Приложение

**Отчет по реализации Плана мероприятий Министерства экономики Кыргызской Республики по выполнению Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской Республики на 2015-2017 годы**

Наименование субъекта противодействия коррупции (название государственного органа и органа местного самоуправления)

Министерство экономики Кыргызской Республики.

Период предоставления отчетности (число, месяц, год) – по состоянию на 30.11.2017 года.

ФИО, должность – Сыдыгалиева Назгуль Кумарбековна, уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции.

Контактные данные: адрес электронной почты, номер служебного телефона – [nazgul108@mail.ru](mailto:nazgul108@mail.ru), 620535 (доб.256).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Задачи** | **Меры/Действия** | **Срок**  **реализации** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Ожидаемые результаты/индикаторы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **IV. Предотвращение коррупции путем оценки и управления коррупционными рисками** | | | | | |
| **V. Повышение качества проведения антикоррупционной экспертизы НПА (проектов НПА)** | | | | | |
| 17 | Снизить административную и регулятивную нагрузку государства на предпринимательскую деятельность на основе применения "принципа гильотины" | Проведение автоматизированного систематического анализа НПА, оказывающих влияние на предпринимательскую деятельность и устранение регулятивных барьеров, необоснованных и неприемлемых для рыночной экономики (с обязательным проведением антикоррупционной экспертизы) | Декабрь 2015 года | Аппарат Правительства, МЮ, государственные органы, проект по регуляторной реформе ОБСЕ (по согласованию) | Создание стабильного законодательства, способствующего развитию бизнес-среды и улучшению инвестиционного климата, а также снижение вмешательства государства в регулирование предпринимательской деятельности/количество НПА |
| **Отчет о выполнении:**  На сегодняшний день проходит 3-й этап регулятивной реформы, направленной на выявление барьеров, мешающих ведению бизнеса в Кыргызстане, минимизацию коррупции и созданию благоприятных условий для инвесторов - разработка и внесение рекомендаций по оптимизации НПА на рассмотрение Правительства КР.  По итогам данного анализа Советом по регулятивной реформе приняты рекомендации к 747 нормативным актам и направлены на исполнение государственным органам. Из них предлагается признать утратившим силу - 156 нормативных актов, внести изменения в 112 нормативных акта, остальные оставить как есть.  По оценке экспертов, экономический эффект от реализации предложенных рекомендаций может составить экономию в размере 1 334,5 млн.сомов, что позволит сэкономить нашим предпринимателям порядка 4 713,9 тыс. часов. Данные рекомендации были приняты 7 июля, 13 декабря 2016 года, и 8 июня 2017 года Советом по регулятивной реформе, председателем которого является Премьер-министр КР.  За отчетный период в рамках реформы Системный анализ регулирования разработаны, согласованы с министерствами и ведомствами проекты:   1. постановления ППКР «О признании утратившим силу некоторых решений Правительства», которым признается утратившим силу 37 постановлений Правительства (внесено письмом в АПКР 17.08.2017 г. За №10-1/11469); 2. Указа Президента КР «О признании утратившими силу некоторых решений Президента КР», которым признается утратившим силу 7 Указов Президента КР (внесено письмом в АПКР от 16.08.2017 года за №10-1/11425); 3. распоряжения о признании утратившим силу распоряжения ПКР от 25.09.2012 года, за №464-р (внесено письмом в АПКР 16.08.2017 года за №10-1/11426). | | | | | |
| **VI. Оценка, предотвращение и управление конфликтом интересов** | | | | | |
| 18 | Разработать и внедрить правовые и институциональные основы оценки и урегулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной службе | 3) обеспечение четких и реалистичных описаний обстоятельств и отношений, которые могут приводить к ситуациям конфликта интересов | Октябрь 2015 года | Уполномоченный орган, государственные органы, ОМСУ (по согласованию), предприятия с государственной долей участия | Разработан перечень типичных ситуаций, приводящих к конфликту интересов/количество выявленных фактов конфликта интересов и принятые по ним меры |
| **Отчет о выполнении:**  Министерством экономики разработано «Временное руководство по разрешению конфликта интересов на государственной и муниципальной службе Кыргызской Республики», утверждённое постановлением Правительства республики от 13 февраля 2014 года №90.  Обеспечение четких и реалистичных описаний обстоятельств и отношений, которые могут приводить к ситуациям конфликта интересов возможно после принятия Закона КР «О конфликте интересов». Законопроект принят постановлением Правительства КР от 22.07.2015 года №518. Жогорку Кенешем КР 29 декабря 2016 года принят Закон КР "О конфликте интересов", и направлен на подписание Президентом КР.  15 февраля 2017 года данный Закон возращен в Жогорку Кенеш КР с возражениями Президента КР.  Постановлением Жогорку Кенеша КР от 9 марта 2017 года № 1406-VI образована согласительная группа для выработки согласованного варианта Закона Кыргызской Республики "О конфликте интересов", возвращенного с возражением Президента Кыргызской Республики.  26 октября 2017 года в состав Согласительной группы включены руководители государственных органов: Государственной кадровой службы Кыргызской Республики А.Мадумаров и Министерства экономики Кыргызской Республики А.Новиков.  На базе Государственной кадровой службы КР работала группа из числа сотрудников Министерства юстиции и Министерства экономики с привлечением специалистов разработчиков вышеназванного Закона. По итогам работы предлагаемая редакция изменений к отдельным нормам данного Закона 10 ноября 2017 года направлена в Аппарат Президента КР для получения согласия члена Согласительной группы - Полномочного представителя Президента КР в Жогорку Кенеше М.Абдылдаева.  Одновременно отмечаем, что на постоянной основе Министерство экономики Кыргызской Республики и Министерство юстиции Кыргызской Республики ведут переговоры с соответствующими должностными лицами Аппарата Президента Кыргызской Республики и Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в целях оперативного устранения замечаний, внесенных членами Согласительной группы и работу для скорейшего включения на повестку дня заседаний Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, для повторного рассмотрения Закона Кыргызской Республики ""О конфликте интересов" по сокращенной процедуре согласно пункта 5 части 1 статьи 3 и части 11 статьи 55, статьи 77 Закона Кыргызской Республики "О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики". | | | | | |
| **VII. Усиление взаимодействия государственных органов с гражданским обществом и повышение его информированности** | | | | | |
| 20 | Создать соответствующие условия и возможности реализации гражданских инициатив, направленных на реализацию антикоррупционной политики | 1) Заключение меморандумов по взаимодействию государственного органа и ИГО в сфере предупреждения коррупции;  2) создание площадок для участия граждан в обсуждении реализации антикоррупционной политики | Декабрь 2015 года | МЮ, государственные органы и ОМСУ (по согласованию), НПО (по согласованию), ОС (по согласованию) | Приняты ведомственные меморандумы о взаимодействии с институтами гражданского общества, налажена обратная связь и обеспечено активное участие гражданского общества в разработке антикоррупционных мер и политик/формы и достижения |
| **Отчет о выполнении:**  С июля 2015 года в министерстве действует утвержденный Порядок взаимодействия Общественного совета с Министерством экономики.  На официальном сайте Министерства экономики в соответствии с Порядком взаимодействия Общественного совета с Министерством экономики существует раздел «ОС», созданный для освещения результатов деятельности Общественного совета, а также для размещения в нем проектов НПА, инициированных министерством, с целью проведения общественного обсуждения.  В соответствии с поручением Вице-премьер-министра Кыргызской Республики Разакова Ж. в феврале 2017 года проведен мониторинг плана мероприятий Министерства экономики КР по противодействию коррупции на 2017 год, утвержденного приказом от 14 декабря 2016 года №342, а также антикоррупционных планов подведомственных подразделений и территориального органа при МЭ КР на 2017 год на предмет полноты и соответствия Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской Республики на 2015-2017 годы с привлечением членов Общественного совета МЭ КР.  Информированность населения о проводимой работе осуществляется посредством размещения информации о деятельности Министерства экономики КР по реализации антикоррупционной политики, всех материалов и документов, разработанных в МЭ КР, по взаимодействию с Общественным советом МЭ на официальном сайте Министерства экономики, а также путем публикаций дайджестов и в СМИ.  Материалы и отчеты о деятельности министерства в сфере противодействия коррупции размещаются на официальном сайте МЭ КР http://mineconom.gov.kg/ в рубрике «Нет коррупции».  План мероприятий Министерства экономики КР по противодействию коррупции на 2017 год размещен на официальном сайте Министерства экономики КР, информация об исполнении мероприятий плана обновляется на сайте на постоянной основе. | | | | | |
| 21 | Повысить и укрепить роль общественных советов (ОС) государственных органов в сфере противодействия коррупции | 2) обеспечение прозрачности деятельности государственных органов;  3) разработка совместных коммуникационных планов взаимодействия;  4) обеспечение общественного контроля за деятельностью госорганов в сфере противодействия коррупции | 2015-2017 годы | МЮ, государственные органы и ОМСУ (по согласованию), НПО (по согласованию), ОС (по согласованию) | Внедрены механизмы подотчетности госорганов и взаимодействия государственных органов и гражданского общества в сфере противодействия коррупции, утвержден согласованный коммуникационный план, создан действенный общественный контроль за деятельностью госорганов в сфере противодействия коррупции |
| **Отчет о выполнении:**  Информированность населения о проводимой работе осуществляется посредством размещения информации о деятельности Министерства экономики КР по реализации антикоррупционной политики, всех материалов и документов, разработанных в МЭ КР, взаимодействию с Общественным советом МЭ на официальном сайте Министерства экономики, а также путем публикаций дайджестов и в СМИ.  С 2015 года действует утвержденный Порядок взаимодействия Общественного совета с Министерством экономики. На официальном сайте министерства в соответствии с данным порядком существует раздел «ОС», созданный для освещения результатов деятельности Общественного совета, а также для размещения в нем проектов НПА, инициированных министерством, с целью проведения общественного обсуждения.  В отчетный период была продолжена работа по информированию Комиссии по отбору членов общественных советов по запросам Аппарата Правительства КР о кандидатах в члены общественного совета МЭ КР. Были направлены в Аппарат ПКР сведения о соответствии кандидатов в Общественный совет Курмановой А.Э,, Жумадылова И.Т.  За отчетный период Общественный совет провел 7 заседаний. Министерство в соответствии с Порядком взаимодействия Общественного совета с Министерством экономики оказывало необходимое организационно-техническое и информационное содействие в проведении каждого заседания ОС.  Была проведена совместная с Общественным советом работа по рассмотрению и разъяснению процедур получения разрешительных документов при экспорте товаров, произведенных в КР, а именно при экспорте корня валерианы в Германию в соответствии с обращением предпринимателя Э.Макеева.  По запросу Общественного совета, министерством была проведена следующая работа:  - проведено рабочее совещание для обсуждения дальнейших шагов по решению данного вопроса с участием представителей заинтересованных сторон (предприниматель, представители управления торговли и лицензирования МЭ КР, представители Департамента карантина растений МСХППМ КР, ГАООСЛХ), на которое были также приглашены представители ОС. По итогам совещания было решено:  - направить образец корня валерианы в НАН КР для проведения биологических исследований для подтверждения выращивания валерианы в огородах,  - ГАООСЛХ рассмотреть заключение НАН КР и выдать соответствующее заключение, а также рассмотреть вопрос упрощения процедуры выдачи разрешительных документов на вывоз корня валерианы,  - дать заключение является ли корень валерианы не дикорастущим лекарственным сырьем,  - Департаменту карантина растений рассмотреть вопрос выдачи фитосанитарного сертификата.  Соответствующие письма уведомления о решении рабочей группы были направлены в ОС (№19-3/13513 от 29.09.2017), а также предпринимателю и заинтересованным ведомствам.  Члены Общественного совета МЭ КР на постоянной основе приглашаются для участия в заседаниях тендерных комиссий, а также в заседаниях конкурсных комиссий при отборе кандидатов на замещение вакантных должностей по конкурсу. Представители Общественного совета МЭ КР приняли участие в качестве наблюдателей на конкурсных этапах по отбору кандидатов на замещение вакантных должностей, состоявшихся с 19 по 22 сентября 2017 года.  В целях выработки проекта Концепции фискальной политики в Кыргызской Республике на 2017-2040 годы и доработки проекта новой редакции Налогового кодекса КР, в рамках распоряжения Правительства КР от 25 ноября 2016 года №512 создана Межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли также представители бизнес-сообщества. | | | | | |
| **VIII. Снижение коррупции в сфере государственного регулирования предпринимательской деятельности и предоставления государственных услуг** | | | | | |
| 22 | Установить диалог государственных органов с бизнес-сообществом по повышению их информированности о рисках коррупции и методов противодействия коррупции для частного сектора | 1) Использование существующих или создание новых площадок для проведения эффективного диалога государственных органов с бизнес-сообществом по повышению его информированности о рисках коррупции;  2) разработка процедур обратной связи с бизнес-сообществом, обеспечивающих его участие и возможности представлять предложения во время подготовки проектов НПА, затрагивающих интересы частного сектора | Постоянно | МЮ, Генпрокуратура (по согласованию), Аппарат Правительства, государственные органы, ОМСУ (по согласованию), НПО (по согласованию), ОС (по согласованию) | Обеспечено активное взаимодействие госорганов и бизнес-сообщества, подготовлены и реализованы предложения по улучшению законодательства и правоприменительной практики в части защиты прав частного сектора. Широкое освещение в СМИ мероприятий, проведенных с участием предпринимателей/описание мероприятий проведенных с участием представителей бизнес-сообщества в противодействии коррупции |
| **Отчет о выполнении:**  С 2015 года действует Координационный Совет при министре экономики КР по взаимодействию с бизнес-сообществом. Целью Совета является организация постоянно действующей площадки для предпринимателей, поддержка бизнес-среды и улучшение инвестиционной привлекательности КР путём обеспечения диалога между государственными органами и бизнес-сообществом. Мероприятия, связанные с деятельностью Координационного Совета при Министре экономики КР освещаются в СМИ, на сайте МЭ КР на постоянной основе.  В целях усиления роли бизнес ассоциаций КР, распоряжением Премьер-министра КР от 03.02.2017г. № 95 была образована межведомственная рабочая группа (далее - МРГ), с включением в состав заинтересованных государственных органов и бизнес-ассоциаций.  В рамках МРГ было проведено 4 заседания, в которых вырабатываются механизмы объединения маленьких бизнес-ассоциаций в более крупные и сильные ассоциации, а также стимулирующие меры для субъектов предпринимательства становиться членами данных бизнес ассоциаций.  Вместе с тем, Министерством с целью снижения нагрузки на субъектов предпринимательства путем уменьшения количества предоставления отчетности в государственные органы и Нацстатком КР, приказом Министерства от 30.03.2017 г. №17 образована рабочая группа, в состав которой вошли представители Министерства, ГНС при ПКР, НСК КР и представителей бизнес сообщества.  Министерством на постоянной основе проводятся встречи с бизнес-сообществом по вопросам предпринимательской деятельности.  Проведены следующие встречи с бизнес-сообществом:   * совместно с ОАО «Гарантийный фонд» ознакомительная презентация по условиям получения гарантий в ОАО «Гарантийный фонд» (09.08.2017); * встреча Министра с представителями бизнес-сообщества по обсуждению проекта программы Правительства КР «Жаны доорго – кырк кадам» (18.09.2017); * встреча представителей Японского агентства международного сотрудничества (JICA) c представителями министерства и бизнес-сообщества по обсуждению вопросов усиления потенциала бизнес-сообщества в КР (02.10.2017); * встреча Президента КР А.Ш. Атамбаева с предпринимателями (08.10.2017).   С целью достижения повышения открытости и понимания деятельности министерства в обществе, продолжается осуществление информационно-образовательных кампаний, на площадках министерства осуществляется активный диалог с бизнес-сообществом, институтами гражданского общества.  В связи со сложившейся ситуацией на кыргызско-казахстанской государственной границе по пропуску товаров через госграницу была создана Комиссия по оценке ущерба, причиненного в результате задержки товаров и продукции на кыргызско-казахстанской государственной границе в период с 10 октября 2017 года. Комиссия утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики «О мерах государственной поддержки субъектов Кыргызской Республики, пострадавших в результате сложившейся ситуации на кыргызско-казахстанском государственной границе» от 30.10.2017 г. №718. В состав Комиссии включены представители бизнес-сообщества.  В целях поддержания и развития ювелирной отрасли, Министерством 24 и 27 ноября 2017 года проведены встречи с государственными органами и представителями бизнес-сообщества, осуществляющими деятельность в ювелирной отрасли по обсуждению проблемных вопросов в ювелирной отрасли.  Выпуск пресс-релизов по итогам встречи с бизнесом в рубрике «Новости», рассылка в СМИ, социальные сети.   * О проводимой работе в рамках оптимизации нормативной правовой базы и исключения барьеров для бизнес-среды; * [О проекте Концепции создания государственной системы АРВ](http://mineconom.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=7329:%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D1%80%D0%B2&catid=63&Itemid=920&lang=ru); * [О госконтроле (надзоре) за соблюдением требований ТР промышленной продукции, находящейся в обращении на рынке КР](http://mineconom.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=7345&catid=63); * О внесении изменений в Перечень товаров, для которых устанавливается минимальный уровень контрольных цен; * [Комитет ЖК принял в III чтении поправки в порядок проверки субъектов предпринимательства](http://mineconom.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=7454&catid=63); * [Каждая инициатива бизнеса важна для нас и никогда не останется без внимания, - министр А. Новиков](http://mineconom.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=7475&catid=63); * [Министр А. Новиков обсудил с бизнес сообществом актуальные вопросы развития предпринимательства](http://mineconom.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=7474&catid=63); * [Развитие дистанционных финансовых услуг обсудили за круглым столом в Бишкеке](http://mineconom.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=7479&catid=63); * [О начале приема документов от соискателей на участие в аттестации на право осуществления деятельности налогового консультанта](http://mineconom.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=7451&catid=63); * О законопроекте по поддержке сельхозпроизводителей; * Министр А. Новиков обсудил с бизнес сообществом актуальные вопросы развития предпринимательства; * Бизнесу необходимо пойти на укрупнение представительных органов для более эффективной защиты своих интересов, - министр А.Новиков; * [Об основных положениях технических регламентов при таможенном контроле и оформлении товаров](http://mineconom.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=7584:%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2&catid=63&Itemid=920&lang=ru); * [Жогорку Кенеш одобрил во втором чтении введение НДС на муку и импорт зерна](http://mineconom.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=7590:%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%88-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B4%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%BA%D1%83-%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0&catid=63&Itemid=920&lang=ru); * [Выносится на согласование изменения в некоторые законодательные акты КР в связи с подписанием Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС](http://mineconom.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=7593:%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5-%D0%B5%D0%B0%D1%8D%D1%81&catid=63&Itemid=920&lang=ru); * [Об основных положениях технических регламентов при таможенном контроле и оформлении товаров](http://mineconom.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=7584:%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2&catid=63&Itemid=920&lang=ru).   Интервью, прямые эфиры на ТВ и радио:   * Газета «Слово Кыргызстана» (интервью) - Евразийская неделя как траектория в мирном бизнесе * ТВ НТС (интервью) - О инициативе МЭ по отменен проверок субъектов предпринимательства * ИА Knews (интервью)- Гарантийный фонд поддержал малый и средний бизнес на 138,6 млн сомов * КНИА «Кабар» (интервью) - Технические регламенты ЕАЭС: перспективы и сложности для бизнеса * Биринчи радио (прямой эфир Кундун темасы) - По поддержке и развитию бизнес среды * ТВ КТРК (Прямой эфир Ала-Тоо 24) - О проводимой работе по поддержки предпринимателей * ИА Спутник (интервью) - О новых требованиях ЕАЭС по замороженным продуктам * Биринчи радио (прямой эфир Кундун темасы) - О развитии бизнес среды * ИА Спутник (коментарий) - По поддержке и развитию МСБ * ТРК Мир (интервью) - 18 техрегламентов ЕАЭС вступивших в силу 12 августа 2017 года что дает нашим предпринимателям   Радио Санжыра, ТВ Ынтымак, ТВ Сентябрь, Журнал МДС, Газета Азия Инфо (интервью) - О 18 технических регламентов вступивших в силу с 12 августа.   * Радио Марал, ИА Спрут (интервью)- По оказанию поддержке пострадавших предпринимателей * ТВ КТРК (прямой эфир программа «Ой ордо»)- какая работа проводиться по оказанию помощи пострадавшим предпринимателям * Радио Азаттык (прямой эфир)- [О новом отчете рейтинга «Doing Business - 2018»](http://mineconom.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=7570&catid=63)   ТВ Ынтымак (интервью)- [Жогорку Кенеш одобрил во втором чтении введение НДС на муку и импорт зерна](http://mineconom.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=7590&catid=63) | | | | | |
| 24 | Расширение возможности формирования массива финансовых показателей субъектов экономической деятельности в целях противодействия коррупционным правонарушениям | 1) Расширение сферы и совершенствование механизма обмена информацией на уровне баз данных государственных органов | Декабрь 2016 года | ГНС, ГТС, СФ, ГРС, Аппарат Правительства, МВД, ГСФР, НСК, государственные органы и ОМСУ (по согласованию) | Функционирует информационный банк, реализован комплекс организационных и методологических мер по выявлению и оценке скрытых и незаконных объемов производства товаров и услуг во всех секторах и отраслях экономики; организована работа по взаимодействию госорганов/результаты проведенных мероприятий |
| **Отчет о выполнении:**  В целях совершенствования портала «proverka.gov.kg» была проведена интеграция портала с информационной системой Государственной налоговой службы при ПКР в части идентификации ИНН субъектов предпринимательства.  В целях улучшения взаимодействия государственных контролирующих органов с бизнес-сообществом для исключения потенциальных коррупционных механизмов ведется работа по внедрению механизма обратной связи с охватом всех государственных контролирующих органов на сайте [www.proverka.kg](http://www.proverka.kg). Автоматизированное приложение обратной связи на базе веб-сайта www.proverka.kg. позволяет получать и обрабатывать обратную связь от предпринимателей.  С 5 октября 2017 года министерством при содействии проекта Международной финансовой корпорации (IFC) по улучшению инвестиционного климата в КР, совместно с государственными контролирующими органами (ГКО) на портале www.proverka.gov.kg официально запущен автоматизированный механизм обратной связи, который позволяет получать и обрабатывать отзывы предпринимателей по проводимым проверкам в он-лайн режиме. | | | | | |
| 26 | Обеспечить прозрачность в предоставлении государственных услуг | 1) Внедрение процедур и стандартов предоставления отдельных государственных услуг через интернет;  2) обеспечение доступа к данным государственных органов через интернет;  3) внедрение системы электронного документооборота в целях эффективного взаимодействия государственных органов, ОМСУ и общества;  4) публикация информации о стандартах государственных услуг, стоимости за обучение, о государственных и муниципальных платных услугах и фиксированных тарифах на них;  5) размещение перечней платных услуг в общедоступных местах;  6) внедрение механизмов ограничения личных контактов должностных лиц и клиентов (в том числе на основе принципов "единого окна"), а также сокращение установленных форм отчетности и санкций | Декабрь 2016 года - постоянно | Аппарат Правительства, государственные органы, ОМСУ (по согласованию) | Обеспечена доступность услуг госорганов и ОМСУ для населения, частного сектора и НПО средствами ИКТ; экономия бюджетных средств/количество и виды сокращенных или автоматизированных государственных услуг/публикация перечня платных государственных услуг на местах их предоставления/разработаны процедуры обеспечения онлайновых услуг и повсеместно внедрены принципы единого окна |
| **Отчет о выполнении:**  В настоящее время проводятся мероприятия по обеспечению взаимодействия в электронном формате с переходом на полный прием и обработку заявок на получение экспертных заключений и лицензий через Информационную систему «единого окна» (ИСЕО). В рамках данной программы в пилотном режиме обрабатывается взаимодействие в электронном формате между Министерством экономики и Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР по обработке заявок на получение экспертных заключений, с учетом требований ЕАЭС и согласно утвержденному постановлением ПКР от 24.03.2016 года №142 Перечню организаций-экспертов и лицензиаров по лицензированию экспорта и импорта специфических товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования торговле с третьими странами.  В соответствии с протоколом №2 рабочего совещания подготовлен проект постановления ПКР «Об организации взаимодействия государственных органов, иных организаций и участников внешнеэкономической деятельности при оформлении документов для осуществления внешнеэкономической деятельности по принципу "Единого окна" и проект приказа МЭ КР «О утверждении Инструкции о порядке взаимодействия государственных органов, иных организаций и участников внешнеэкономической деятельности при оформлении документов для осуществления внешнеэкономической деятельности по принципу «единого окна». В настоящее время указанные проекты рассматриваются управлением правовой поддержки и экспертизы.  На веб-портале электронных государственных закупок министерством были размещены объявления и итоги конкурсов, а также информация о заключенных договорах.  ГП «Центр «Единого окна» при закупке товаров и услуг действует строго в соответствии с Законом КР «О государственных закупках» на основании утвержденного Плана государственных закупок товаров, работ и услуг предприятия на 2017 год.  На официальном сайте ЦСМ размещена информация о предоставляемых государственных услугах и прейскурант цен. По вопросам стандартизации за отчетный период из тринадцати заявок три заявки и проекты национальных стандартов были приняты и исполнены через интернет. В Бишкекском ЦИСМ обеспечена доступность гос. услуг по сертификации продукций и услуг декларированию путем подачи заявок через официальный сайт, также исключен контакт клиентов со специалистами путем приема заявок пометоду-единое окно. В территориальных подразделениях ЦИСМ, в целях обеспечения прозрачности в предоставлении услуг пересмотрены и обновлены информационные стенды, где указывается необходимая информация и справочные данные в области метрологии и сертификации.  По предоставлению документов по стандартизации в ЦСМ: реализованы документы по стандартизации за 11 месяцев - 669 ГОСТ, ГОСТ Р и КМС 128, из них в электронном в неизменяемом формате (PDF) с электронной печатью были отправлены 52 документа в Москву АО «Газпром промгаз», 26 документов ОсОО «Майлусуйский электроламповый завод», 13 документов ГП "НК "Кыргыз Темир Жолу", а остальные документы на бумажном носителе.  Проведена экспертиза и утверждение 27 документов по стандартизации.  В Ошском ЦИСМ: принятие заявок через интернет проводится через программное обеспчеение “симбейс”.  В КЦА при МЭ КР в части внедрения процедур и стандартов предоставления услуг в электронном формате:   * работает программа приёма заявок на получение государственных услуг в электронной форме; * на официальном сайте КЦА функционирует онлайн-приемная для взаимодействия кандидатов/аккредитованных органов по оценке соответствия (вопрос-ответ); * перечень платных услуг размещен на сайте КЦА, осуществляется постоянная актуализация сайта КЦА; * по внедрению механизмов ограничения личных контактов должностных лиц и клиентов – прием заявок с документами в бумажном варианте осуществляется через приемную, обратная связь с кандидатами на аккредитацию и аккредитованными ООС осуществляется через анкетирование, при наличии жалоб и апелляций на деятельность КЦА создается Комиссия по рассмотрению жалоб/апелляций.   В настоящее время электронный личный кабинет для взаимодействия с потребителями государственной услуги находится на стадии внедрения.  В ЦСМ оплата всех госуслуг осуществляется исключительно безналичным путем на расчетный счет центра. Территориальные подразделения ЦСМ перешли на безналичный расчет частично, принимаются меры для полного перехода на безналичный расчет с клиентами при предоставлении госуслуг. В основном беналичным путем в регионах обслуживаются юридические лица.  За отчетный период Департаментом по делам банкротства вынесен 51 приказ о назначении специальных администраторов по объектам. Данная информация регулярно размещается на официальном сайте Департамента. Также, в целях обеспечения прозрачности процесса банкротства размещена информация о проведении аукционов по ОАО «Касиет», ОАО «Кыргызско-Китайская бумажная фабрика», ОАО «Кристалл», ГП «Бакай-Атинское предприятие по переработке сахсвеклы и производству спирта», ОсОО «WINLINE», ОАО «OREMI» и ОсОО «Крон ЛТД». | | | | | |
| **IX. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда** | | | | | |
| 28 | Внедрить антикоррупционное обучение, просвещение и пропаганду | 3) организация публичных выступлений, лекций, обсуждений, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения; | Постоянно | МКТ, МО, ИГО (по согласованию), государственные органы |  |
| 4) проведение регулярных отчетов перед населением руководителей государственных органов и ОМСУ о принимаемых мерах по противодействию коррупции; | Постоянно | Государственные органы, ОМСУ (по согласованию) | Информированность населения о проводимой работе |
| **Отчет о выполнении:**  3) В рамках проекта «Содействие укреплению верховенства права в КР», финансируемого Европейским Союзом, 29 августа 2017 года в Большом зале МЭ КР был проведен круглый стол по обмену опытом и передовыми практиками Румынии и Кыргызстана в сфере противодействия коррупции и антикоррупционных реформ. Мероприятие было освещено в СМИ, социальных сетях, а также размещено на сайте министерства.  Организованы выступления, комментарии должностных лиц Минэкономики в СМИ:   * Пресс-конференция «О деятельности ГАПИЭ» 09.08.17 * Пресс-конференция «О деятельности ОАО Гарантийного фонда» 09.08.17 * Минэкономики: С бизнесом обсуждали введение виртуального склада * О проводимой работе Минэкономики в сфере управления госимуществом   4) В отчетный период региональными отделами были организованы встречи с представителями бизнес-сообществ, местных общественных организаций и представителями ОМСУ для изучения и оперативного решения проблем предпринимателей, в том числе для изучения проблем борьбы с коррупцией на местах.  С 3 по 6 июля 2017 года в Иссык-Кульской области был организован консультативный семинар по фондам развития регионов. В рамках данного мероприятия были обсуждены вопросы по профилактике коррупционных проявлений в сфере горнодобывающей отрасли и использования средств фондов развития регионов. В данном мероприятии участвовали активы и главы сельских управ всех районов в Иссык-Кульской области.  7 августа 2017 года в городе Каракол состоялась встреча полномочного представителя ПКР в Иссык-Кульской области с представителями областных структур государственных органов, органов местного самоуправления, а также органов охраны правопорядка. В ходе данного мероприятия были обсуждены вопросы, касающиеся резкого снижения показателя индекса доверия населения в Иссык-Кульской области к деятельности государственных органов. Кроме того, участники встречи обсуждали вопросы по профилактике коррупции в указанных органах.  А также в отчетном периоде Иссык-Кульским региональным отделом были организованы встречи с предпринимателями области. В ходе встречи кроме проблемных вопросов бизнеса, обсуждены вопросы по противодействию коррупции. А также в рамках работы по разработке программы кластерного развития Иссык-Кульской области были организованы встречи в каждом районе и городе области с участием активов региона, где обсуждены вопросы в сфере экономического управления и противодействия коррупции. В отчетном периоде количество проведенных встреч составило 17 единиц.  По Таласской области проведены 5 встреч с предпринимателями и активами области.  18 сентября 2017 года в г.Талас был проведен семинар на тему “О применении технических регламентов Таможенного союза в части оценки соответствия пищевой продукции, внедрения системы ХАССП и обеспечения прослеживаемости”, организованный Министерством экономики КР при содействии Программы DFID по поддержке ЖК КР (Palladium). На данном семинаре приняли активное участие представители бизнес-сообществ области: экспортеры, молокоперерабатывающие предприятия, фермерские хозяйства , также присутствовали представители госорганов.  Проведены 10 встреч в районах Джалал-Абадской области (Сузакский, Базар-Коргонский, Ноокенский, Аксыйский и Ала-Букинский районах и г. Жалал-Абад, Майлуу-Суу и г. Таш-Кумыр) с представителями бизнес-сообществ, местных общественных организаций и представителями ОМСУ для изучения и оперативного решения проблем предпринимателей, в том числе для изучения проблем борьбы с коррупцией на местах.  По Ошской области в августе т.г. были организованы встречи с представителями бизнес-сообществ Кара-Кулжинского района и государственными контролирующими органами Ошской области, представителями ОМСУ для изучения и решения проблем предпринимателей, в том числе и борьбы с коррупцией на местах.  13 июня текущего года для проведения эффективного диалога с бизнес-сообществом проведена встреча с предпринимателями по повышению его информированности о рисках коррупции и выявления проблем в их предпринимательской деятельности.  С 27 по 30 июня 2017 года в Нарынской области был проведен консультативный семинар по фондам развития регионов. В рамках данного мероприятия были обсуждены вопросы по профилактике коррупционных проявлений в сфере горнодобывающей отрасли и использования средств фондов развития регионов. В данном мероприятии участвовали активы и главы сельских управ всех районов в Нарынской области.  За 9 месяцев по Чуйской области проведены 3 встречи с представителями бизнес-сообществ и активом области. Совместно с Чуйской областной прокуратурой была проведена встреча с предпринимателями, где было рассмотрено порядок проверок субъектов предпринимательства правоохранительными органами и ГКО, а также вопрос по противодействию коррупции.  В Аламединском районе 22.06.2017 года была проведена встреча с предпринимателями на тему: новые возможности рынка ЕАЭС, где были также рассмотрены порядок проверок субъектов предпринимательства правоохранительными органами, а также вопрос по противодействию коррупции.  В Аламединском районе 6 сентября т.г. был организован консультативный семинар по фондам развития регионов. В рамках данного мероприятия были обсуждены вопросы по профилактике коррупционных проявлений в сфере горнодобывающей отрасли и использования средств фондов развития регионов. В данном мероприятии участвовали активы и главы сельских управ всех районов в Чуйской области.  Министерством 1-2 ноября 2017 года в городах Каракол и Нарын были организованы семинары по требованиям к производителям и поставщикам сельскохозяйственной продукции в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС)  Министерством, совместно с Бизнес Ассоциацией JIA и фондом FSDS 16 ноября текущего года в рамках Бишкекского Инвестиционного Форума BIF 2017 был проведен круглый стол на тему: «Дорожная карта для формирования рынка инвестиций в Кыргызстане».  15 ноября 2017 года Министерство совместно с проектом международной финансовой корпорации (IFC) по улучшению инвестиционного климата в Кыргызской Республике в рамках создания благоприятных условий для бизнеса, провели семинар для сотрудников государственных контролирующих органов (ГКО), который  был направлен на совершенствование и  оптимизации проверочных листов, что в свою очередь, позволит сделать понятной и информативной для субъектов предпринимательства, а работу ГКО более эффективной. | | | | | |
| **XII. Мониторинг и оценка реализации антикоррупционных мер** | | | | | |
| 36 | Разработать процедуры, обеспечивающие вовлечение широкой общественности в разработку и мониторинг реализации антикоррупционных мер путем расширения постоянных форм сотрудничества | 2) внедрение практики проведения общественных консультаций и слушаний, публикации законопроектов с предоставлением возможности подачи комментариев в режиме онлайн | Постоянно | Генпрокуратура (по согласованию), Аппарат Правительства, государственные органы, ОМСУ (по согласованию), ОС (по согласованию), НПО (по согласованию) | Вовлеченность широкой общественности в разработку, реализацию и мониторинг антикоррупционных мер (тематика, формы и достижения); наличие согласованных коммуникационных планов, обратная связь |
| **Отчет о выполнении:**  Обеспечивается регулярный выпуск информационных материалов, которые выносятся на общественное обсуждение по разработке нормативно-законодательных документов через официальный сайт министерства в разделе «Общественное обсуждение НПА». Проекты нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающих интересы граждан и юридических лиц, а также регулирующих предпринимательскую деятельность, размещаются на официальном сайте Правительства КР для общественного обсуждения в соответствии со статьями 22, 23 Закона Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики". За 3 квартал т.г. Министерством размещено на официальном сайте Правительства КР для общественного обсуждения 8 проектов нормативных правовых актов:  1) проект Закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросу передачи функций администрирования страховых взносов». Разработан в целях создания правовой основы для передачи функций администрирования страховых взносов по государственному социальному страхованию от Социального фонда Кыргызской республики Государственной Налоговой службе при Правительстве Кыргызской республики. Размещен на сайте 4 октября 2017 года;  2) проект постановления Правительства КР «О мерах по реализации требований Закона Кыргызской Республики «О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности» от 02.08.2017 года №164. Это позволит государственным и муниципальным служащим декларировать сведения обо всех расходах, произведенных декларантом и его близкими родственниками за отчетный период, об источниках происхождения указанных средств, в том числе за рубежом, с минимальными затратами времени и ресурсов. Размещен на сайте 2 октября 2017 года;  3) проект постановления Правительства КР «О внесении изменений в постановление Правительства КР «Об утверждении положений и Порядка по администрированию налогов» от 7 апреля 2011 года №144. Настоящий проект разработан в соответствии с Законом КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности, Налоговый кодекс Кыргызской Республики), предусматривающий контроль за маркировкой товаров учетно-контрольными марками, в целях внедрения прозрачного налогового администрирования, выявления контрафактных продукций, автоматизации учета продукции в рамках применения автоматизированного механизма учета, а также для искоренения коррупционных схем. Размещен на сайте 6 октября 2017 года;  4) проект постановления Правительства КР «О внесении изменений в постановление Правительства КР «О мерах по реализации требований налогового законодательства Кыргызской Республики» от 4 ноября 2016 года № 569». Размещен на сайте 6 октября 2017 года;  5) проект Закона КР О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике» и «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О хозяйственных товариществах и обществах» размещен на сайте АПКР для проведения процедуры общественного обсуждения (исх. №16-1/15176 от 01.11.17г.). Разработан в целях актуализации Закона «О приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике», уточнения применения методов приватизации и формирования Программы приватизации, уточнения случаев участия государства в ОсОО;  6) проект ППКР «О проекте Закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (Закон КР «О конкуренции», Налоговый Кодекс КР, Кодекс КР об административной ответственности»)» на согласовании с министерствами и ведомствами №18-1/12715 от 15 сентября 2017 года. Разработан во исполнение пункта 197 Плана действий Правительства КР по реализации Программы Правительства КР “Доверие и единство” на 2017 год, утвержденного постановлением Правительства КР от 30 января 2017 года №53.  Законопроект направлен на гармонизацию Закона КР “О конкуренции” с Модельным законом “О конкуренции”,утвержденным Решением Высшего Евразийского экономического совета от 2013 г. №53;  7) проект Закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике». Проект на стадии разработки и обсуждения с экспертами и бизнес сообществом, в целях улучшения инвестиционного климата и создания благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности;  8) проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики» размещен на сайте ПКР 22 ноября 2017 года;  9) проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, осуществляющих промышленную переработку сельскохозяйственной продукции, подлежащих освобождению от уплаты налога на прибыль» от 25 января 2013 года № 37». Разработан в целях обеспечения общественного обсуждения и реализации статьи 22 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики». Размещен на официальном сайте Правительства Кыргызской Республики размещен 16 ноября 2017 года . | | | | | |