2-тиркеме

**2019-2022-жылдарда**

**Кыргыз Республикасынын экспортун өнүктүрүүгө карата**

**Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн**

**программасын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Милдеттер**  | **Ишке ашыруу боюнча иш-чаралар**  | **Күтүлүүчү натыйжа**  | **Аткаруу мөөнөт-төрү** | **Аткаруучулар**  | **Ресурстук камсыздоо**  |
| **1-багыт: Финансыларга жетүү**  |
| **1-максат. Экспортер-ишканаларды институттук өнүктүрүү**  |
| 1.1-милдет.Экспортко багытталган ишканалар тарабынан финансылык отчеттуулук-тун эл аралык системасын жана бухгалтердик эсепке алуунун жана отчеттуулук-тун ачык системасын киргизүү, экспорттук жана импорттук жеткирүүлөрдө накталай эмес эсептешүү системаларын максималдуу колдонуу | * + 1. Экспортко багытталган ишканаларга бухгалтердик эсепке алуунун жана отчеттуулуктун ачык системасын киргизүү боюнча көмөк көрсөтүү, ошондой эле экспорттук жана импорттук жеткирүүлөрдө накталай эмес эсептешүү системаларын колдонууга дем берүү
 | Экспортко багытталган ишканалардын бардыгында бухгалтердик эсепке алуунун жана отчеттуулуктун ачык системасы киргизилген.Экспорттук жана импорттук жеткирүүлөрдө накталай эмес эсептешүү системалары кеңири колдонулат  | 2022-ж. 25-декабры | Мамфинкөзөмөл, СӨП (макулдашуу боюнча), бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча), ЭМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде, донордук жардамды тартуу  |
| 1.2-милдет. Экспортко багытталган ишканалар тарабынан корпоративдик башкаруу системасын киргизүү | * + 1. Экспортко багытталган ишканаларга корпоративдик башкаруу системасын киргизүү боюнча көмөк көрсөтүү
 | Жыл сайын экспортко багытталган ишканаларда корпоративдик башкаруу системаларын киргизүү боюнча 10дон кем эмес иш-чаралар жүргүзүлөт  | Дайыма | Мамфинкөзөмөл, СӨП (макулдашуу боюнча), бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде, донордук жардамды тартуу  |
| 1.3-милдет. Экспортко багытталган ишканалар тарабынан негизги фонддордун тездетилген жаңыртылышы жана инновациялык технологиялардын пайдаланылы-шы | 1.3.1. Активдерин жаңыртуу жана инновациялык технологияларды киргизүү максатында экспортко багытталган ишканаларга жеңилдетилген кредит берүү программасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу  | Экспортко багытталган ишканалар жеңилдетилген кредиттерди ала алышат  | 2020-ж. 1-январы | ЭМ, ФМ, Инвестиция агенттиги, коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча), “КФ” ААКы (макулдашуу боюнча), РКӨФ (макулдашуу боюнча) | Республика-лык бюджетте каралган каражаттар-дын чегинде, банктардын, өнүктүрүү фонддорунун каражаттары (РКӨФ ж.б.), Инвестиция-ларды жана донордук жардамды тартуу  |
| **2-максат. Финансылык ресурстарды тартуу жана экспортёрлорду финансы менен камсыздоо**  |
| 1.4-милдет Экспортко багытталган ишканалар үчүн кредиттер боюнча пайыздарды субсидиялоого карата Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнүн Программасын кеңейтүү  | 1.4.1. Экспортко багытталган ишканаларды каржылоо долбоорлорун ишке ашыруу үчүн каражаттарды жыл сайын кароо  | Экспортко багытталган ишканаларды каржылоо долбоорлорун ишке ашыруу үчүн жыл сайын 250 млн сомдон кем эмес өлчөмдөгү сумма бөлүнөт | Дайыма  | ЭМ, Инвестиция агенттиги, ФМ | Республика-лык бюджетте каралган каражаттар-дын чегинде, банктардын, өнүктүрүү фонддорунун каражаттары (РКӨФ ж.б.), Инвестиция-ларды жана донордук жардамды тартуу  |
| 1.4.2. Экспортко багытталган ишканаларды каржылоо долбоорунун натыйжалуулугуна үзгүлтүксүз талдоо жүргүзүү жана зарыл болгондо жеңилдетилген кредиттик каражаттарды алуу үчүн критерийлерди актуалдаштыруу (мисалы, экспорттун өсүшү ж.б.) | Ар бир жылдын жыйынтыгы боюнча экспортко багытталган ишканаларды каржылоо долбоорлорунун натыйжалуулугу боюнча аналитикалык отчёттор тийиштүү сунуштамалар менен даярдалат  | Дайыма | ЭМ, Инвестиция агенттиги, ФМ, СӨП (макулдашуу боюнча), бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде |
| 1.5-милдет. РКӨФгө кошумча каражаттарды тартуу жана экспортко багытталган ишканаларды каржылоодо анын ролун күчөтүү  | 1.5.1. РКӨФдун активдерин 600 млн АКШ долларына чейин жеткирүү  | РКӨФдун активдери 600 млн АКШ долларына чейин жеткирилди Экспортко багытталган ишканаларды андан ары кредиттөө үчүн РКӨФгө кошумча кредиттик каражаттарды тартуу  | 2020-ж.25-декабры | ЭМ, ФМ, РКӨФ (макулдашуу боюнча)  | РКӨФдун каражаттары  |
| 1.6-милдет.Коммерциялык банктар тарабынан каражаттарды тартуу үчүн шарт түзүү  | 1.6.1. Кыргыз Республикасында өлкөлүк кредиттик рейтингди жыл сайын өткөрүү жана анын сапаттык көрсөткүчтөрүн жакшыртуу  | Кыргыз Республикасынын өлкөлүк кредиттик рейтинги жыл сайын өткөрүлүүдө жана анын сапаттык көрсөткүчтөрү жакшыртылууда  | Дайыма  | ЭМ | Республика-лык бюджетте каралган каражаттар-дын чегинде  |
| 1.7-милдет. ККӨФ жана башка өлкөлөр менен окшош фонддорду түзүү, анын ичинде экспортко багытталган ишканаларды каржылоо максатында  | 1.7.1. Кыргыз-Кытай Өнүктүрүү фондун (ККӨФ) түзүү жана анын уставдык капиталын 1 млрд АКШ долларына жеткирүү  | ККӨФ 1 млрд АКШ доллар өлчөмүндө уставдык капиталы менен КР аймагында иштейт жана экспортко багытталган ишканаларга кредит берет  | 2022-ж. 25-декабры | ЭМ, ФМ, кытай тарабынын инвесторлору (макулдашуу боюнча), Инвестиция агенттиги, УБ (макулдашуу боюнча) | Кытай тарабынын инвесторлору-нун каражаттары  |
| **3-максат. Экспортко багытталган ишканаларды финансы менен камсыздоо үчүн жаңы финансылык каражаттарды киргизүү** |
| 1.8-милдет.Экспортко багытталган ишканалар экспорттук жеткирүүлөрдө ар түрдүү финансылык каражаттарды кеңири колдонушат   | 1.8.1. Экспорттук операциялар, ошондой эле болгондорун илгерилетүү үчүн жаңы финансылык каражаттарды иштеп чыгуу жана колдонууга киргизүү | Экспорттук жеткирүүлөрдө колдонуу үчүн банк системасында жаңы финансылык каражаттар иштелип чыкты жана колдонууга киргизилди (кампа тил каттарына кредит берүү ж.б.) Болгон каражаттарды колдонуу кеңейтилди (соода каржылоосу, аккредитивдер, экспортко чейин жана экспорттук каржылоо, контракттык каржылоо жана лизинг)  | 2019-ж.25-декабры  | Инвестиция агенттиги, ЭМ, ЖӨБ жана этностор агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), “КФ” ААКы (макулдашуу боюнча), УБ (макулдашуу боюнча), коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 1.8.2. Экспортту өнүктүрүү үчүн келечектүү финансылык каражаттарды колдонуу бөлүгүндө экспортко багытталган ишканалардын маалымдар болушун жогорулатуу (а.и. маалыматтык кампанияларды, семинарларды, тегерек столдорду, консультацияларды ж.б. өткөрүү аркылуу)  | Экспортту өнүктүрүү үчүн финансылык каражаттарга карата экспортко багытталган ишканалардын маалымдар болушун жогорулатууга багытталган иш-чаралар туруктуу негизде жүргүзүлөт (маалыматтык кампаниялар, семинарлар, консультациялар, брошюраларды чыгаруу ж.б.) Экспортко багытталган ишканалардын 70%дан кем эмеси экспортту өнүктүрүү үчүн финансылык каражаттар жөнүндө маалымдалган. | Дайыма 2019-ж. 25-декабры | Инвестиция агенттиги, ЭМ, ЖӨБ жана этностор агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), “КФ” ААКы (макулдашуу боюнча), УБ (макулдашуу боюнча), коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 1.8.3. Экспорттук жана импорттук жеткирүүлөрдө финансылык каражаттарды киргизүү жана илгерилетүү  | Экспортко багытталган ишканалардын 50%дан көбү экспорттук жана импорттук жеткирүүлөрдү ишке ашырууда финансылык каражаттарды колдонушат | 2020-ж. 25-декабры | Инвестиция агенттиги, ЭМ, ЖӨБ жана этностор агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), “КФ” ААКы (макулдашуу боюнча), УБ (макулдашуу боюнча), коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 1.9-милдет.Продукциянын экспорту жана импорту үчүн жеткирүүлөрдү камсызданды-руу системасын киргизүү  | 1.9.1. Экспорттук жана импорттук жеткирүүлөрдү камсыздандыруу каражаттарын кароо жана өркүндөтүү  | Экспорттук жана импорттук жеткирүүлөрдү камсыздандыруу механизмдерин өркүндөтүүнү караган ченемдик укуктук актылардын пакети кабыл алынды | 2020-ж.25-декабры  | Мамфинкөзөмөл, ЭМ, камсыздандыруу уюмдары (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде, камсыздан-дыруу уюмдарынын жана донор уюмдардын каражаттары  |
| 1.9.2. Экспортту өнүктүрүү үчүн камсыздандыруу каражаттарын колдонуу бөлүгүндө экспортко багытталган ишканалардын маалымдуулугун жогорулатуу (а.и. маалымат кампанияларын, семинарларды, тегерек столдорду, консультацияларды ж.б. өткөрүү аркылуу) | Экспортту өнүктүрүү үчүн камсыздандыруу каражаттарын колдонуу бөлүгүндө экспортко багытталган ишканалардын маалымдуулугун жогорулатууга багытталган иш-чаралар туруктуу негизде жүргүзүлөт Экспортту өнүктүрүү үчүн камсыздандыруу каражаттарын колдонуу бөлүгүндө экспортёр- ишкерлердин 70%дан көбүнүн маалымдуулук деңгээли жогорулатылды | Дайыма 2021-ж. 25-декабры | Мамфинкөзөмөл, ЭМ, камсыздандыруу уюмдары (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде, камсызданды-руу уюмдарынын жана донор уюмдардын каражаттары |
| **4-максат. Күрөөлүк камсыздоого талаптарды азайтуу**  |
| 1.10-милдет.Коммерция-лык банктар берген кредиттер боюнча күрөөлөргө талаптарды азайтуу боюнча чараларды көрүү  | 1.10.1. Коммерциялык банктарда кредиттерди камсыз кылууну өркүндөтүү/ оптималдаштыруу боюнча негиздемелерди даярдоо  | Коммерциялык банктарда кредиттерди камсыздоо өркүндөтүлдү/ оптималдаштырылды  | 2019-ж. 25-майы  | УБ (макулдашуу боюнча), ЭМ, Банктар союзу жана коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча), Мамфинкөзөмөл | УБнын каражаттары, Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 1.11-милдет.Коммерция-лык банктар үчүн кредиттик аукциондор боюнча күрөөлөргө талаптарды азайтуу боюнча чараларды көрүү  | 1.11.1. УБнын кредиттик аукциондору боюнча күрөөгө талаптарды өркүндөтүү/ оптималдаштыруу мүмкүндүгүн кароо | УБнын кредиттик аукциондору боюнча күрөөлөргө талаптар оптималдаштырылды  | 2019-ж.25-майы  | УБ (макулдашуу боюнча), ЭМ, Банктар союзу жана коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча) | УБнын жана коммерциялык банктардын каражаттары, бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 1.12-милдет.Экспортко багытталган ишканаларга кредиттер боюнча кепилдиктерди берүү үчүн “Кепилдик фонд” ААКнын капиталдаш-тыруусун жогорулатуу  | 1.12.1. “КФ” ААКны капиталдаштыруу үчүн каражаттарды республикалык бюджетте жыл сайын кароо  | “КФ” ААКны капиталдаштыруу үчүн 100 млн сом суммасында каражаттар республикалык бюджетте жыл сайын каралат  | 2019, 2020-жж. | ФМ, ЭМ, ММБФ, “КФ” ААКы (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде  |
| 1.12.2. “КФ” ААКнын активдерин/ капиталдарын жогорулатуу үчүн эл аралык донорлордун каражаттарын тартуу  | “КФ” ААКнын активдерин/ капиталдарын жогорулатуу үчүн жыл сайын 100 млн сомдон кем эмес суммага эл аралык донорлордун каражаттары тартылды | 2019, 2020-жж. | “КФ” ААКы (макулдашуу боюнча) | Инвесторлор-дун каражаттарын тартуу  |
| **2-багыт: Сапаттын улуттук инфратүзүмүн жакшыртуу**  |
| **1-максат. Экспорт өлкөлөрүндө колдонулган ЧУАга жетүүнү, менеджмент системалары боюнча эл аралык стандарттарга жана продукцияны сыноо методдору боюнча эл аралык стандарттарга жетүүнү камсыздоо**  |
| 2.1-милдет.Экспортерлор үчүн маалымат системасын (МС) түзүү   | 2.1.1. Экспорттун максаттуу өлкөлөрүндө коопсуздук жана сапат чөйрөсүндө ташылып келүүчү продукцияга талаптарды белгилөө, ЧУА тизмегин аныктоо  | ЧУАнын толук тизмеги түзүлдү жана тийиштүү министрликтердин жана ведомстволордун расмий сайттарында экспортёрлор үчүн жеткиликтүү  | 2019-ж.25-майы | Инвестиция агенттиги, ССМ, Ветфитосан-инспекция, ЭМ, АЧТММ  | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 2.1.2. Экспорт өлкөлөрүндө колдонулуучу ЕБнын директиваларын, башка ЧУАларды мамлекеттик жана расмий тилдерге которуу жана аларды тийиштүү министрликтердин жана ведомстволордун расмий сайттарына жайгаштыруу  | Экспорттоо өлкөлөрүндө колдонулуучу ЕБнын директиваларынын, башка ЧУАлардын мамлекеттик жана расмий тилдердеги тексттери тийиштүү министрликтердин жана ведомстволордун расмий сайттарында жеткиликтүү  | 2019-ж. 25-декабры | ЭМ, ССМ, Ветфитосан-инспекция, АЧТММ | Донорлордун каражаттарын тартуу  |
| 2.1.3. ЕАЭБдин техникалык регламенттерин ЕАЭБдин бюджетинде ушул максаттарга каралган каражаттардын эсебинен мамлекеттик тилге которууну камсыз кылуу жөнүндө маселени Евразия экономикалык комиссиясы менен иштеп чыгуу  | ЕАЭБдин техникалык регламенттеринин мамлекеттик тилдеги тексттери тийиштүү министрликтердин жана ведомстволордун расмий сайттарында жеткиликтүү  | 2019-ж.25-декабры  | ЭМ, АЧТММ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде жана ЕЭК каражаттары  |
| 2.1.4. Өлкөлөргө жана товардык түзүмгө карата продукциянын экспорту боюнча актуалдуу, жалпыга жеткиликтүү маалыматты даярдоо (тармактар боюнча методикалык сунуштамалар/колдонмолор)  | Экспортёрлор үчүн тармактар боюнча методикалык сунуштамалар/колдонмолор тийиштүү министрликтердин жана ведомстволордун расмий сайттарында жайгаштырылган жана төмөнкүдөй мүнөздөгү анык жана актуалдуу маалыматтарды камтышат:1. экспорттоо өлкөлөрүндө колдонулган ЧУАга сереп;
2. ЧУАда камтылган талаптар боюнча түшүндүрмөлөр;
3. экспорттолуучу продукциянын шайкештигин таануу жол-жоболору;
4. экспорттук операциялар боюнча сунуштамалар;
5. экспорттолуучу продукция боюнча керектүү лабораториялык изилдөөлөр жөнүндө маалымат
 | 2020-ж. 25-декабры | ЭМ, ССМ, Ветфитосан-инспекция, АЧТММ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде жана донорлордун каражаттарын тартуу  |
| 2.1.5. ББ ТР, ЕБ директиваларынын ж.б. мазмунуна байланыштуу маселелер боюнча анык, актуалдуу маалыматты алуу мүмкүндүгү менен тийиштүү министрликтердин жана ведомстволордун расмий сайттарында экспортко багытталган ишканалар үчүн консультациялык кызматтарды түзүү жана киргизүү (онлайн-консультант)  | Тийиштүү министрликтердин жана ведомстволордун расмий сайттарында экспортко багытталган ишканаларга ББ ТР, ЕБ директивалары ж.б. мазмунуна байланыштуу маселелер боюнча онлайн- консультациялар берилүүдө  | 2019-ж. 25-декабры | Инвестиция агенттиги, ССМ, Ветфитосан-инспекция, ЭМ, АЧТММ  | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде жана донордук каражаттарды тартуу  |
| 2.1.6. Сыноо лабораториялары (СЛ), алардын кызмат көрсөтүүлөрү, шарттары жана лабораториялык изилдөөлөрдүн наркы боюнча маалыматтарды электрондук порталда жайгаштыруу  | СЛ, алардын кызмат көрсөтүүлөрү, шарттары жана лабораториялык изилдөөлөрдүн наркы боюнча актуалдуу туура маалыматтар тийиштүү министрликтердин жана ведомстволордун расмий сайттарында жеткиликтүү  | 2019-ж. 25-сентябры | ЭМ, ССМ, Ветфитосан-инспекция | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 2.1.7. Эл аралык стандарттар, алардын кызмат көрсөтүүлөрү, шарттары жана кызматтардын наркы боюнча менеджмент системаларын сертификациялоо боюнча КРде иштеген органдар жөнүндө маалыматты электрондук порталда жайгаштыруу  | Эл аралык стандарттар, алардын кызмат көрсөтүүлөрү, шарттары жана кызматтардын наркы боюнча актуалдуу туура маалыматтар тийиштүү министрликтердин жана ведомстволордун расмий сайттарында жеткиликтүү  | 2019-ж. 25-сентябры | ЭМ, ССМ, Ветфитосан-инспекция  | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 2.1.8. ЕБнын мыйзамдарынын, анын ичинде сапат көрсөткүчтөрүнүн жана коопсуздуктун алкагында белгиленген артыкчылыктуу продукцияга карата милдеттүү талаптардын тизмегин түзүү | Артыкчылыктуу продукцияга карата ЕБнын милдеттүү талаптарынын тизмеги аныкталды  | 2019-ж. 25-апрели | АЧТММ, ССМ, Ветфитосан-инспекция, ЭМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде |
| 2.1.9. ЕБнын базарларына келүүчү тамак-аш азыктарында бөтөн аралашмалардын болуу деңгээли боюнча ЕБнын талаптары жөнүндө (ЕБнын регламенттери), ошондой пестициддердин, антибиотиктердин калдыктарынын максималдуу уруксат берилген калдыктары жөнүндө артыкчылыктуу продукцияларды өндүрүүчүлөрдүн маалымдуулугун жогорулатуу | Продукцияны өндүрүү процессинде эл аралык стандарттардын талаптары жөнүндө өндүрүүчүлөрдүн маалымдуулук деңгээлин жогорулатууга багытталган 10дон кем эмес иш-чаралар жыл сайын өткөрүлүүдө (а.и. семинарларды, маалымат кампанияларын өткөрүү, басылмаларды чыгаруу ж.б.) | Дайыма  | АЧТММ, ССМ, Ветфитосан-инспекция, ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде жана донорлордун каражаттарын тартуу  |
| 2.1.10. Товарларды маркалоо боюнча талаптар жөнүндө өндүрүүчүлөрдүн маалымдуулугун жогорулатуу (ЕБнын регламенттери)  | Товарларды маркалоо боюнча талаптар тууралуу өндүрүүчүлөрдүн маалымдуулук деңгээлин жогорулатууга багытталган иш-чаралар үзгүлтүксүз негизде жүргүзүлүүдө (а.и. семинарларды, маалымат кампанияларын өткөрүү, басылмаларды чыгаруу ж.б.) | Дайыма  | АЧТММ, ССМ, Ветфитосан-инспекция, ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде жана донорлордун каражаттарын тартуу  |
| 2.1.11. ЕБ базарларына артыкчылыктуу продукцияларды экспорттоо боюнча кадамдык колдонмону иштеп чыгуу  | ЕБда экспортко чыгуу боюнча колдонмо иштелип чыкты жана экспортёрлор ала алышат  | 2019-ж. 25-декабры (өзгөрүү-лөргө жараша жаңыртуу) | Инвестиция агенттиги | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде жана донорлордун каражаттарын тартуу |
| 2.1.12. ЕБнын керектөөчүлөрүнүн кызыгуусу, маркетинг жана жарнама, жаңы сатуу базарлары же соода өнөктөштөрү боюнча консультациялар берилип турат ж.б.  | Экспортёрлорго тийиштүү консультациялар үзгүлтүксүз негизде берилип турат  | Дайыма  | Инвестиция агенттиги | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде |
| **2-максат: Чыгарылып жаткан продукциянын техникалык регламенттердин талаптарына, ЕАЭБдин карантиндик фитосанитардык талаптарына, ЕБнын директиваларынын талаптарына, эл аралык санитардык жана фитосанитардык контролдоонун ченемдерине толук шайкештигине Кыргыз Республикасынын ишканаларынын жетиши**  |
| 2.2-милдет.ISO/IEC 17025 стандарты боюнча аккредиттел-ген СЛ уюштуруу   | 2.2.1. СМБ алдында, ОАА МСЭКД алдында, Ветфитосанинспекция алдында иштеген сыноо лабораторияларынан ЕАЭБ ТР каралган продукцияны изилдөөнүн бардык тизмегин аткаруу жана аларды ЕАЭБ Бирдиктүү реестрине киргизүү үчүн жетишпеген лабораториялык жабдуулар, реактивдер, сыноо методикалары менен жабдыла тургандарын аныктоо  | Толуктап комплекттөөгө тийиш болгон СЛ тизмеги аныкталды  | 2019-ж. 25-майы  | ЭМ, ССМ, Ветфитосан-инспекция, АЧТММ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 2.2.2. ББ ТРде жана экспорттоо өлкөлөрүнүн (анын ичинде ЕБ) ЧУАларын каралган продукцияны сыноонун бардык тизмегин аткаруу үчүн керектүү лабораториялык жабдуулар, реактивдер, методикалар ж.б. менен СЛдерды (СМБ алдындагы, ОАА МСЭКД алдындагы, Ветфитосанинспекция алдындагы) жабдуу  | СМБ алдындагы, ОАА МСЭКД алдындагы, Ветфитосанинспекция алдындагы СЛдер керектүү жабдуулар менен жабдылды  | 2021-ж. 25-декабры | ЭМ, ССМ, Ветфитосан-инспекция, АЧТММ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде жана донорлордун каражаттарын тартуу  |
| 2.2.3. ISO/IEC 17025 стандарты боюнча жабдылган СЛ техникалык компетенцияларын ырастоо  | СЛ аккредиттелди | 2022-ж. 25-июну | ЭМ, ССМ, Ветфитосан-инспекция, АЧТММ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде  |
| 2.2.5. Комплектелген СЛ (СМБ алдындагы, ОАА МСЭКД алдындагы, Ветфитосанинспекция алдындагы) адистерин эл аралык стандарттардын, ЕАЭБ стандарттарынын талаптарына, ЕАЭБ ББ ТР талаптарына, ЕБ санитардык ченемдерине, директиваларына шайкеш келген продукцияны изилдөө/ сыноо методикаларына окутуу ж.б.  | СЛ (СМБ алдындагы, ОАА МСЭКД алдындагы, Ветфитосанинспекция алдындагы) адистер эл аралык стандарттардын талаптарына, ЕАЭБ ББ ТР талаптарына, санитардык ченемдерге, ЕБ директиваларына шайкеш келген продукцияларды изилдөө/сыноо методдоруна окутулду жана аттестацияланды (ар жылдык негизде)  | Дайыма | ЭМ, ССМ, Ветфитосан-инспекция, АЧТММ | СМБ алдындагы, ОАА МСЭКД алдындагы, Ветфитосан-инспекция алдындагы СЛ бюджети  |
| 2.2.6. Маалымдуулукту жана алардын ишине ишенимди арттыруу максаты менен аккредиттелген СЛ жөнүндө ЖМКда, СМБ, ОАА МСЭКД, Ветфитосанинспекциянын расмий сайттарында түшүндүрүү кампанияларын үзгүлтүксүз негизде жүргүзүү  | Маалымдуулукту жана алардын ишине ишенимди арттыруу максатында аккредиттелген СЛ жөнүндө ЖМКда, СМБ, ОАА МСЭКД, Ветфитосанинспекциянын расмий сайттарында үзгүлтүксүз түшүндүрүү кампаниялары жүргүзүлдү (жылына бир жолкудан кем эмес)  | Дайыма  | ЭМ, ССМ, Ветфитосан-инспекция, АЧТММ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде  |
| 2.2.7. Кийин аларды аккредитациялоо менен жеке СЛ түзүүгө бизнестин өкүлдөрүн шыктандыруу, а.и. финансылык жеңилдиктерди (салыктык жана салыктык эмес төлөмдөрдөн тышкары), жеңилдетилген кредиттерди берүү аркылуу | Кийин аларды аккредитациялоо жана аккредитациялоо тармагын кеңейтүү менен жеке СЛ түзүүгө шыктандыруу боюнча чаралар иштелип чыкты  | 2019-ж. 25-декабры | ЭМ, Инвестиция агенттиги | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин жана республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде  |
| 2.2.8. КРде эталондук базаны колдоого жана өнүктүрүүгө бюджеттик каражаттарды бөлүп берүү  | КРде эталондук базаны (температура, масса, басым, чакан көлөмдөр, узундук, электр, радио өлчөө, убакыт интервалы, күч, физика-химия) колдоого жана өнүктүрүүгө бюджеттик каражаттар бөлүндү  | Дайыма  | ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде жана донорлордун каражаттарын тартуу  |
| 2.2.9. Керектөөчүнүн муктаждыктарын эске алуу менен жабдууларды калибрлөө боюнча кызматтарды көбөйтүү  | ЭМ алдындагы СМБда калибрлөө лабораториялары эл аралык деңгээлде аккредиттелген.КРдин бардык региондорунда өлчөөнүн артыкчылыктуу түрлөрүнө карата МЛСИ боюнча өлчөөлөргө байкоо жүргүзүүнү камсыз кылуу максатында таанылган калибрлөө кызматтары керектөөчүлөр тарабынан алынды | 2022-ж. 25-декабры | ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде жана донорлордун каражаттарын тартуу  |
| 2.2.10. Жабдуулардын иштебей токтоп турушун жана лабораториялардын сарптоолорун кыскартуу максатында жеке жабдууларды ички калибрлөө лабораторияларынын адистерин окутуу (керек болсо)  | Аналитикалык лабораториялардын жеке жабдууларын ички калибрлөө киргизилди  | 2020-ж. 25-декабры | ЭМ, АЧТММ | СЛ бюджети жана донорлордун каражаттарын тартуу  |
| 2.2.11. КООМЕТ Комитетинде жана КООМЕТ ТК (Улуттук метрологиялык институттардын Евразиялык кызматташтыгы) метрология боюнча улуттук органдын ар жылдык негизде катышуусун колдоо  | КООМЕТ Комитетинде жана КООМЕТ ТКда метрология боюнча улуттук органдын (СМБ), ЭМ адистеринин ар жылдык негизде катышуусу  | Дайыма  | ЭМ, ФМ | СМБ каражаттары, донорлордун каражаттарын тартуу  |
| 2.2.12. Төмөнкүдөй эл аралык уюмдарда метрология боюнча улуттук органдын (СМБ) туруктуу мүчөлүгүн каржылоо: - НТКМетр МГС (КМШ);- өлчөө бирдейлигин камсыз кылуу жаатында ЕАЭБ уюмдарында  | Төмөнкүлөрдүн ишине метрология боюнча улуттук органдын туруктуу мүчөлүгү (СМБ):- НТКМетр МГС (КМШ);- өлчөө бирдейлигин камсыз кылуу жаатында ЕАЭБ уюмдарынын  | Дайыма  | ЭМ, ФМ | СМБ каражаттары жана донорлордун каражаттарын тартуу  |
| 2.2.13. Лабораториянын мүмкүнчүлүктөрүн алгачкы баалоо аркылуу ЕБ талаптарын эске алуу менен артыкчылыктуу продукцияга тестирлөөнү жүргүзө алган лабораторияларды аныктоо  | ЕБ талаптарына ылайык сыноолордун толук топтомун жүргүзүүгө даярдык предметине лабораторияларга баалоо жүргүзүлдү  | 2019-ж.10-апрели | ЭМ, ССМ, Ветфитосан-инспекция, АЧТММ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 2.2.14. Европага экспорттоо потенциалы менен продукцияларды сыноонун бардык спектринин аткарылышын камсыз кылуу максатында лабораторияларды толуктап жабдуу үчүн зарыл болгон жабдуулардын тизмегин аныктоо  | 17025 ИСО эл аралык стандарты боюнча техникалык жабуу, жайларды оңдоо, персоналды даярдоо жана аларды аккредитациялоо үчүн керектүү жабдуулардын тизмеги аныкталды  | 2019-ж. 15-майы  | ЭМ, ССМ, Ветфитосан-инспекция, АЧТММ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 2.2.15. Сарптоолорду жана кирешелерди, капиталдык жана операциялык сарптоолорду, квалификациялуу персоналга муктаждыктарды эске алуу менен өзүн-өзү актоо мөөнөтүн эске алып ар бир лаборатория боюнча бизнес-планды иштеп чыгуу жана ишке ашырууну баштоо  | Лабораториялар боюнча бизнес-планды ишке ашыруу жана колдонуу башталды, мында финансылык өзүн-өзү актоо, квалификациялуу адистердин кызматтарын колдонуу каралган  | 2019-ж. 25-декабры | ЭМ, ССМ, Ветфитосан-инспекция, АЧТММ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде  |
| 2.3-милдет.КАБ колдоо жана аны эл аралык деңгээлде таануу  | 2.4.1. КАБдын төмөнкүлөргө мүчөлөгүнө байланыштуу КАБдын ишин каржылоо:- аккредитациялоо боюнча эл аралык жана региондук уюмдарга;- КАБдын адистеринин аккредитациялоо/ стандартташтыруу боюнча чет элдик органдар жана/ же эл аралык жана региондук уюмдар тарабынан өткөрүлүүчү аккредитациялоо маселелери боюнча техникалык комитеттердин жыйындарына, жумушчу топторуна, ар жылдык жыйындарга, окутууларга, семинарларга, тренингдерге, практикалык стажировкаларга ж.б. катышуусун  | КАБдын төмөнкүлөргө туруктуу мүчөлүгү: - аккредитациялоо боюнча эл аралык региондук уюмдарга; - КАБ адистеринин аккредитациялоо/ стандартташтыруу боюнча чет элдик органдар жана/ же эл аралык жана региондук уюмдар тарабынан өткөрүлүүчү аккредитациялоо маселелери боюнча техникалык комитеттердин жыйындарына, жумушчу топторуна, ар жылдык жыйындарга, окутууларга, семинарларга, тренингдерге, практикалык стажировкаларда ж.б. катышуусу | Дайыма  | ЭМ, ФМ | КАБ бюджети  |
| 2.4.2. Аккредитациялоонун талап кылынган бардык типтери үчүн IAF(MLA) уюму катары КАБды таануу жөнүндө IAFге билдирүү берүүгө даярдоо, MLA өз ара таануу жөнүндө макулдашууга кошулуу максаты менен MLA макулдашуусуна кол коюу, КАБ документтерин англис тилине которуу бөлүгүндө жардам көрсөтүү, РАС тарабынан КАБды алдын-ала баалоого, баалоого байланыштуу чыгымдарды жабуу  | РАСга билдирүү берилди  | 2020-ж. 25-декабры | ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде жана донорлордун каражаттарын тартуу  |
| **3-максат. Ишканаларга сапаттын эл аралык стандарттарын киргизүү**  |
| 2.4-милдет. Тамак-аш ишканаларынаэл аралык стандарттарды киргизүү (ХАССП, ИСО/FSSC) | 2.4.1. Эл аралык стандарттар боюнча менеджмент системаларын киргизген, ошондой эле киргизилген системаларды сертификациялоо үчүн өндүрүш ишканаларын колдоонун мамлекеттик программаларын иштеп чыгуу жана бекитүү (гранттар)  | Төмөнкүлөрдү колдоонун мамлекеттик программалары бекитилди: - эл аралык стандарттар боюнча системаларды киргизген өндүрүш ишканаларын;- өндүрүш ишканалары киргизген менеджмент системаларын сертификациялоо үчүн  | 2019-ж.25-декабры | ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде  |
| 2.4.2. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү алуу боюнча ишканаларга көмөк көрсөтүү  | Консультациялык кызмат көрсөтүүлөргө ишканалардын жетиши жеңилдетилди  | 2020-ж.25-декабры  | ЭМ, Инвестиция агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын, бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде жана донорлордун каражаттарын тартуу  |
| 2.4.3. Жергиликтүү консультанттардын потенциалын жогорулатуу  | Жергиликтүү консультанттарды окутуу туруктуу негизде жүргүзүлөт. ХАССПты киргизүү боюнча жергиликтүү консультанттардын керектүү саны түзүлдү  | Дайыма 2020-ж.25-декабры | ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын, бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде жана донорлордун каражаттарын тартуу  |
|  | 2.4.4. Эл аралык системалар боюнча консультанттардын маалымат базасын түзүү  | Маалыматтар базасы түзүлдү  | 2019-ж. 25-январы | ЭМ  | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде, өнүктүрүү фонддорунун жана ишканалардын каражаттары  |
|  | 2.4.5. Сертификациялоо боюнча эл аралык көз карандысыз уюмдарды кызматташууга тартуу  | Сертификациялоо боюнча көз карандысыз уюмдар менен кызматташуу жолго салынды | 2019-ж.25-январы | ЭМ  | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде, өнүктүрүү фонддорунун жана ишканалардын каражаттары  |
| **3-багыт: Экспортко дем берүү**  |
| **1-максат. Кадрдык камсыздоо** |
| 3.1-милдет.Жумушчу кесиптердин, техникалык адистердин жана инженерлер-дин кесиптеринин жагымдуулу-гун жогорулатуу жана социалдык реабилитация-лоо чараларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу  | * 3.1.1. Жумушчу адистиктери боюнча ар жылдык улуттук иш-чаралардын серияларын өткөрүү (конкурстарды, чемпионаттарды, көргөзмөлөрдү, фестивалдарды ж.б.)
 | Жыл сайын 6дан кем эмес улуттук иш-чаралар өткөрүлүүдө  | Дайыма  | БИМ, ЭСӨМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, билим берүү мекемелеринин каражаттары  |
| * 3.1.2. Мектеп окуучуларын кесипке багыттоо боюнча иш-чаралардын программаларына өзгөртүүлөрдү киргизүү (өнөр жай ишканаларына экскурсияларды уюштурууну жана өткөрүүнү жана атайын кесиптик окуу жайлары менен ЖОЖдордун окуу устаканаларынын жана лабораторияларынын базасында экскурсияларды өткөрүүнү кошкондо)
 | Кесиптик багыт берүү программалары бекитилди Жыл сайын 10 000 окуучу ишканаларга жана окуу жайларына экскурсияларга катышууда | 2019-ж. 25-июнуДайыма  | БИМ, КББА, ЭСӨМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 3.2-милдет.Артыкчылык-туу тармактардын ишканалары үчүн адистерди даярдоо жана өндүрүштүк практикадан өткөрүү программа-ларын өркүндөтүү   | * 3.2.1. Артыкчылыктуу тармактар үчүн кадрларды даярдаган билим берүү мекемелеринин тизмегин аныктоо жана алардын иши боюнча аналитикалык отчёт даярдоо
 | Билим берүү мекемелеринин тизмеси түзүлгөн.Алардын ишин талдоо боюнча отчёт бекитилген  | 2019-ж. 25-январы  | БИМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| * 3.2.2. Кесиптик билим берүүдө иш ордунда окутуу боюнча ченемдик документтерди иштеп чыгуу жана бекитүү (дуалдык билим берүү)
 | Иш ордунда окутуу боюнча ченемдик документтер (дуалдык окутуу) бекитилди.50 билим берүү программасы ушул модель боюнча иштейт  | 2022-ж.25-майы  | БИМ, КББА | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде  |
| * 3.2.3. Ишканалар артыкчылыктуу тармактарда кадрлардын өзгөчө тартыштыгын сезген кесиптер боюнча чет элдик жумуш күчүн тартууга жана колдонууга квотаны жогорулатуу
 | Ишканалар артыкчылыктуу тармактарда кадрлардын өзгөчө тартыштыгын сезген кесиптер боюнча чет элдик жумуш күчүн тартууга жана колдонууга квота ишканалар үчүн керектүү көлөмгө чейин көбөйтүлдү  | 2019-ж. 25-ноябры | ЭМ, ЭСӨМ, Миграция кызматы | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| **2-максат. Транспорттук-логистикалык инфратүзүмдү өнүктүрүү** |
| 3.3-милдет.Кызмат көрсөтүүнүн жогорку сапатын камсыз кылуу үчүн транспорттук жана логистикалык компаниялар-ды түзүү/ өнүктүрүү, аларды заманбап кыймылдуу курам, техникалык каражаттар жана маалыматтык системалар менен кайра жабдуу максатында транспорттук-логистикалык инфратүзүмдү өнүктүрүүнү мотивациялоо жана дем берүү механизмин иштеп чыгуу  (анын ичинде мамлекеттик-жеке өнөктөштүк-түн негизинде)  | * 3.3.1. Инфратүзүмдү өнүктүрүү, аймактарды өнүктүрүү боюнча учурдагы пландарды кароо (мисалы, “Өсүү чекити” программасы)
 | Кароонун натыйжалары боюнча тийиштүү отчёт бекитилди  | 2019-ж. 25-январы | ЭМ, ТЖМ  | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| * 3.3.2. Транспорттук-логистикалык инфратүзүмдө артыкчылыктуу тармактын муктаждыктарына талдоо жүргүзүү жана аныктоо, аны өнүктүрүүдөгү артыкчылыктарын аныктоо
 | Транспорттук-логистикалык инфратүзүмдө артыкчылыктуу тармактардын муктаждыктарына изилдөөлөр жүргүзүлдү жана аныкталды  | 2019-ж. 25-майы  | Инвестиция агенттиги, ЭМ, ТЖМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| * 3.3.3. Талдоонун негизинде транспорттук-логистикалык инфратүзүмдү өнүктүрүү боюнча чараларды көрүү мүмкүндүгүн кароо (а.и. максаттуу субсидияларды, транспорттук каражаттардын паркын жаңылоого жана кеңейтүүгө кредиттер боюнча пайыздык ставкаларды компенсациялоо, камсыздандыруу, логистикалык борборлорду түзүү үчүн жерди сатып алуунун же ижарага алуунун жеңилдетилген шарттарын берүү жолу менен)
 | Артыкчылыктуу продукциялардын экспортун илгерилетүүгө көмөк көрсөтүүчү транспорттук-логистикалык инфратүзүмдү өнүктүрүү боюнча чаралардын комплекси аныкталды жана ишке ашырылууда20дан кем эмес жаңы компаниялар транспорттук-логистикалык жана кампалык кызматтарды көрсөтүп башташты  | 2020-ж. 25-декабры | ТЖМ, ЭМ, Инвестиция агенттиги  | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде  |
| * 3.3.4. “Нарын” ЭЭЗ аймагында соода-логистикалык борборду түзүү боюнча ишти аяктоо (ЕАЭБ жана ЕБ өлкөлөрү үчүн хаб катары)
 | СЛБ түзүлгөн жана натыйжалуу иштөөдө  | 2021-ж. 25-декабры | ЭМ, Инвестиция агенттиги, “Нарын” ЭЭЗи (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, инвесторлордун каражаттары  |
| 3.4-милдет.Экспортко багытталган ишканаларды энергия менен камсыздоо  | 3.4.1. Артыкчылыктуу тармактардын ишканалары үчүн электр энергия менен камсыздоонун ишенимдүүлүгүнө талаптарды жогорулатууга жана/ же уруксат берилген кубаттуулукту жогорулатууга техникалык шарттарды алууну жөнөкөйлөтүү боюнча чараларды көрүү  | Билдирүү алган күндөн иш жүзүндө ишке ашырууга чейин кубаттуулукту жогорулатууга техникалык шарттарды алуу мөөнөтү 5 календардык күндөн көп эмес Экспортёрлордун 100%ы өздөрүнүн керектөөлөрүнүн 100%ына электр энергиясы менен камсыздалды  | 2019-ж. 25-майы  | ӨЭЖМК | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде, компаниялар-дын каражаттары  |
| 3.4.2. Электр энергиясына болгон керектөөнүн 5 жылга болжолун түзүү  | “УЭХК” ААКынын болжолду эске алуу менен иш планы бекитилди  | 2019-ж. 25-майы  | ӨЭЖМК, “УЭХК” ААКы (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| **3-максат. Ишканалардын өндүрүштүк ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу**  |
| 3.5-милдет.Артыкчылык-туу тармактардагы ишканалардын негизги каражаттарын техникалык кайра жабдууга салыктык эмес дем берүүнүн чараларын иштеп чыгуу | * 3.5.2. Өндүрүштүк кубаттуулукту техникалык кайра жабдууга багытталган артыкчылыктуу тармактарда долбоорлорду каржылоо программаларын иштеп чыгуу жана ишке ашырып баштоо

  | Экспортёр-компаниялардын 30%дан кем эмеси энергонатыйжалуулукту жогорулатуу боюнча долбоорлорго каржыланды | 2019-ж.28-январы  | Инвестиция агенттиги, ЭМ, РКӨФ (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде, өнүктүрүү фонддорунун каражаттары  |
| * 3.5.3. Өндүрүштүк кубаттуулуктарды кайра жабдуу жана ирилештирүү боюнча иш-чараларды жүзөгө ашыруучу артыкчылыктуу тармактык ишканаларга уюштуруу- методикалык жардам көрсөтүү боюнча долбоорду даярдоо жана ишке ашыруу
 | Экспортёр компаниялардын 30%дан кем эмеси долбоорлорго катышууда Стандарттарды киргизүү боюнча долбоорлордун 70%дан кем эмеси субсидияланды  | 2020-ж. 25-декабры | Инвестиция агенттиги  | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде  |
| 3.6-милдет.Өндүрүштүк кубаттуулук-тарды ирилештирүү-гө багытталган дем берүүлөрдү жана жеңилдиктер-ди иштеп чыгуу  (салыктардан жана салыктык эмес төлөмдөрдөн тышкары) | * 3.6.1. Өндүрүштүк кубаттуулуктардын баалоо критерийлеринин жана объективдүү көрсөткүчтөрүнүн жыйындысын аныктоо (жабдуулардын бирдиктеринин саны, жабдуулардын калдык наркы, жумушчулардын саны, колдонулуучу өндүрүштүк аянт, экспорттун көрсөткүчтөрү, тармактык стандарттарга шайкештиги ж.б.)
 | Өндүрүштүк кубаттуулуктарды баалоо критерийлери бекитилди  | 2019-ж. 30-марты | ӨЭЖМК, ЭМ, бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| * 3.6.2. Өндүрүштүк кубаттуулуктары белгиленген критерийлерге шайкеш келген ишканаларга кошумча колдоо көрсөтүү боюнча чараларды иштеп чыгуу (субсидияларды жана башка жеңилдиктерди берүү (салыктардан жана салыктык эмес төлөмдөрдөн тышкары)
 | 2020-2022-жылдарга жеңилдиктерди берүү планы бекитилди (салыктардан жана салыктык эмес төлөмдөрдөн тышкары)  | 2019-ж. 25-декабры | ӨЭЖМК, ЭМ, ФМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| **4-максат. Тышкы базарларга чыгарууну колдоо**  |
| 3.7-милдет.Экспортёрлор үчүн аналитикалык отчётторду иштеп чыгуу (конкреттүү географиялык базарларда белгилүү продукциянын потенциалы, базарлардын мүнөздөмөсү, жетүү шарттары, потенциалдуу контрагенттерж.б.)   | * 3.7.1. Глобалдык атаандаштык, базарлар, технологиялар, баалар ж.б. боюнча аналитикалык жана болжолдуу отчётторду таркатуу системасын, методологиясын, түзүмүн, тизмегин аныктоо
 | Тармактар/ продуктулар жана базарлар боюнча отчёттордун түзүмү жана тизмеси аныкталды/ түзүлдү жана бекитилди  | 2019-ж. 25-июлу  | Инвестиция агенттиги, бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча)  | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| * 3.7.2. Отчётторду даярдоо үчүн Инвестиция агенттигинин потенциалын баалоо
 | Компетенциялардын тартыштык картасы жана аны жокко чыгаруу методдору түзүлдү  | 2019-ж. 25-сентябры  | Инвестиция агенттиги | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| * 3.7.3. Отчётторду даярдоо же донордук жардамды тартуу (зарыл болсо) боюнча тендер өткөрүү үчүн техникалык тапшырмаларды иштеп чыгуу
 | Изилдөөлөрдү жүргүзүүгө техникалык тапшырмалар иштелип чыкты  | 2019-ж. 25-декабры  | Инвестиция агенттиги  | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 3.7.4. Отчётторду даярдоого тендер жүргүзүү (зарыл болсо) | Изилдөөлөр аяктады, отчёттор даярдалды  | 2020-ж. 25-сентябры  | Инвестиция агенттиги, бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде жана донордук каражаттарды тартуу  |
| 3.7.5. Отчёттордун болушу жөнүндө экспортёрлордун арасында маалыматты таркатуу  | 100 % экспортерлор отчётторго уруксат алышты  | 2020-ж. 25-ноябры  | Инвестиция агенттиги | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 3.7.6. Коммерциялык мүнөздөгү негизги маалымат базаларына экспортерлордун жазылуусун ишке ашыруу жана акысыз жетүүсү (глобалдык маалымат базалары, Кытай, ЕБ, Жакынкы Чыгыш, РФ жана Казакстан боюнча маалыматтар базасы – мисалы Евромонитор Интернешнл)  | 100 % экспортерлор маалыматтар базасына уруксаттары бар  | 2019-ж. 25-декабры  | Инвестиция агенттиги  | Донордук каражаттарды тартуу  |
| 3.7.7. КР продукцияларын тышкы базарларга чыгаруу боюнча иш-чараларды жүргүзүү  | Жылына 100дөн кем эмес иш-чаралар өткөрүлүүдө  | Дайыма | Инвестиция агенттиги, ТИМ  | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде жана донордук каражаттарды тартуу  |
| 3.7.8. Тармактар, көргөзмөлөр ж.б. боюнча экономикалык форумдар, конференциялар жөнүндө маалыматтарды ишканаларга өз убагында берүү | 100% экспортерлор маалыматтарды өз убагында алышат  | Дайыма | ТИМ, Инвестиция агенттиги, СӨП (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 3.7.9. Түз келишимдерди/ контракттарды түзүүгө көмөк көрсөтүү  | Жылына 10дон кем эмес контракттар түзүлүүдө  | Дайыма  | Инвестиция агенттиги, ТИМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 3.7.10. Эл аралык (а.и. европалык) көргөзмөлөргө катышууну уюштурууда компанияларга көмөк көрсөтүү  | Жыл сайын 50дөн кем эмес ата-мекендик компаниялар эл аралык көргөзмөлөргө катышууда  | Дайыма  | Инвестиция агенттиги, ТИМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде жана донордук каражаттарды тартуу  |
| 3.7.11. Эл аралык жана ички базарлар үчүн тез бузулуучу тамак-аш азыктарын эл аралык ташуу жөнүндө макулдашууну толук ишке ашырууну камсыз кылуу  | Транспорт каражаттарына СПС күбөлүктөрүн берүү жөнүндө КР Өкмөтүнүн токтому кабыл алынды  | 2019-ж. 25-декабры  | ТЖМ, ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде жана донордук каражаттарды тартуу  |
| 3.7.12. Эл аралык авторефрижераторлорду текшерүү боюнча ишти баштоо  | Эл аралык авторефрижера-торлорго текшерүү жүргүзүлүүдө  | 2020-ж. 25-декабры  | ТЖМ, ЭМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| * 3.7.13. СПС жоболорун аткаруу мүмкүндүгүнө жана ички рефрижератордук ташуулар базарына талдоо жүргүзүү
 | СПС жоболорун аткарууну камсыз кылуу боюнча сунуштамалар иштелип чыкты  | 2019-ж. 25-декабры  | ТЖМ, ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде жана донордук каражаттарды тартуу  |
| **4-багыт. Сүт тармагы** |
|  **1-максат: Кыргыз Республикасында даярдалып жаткан сүттүн сапатын жакшыртуу жана көлөмүн (30%га) жогорулатуу**   |
| 4.1-милдет.Сүт өндүрүүчүлөрдү балансташтырыл-ган тоют менен камсыздоого багытталган программаны ишке ашыруу | 4.1.1. Сүт сатуучу фермердик жана үй чарбаларды тоют менен камсыздоо деңгээлин изилдөө (кандай тоют жетишпейт, кандай көлөмдө)  | Тиешелүү отчет түзүлдү | 2019-ж.25-марты | АЧТММ, УСК (макулдашуу боюнча), бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча)  | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде |
| 4.1.2. Тоют менен камсыз кылуу боюнча жыл сайын план түзүү | Тоют менен камсыз кылуу боюнча план ар бир жылга бекитилет | Дайыма  | АЧТММ |  Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде |
| 4.1.3. Тоюттун импортун изилдөө (жеткирүүчүлөр, баалар, логистика) | Тиешелүү отчет түзүлдү жана жеткиликтүү  | 2019-ж. 25-январы | АЧТММ, ЭМ, МТД |  Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде |
| 4.1.4. Фермердик чарбаларга тоют жеткирүүчүнү издөөдө жана алар менен жеткирүүгө келишим түзүүгө көмөктөшүү | Жыл сайын 15тен аз эмес келишим түзүлөт | Дайыма  | АЧТММ |  Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде |
| 4.1.5. Сатуу пункттарын уюштуруу | Региондордо жергиликтүү жана импорттук тоюттарды сатуу боюнча 100 пункттун болушу | 2020-ж. 25-декабры  | АЧТММ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттын чегинде  |
| 4.1.6. Талас облусунда - 1, Ысык-Көл облусу - 1, Чүй облусу - 1, Нарын облусу - 1 комбикорм заводун куруу боюнча инвестициялык долбоорду иштеп чыгуу жана илгерилетүү  | 6 комбикорм заводу ишке киргизилди. Фермердик чарбалар 100% тоют менен камсыз болушту | 2022-ж. 25-декабры | АЧТММ, ЭМ, Инвестиция агенттиги  | Инвесторлор-дун каражаттары |
| 4.2-милдет.Иштеп жаткан фермердик чарбаларга колдоо көрсөтүү үчүн инвестиция тартуу  | 4.2.1. Тартылган инвестициялардын эсебинен сүт багытындагы асыл тукум уйлардын санын жана сапатын жогорулатуу  | Малдын башы 20 % жогорулады | 2022-ж. 25- декабры | АЧТММ,Ветфитосан-инспекция | Инвесторлор-дун каражаттары |
| 4.2.2. Тартылган инвестициялардын эсебинен фермалардын инфратүзүмүн толуктап жабдуу (саанды механикалаштыруу жана сүттү муздатуу)  | Асыл тукум фермердик чарбалардын саны 36дан 50гө чейин көбөйдү | 2022-ж. 25-декабры | АЧТММ, Ветфитосан-инспекция | Инвесторлор-дун каражаттары |
| 4.2.3. Тартылган инвестициялардын эсебинен улуттук жана эл аралык стандарттардын талаптарына ылайык (GAP) фермер чарбаларынын санитардык-гигиеналык шарттарын жакшыртуу | Фермердик чарбалар тартылган инвестициялардын эсебинен улуттук жана эл аралык (GAP) стандарттарынын талаптарына жооп берет | 2022-ж. 25-декабры | АЧТММ, Ветфитосан-инспекция | Инвесторлор-дун каражаттары |
| 4.3-милдет. Фермердик чарбалардын деңгээлин жогорулатуу  | 4.3.1. Мал чарбасы өнүккөн райондордо төмөнкүдөй шарттарда үлгүлүү сүт фермаларын түзүү боюнча долбоорду иштеп чыгып, ишке ашыруу: - сүт багытындагы породалар импорттолгон же жеринен сатылып алынган; - балансташтырылган тоют рациону;- жасалма уруктандыруу;- механикалаштырылган саан; - сүттү муздаткычта муздатуу;- жасалма уруктандыруу жолу менен сезонго жараша ийкемдүү жөнгө салуу;- сүт азыктарын өндүрүүчү менен узак мөөнөттүү контракт;- АЧТММнын сайтына жайгаштыруу менен үлгүлүү фермердик чарбанын реестрин түзүү; - ири фермерлер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүү; - маалымат жана каржылоо алуу боюнча колдоо көрсөтүү; - ири ферма түзүүнү каалагандарга финансылык каражат ж.б. менен дем берүү. | 50дөн кем эмес үлгүлүү фермалар түзүлдү  | 2022-ж. 25-декабры | АЧТММ, бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук жана инвестициялык каражаттарды тартуу |
| 4.4-милдет.Сүттү кайра иштетүүчү ишканаларды сапаттуу сырье менен камсыз кылуу  | 4.4.1. Дыйкан чарбаларынан жана жеке чарбалардан, сүт топтоочулардан, ташуучулардан, сүт сатуучулардан алына турган сүттүн сапатын аныктоочу көз карандысыз арбитраждык лабораторияларды түзүү |  Мурда иштеп жаткан лабораториялардын базасында ар бир райондо лабораториялар түзүлдү (сүттү алгачкы контролдон өткөрүү, сүттүн коопсуздугун контролго алуу) | 2020-ж. 25- декабры | АЧТММ, Ветфитосан-инспекция | Республикалык бюджетте каралган каражаттын чегинде, донордук каражаттарды тартуу |
| 4.4.2. Фермадан сүттү топтоочу пунктка чейин, анын ичинде ишканага чейин (байкоодо болуу) сүттүн сапатына көзөмөлдү күчөтүү боюнча жана сүттү өндүрүү жана ташуунун бардык этаптарында сүттү жасалмалоону жок кылуу боюнча чараларды иштеп чыгуу |  Сүттү топтоо жана сүт-сырьесун фермадан сүт топтоочу пунктка чейин байкоого алуу боюнча эрежелер бекитилди жана аларды колдонуу башталды.Сүт-сырьесунун сапатын туруктуу контролго алуу камсыз кылынды  | 2019-ж. 25- декабры | Ветфитосан-инспекция |  Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде |
| 4.4.3. Сүттү жеке чарбада өндүрүүчүлөр менен иштөө боюнча долбоорду иштеп чыгып, ишке ашыруу, анын алкагында төмөнкүлөр зарыл: - сүт тапшыруучунун параметрлерин аныктоо; - саандын жана сүттү сактоонун санитардык шарттарын сактоо боюнча иш алып баруу; - өз чарбаларын кеңейтүүнү каалагандарга сүт породасындагы бодо мал сатып алууга жардам берүү; - айыл өкмөттөрүнө гигиеналык шарттары жок түрдүү участоктордон баш аламан сүт кабыл алууну жок кылуу максатында ташуучулар жана топтоочулар менен кызматташуу аркылуу ар бир айылда сүт муздаткычы жана лабораториялык контролдун минималдык комплекти менен сүт топтоочу стационардык пункт (СТП) уюштурууну сунуш кылуу (даярдалып жаткан сүттүн бардык көлөмү СТП аркылуу өтүшү керек); - кайра иштетүүчүлөр менен түз келишим түзүүгө жардам берүү |  Жыйынтыгында төмөнкүдөй натыйжага жетише турган долбоор ишке ашырылды:  сүт тапшыруучулар сүт тапшыруучунун паспортуна ээ болушат, анда патент жөнүндө, саан уйлардын саны, өндүрүлгөн сүттүн көлөмү, ветеринардык контролдон өткөндүгү жөнүндө, саан шарттары, санитардык стандарттарга шайкеш келүү жөнүндөгү маалыматтар болот. Банктарда жана финансылык институттарда майда фермерлер үчүн продукттар бар Бардык өлкө боюнча сүттү топтоо пункттары уюштурулду   | 2020-ж. 25-декабры | АЧТММ,Ветфитосан-инспекция,айыл өкмөтү (макулдашуу боюнча), ССМ, коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча) |  Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде жана республикалык бюджетте каралган каражаттын чегинде |
| 4.4.4. Ветеринардык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жана санын жакшыртуу, анын ичинде төмөнкүдөй жолдор аркылуу: - фермерлер менен кайра иштетүүчүлөргө эпизоотикалык кырдаал жөнүндө ыкчам маалымат берүү; - сүт өндүрүүчүлөргө ветеринардык кызмат көрсөтүүлөрдүн санын жогорулатуу; - Экспортко багытталган ишканалардын ветеринардык уруксат берүү документтерин ыкчам алуу боюнча биргелешкен иш-аракеттер планын иштеп чыгуу; - ветеринардык врачтарды окутуу (мамлекеттик, жеке ишканалардын) |  Фермерлер жана ишканалар жана сүттү кайра иштетүүчүлөр менен Ветфитосанитардык инспекциянын ортосунда тыгыз кызматташуу жүргүзүлдү Ветеринардык кызмат көрсөтүүлөрдүн саны жана сапаты жогорулады  | 2019-ж. 25- декабры | Ветфитосан-инспекция, БИМ |  Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 4.4.5. Фермердик чарбаларды санитардык контролдоо боюнча мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү  |  Фермердик чарбаларга санитардык контролдоо камсыз кылынды | 2019-ж. 25 -январы | Ветфитосан-инспекция | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 4.5-милдет. Сүт өндүрүүчү фермердик чарбалардын өндүрүмдүүлүгүн арттыруу   | 4.5.1. Кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институтунун ишине талдоо жүргүзүү  |  Отчет даярдалды  | 2019-ж. 25- июну | АЧТММ, БИМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 4.5.2. Отчеттун жыйынтыгы менен КыргНИИЖиПтин базасында селекция, жасалма уруктандыруу (ЖУ) жана фермерлерге сатуу үчүн сүт багытындагы бодо малды көбөйтүү боюнча улуттук борбор түзүү же эскилерин калыбына келтирүү:- сүт багытындагы мал чарбасынын өнүгүү тенденциясын болжолдоо жана изилдөө;- фермерлерди жана түзүлүп жаткан фермер чарбаларын жаш мал менен камсыздоо;- ЖУ боюнча кызмат көрсөтүү;- фермерлер менен иш алып баруу жана кеңеш берүү  |  Сүттүү ири мал менен камсыз кылуу боюнча натыйжалуу борбор иштейт | 2022-ж. 25- декабры | АЧТММ, БИМ  | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде жана донордук каражаттарды тартуу  |
| 4.5.3. Өндүрүмдүүлүгү саатына 20-40 кг болгон суюк азот өндүрүү боюнча эки суюлтуучу станция сатып алуу  |  Өлкө боюнча жасалма уруктандыруучу пункттарды суюк азот менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу | 2022-ж. 25- декабры |  АЧТММ | Донорлордун каражаттарын жана инвесторлор-дун каражаттарын тартуу |
| 4.5.4. Чарбакер субъекттер үчүн сүт багытындагы асыл тукум малды импорттоо боюнча долбоорду иштеп чыгып, ишке ашыруу  |  Күрөң-швицкий породасындагы букаларды үзгүлтүксүз алып келүүнү уюштуруу  | 2020-ж. 25- декабры |  АЧТММ  | Донордук каражаттарды тартуу  |
| 4.5.5. Породасыз бодо малдын башын азайтуу жана жок кылууга багытталган ЧУАнын долбоорун иштеп чыгып, бекитүү  |  ЧУА кабыл алынды.Өлкөдө породасыз бодо мал жок кылынды  | 2019-ж. 25- декабры2022-ж. 25- декабры | АЧТММ, Ветфитосан-инспекцияАЧТММ, Ветфитосан-инспекция, ЖӨБО(макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 4.5.6. Асыл тукум малдын ДНК молекулаларын секвестирлөө (идентификациялоо) боюнча биотехнологиялык лаборатория сатып алуу | Лаборатория сатылып алынды жана иштеп жатат | 2022 -ж. 25- декабры | АЧТММ | Донордук каражаттарды тартуу  |
| **2-максат. Даяр продукциянын көлөмүн, сапатын жана коопсуздугун арттыруу**  |
| 4.6-милдет.Тармакты адистер менен камсыздоо  | 4.6.1. Өлкөнүн региондорунда квалификациялуу адистерди, орто звенодогу менеджерлерди (ишканаларга ишке орноштуруу менен мастер-технологдорду, лаборанттарды, сүт өнөр жайы үчүн механиктерди) даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу үчүн окуу-өндүрүштүк борборлорду түзүү |  Персоналды даярдоо үчүн шарт түзүлдү. Окуу борборлорунун бардык ишканалар менен байланыштары бар. Графикке ылайык семинарлар, конференциялар жана ишканалардын жумушчуларын окутуу жүргүзүлүүдө | 2022-ж. 25- майы | БИМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттын чегинде |
| 4.6.2. Өлкөнүн жогорку окуу жайларында жана окуу борборлорунда тармак үчүн адистерди даярдоонун натыйжалуулугуна жана квалификациялуу адистерди талап кылган бош орундардын санына талдоо жүргүзүү  | Тармактын керектөөлөрүнө ылайык адистерди даярдоо | 2019-ж. 30-марты | БИМ, АЧТММ, ЭСӨМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде |
| 4.6.3. Мигранттар үчүн электрондук окутуу программасын иштеп чыгуу  |  5 модуль иштелип чыкты | 2019-ж. 25-декабры |  БИМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде |
| 4.6.4. Ишканалар үчүн региондордо жаш адистердин иштешине дем берүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу (төлөөлөр, стажировка, үй, тамак-аш менен камсыздоо)  | Сунуштар иштелип чыгып, ишканаларга таркатылды | 2022-ж. 25- майы  |  БИМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде |
| 4.7-милдет.Сүт ишканаларын-дагы алдын ала шарттардын программасын колдоо   | 4.7.1. Эки категориядагы ишканалар үчүн маалыматтар базасын түзүп, стандарттуу параметрлерди аныктоо (экспортёрдун паспорту): 1) экспортко багытталган ишканалар2) экспорттук потенциалга ээ болгон ишканалар  | Экспортёр-ишканалардын жана экспорттук потенциалга ээ болгон ишканалардын маалымат базасы түзүлдү  | 2019-ж. 25-январы | Инвестиция агенттиги, АЧТММ, Ветфитосан-инспекция |  Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде |
| 4.7.2. Маалыматтар базасынын негизинде сүт ишканаларын колдоо боюнча долбоорду иштеп чыгып, ишке ашыруу, анын алкагында төмөнкүлөрдү аткаруу зарыл:- Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында катталган бардык сүт ишканаларына программага алдын ала стандарттардын талаптарына шарттарынын туура келүүсүнө аудит жүргүзүү;  - ишканалардагы шарттарды ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 22002-1:2009 экспорттук потенциалды арттыруу жана тамак-аш азыктарынын коопсуздугу боюнча алдын ала талаптардын программасына ылайык жакшыртуу боюнча иш-аракеттердин планын иштеп чыгуу; - жогоруда аталган пландагы иш-аракеттерди ишке ашыруу |  Алдын ала шарттардын программасына сүт иштетүүчү ишканалардын 100% шайкеш келүүсү камсыз кылынды | 2019-ж. 25- декабры | Ветфитосан-инспекция |  Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде |
|  **3-максат. Сүт азыктарынын экспортун көбөйтүү ( 5 жылда 1,5 эсеге)** |
| 4.8-милдет.Сүт азыктарын экспорттоонун географиясын диверсификациялоо  | 4.8.1. Сүт азыктарын сатуу жана анын маркетинги боюнча иш-чаралар планын иштеп чыгуу:- Өзбекстан Республикасы (кургак сүт, сыр, каймак май, балмуздак);- Тажикстан Республикасы (кургак сүт, сыр, каймак май);- Бириккен Араб Эмираттары (кур-гак сүт, сыр);- Кытай Эл Республикасы (кургак сүт, сыр, каймак май);* Афган Ислам Республикасы (кургак сүт, сыр)
 | Базарга чыгуу Экспорттун 2 эсеге өсүшү Базарга чыгуу Базарга чыгуу  Базарга чыгуу | 2019-ж. 25-январы2022-ж.25-декабры2019 -ж.25-декабры2019-ж.25-декабры2019-ж. 25-декабры | Инвестициялар агенттиги, АЧТММ, ТИМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде |
| 4.9-милдет. Жогорку кошумча нарктуу жаңы экспорттук сүт азыктарын өнүктүрүү | 4.9.1. Топтолгон сырьедон “Курут ассортименти” жаңы азыгын экспортко чыгаруу:- бул азыкты мыйзамдуу экспорттоо маселесин иликтөө; - үй чарабаларынан топтоону эске алуу менен бул азыктын стандартын иштеп чыгуу; - түрдүү булактардан бул азыкты контролдоо жана талдоо сериясын жүргүзүү; - ветеринардык уруксат алуу;- Россиянын, Казакстандын жана башка өлкөлөрдүн импортерлорунун реестрине киргизүү | Азык экспорттолууда, өндүрүү, сактоо жана логистика үчүн бардык шарттар түзүлдү  | 2021 -ж. 25-декабры | Инвестиция агенттиги, АЧТММ, ЭМ, Ветфитосан-инспекция  | Республикалык бюджетте каралган каражаттын чегинде  |
| 4.9.2. Топтомо сырьедон бээнин сүтүн экспортко чыгаруу (бээнин кургатылган сүтү, бөтөлкөгө куюлган кымыз, стерилденген бээнин сүтү ж.б) :- фермер чарбаларында бээни сааганды механикалаштыруу үчүн шарт түзүү;  - аталган азыктарга стандарттарды иштеп чыгуу же колдонулуудагыларын адаптациялоо; - түрдүү булактардан аталган азыктарга контролдоо жана талдоо жүргүзүү | Азык экспорттолууда, өндүрүү, сактоо жана логистика үчүн бардык шарттар түзүлдү | 2021-ж 25-декабры | Инвестиция агентиги, АЧТММ, ЭМ,Ветфитосан-инспекция  | Республикалык бюджетте каралган каражаттын чегинде |
| 4.9.3. Эчкинин, топоздун, койдун сүтүнөн жасалган азыктарды экспортко чыгаруу:- фермерлер менен иш алып баруу;- механикалаштырылган саан жана сүттү сактоо үчүн шарт түзүү; - аталган азыктарга стандарттарды түзүү же колдонулуудагыларын адаптациялоо;- аталган азыктарга түрдүү булактардан контролдоо жана талдоолордун сериясын жүргүзүүРоссиянын, Казакстандын жана башка өлкөлөрдүн импортерлорунун реестрине киргизүү  | Азык экспорттолууда, өндүрүүнүн, сактоонун жана логистиканын бардык шарттары түзүлгөн | 2021-ж. 25-декабры | Инвестиция агенттиги, АЧТММ, ЭМ, Ветфитосан-инспекция  | Республикалык бюджетте каралган каражаттын чегинде |
|  **5-багыт: Тигүү тармагы**  |
|  **1-максат. Тармактагы компаниялардын өндүрүштүк потенциалын арттыруу**  |
| 5.1-милдет. Сырьё базарларына болгон жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу | 5.1.1. Сырьё базары (кездемелер жана фурнитуралар) жөнүндө үзгүлтүксүз түрдө маалымат топтоп, мониторинг жүргүзүүнү уюштуруу |  Маалыматтар базасы түзүлдү, экспортерлор үчүн 100% жеткиликтүү | 2019-ж. 25-декабры | Инвестиция агенттиги, ӨЭЖМК, ЭМ, ТИМ, бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде |
| 5.1.2. Кездеме жана фурнитура өндүрүүчүлөр менен алардын Кыргыз Республикасында өкүлчүлүктөрүн ачуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүү | Кыргыз Республикасында 10дон кем эмес кездеме жана фурнитура өндүрүүчүлөрдүн өкүлчүлүгү бар | 2022-ж. 25- декабры | Инвестиция агенттиги, ӨЭЖМК, ЭМ, ТИМ, Соода өнөр жай палатасы (макулдашуу боюнча), бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде |
| 5.2-милдет. Тигүү тармагын каржылоо мүмкүндүгүн кеңейтүү | 5.2.1. Текстиль жана тигүү өнөр жайына жеңилдетилген чараларды иштеп чыгуу аркылуу ички жана чет элдик инвестиция тартуу үчүн шарт түзүү (салыктар жана салыктык эмес төлөмдөрдү кошпогондо) |  Текстиль жана тигүү тармагына инвестиция тартуу жылына 10 млн доллардан кем эмести түзөт, анын ичинде 60%ы чет элдик | 2022-ж. 25- декабры | Инвестиция агенттиги, ЭМ, ТИМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде |
| 5.3-милдет. Сатуу базарларына чыгууну жакшыртуу  | 5.3.1. Салттуу болгон сатуу базарларында (анын ичинде ЕАЭБ), ошондой эле ЕБ менен Жакынкы Чыгыштын базарларындагы кийим сатуу боюнча чекене түйүндөр (анын ичинде топтошкон түйүндөр) жөнүндө (байланыш маалыматтары, биринчи кезекте сатып алууларга жооп берүүчү бөлүмдөр, адамдар, баалардын динамикасы, ассортимент жана жаңылануу жыштыгы, баалардын сегменти, жеткирүү түйүндөрү) маалыматтар базасын түзүү |  Бардык тиешелүү маалыматтары менен маалыматтар базасы түзүлдү, 100% экспортёрлорго жеткиликтүү | 2019-ж. 25- июну | Инвестиция агенттиги, ТИМ, бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде |
| 5.4-милдет.Өндүрүш потенциалын өнүктүрүү | 5.4.1. Тигүү өнөр жайында контракттык өндүрүштү уюштуруу боюнча изилдөө жүргүзүү (түрдүү өлкөлөрдүн ишканаларынын тажрыйбалары, ийгиликтүү өнүгүү факторлорун талдоо, эмгек өндүрүмдүүлүгүн, мамлекеттик таасир этүү чараларын, инновацияларды ишке киргизүү, сатып алуулар менен жеткирүүлөр процесстери жана алардын көрсөткүчтөрүн ж.б. камсыздоо) Отчёт даярдап, жайылтуу  | Изилдөөнүн жыйынтыгы менен түзүлгөн отчётто деталдуу сүрөттөлгөн 3төн аз эмес “мыкты практика” модели.  Экспортко багытталган ишканалар отчётко жеткиликтүү | 2019-ж. 25-декабры | Инвестиция агенттиги, ӨЭЖМК, бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде жана донордук каражаттарды тартуу  |
| 5.4.2. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча контракттык өндүрүштү уюштуруу боюнча иш-чаралардын планын даярдап, ишке ашыруу (тегерек столдор, брифингдер, окутуу семинарлары, методикалык материалдарды таркатуу) | Өз кызыкчылыктарын билдирген 70%дан кем эмес ишканада контракттык өндүрүш ишке киргизилди | 2021-ж. 25 -декабры | ӨЭЖМК, Инвестиция агенттиги, бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде жана донордук каражаттарды тартуу |
| 5.4.3. Тигүү ишканаларын кооперациялоо механизмдерин иштеп чыгуу (аймактык кластерлерди түзүү боюнча мамлекеттик колдоо көрсөтүү чараларын кошкондо) | Өнөр жай кооперациясы боюнча 10дон кем эмес долбоорду ишке ашырууга колдоо көрсөтүлдү  | 2022-ж. 25- декабры | Инвестиция агенттиги, ӨЭЖМК, ЭМ, бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде жана донордук каражаттарды тартуу |
| 5.4.4. Кийим тигүү өндүрүшүн кооперациялоо боюнча пилоттук долбоорду даярдап, ишке ашыруу  | 50дөн кем эмес ишканаларды тартуу менен 5 аймактык кластер түзүлдү | 2020-ж 25-декабры | ӨЭЖМК, Инвестиция агенттиги, бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | Донордук каражаттарды тартуу  |
| 5.4.5. Ишканалардын шайкештик критерийлерин кошкондо улуттук брендди иштеп чыгуу | Бренд 20 өлкөнү камтыган патенттик бюродо каттоодон өттү  | 2019-ж. 25-декабры | Инвестиция агенттиги, ӨЭЖМК, бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде жана донордук каражаттарды тартуу |
| 5.4.6. Улуттук брендди, ишканалардын квалификацияларын жана ошол брендге шайкеш келүү критерийлерин иштеп чыгуу боюнча иш-чаралар планын иштеп чыгып, ишке ашыруу | 10дон кем эмес ишканалар улуттук брендди пайдаланууга укук алышты | 2020-ж. 25-декабры | ӨЭЖМК, Инвестиция агенттиги, бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде жана донордук каражаттарды тартуу |
| 5.5-милдет. Тигүү тармагындагы кадрлардын кетип калуусун кыскартуу  | 5.5.1. Тигүү тармагында жумушчуларына социалдык колдоо (социалдык инфратүзүмдү түзүү, стипендия төлөө, турак жайга, тамак-ашка, медициналык тейлөөгө, чыгымдарды компенсациялоо, мектепке чейинки мекемелердеги балдарды кармоого) көрсөткөн ишканаларга мамлекеттик колдоо (субсидия) чараларын иштеп чыгуу  | Кадрлардын кетүүсү жылына 20%дан жогору эмес  | 2021-ж. 25-декабры | ӨЭЖМК, ЭМ, Инвестиция агенттиги, ФМ, ЭСӨМ, бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча)  | Республикалык бюджетте каралган каражаттын чегинде |
| 5.5.2. Жумуш берүүчүлөрдүн сунушу жана белгилүү бир эмгек стажы болгондо тигүү тармагынын жумушчулары үчүн ипотекалык кредит боюнча жеңилдик берүү чараларын иштеп чыгуу  | Кызматкердин бир ишканада иштеген орточо мезгили 3 жылдан кем эмес  | 2022-ж. 25-декабры | ӨЭЖМК, ЭМ, Инвестиция агенттиги, ФМ, УБ (макулдашуу боюнча), коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча), “МИК” ААКы (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттын чегинде |
| **6-багыт: Жашылча жана жемиштерди кайра иштетүү** |
|  **1-максат. Тармактагы компаниялардын өндүрүштүк потенциалын арттыруу**  |
| 6.1-милдет. Жашылча жемиштерди кайра иштетүүнү каржылоо мүмкүнчүлүк-төрүн кеңейтүү | 6.1.1. Преференциялык (салыктык жана салыктык эмес төлөмдөрдү кошпогондо) чараларды иштеп чыгуу жана кайра иштетүү өнөр жайына жергиликтүү жана чет элдик инвестиция тартуу үчүн шарт түзүү  |  Кайра иштетүү тармагына инвестиция тартуу жылына 3 млн долларды түзөт, анын ичинен 40%ы чет элдик инвестиция | 2022-ж 25- декабры | Инвестиция агенттиги, АЧТММ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде |
| 6.2-милдет.Өнөр жай потенциалын арттыруу | 6.2.1. Жер участокторун алуу жана тариздөө жол-жоболорун, ошондой эле тамак-аш азыктарын өндүрүү үчүн өнөр жай объекттерин курууга уруксат берүү жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү | Участокторду алуу жана тариздөө мөөнөтү 10 жумуш күндөн кем эмес  | 2019-ж. 25- декабры  | Курулуш агенттиги, инвестиция агенттиги, МКК, ЖӨБ жана этностор агенттиги | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 6.2.2. Тамак-аш азыктары үчүн эл аралык стандарттарды ишке киргизүүнүн артыкчылыктарына талдоо жүргүзүү (органик, globalgap, fairtrade ж.б.), анын ичинде Кыргыз Республикасында өндүрүштүн өнүгүү жолдорундагы глобалдык тенденцияларга, тренддерге, мүмкүнчүлүктөргө жана реалдуу тоскоолдуктарга (globalgap, fairtrade)  | 100 % компаниялар отчётко жеткиликтүү | 2019-ж. 25-декабры |  Инвестиция агенттиги, АЧТММ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 6.2.3. Эл аралык стандарттар жаатындагы изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча иш-чаралар планын даярдап ишке ашыруу (органик, globalgap, fairtrade ж.б.) | Ак ниет соода кылуу (fairtrade) боюнча 10дон кем эмес позицияга өлкөнүн рейтингин жогорулатуу  | 2022-ж. 25-декабры | ЭМ, АЧТММ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 6.3-милдет. Сатуу базарларына чыгуу мүмкүнчүлүк-төрүн арттыруу  | 6.3.1.Тышкы базарларда Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана тамак-аш өнөр жайынын продукцияларын сатуу жана илгерилетүү боюнча Улуттук соода үйүн түзүү (анын ичинде МЖӨ шартында) мүмкүндүгүн кароо |  Оң жагына чечилген учурда Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана кайра иштетүү продукцияларын сатуу жана илгерилетүү боюнча Улуттук соода үйүн түзүү жөнүндө ченемдик укуктук акты иштелип чыгат | 2019-ж. 25- январы | Инвестиция агенттиги, АЧТММ, ЭМ, ТИМ, бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде |
|  **7-багыт : Жашыл жана инновациялык прибор куруу**  |
|  **1-максат. Тармак үчүн маалымат берүү базасын түзүү**  |
| 7.1-милдет.Так илимдерге (математика, химия, физика) басым жасоо менен мектепте окутуу программасын өзгөртүү | 7.1.1. Так илимдерди окутуунун мыкты эл аралык тажрыйбаларынын базасында окутуунун жаңы мектептик программаларын түзүү | Мектепте окутуунун жаңы программасы бекитилди  | 2019-ж. 25- майы  |  БИМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 7.1.2. Жергиликтүү методолог тренерлердин зарыл болгон санын түзүү. Зарыл болгон сандагы методолог-тренерлерди окутуу жана сертификат берүү  | 200 методолог сертификатка ээ болду  | 2022-ж. 25- августу |  БИМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттын чегинде |
| 7.1.3. Мектеп педагогдорун жапырт кайра окутуу программасын түзүү. Кайра окутуу программасын жана кайра аттестациядан өтүү программасын бекитүү  | Мектептик тезаурис 11 жылдык окутууга бекитилди  | 2021-ж. 25- майы  |  БИМ | Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде |
| 7.1.4. Мектеп педагаогдорун кайра окутуу жана кайрадан аттестациядан өткөрүү  | Мектеп окутуучуларынын 60 %ы кайра окутулду 40 %ы аттестациядан өттү | 2022-ж. 25- августу | БИМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттын чегинде |
| 7.2-милдет. Атайын орто билим берүү окуу жайларынын программаларын өзгөртүү жана автоматташ-тырылган станоктордо, конвейердик линияларда так өлчөөлөр менен иштөөчү адистерди даярдоо үчүн аларды толук бойдон технологиялык кайра жабдуу.  | 7.2.1. Атайын орто окуу жайларындагы жаңы программаны түзүү  | Атайын орто окуу жайларында жаңы программа бекитилди | 2019-ж. 25-майы | БИМ |  Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 7.2.2. Жергиликтүү методолог-тренерлердин зарыл болгон санын түзүү. Зарыл болгон сандагы методолог-тренерлерди окутуу жана сертификат берүү  | 100 методолог-тренер сертификат алды | 2022-ж. 25-августу | БИМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттын чегинде |
| 7.2.3. Атайын кесиптик окуу жайларынын педагогдорун массалык түрдө кайра окутуу программасын иштеп чыгып, бекитүү  | Кесиптик окуу жайларынын педагогдорун кайра окутуу жана кайра аттестациялоо боюнча программа бекитилди, кесиптик окуу жайлардын 80% окутуучулары кайрадан окутулуп, 50%ы аттестациядан өттү | 2022-ж. 25- августу | БИМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттын чегинде |
| 7.2.4. Атайын кесиптик окуу жайларын профилдик жабдуулар менен кайра жабдуу  | 70 % кесиптик окуу жайлары кайра жабдылды | 2022-ж. 25- августу | БИМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттын чегинде |
| 7.3-милдет. ЖОЖдордун окуу программалары, техникалык базаларын өзгөртүү жана чет элдик профессордук- окутуучулар курамын тартуу.Жаңы факультеттер менен кафедраларды ачуу. Окутууну англис тилине өткөрүү   | 7.3.1. ЖОЖдордо окутуунун жаңы программасын түзүү  | ЖОЖдордо окутуунун жаңы программасы бекитилди | 2019-ж. 25 майы  | БИМ |  Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде |
| 7.3.2. ЖОЖдор үчүн окуу адабияттарынын тизмесин түзүү. Адабияттар сатып алынган жана окуу жайларга, китепканаларга таркатылды  |  Китепканалар менен окуу жайлар тизмедеги адабияттар менен 95% камсыз болушту  | 2021-ж. 25-июлу | БИМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттын чегинде |
| 7.3.3. Жергиликтүү методолог-тренерлердин зарыл болгон санын түзүү. Зарыл болгон сандагы методолог-тренерлерди окутуу жана сертификат берүү | 200 методологго сертификат берилди | 2022-ж. 25- августу | БИМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттын чегинде |
| 7.3.4. Жогорку окуу жайлардын педагогдорун массалык түрдө кайра окутуу программасын түзүү. ЖОЖдордун кайра окутуу жана кайра аттестациялоо программаларын иштеп чыгып, бекитүү  | Программа бекитилди | 2020-ж. 25-майы  | БИМ |  Бөлүнгөн бюджеттик ассигнование-лердин чегинде  |
| 7.3.5. ЖОЖдордун педагогдорун кайра окутуу жана кайра аттестациялоо | 100 % ЖОЖдордун окутуучулары кайра окутулду, 50 %ы аттестацияланды | 2022-ж. 25-августу | БИМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттын чегинде |
| 7.3.6. ЖОЖдорду профилдик жабдуулар менен кайра жабдуу  | 95 % ЖОЖдор кайра жабдылды | 2022-ж. 25-майы  | БИМ |  Республикалык бюджетте каралган каражаттын чегинде |

 **Кыскартуулардын тизмеси**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АКШ** | **-** | Америка Кошмо Штаттары |
| **АЧТММ** | **-** | Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги |
| **АШП** | **-** | алдын ала шарттардын программасы |
| **ББ ТР** | **-** | Бажы бирлигинин техникалык регламенти |
| **БИМ** | **-** | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги |
| **БКБА** | **-** | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Башталгыч кесиптик билим берүү агенттиги |
| **Ветфитосанинспекция** | **-** | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция |
| **“КФ” ААКы** | **-** | “Кепилдик фонд” ачык акционердик коому |
| **ДСУ** | **-** | Дүйнөлүк соода уюму |
| **ЕАЭБ** | **-** | Евразия экономикалык бирлиги |
| **ЖӨБ жана этностор агенттиги** | **-** | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик |
| **ЖӨБО** | **-** | жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары |
| **ЖУ** | **-** | жасалма уруктандыруу |
| **ИДП** | **-** | Ички дүң продукт |
| **ИИМ** | **-** | Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги |
| **Инвестиция агенттиги** | **-** | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттиги |
| **ИСО/FSSC** | **-** | тамак-аш азыктарынын коопсуздук менеджментинин системасы (англ. Food Safety System Certification) |
| **ИСО/МЭК 17021** | **-** | шайкештикти баалоо (менеджмент системасын сертификаттоо жана аудит жүргүзүүчү органдарга талаптар) |
| **ИСО/МЭК 17025** | **-** | сыноо жана калибровкалык лабораториялардын компетенттүүлүгүнө жалпы талаптар  |
| **КАБ** | **-** | Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы Кыргыз аккредитациялоо борбору |
| **ККӨФ** | **-** | Кыргыз-Кытай өнүктүрүү фонду |
| **КМШ** | **-** | Көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги |
| **КНЧ** | **-** | кошумча нарк чынжырчасы |
| **КОЖ** | **-** | кесиптик окуу жайлар |
| **КООМЕТ** | **-** | Улуттук метрологиялык институттардын евразиялык кызматташтыгы |
| **КР** | **-** | Кыргыз Республикасы |
| **КРӨФ** | **-** | Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду |
| **КТП** | **-** | квалификацияларды текшерүү программасы |
| **Курулуш агенттиги** | **-** | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги |
| **КыргНИИЖиП** | **-** | К.И. Скрябин атындагы улуттук агрардык университетинин алдындагы мал чарбачылыгы жана жайыттарды колдонуу боюнча илим изилдөө институту  |
| **Мамфинкөзөмөл** | **-** | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы  |
| **МБК** | **-** | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы |
| **МЖӨ** | **-** | мамлекеттик-жеке өнөктөштүк |
| **“МИК” ААКы** | **-** | “Мамлекеттик ипотекалык компания” ачык акционердик компаниясы |
| **МИТК** | **-** | Метрология боюнча илимий-техникалык комиссия |
| **МКК** | **-** | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы  |
| **ММК** | **-** | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы |
| **МС** | **-** | маалыматтык система |
| **МСК** | **-** | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы |
| **ЛСС** | **-** | лаборатория аралык салыштырма сыноо  |
| **МТБМК** | **-** | Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети |
| **Мүлк фонду** | **-** | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд  |
| **МЧК** | **-** | Мамлекеттик чек ара кызматы |
| **“Нарын” ЭЭЗ** | **-** | “Нарын” эркин экономикалык зонасы |
| **ОААжМСЭК** | **-** | Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Оорулардын алдын алуу санитардык- эпидемиологиялык көзөмөл департаменти |
| **ӨАК** | **-** | Стандартташтыруу, метрология жана стандартташтыруу боюнча өкмөт аралык кеңеши  |
| **ӨЭЖМК** | **-** | Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети |
| **“УЭХК” ААКы** | **-** | “Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы” ачык акционердик коому |
| **СЛ** | **-** | сыноо лабораториясы |
| **СЛБ** | **-** | соода логистикалык борбор |
| **СМБ** | **-** | Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы Стандартташтыруу жана метрология борбору  |
| **СО** | **-** | сертификаттоо боюнча орган |
| **СӨП** | **-** | Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасы |
| **СПС** | **-** | Тез бузулуучу тамак-аш азыктарын эл аралык ташуулар жана ташууга ылайыкташкан атайын транспорт каражаттары жөнүндө макулдашуу |
| **ССМ** | **-** | Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги |
| **СТП** | **-** | сүт топтоо пункттары |
| **ТжЖМ** | **-** | Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги |
| **ТИМ** | **-** | Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги |
| **ТК** | **-** | техникалык комитет |
| **УБ** | **-** | Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы |
| **УСК** | **-** | Улуттук статистика комитети |
| **ФМ** | **-** | Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги |
| **ХАССП** | **-** | тобокелдиктерди талдоо жана акыркы контролдук чекити (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points) |
| **ЧУА** | **-** | ченемдик укуктук акты |
| **Экотехинспекция** | **-** | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция |
| **ЭМ** | **-** | Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги |
| **ЭСӨМ** | **-** | Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги |
| **ЮМ** | **-** | Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги |
| **GAP** | **-** | тиешелүү айыл чарба тажрыйбасы (англ. good agricultural practice) |
| **IAF** | **-** | Эл аралык аккредитациялык форум (англ. International Accreditation Forum) |
| **MLA** | **-** | Таануу жөнүндөгү көп тараптуу макулдашуу (англ. Multilateral Recognition Arrangements) |
| **PAC** | **-** | аккредитация боюнча тынч океан кооперациясы (англ. Pacific Accreditation Cooperation) |