|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утвержден  Приказом Министерства экономики  Кыргызской Республики  от 14 октября 2019 года №156 |

Информация о ходе исполнения

Плана мероприятий Министерства экономики Кыргызской Республики

по противодействию коррупции на 2019-2021 годы за 1 квартал 2020 года

Наименование субъекта противодействия коррупции – Министерство экономики Кыргызской Республики.

Период предоставления отчетности (число, месяц, год) – 17 января 2020 года

ФИО, должность ответственного за разработку и выполнение ведомственной программы – Шаршеев А.О., Статс-секретарь Министерства экономики Кыргызской Республики.

ФИО, должность уполномоченного лица – Сыдыгалиева Н.К., Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции.

Контактные данные: [nazgul108@mail.ru](mailto:nazgul108@mail.ru), 0(312) 620535 (+256).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки выполнения** | **Индикаторы результативности** | | **Содержание выполненной работы** | | | | | | | **Причины невыполнения /частичного выполнения** | **Дальнейшие действия по реализации мер** | **Бюджет** | |
| **запланированные** | **достигнутые** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | 7 | 8 | 9 | |
| 1. **Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработать Планы мероприятий подведомственных подразделений и территориального органа по противодействию коррупции, предоставлять отчеты по исполнению планов. | Ежеквартально | Отчеты подведомственных подразделений и территориального органа по исполнению планов по противодействию коррупции. | Планы утверждены в ЦСМ, ГП «Единое окно», МРУ, ДДБ | Разработан План Центра стандартизации и метрологии при МЭ КР (ЦСМ) по реализации мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2021 годы и утвержден приказом №107 от 10.12.2019.  План по мероприятий по противодействию коррупции ГП «Единое окно» утвержден Приказом ГП №38-00 от 30.10.2019 года.  План по мероприятий по противодействию коррупции Департамента по делам банкротства при МЭКР утвержден Приказом ДДБ №57а от 5.11.2019 года.  Разработан и утвержден План мероприятий Межрегионального управления МЭ КР по противодействию коррупции на 2019-2021 годы приказом МРУ от 27 ноября 2019 года №75. | | | | | | |  | Ежеквартальный мониторинг исполнения планов подведомственных подразделений и ТО по противодействию коррупции. | В рамках республиканского бюджета | |
| 1.2 | Исключить часть функций статс-секретарей, определенных внутренними/локальными нормативными актами, но не предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики | Декабрь 2019 года | Исключены отдельные функции статс-секретарей, определенные внутренними/локальными нормативными актами, но не предусмотренные нормативными правовыми актами КР | Исключены | Приказом Министерства внесены изменения в приказ МЭКР «О распределении функциональных обязанностей между министром, статс-секретарем и заместителями министра» от 16 сентября 2019 года №133» от 7 октября 2019 года №151.  Так данным приказом исключены не предусмотренные Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» отдельные отраслевые функций статс-секретаря. | | | | | | |  | Не допускать разработки и принятия внутренних/локальных правовых актов, предусматривающих передачу отраслевых функций статс-секретарю. | В рамках республиканского бюджета | |
| 1.3 | Провести инвентаризацию документов, доступ к которым ограничен (в том числе под грифом "Для служебного пользования") | Постоянно | Проведена инвентаризация | Проводится ежемесячно | На ежемесячной основе проводится инвентаризация, а также рассматривается ежеквартально на заседании Коллегии министерства КР и принимаются меры по не исполненным «ДСП» поручениям. | | | | | | |  | Инвентаризация документов, инициированным МЭ, доступ к которым ограничен и внесение предложения по снятию таких грифов с документов, необходимость ограничения доступа к которым отсутствует или неактуальна по мере необходимости. | В рамках республиканского бюджета | |
| 1.4 | Внести предложения по снятию грифа "Для служебного пользования" с документов, необходимость ограничения доступа к которым отсутствует или неактуальна. | По итога инвентаризации | Увеличено количество документов, с которых снят гриф ограничения доступа |  | В 2019 году всего зарегистрировано 769 входящих документов с грифом «Для служебного пользования», из них из Аппарата Президента КР – 16 документов, из Аппарата Правительства КР – 219, из министерств и ведомств – 534.  При работе с вышеуказанными документами за истекший год не было необходимости снятия грифа «Для служебного пользования». | | | | | | |  |
| 1.5 | Издать соответствующий документ по снятию грифа "Для служебного пользования" с документов, необходимость ограничения доступа к которым отсутствует или неактуальна. |
| 1.6 | Подготовка отчетов о деятельности подразделений министерства по детализированным планам по демонтажу системной коррупции других госорганов. Сбор и обобщение информации. | По запросу | Результаты мониторинга деятельности подразделений министерства по исполнению детализированных планов по демонтажу системной коррупции других госорганов. | Отчеты | Министерство является соисполнителем/исполнителем мероприятий детализированных планов по демонтажу системной коррупции следующих госорганов: Госстрой, ФУГИ, ГТС, ГНС, Минтранс. Согласно поручениям, а также по запросу органов, министерство направляет соответствующую информацию по исполнению пунктов планов, касающихся министерства.  Дополнительно информируем, что в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 части 3 Решения Совета безопасности Кыргызской Республики от 8 февраля 2018 года было рекомендовано Правительству Кыргызской Республики:  - внедрить механизмы проверки деклараций о доходах и расходах сотрудников судебных, надзорных и правоохранительных органов и членов их семей путем принятия ими обязательства о раскрытии сведений, составляющих банковскую, налоговую, таможенную тайны;  - обеспечить законодательное закрепление того, что использование сотрудниками судебных, надзорных и правоохранительных органов и членами их семей чужого имущества в личных целях является основанием для проверки наличия данного имущества в декларациях лиц, предоставивших такое имущество, в целях определения законности его приобретения.  В этой связи Министерством разработан соответствующий проект Закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности» от 2 августа 2017 года №164 | | | | | | |  | Подготовка отчетов о деятельности подразделений министерства по детализированным/актуализированным планам по демонтажу системной коррупции других госорганов. | В рамках республиканского бюджета | |
| 1. Предварительная антикоррупционная экспертиза проектов НПА | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Направлять проекты нормативных правовых актов, требующих общественного обсуждения, Общественному совету МЭ КР в целях предупреждения коррупционных элементов. | Постоянно | Официальные и неофициальные заключения, рекомендации, комментарии ОС МЭ к проектам нпа. Предупреждение коррупционных рисков. |  | Все проекты НПА, требующие общественного обсуждения, в обязательном порядке направляются в адрес ОС по принципу «молчание – знак согласия». | | | | | | |  | Направление проектов нормативных правовых актов, требующих общественного обсуждения, Общественному совету МЭ КР в целях предупреждения коррупционных элементов. | В рамках республиканского бюджета | |
| 1. **Определение отраслевых условий и причин проявления коррупции и коррупционных рисков и механизмов их**   **устранения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечить прием и обработку заявок для выдачи лицензий на импорт/экспорт специфических товаров, подлежащих лицензированию в электронном режиме через информационную систему «Единое окно». | До конца 2020 года | Прием и обработка заявок для выдачи лицензий на лицензируемые товары в электронном режиме.  Обеспечен прозрачный и равный подход ко всем заявителям. | Выдача лицензий автоматизирована | | | | | | | **Содержание выполненной работы:**  см. ниже |  | Информационная поддержка хозяйствующих субъектов в работе в информационной системе единого окна | В рамках республиканского бюджета | |
| **Содержание выполненной работы:**  В настоящее время по модернизации ИСЕО проведена работа по общей специфике процессов выдачи разрешительных документов для внешнеэкономической деятельности, что выявила необходимость унификации форм заявок и, в условиях динамично меняющегося законодательства, создания функционала более гибкого для оперативного внесения изменений в действующие формы и процессы, согласно изменениям в нормативно-правовом поле. Для решения данной задачи было разработано специальное технологическое решение - конструктор бизнес-процессов. Данное решение обеспечит большую эффективность при эксплуатации Системы, значительно ускорив как создание и интеграцию новых разрешительных документов, так и модификацию уже существующих с учетом их рассмотрения и одобрения. Также разработаны основные модули системы. Так на основании разработанных модулей и программных компонентов для уполномоченных сотрудников вовлеченных ведомств проведена демонстрация модулей разработанных решений, в том числе на соответствие национальным требованиям и требованиям в рамках ЕАЭС и завершаются работы по внесению корректировок и дополнений с учетом специфики вовлеченных ведомств. На сегодняшний день реализовано ядро программного решения и начаты работы по интеграции со сторонними системами. Проводятся тестовые работы по обмену данными с Государственной налоговой службой КР, с Государственной регистрационной службой при Правительстве КР и с Министерством юстиции КР через СМЭВ «Тундук». Также были получены тестовые электронные цифровые подписи от всех провайдеров, работающих в Кыргызской Республики (Инфоком, Достэк, UBR, Оной) для дальнейшей интеграции в модернизированную ИСЕО. Тем самым УВЭДам и вовлеченным ведомствам не потребуется приобретение нового ЭЦП для работы в системе при наличии уже приобретённого ЭЦП. Для развертывания модернизированной ИСЕО завершился ремонт и оснащение системами отказоустойчивости и информационной безопасности основного и резервного Центров обработки данных (ЦОД).  ГП «Единое окно»  Произведена автоматизация в ИСЕО бизнес-процессов по выдаче лицензии на экспорт/импорт специфических товаров, выдаваемых Министерством, начиная от подачи участником внешнеэкономической деятельности заявки в МЭКР на получение лицензии, внутренних процессов в МЭКР, межведомственного взаимодействия с основными организациями-экспертами, вошедшими в «Перечень организаций-экспертов и лицензиаров по лицензированию экспорта и импорта специфических товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами», утвержденный постановлением ПКР от 24.03.2016 г. №142. В соответствии с вышеуказанным перечнем к ИСЕО были подключены соответствующие государственные органы - организации-эксперты. Для ответственных специалистов и уполномоченных на подписание экспертных заключений должностных лиц организаций/экспертов проведено обучение по работе в ИСЕО, а также обеспечено оснащение Электронными подписями. Таким образом, оформленная МЭКР лицензия в электронном виде автоматически становится доступным в Единой автоматизированной информационной системе ГТС (далее ЕАИС ГТС) для осуществления таможенных операций.  Следует отметить, что в настоящее время проводится работа по модернизации ИСЕО в соответствии с пунктом 52 «Дорожной карты» по реализации Концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023», утвержденной Распоряжением ПКР №20-р от 15.02.2019 г. Указанное мероприятие «Дорожной карты» предполагает ряд мер/действий, по разработке программных модулей для интеграции существующих информационных систем, вовлеченных в ИСЕО ведомств. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Обеспечить размещение решений уполномоченного органа по предоставлению права и отзыва на проведение испытаний средств измерений с целью поверки средств измерений | Постоянно | Решения уполномоченного органа по предоставлению права и отзыва на проведение испытаний средств измерений размещены на сайте и обеспечена прозрачность министерства.  Процентность размещенных решений к принятым | На сайте размещено  100% решений. | | | | | | | На сайте министерства постоянно размещаются Приказы МЭ по уполномочиванию права и отзыва на проведение испытаний средств измерений с целью поверки средств измерений на основании решений экспертной комиссии.  За 2018 год принято 7 решений, за 2019 год 1 решение.  Также на сайт размещен приказ об утверждении Положения об экспертной комиссии и составе экспертной комиссии.  Приказом №101 от 15.07.2019 продлено право поверки средств измерений  ОсОО «Авиакомпания Эйр Кей Джи». Приказом №66 от 29.12.2019 утверждено продление права поверки средств измерений  ОсОО «Авиакомпания Эйр Кей Джи». |  | Продолжить размещение решений уполномоченного органа по предоставлению права и отзыва на проведение испытаний средств измерений с целью поверки средств измерений | В рамках республиканского бюджета | |
| 3.3 | Проводить обучение сотрудников министерства в сфере государственных закупок (на базе учебного центра Министерства финансов КР). | Согласно графику учеб-ного центра МФ КР | Количество сотрудников министерства, получивших сертификаты по результатам обучения в сфере государственных закупок. |  | | | | | | | За 2019 год обучение в сфере государственных закупок не проводилось. | На сегодня 7 сотрудников имеют сертификаты, в связи с чем в 2019 году не было потребности в обучении в сфере государственных закупок | Обеспечивать сертификатами сотрудников, составляющих технические задания, квалификационные требования для госзаказа, а также сотрудников, вовлеченных в процесс госзакупок. | В рамках республиканского бюджета | |
| 3.4 | Обновлять перечни коррупционных рисков и коррупциогенных должностей в системе министерства. | Не реже одного раза в год.  После реорганизации структуры министерства. | Утвержденные Перечень коррупционных рисков и коррупциогенных должностей в системе министерства. | Перечни утверждены | | | | | | | По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков, в соответствии с методикой, утвержденной распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики от 18 мая 2016 года №281, сформированы и утверждены Приказом министерства от 9 октября 2018 года №133 Перечни коррупционных рисков и коррупциогенных должностей в системе министерства и направлены в Аппарат Правительства КР (исх.№06/13964 от 09.10.2018). |  | Обновление перечня коррупционных рисков и коррупциогенных должностей в системе министерства после утверждения должностных инструкций и положений о структурных подразделениях. | В рамках республиканского бюджета | |
| 1. Совершенствование системы кадрового обеспечения и контроля по соблюдению ограничений и запретов,   связанных с прохождением государственной службы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проводить обучающие тренинги-презентации для вновь поступивших сотрудников МЭ КР. | Ежеквартально | Количество сотрудников, впервые поступивших на службу в министерство, прошедших соответствующее обучение. | 28 сотрудников прошли ознакомление. 10 сотрудников обучение. | | | | | | Для сотрудников впервые поступивших на государственную службу, 10 декабря 2019 года проведена ознакомительная презентация.  Также 10 сотрудников прошли курсы переподготовки для лиц, впервые поступивших на должность в рамках государственного заказа (Приказ МЭ от 24.09.2019 г.№137). | |  | Проведение обуча-ющих тренингов-презентаций для вновь поступивших сотрудников в установленные сроки, по мере поступления на службу новых сотрудников. | В рамках республиканского бюджета | |
| 1. Повышение открытости и обеспечение информационной прозрачности деятельности МЭ КР   (с соблюдением режима секретности и сохранности государственных секретов) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечить учет запросов информации и опубликование статистики по обработанным запросам и их результатам на сайте министерства | Постоянно | Наличие статистики на сайте министерства |  | | | | | В настоящее время на официальном веб-сайте министерства разработан компонент сайта «обращение граждан и предпринимателей», который позволяет отправлять электронные обращения в адрес министерства. Обращения и ответы на них видны на сайте всем пользователям. Данный компонент предусматривает модуль рейтинга ответов, где предприниматель сам может оценивать качество полученного ответа в режиме он-лайн. Ведется учет электронных запросов и их результаты опубликованы на сайте. Также на сайте министерства установлен компонент разъяснения по налогам по адресу http://mineconom.gov.kg/eips/search.htm. Поступившие вопросы в области фискальной политики и ответы на них публикуются в вышеуказанном разделе.  Данные по работе с запросами министерств и ведомств, начиная с января 2020 года, будут еженедельно размещаться в соответствующем разделе сайта министерства. | | |  | Опубликование статистики по обработанным запросам и их результатам на сайте министерства | В рамках республиканского бюджета | |
| 5.2 | Внедрить современные инструменты «электронного правительства» с целью снижения коррупционных рисков при получении государственных услуг | Декабрь 2021 года | Современные инструменты «электронного правительства» внедрены | Внедряются | | | | | **Содержание выполненной работы**  см. ниже | | |  | Увеличение современных инструментов «электронного правительства» с целью снижения коррупционных рисков при получении государственных услуг | В рамках республиканского бюджета | |
| **Содержание выполненной работы:**  Во исполнение пункта 21 Дорожной карты по цифровизации относительно предоставления качественных, доступных и удобных в использовании государственных услуг в электронном формате Министерство провело работу по автоматизации государственных услуг, предоставляемых ведомством. На сегодня частично автоматизированы предоставления следующих государственных услуг, внесенных в Реестр госуслуг:  1. Поиск, подбор и предоставление копий документов по стандартизации на бумажном или электронном носителе и обслуживание потребителей по информационному абоненту  2. Выдача сертификатов соответствия на пищевую продукцию, товары народного потребления, горюче-смазочные материалы, машиностроительную, электротехническую продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия, безопасную для жизни и здоровья людей, животных и растений, окружающей среды, по заявкам  и договорам  3. Проведение экспертизы проектов национальных стандартов Кыргызской Республики, правил стандартизации и рекомендаций в области стандартизации, стандартов организаций  4. Подтверждение компетентности лаборатории в соответствии с требованиями международного стандарта с учетом проведения инспекционного контроля за деятельностью аккредитованной лаборатории  5. Подтверждение компетентности органа по сертификации продукции и услуг в соответствии с требованиями международного стандарта с учетом проведения инспекционного контроля за деятельностью аккредитованного органа по сертификации продукции и услуг  6. Подтверждение компетентности органа контроля в соответствии с требованиями международного стандарта с учетом проведения инспекционного контроля за деятельностью аккредитованного органа контроля  В рамках распоряжения Правительства Кыргызской Республики от 2 июля 2019 года за №244-р для реализации проектов в области электронного управления разработаны первая версия информационных систем ведения национального Реестра органов по оценке соответствия и хранения и выдачи стандартов.  В сфере предпринимательства:  Создан официальный интернет-сайт www.proverka.gov.kg, где представлена вся информация по проверкам. Любой предприниматель может зайти на сайт и получить информацию о том, когда и какой инспектор планирует проверку, к какой степени риска относится субъект предпринимательства, как часто его будут проверять. Внедрена также функция приема, рассмотрения жалоб, раскрытия информации о жалобах и результатах рассмотрения жалоб на веб-портале [www.proverka.gov.kg](http://www.proverka.gov.kg).  ЦСМ:  - для дальнейшего предоставления государственных услуг через государственный портал ЦСМ направил в СМЭВ «Тундук» формы заявок;  - специалисты ЦСМ прошли обучение в СМЭВ «Тундук» по предоставлению государственных услуг через госпортал;  - в настоящее время ЦСМ оказывает через госпортал услугу «Поиск, подбор и предоставление копий документов по стандартизации на бумажном или электронном носителе и обслуживание потребителей по информационному абоненту».  КЦА  Взаимодействие кандидатов/аккредитованных органов по оценке соответствия (АООС) осуществляется через онлайн приемную с КЦА (вопрос-ответ)  ДДБ  В целях обеспечения прозрачности деятельности в соответствии с Законом КР «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики» от 28 декабря 2006 года №213 между министерством экономики и ГУ «Транском» при ГКИТС КР заключен договор от 27.11.2019г. №133 об оказании услуг по разработке автоматизированной системы должников-банкротом и сайта – визитки Департамента по делам банкротства.  **См. также п. 3.1.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Организовать выступления должностных лиц МЭ по реализации антикоррупционной политики в СМИ, в том числе в форме интервью. | В течение отчетного периода | Результаты антикоррупционной политики министерства освещены в СМИ. обеспечена информационная прозрачность | Освещается | | | | | В 2019 году в СМИ были организованы выступления в форме интервью, а также в прямых эфирах заместителя министра Кадырова Д.К. по вопросам фискальной политики:  1.О внедрении виртуальных контрольно-кассовых машин  2.О создании новых возможностей рассмотрения налоговых споров в досудебной и судебной стадиях  3.О внедрении электронной системы фискализации налоговых процедур  4.О внедрении автоматизированной системы учета отпуска нефтепродуктов в Кыргызстане  5.О введении маркировки товаров средствами идентификации в Кыргызской Республике. | | |  | Организация выступлений должностных лиц МЭ по реализации антикоррупционной политики в СМИ в соответствии с медиа-планом на 2019-2021 годы. | В рамках республиканского бюджета | |
| 5.4 | Освещение на официальном сайте министерства результатов деятельности министерства по вопросам противодействия коррупции. | В течение отчетного периода | Освещение на официальном сайте министерства и в СМИ результатов деятельности МЭ по вопросам противодействия коррупции. | Освещается | | | | | На официальном сайте министерства на новостной ленте размещены результаты деятельности по фискальной политике: 1.О внедрении виртуальных контрольно-кассовых машин:  2.О создании новых возможностей рассмотрения налоговых споров в досудебной и судебной стадиях  3.О внедрении электронной системы фискализации налоговых процедур  4.О внедрении автоматизированной системы учета отпуска нефтепродуктов в Кыргызстане  5.О введении маркировки товаров средствами идентификации в Кыргызской Республике.  В настоящее время сотрудником управления налоговой политики освещается работа по вопросам разъяснения налогового законодательства КР. | | |  | Освещение на официальном сайте министерства и в СМИ результатов деятельности министерства по вопросам противодействия коррупции на постоянной основе, по мере поступления информации. | В рамках республиканского бюджета | |
| 5.5 | Размещение на официальном сайте министерства отчетов по реализации аниткоррупционных планов министерства, перечней коррупционных рисков и коррупциогенных должностей и др.мероприятий в сфере предупреждения коррупции | Постоянно | Отчеты по реализации аниткоррупционных планов министерства, перечни коррупционных рисков и коррупциогенных должностей и др.мероприятия в сфере предупреждения коррупции в открытом доступе. | Размещается | | | | | Информация по реализации антикоррупционной политики на постоянной основе размещается на сайте министерства www.mineconom.gov.kg в рубрике «Нет коррупции»: размещены все отчеты по реализации Плана мероприятий министерства по выполнению Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской Республики на 2015-2017 годы, отчеты по реализации Детализированного плана по демонтажу коррупции в системе министерства, а также Перечни коррупционных рисков и коррупциогенных должностей в системе министерства. | | |  | Размещение на официальном сайте министерства отчетов по реализации антикоррупционных планов министерства, перечней коррупционных рисков и коррупциогенных должностей и др.мероприятий в сфере предупреждения коррупции на постоянной основе | В рамках республиканского бюджета | |
| 1. Вовлечение институтов гражданского общества в процесс противодействия коррупции   (с соблюдением режима секретности и сохранности государственных секретов) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Обеспечить широкое и открытое участие гражданского общества в разработке проектов нормативных правовых актов, стратегий и программ в сфере антикоррупционной политики и мониторинга их реализации. | Постоянно | Внедрен действующий механизм взаимодействия с институтами гражданского общества и бизнес-сообщества по эффективной разработке и реализации антикоррупционной политики. | Обеспечивается участие ГО | | | | | Участие гражданского общества в разработке проектов нормативных правовых актов, стратегий и программ в рамках политик министерства обеспечивается на всех этапах, начиная от формирования рабочих групп/МРГ, использования различных площадок, вовлечения ОС МЭ, заканчивая размещением проектов НПА на официальном сайте Правительства КР для обеспечения общественного обсуждения. | | |  | Реализация механизма взаимодействия с институтами гражданского общества и бизнес-сообщества по эффективной разработке и реализации антикоррупционной политики. | В рамках республиканского бюджета |
| 6.2 | Провести в регионах встречи с активистами местных НПО, СМИ, депутатами местных кенешей и работниками ОМСУ для изучения проблем борьбы с коррупцией на местах. | Постоянно | Обеспечено активное участие населения на местах по обсуждению и планируемых и реализуемых антикоррупционных мер | Население вовлечено | | | | | **Содержание выполненной работы:**  см. ниже | | |  | Проведение мониторинга по итогам встреч. | В рамках республиканского бюджета |
| **Содержание выполненной работы:**  по Иссык-Кульской области  В декабре месяце 2019 года в здании областной прокуратуры состоялась встреча по противодействию коррупции. Данное мероприятие организовано Иссык-Кульской областной прокуратурой, где участвовали представители правоохранительных органов региона, ОМСУ и другие.  по Джалал-Абадской области  В течение 2019 года региональным отделом были организованы встречи с представителями бизнес-сообществ, местных общественных организаций и представителями ОМСУ для изучения и оперативного решения проблем предпринимателей, в том числе для изучения проблем борьбы с коррупцией на местах.  11 февраля 2019 года проведена встреча с бизнес-сообществом с представителями филиалов коммерческих банков области, КРФР и ГФ по вопросу кредитования бизнес сообществ. Наряду с этим, обсужден вопрос о недопущении коррупции при предоставлении льготных кредитов и своевременное принятие мер по предотвращению коррупции.  21-22 февраля 2019 года проведена встреча с представителями бизнес-сообщества Базар-Коргонского, Сузакского районов и г. Жалал-Абад по вопросу создания условий бизнесу. А также проведены разъяснительные работы по коррупции и о моратории на проведение проверок субъектов предпринимательства, проводимыми уполномоченными органами.  15-16 мая 2019 года проведена встреча с бизнес структурами региона, представителями гос органов и МСУ области по реализации Указа Президента КР «Об объявлении 2019 года -годом развития регионов и цифровизации. Проведены разъяснительные работы по коррупции и об объявлении моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства среди представителей бизнес сообществ.  по Чуйской области  В декабре 2019 года проведена встреча с активистами местных НПО, СМИ, депутатами местных кенешей и работниками ОМСУ Жайыльского и Ыссык-Атинского районов Чуйской области.  В Жайыльском районе совместно с рабочей группой Жайыльской райгосадминистрации по предупреждению и борьбы с коррупцией, утвержденного распоряжением главы района от 14 августа 2019 года за №270 проведена встреча с руководителями районных структур, глав а/о, представителями общественных организаций района по разъяснению основных нормативно правовых актов Кыргызской Республики по предупреждению и борьбы с коррупцией. В целях оперативного реагирования на коррупционные проявления в органах местного самоуправления и районных структурах рекомендовано открыть общественные приемные и телефоны доверия. В настоящее время общественные приемные и телефоны доверия действуют.  Районному отделу образования, в целях ликвидации незаконных сборов денежных средств в школах и дошкольных учреждениях рекомендовано разработать и вести системную разъяснительную работу с преподавательским составом школ и родительскими комитетами.  В учреждениях здравоохранения района рекомендовано определить ответственного лица по предупреждению и предотвращению коррупции в системе здравоохранения, для письменного обращения граждан на коррупционные проявления организовать ящики для сброса жалоб и заявлений.  В органах архитектуры и градостроительства рекомендовано создать единое окно для оказания услуг населению района, создать условия по соблюдению прозрачности оказываемых услуг.  В целях соблюдения нормативно правовых актов по предупреждению и борьбы с коррупцией рекомендовано в военном комиссариате района проводить занятия с личным составом на постоянной основе.  Аналогичная встреча и работа совместно ответственными работниками районной государственной администрации проведена и в Ыссык-Атинском районе Чуйской области.  по Нарынской области  - 28 июня 2019 года проведен Круглый стол “По реализации государственной стратегии по антикоррупционной политике, где обсуждались вопросы и проблемы, создаваемые при проверках контролирующими органами и антикоррупционных мероприятиях при проведении проверок.  по Ошской области  В сентябре месяце 2019 года проведены встречи с предпринимателями и представителями ГКО по разъяснению постановления Правительства Кыргызской Республики от 17 декабря 2018 года №586 “О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства.  Также заведующий отделом Ошского регионального отдела МРГУ МЭ КР Т.Турдубеков 3 раза принимал участие в передачах на телевидении “Ынтымак” для обсуждения вопросов поддержки предпринимателей, в частности сокращения проверок субъектов предпринимательства со стороны контролирующих органов.  25 декабря 2019 года была проведена встреча Полномочного представителя ПКР в Ошской области Жылкыбаева У.К.с предпринимателями Ошской области, в которой участвовали: свыше 500 предпринимателей, представители ОМСУ, все местные СМИ, НПО. Были подведены итоги 2019 года, затронуты проблемные вопросы в сфере предпринимательства и соответственно сокращение проверок субъектов предпринимательства со стороны контролирующих органов.  по Баткенской области  В декабре месяце 2019 года проведено совещание с участием Полномочного представителя Правительства КР в Баткенской области, областной прокуратуры и сотрудников ОМСУ по предотвращению коррупции. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Обеспечить участие представителей общественных объединений и иных некоммерческих организаций в работе комиссий министерства и других мероприятиях. | По мере проведения мероприятий | Представители общественных объединений и иных некоммерческих организаций включены в состав комиссий министерства. | На постоянной основе включаются | | | | | Участие представителей общественных объединений и иных некоммерческих организаций в работе комиссий министерства и других мероприятиях обеспечивается по мере необходимости.  По вопросам нетарифного регулирования – представители общественных объединений и иных некоммерческих организаций включены в состав созданных рабочих групп. | | |  | Обеспечение возможности участия представителей ИГО в работе комиссий министерства и других мероприятиях по мере проведения мероприятий. | В рамках республиканского бюджета | |
| 6.4 | Оказание содействия (организационно-техническое и информационное) деятельности Общественного совета. | Постоянно | Отлаженное взаимодействие министерства и Общественного совета.  Количество проведенных заседаний ОС.  Количество ответов по запросам ОС. | 14 заседаний ОС. Итоговые рекомендации ОС за 2019 год | | | | | Министерство в соответствии с Порядком взаимодействия Общественного совета с Министерством экономики оказывает необходимое организационно-техническое и информационное содействие в проведении каждого заседания ОС.  За 2019 год ОС провел 14 заседаний. На заседаниях ОС министерство организовывает презентации структурных подразделений в целях эффективного сотрудничества и возможности оперативного взаимодействия. По результатам таких презентаций ОС вовлекается в состав межведомственных рабочих групп министерства, дает рекомендации. Министерство предоставляет запрашиваемую ОС информацию, а также приглашает на заседания ОС представителей структурных подразделений, курирующих заместителей министра для обсуждения вопросов повестки дня ОС. | | |  | Оказание содействия деятельности Общественного совета на постоянной основе. | В рамках республиканского бюджета | |
| 6.5 | Анализ информации, опубликованной в СМИ, а также в разделе «обратная связь» официального сайта министерства на предмет выявления сведений о фактах коррупции, нарушении требований к служебному поведению сотрудников министерства. | Постоянно | Проводится анализ сообщений СМИ на наличие сведений о фактах коррупционных правонарушений со стороны сотрудников министерства.  Мониторинг раздела «обратная связь» официального сайта министерства. | Анализ проводится | | | | | На постоянной основе проводится анализ сообщений СМИ на наличие сведений о фактах коррупционных правонарушений со стороны сотрудников министерства. Сведения о фактах коррупции, нарушении требований к служебному поведению сотрудников министерства не поступали. | | |  | Проведение анализа информации на предмет наличия сведений о фактах коррупции, нарушении требований к служебному поведению сотрудников министерства. | В рамках республиканского бюджета | |
| 1. **Антикоррупционное образование и пропаганда антикоррупционного поведения сотрудников** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Принять в Кыргызской Республике международный стандарт ISO 37001:2016 "Система менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по использованию". | Декабрь 2019 года | Принят международный стандарт ISO 37001:2016 «Система менеджмента борьбы со взяточничеством.  Требования и руководство по использованию». | Стандарт принят | | | | В Кыргызской Республике приказом ЦСМ принят международный стандарт в качестве национального документа по стандартизации КМС ISO 37001:2019 «Система менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по использованию». | | | |  | Принятие мер по внедрению стандарта ISO 37001:2016 "Система менеджмента борьбы со взяточничеством.  Требования и руководство по использованию" в министерстве. | В рамках республиканского бюджета | |
| 7.2 | Внедрить национальный стандарт КМС ISO 37001:2016 «Система менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по использованию». | Декабрь 2020 года | Внедрен международный стандарт ISO 37001:2016 «Система менеджмента борьбы со взяточничеством.  Требования и руководство по использованию». | На стадии внедрения. | | | | 15 сотрудников министерства, в том числе подведомственных органов прошли обучение по международному стандарту ISO 37001:2016 «Система менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по использованию» . По итогам трехдневного обучения специалисты получили сертификаты международного образца. Обучившиеся сотрудники будут привлечены к работе по внедрению стандарта путем разработки документов в соответствии с требованиями данного стандарта. | | | |  | Принятие соответствующих НПА в рамках внедренного стандарта | В рамках республиканского бюджета | |
| 7.3 | Обучить сотрудников министерства по программе Государственного заказа по курсу в области антикоррупционной политики. | Согласно графи-ку по программе Госзака-за. | Количество сотрудников министерства, получивших сертификаты по программе Госзаказа в области антикоррупционной политики. |  | | | | За 2019 год не было программы Государственного заказа по курсу в области антикоррупционной политики | | | | Программой Госзаказа не было предусмотрено | Обучение сотрудников министерства по программе Госзаказа по курсу в области антикоррупционной политики. | В рамках республиканского бюджета | |
| 1. **Внедрение принципов добросовестного управления и этических стандартов на государственной службе** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Проводить регулярное обучение государственных служащих МЭ по вопросам соблюдения этических норм. | В рамках госзаказа | Увеличено количество государственных служащих, прошедших обучение. Сокращены случаи нарушения государственными служащими МЭ этических норм | 28 сотрудников | | | 10 декабря 2019 года была проведена презентация для 28 сотрудников, впервые поступивших на государственную службу, в том числе по вопросам этики.  Отдел по работе с персоналом совместно с комиссией по этике на постоянной основе проводит разъяснительную работу по соблюдению норм этики. | | | | |  | Регулярное обучение государственных служащих МЭ по вопросам соблюдения этических норм. | В рамках республиканского бюджета | |
| 8.2 | Обеспечить эффективное взаимодействие Комиссии по этике с Уполномоченным по вопросам предупреждения коррупции | Постоянно | Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции включен в состав Комиссии по этике | Включен | | | Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции включен в состав Комиссии по этике Приказом №145 от 26.09.2019 года. | | | | |  | Эффективное взаимодействие Комиссии по этике с Уполномоченным по вопросам предупреждения коррупции | В рамках республиканского бюджета | |
| 8.3 | Проведение кадровых ротаций в целях предупреждения возникновения коррупционных связей. | Согласно плану ротации и по мере необходимости и | Проведенные ротаций согласно плану ротации. | 2 ротации | | | В целях повышения эффективности деятельности и снижения риска коррупции, в соответствии со статьей 30 закона КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», проведена ротация между МЭКР и МЮКР (Приказ от 18.07.2019 года №94-л), а также ротация с Госфиннадзора КР (Приказ от 2.09.2019 году №145-л). | | | | |  | Внедрение в практику проведение кадровых ротаций в целях предупреждения возникновения коррупционных связей. | В рамках республиканского бюджета | |
| 8.4 | Анализ нареканий и жалоб граждан в отношении сотрудников МЭ и работа по устранению нарушений правил служебного поведения. | Постоянно | Количество нареканий и жалоб граждан в отношении сотрудников МЭ, их анализ.  Устранение нарушений правил служебного поведения. | Нареканий не было | | | В 2019 году случаев нареканий в отношении сотрудников министерства не было. | | | | |  | Работа по устранению нарушений правил служебного поведения в случае поступления жалоб со стороны граждан. | В рамках республиканского бюджета | |
| 1. Предотвращение/предупреждение коррупции в сфере государственного регулирования предпринимательской деятельности   и предоставления государственных услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Обеспечить функционирование института бизнес-омбудсмена. | Сентябрь 2019 года | Распоряжение о назначении Бизнес омбудсмена | Распоряжение ПКР от 13.08.2019 г. № 297-р | | Постановлением ПКР от 31.12. 2018 г. №647 принято решение об образовании в Кыргызской Республике должности уполномоченного лица по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмен). Распоряжением ПКР от 13.08.2019 г. № 297-р уполномоченным лицом по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсменом) Кыргызской Республики был назначен Робин Орд-Смит. Также были назначены два заместителя Бизнес-омбудсмена – Пономарев Сергей Васильевич и Мусуралиев Нурлан Джолдошбекович. В настоящее времени осуществляется работа, направленная на формирование аппарата секретариата института Бизнес-омбудсмена для последующего обеспечения полноценной деятельности данного института. | | | | | |  | Функционирование Бизнес омбудсмена | 1,5 млн Евро за счет средств ЕБРР | |
| 9.2 | Существенно расширить круг участников Хартии о добропорядочности ("Бизнес Кыргызстана против коррупции"). | Постоянно | Вовлечение в круг участников Хартии о добропорядочности ("Бизнес Кыргызстана против коррупции") бизнес ассоциации и предпринимателей | 21 субъект предпринимательства КР в Хартии «Бизнес Кыргызстана против коррупции». | | **Содержание выполненной работы:**  см. ниже | | | | | |  | Расширение круга участников Хартии о добропорядочности | В рамках республиканского бюджета | |
| **Содержание выполненной работы:**  Торгово-промышленной палатой было инициировано среди субъектов предпринимательства принятие Хартии «Бизнес Кыргызстана против коррупции».  Подписывая Хартию «Бизнес Кыргызстана против коррупции», ассоциации и объединения предпринимателей выражают свои намерения продвигать среди субъектов предпринимательства принципы и правила, которые будут способствовать противодействию и предупреждению коррупции, и неукоснительно их соблюдать.  На сегодняшний день к Хартии «Бизнес Кыргызстана против коррупции» присоединились следующие бизнес-ассоциации, и представители банковской сферы страны:  Торгово-промышленная палата КР  Международный Деловой Совет;  Ассоциация поставщиков, производителей и дистрибьюторов Кыргызстана;  Национальный альянс бизнес-ассоциаций;  Ассоциация молодых предпринимателей «ЖИА»;  Ассоциация экспортеров Кыргызстана;  Союз предпринимателей Кыргызстана;  Ассоциация Гильдий Соотечественников;  Бишкекский деловой клуб;  ОЮЛ «Ассоциация Федерации Органического движения Bio.kg»;  ОЮЛ «Ассоциация ореховодов и лесоводов Кыргызстана»,  Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана  Фармацевтический союз Кыргызстана;  ОО «Ассоциация в поддержку женщин-предпринимателей»;  ОАО «Айыл Банк»;  ОАО «Оптима Банк»;  ОЮЛ «Кыргызская ассоциация теплиц»;  Кыргызский союз пчеловодов;  ОсОО «Дары Тянь-Шаня»;  Союз банков Кыргызской Республики  Агентство корпоративного развития «КСО Центральная Азия»  Вместе с тем, Министерством на постоянной основе ведется работа с предпринимателями по увеличению количества бизнес-ассоцаций в Хартии «Бизнес Кыргызстана против коррупции». | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | На постоянной основе публиковать на официальном сайте МЭ все результаты проведенного АРВ | Постоянно | Количество опубликованных результатов АРВ | Опубликовано 261 АРВ в базе данных | | По мере поступления и после завершения экспертизы АРВ в регулярном порядке опубликовываются результаты проведенного АРВ на официальном сайте МЭ.  На сайте министерства (http://mineconom.gov.kg) в рубрике «База данных АРВ» в разделе «Предпринимательство», размещены все аналитические записки за 2016, 2017 и 2018 годы, а также поквартально за 2019 год. | | | | | |  | Опубликование на официальном сайте МЭ результатов проведенного АРВ | В рамках республиканского бюджета | |
| 9.4 | Провести анализ и сократить количество лицензий и разрешений, а также упростить процедуры по их получению (с оставлением необходимости лицензирования только в сферах, представляющих потенциальную угрозу жизни и здоровью человека или затрагивающих вопросы национальной безопасности) | Март 2021 года | Анализ проведен. Принят НПА. Оптимизирована процедура лицензирования. | Проект Закона КР | | В целях оптимизации и либерализации лицензионно-разрешительной системы Кыргызской Республики в настоящее время подготовлен проект Закона КР «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» в сфере лицензионно-разрешительной системы». В ближайшее время данный законопроект будет размещен на официальном сайте ПКР на общественное обсуждение.  Проектом Закона предусматривается отмена следующих лицензий и разрешений:  1. На деятельность страхового брокера (пункт 59 статьи 15 Закона о ЛРС).  2. На актуарную деятельность | | | | | |  | Разработка подзаконных актов | В рамках республиканского бюджета | |
| 9.5 | Рассмотреть целесообразность присоединения Кыргызской Республики к Пересмотренной Киотской конвенции Всемирной таможенной организации, в случае положительного решения, принять меры по присоединению. | Декабрь 2020 года | Упрощены процедуры во внешнеэкономической деятельности.  Повышена инвестиционная привлекательность Кыргызской Республики. | Отмечаем, что Всемирной таможенной организацией запущен пилотный проект по осуществлению синхронного перевода заседаний отдельных Рабочих органов ВТамО на русский язык. | | **Содержание выполненной работы:**  см. ниже | | | | | |  | Реализация согласно указаных сроков исполения | Донорские средства | |
| **Содержание выполненной работы:**  В настоящее время Управляющим комитетом Всемирной таможенной организации по Пересмотренной Киотской конвенции проводится работа по пересмотру Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Пересмотренная Киотская Конвенция).  Всемирная таможенная организация (далее-ВТамО) является важнейшей международной организацией, на площадке которой определяются передовые стандарты в таможенной сфере.  Пересмотренная Киотская Конвенция является универсальным кодифицированным международно-правовым актом в области таможенного дела, регулирующим практические таможенные вопросы и направлена на упрощение и гармонизацию таможенных процедур.  В настоящее время проводится работа по выполнению мероприятий Плана по реализации Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли, которым также предусмотрены мероприятия по проведению анализа законодательства Кыргызской Республики в сфере таможенного дела на соответствие положениям Пересмотренной Киотской Конвенции.  Принимая во внимание вышеотмеченное, Евразийской экономической комиссией было отмечено о необходимости обеспечения участия таможенной службы Кыргызской Республики в заседаниях Рабочих органов ВТамО.  Кроме этого, в рамках деятельности Объединенной коллегии таможенных служб Таможенного союза и Совета руководителей таможенных служб Содружества Независимых Государств, приняты решения о необходимости участия таможенных органов на заседаниях отдельных Рабочих органов ВТамО.  При этом в качестве информации сообщаем, что в настоящее Договаривающимися Сторонами Пересмотренной Киотской Конвенции из числа государств - членов ЕАЭС являются Республика Армения (с 19.07.2013), Республика Беларусь (с 2010), Республика Казахстан (с 19.06.2009) и Российская Федерация (с 02-02-2011). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.6 | Разработать комплекс мероприятий, направленных на борьбу с недостоверным декларированием товаров, перемещаемых через таможенную границу Кыргызской Республики. | Сентябрь 2019 года | Разработан и принят план мероприятий, направленный на борьбу с недостоверным декларированием | **Достигнутые индикаторы:** см.ниже | | **Содержание выполненной работы:**  см.ниже | | | | | |  | Реализация согласно указаных сроков исполения | В рамках республиканского бюджета | |
| **Содержание выполненной работы:**  Приоритетным направлением таможенных органов Кыргызской Республики является пополнение доходной части государственного бюджета и противодействие таможенным правонарушениям.  В соответствии с Соглашением между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об оказании технического содействия Кыргызской Республике в рамках процесса присоединения к ЕАЭС от 31 марта 2015 года в части обустройства и технического оснащения пунктов пропуска на кыргызском участке внешней границы Евразийского экономического союза, российской стороной модернизируются 14 пунктов пропуска. На кыргызско-китайской границе автомобильные пункты пропуска «Иркештам» и «Торугарт». На кыргызско-узбекской границе автомобильные пункты пропуска «Достук», «Кызыл-Кия», железнодорожные пункты пропуска «Кара-Суу», «Шамалдысай», «Кызыл-Кия» и «Джалал-Абад». На кыргызско-таджикской границе автомобильные пункты пропуска «Кайрагач», «Кызыл-Бель», «Карамык», «Бор-Добо». Воздушные пункты пропуска «Манас» и «Ош».  Разработка проектных документов на реконструкцию автомобильных пунктов пропуска «Торугарт», «Иркештам, «Кызыл-Кия», «Кайрагач», «Кызыл-Бель» и «Карамык» российской стороной были завершены в начале 2017 года. Указанные проектные документы прошли государственную экспертизу Кыргызской Республики.  ИДК СТ-6035, поставляемые в соответствии с Соглашением будут функционировать на границе Кыргызской Республики впервые и на основе линейного ускорителя электронов предназначены для быстрого и эффективного досмотра грузов, транспортных средств и контейнеров. Благодаря высокой проникающей способности вскрытие контейнера или грузового отсека транспортных средств не требуется. Внедренные технические решения, базируемые на передовом опыте, позволяют наиболее быстрым и удобным способом анализировать полученные изображения и предоставить оператору необходимые инструменты для эффективного обнаружения запрещенных предметов, оружия, взрывчатых и наркотических веществ, а также проводить проверки содержимого груза на соответствие товарно-сопроводительным документам на предмет недостоверного декларирования.  Подразделения ГТС по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил осуществляют противодействие таможенным правонарушениям согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза, Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, а также функциональным обязанностям и утвержденным планам.  В рамках достигнутых соглашений противодействии таможенным правонарушениям, ГТС ведет и активное международное сотрудничество.  В соответствии с планом в сфере сотрудничества таможенных служб государств-участников СНГ в борьбе с таможенными правонарушениями и преступлениями, при координации Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств-участников Содружества Независимых Государств принимает активное участие в международных оперативно-профилактических мероприятиях и специальных операциях, направленных на выявление, предупреждение и пресечение различных видов контрабанды с использованием правоохранительной коммуникационной платформы Всемирной таможенной организации CENcomm RILO-Москва.  **Достигнутые индикаторы:**  Приказом ГТС № 35-24/256 от 14 октября 2019 года приняты на баланс установленные на пунктах пропуска «Кайрагач», «Кызыл-Бель», «Иркештам» и «Карамык» инспекционно-досмотровые комплексы (далее – ИДК). 05 ноября 2019 года ИДК запущен на пункте пропуска «Иркештам». Приказом ГТС № 35-04/244 от 02 октября 2019 года утверждены «Инструкция по радиационной безопасности при работе с ИДК» и «Порядок применения ИДК»  В соответствии с новым уголовным законодательством Кыргызской Республики, в таможенных органах функционирует автоматизированная информационная система Единый реестр преступлений и проступков и Единый реестр нарушений.  Утверждены приказом ГТС № 35-10/45 от 26 февраля 2019 года, № 35-06/178 от 02 августа 2019 года, № 35-06/185 от 15 августа, № 35-06/290 от 29 октября 2019 года планы с комплексом мероприятий, направленных на улучшение эффективности работы сотрудников ГТС, снижения у участников внешнеэкономической деятельности мотивации к нарушениям таможенного законодательства, усиления работы в противодействии таможенным правонарушениям, пресечения незаконного ввоза товаров и транспортных средств на территорию Кыргызской Республики вне пунктов пропуска с установлением ответственных исполнителей и сроков исполнения.  В соответствии с утвержденными планами взаимодействия и сотрудничества в противодействии таможенным правонарушениям, между Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики, Главным управлением организации безопасности дорожного движения и Управлением внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дела Кыргызской Республики и Государственной пограничной службой Кыргызской Республики на регулярной основе осуществляется межведомственное взаимодействие.  В целях активизации торгово-экономических отношений, упрощения таможенных процедур, а также противодействия таможенным правонарушениям, на местном уровне между приграничными территориальными таможенными органами Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, по инициативе ГТС были разработаны и утверждены Планы взаимодействия и сотрудничества на 2019-2020 годы. Планы утверждены между Управлениями Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан по Ферганской, Наманганской и Андижанской областям и таможнями «Оперативная», «Юго-Западная» и «Баткен» ГТС, дислоцированные на узбекско-кыргызской границе.  За 10 месяцев 2019 года ГТС выявлено 1447 фактов таможенных правонарушений, по которым:  1. Заведено и зарегистрировано в ЕРН 1246 Дел о нарушениях. Взыскано штрафов на сумму 7,1 млн сом. Уплачено таможенных платежей на сумму 162,5 млн сом.  2. Выявлено и зарегистрировано в ЕРПП 201 таможенных преступлений. По ним в настоящее время ГСБЭП возмещено ущерба на сумму 35,9 млн сом.  Всего дополнительные поступления в доходную часть государственного бюджета Кыргызской Республики составили сумму 205,6 млн сом. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.7 | Внедрить действенные механизмы применения мер ответственности государственных гражданских и муниципальных служащих за:  - непредставление деклараций:  несвоевременное представление деклараций;  - представление заведомо ложных или неполных сведений в декларациях. | Январь 2020 года | Законодательно закреплена соразмерная ответственность за нарушения при декларировании государственными и муниципальными служащими. | В процессе | | Разработан проект Закона КР «О внесении изменений в Закон КР «О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности» от 2 августа 2017 года №164. Письмом от 27.12.2019 года №18-1/20019 внесен в АПКР на рассмотрение. | | | | | |  | Анализ результатов применения мер ответственности государственных гражданских и муниципальных служащих уполномоченным органом | В рамках республиканского бюджета | |
| 9.8 | Расширить перечень оснований для проведения полной проверки единых налоговых деклараций государственных и муниципальных служащих | Январь 2020 года | Количество оснований для проведения полной проверки Единой налоговой декларации государственного или муниципального служащего увеличено с 2 до не менее 7, в том числе в случае наличия крупных денежных средств в наличной форме или на банковских счетах | В процессе | | Проект Закона КР «О внесении изменений в Закон КР «О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности» от 2 августа 2017 года №164 внесен в АПКР на рассмотрение письмом от 4 сентября 2019 г. №18-1/13527.  11 ноября 2019 года состоялось совещание под председательством Вице-премьер-министра КР Разакова Ж.П. по снятию разногласий по проекту.  Поручением Вице-премьер-министра Кыргызской Республики Ж.Разакова от 13 ноября 2019 года №23-54, проект был возвращен на доработку и внесение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики в установленные сроки и в установленном порядке.  13 декабря 2019 года было совещание на площадке МЭ КР с заинтересованными государственными органами по обсуждению нового законопроекта.  Поручением Вице-премьер-министра Кыргызской Республики Ж.Разакова от 10 января 2020 года №23-54 законопроект будет доработан и внесен в установленном порядке в АПКР. | | | | | |  | Анализ результатов применения расширенного переченя оснований для проведения полной проверки единых налоговых деклараций государственных и муниципальных служащих | В рамках республиканского бюджета | |
| 9.9 | Определить уполномоченный государственный орган, обеспечивающий анализ эффективности работы ФРР, исполнения требований по раскрытию информации о деятельности ФРР и бесперебойную работу веб-портала ФРР. | Ноябрь 2019 года | Определен уполномоченный орган по раскрытию информации о деятельности ФРР. | Не определен. На стадии согласования | | Направлено письмо в АПКР .№14-1/15403 от 07.10.2019 г. с предложением провести рабочую встречу с представителями отдела организационно-инспекторской работы и регионального развития и сектора антикоррупционной политики отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций АПКР и представителями МФ, ГАМСУМО, ПП ПКР в областях. По итогам встречи предлагалось провести совещание у курирующего вице – премьер – министра КР для определения:  - ПП ПКР в областях ответственными по исполнению требований по раскрытию информации о деятельности Фондов, а  МЭ уполномоченным государственным органом по обеспечению работы веб-портала Фондов. | | | | | | На рассмотрение в Аппарате ПКР, решение еще не принято.  Вместе с тем, 17 октября 2019 года Премьер-министром КР утверждена Дорожная карта по совершенствованию деятельности ФРР. В рамках его исполнения разработан проект решения ПКР, который направлен на утверждение Временных правил по использованию информационного портала, раскрывающего деятельность фондов в цифровом формате. По итогам работы проект в установленном порядке будет направлен на согласование госорганам. | Содействие уполномоченному органу по работе с веб-порталом | В рамках республиканского бюджета | |
| 9.10 | Внести изменения в Типовое положение о порядке формирования фондов развития регионов, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 ноября 2014 года № 633, с целью обеспечения общественного доступа через единый портал ФРР к информации о поступивших заявках, результатах оценки и отбора поступивших заявок, и отчетов об использовании средств ФРР. | Март 2020 года | Повышена эффективность и обеспечена прозрачность деятельности фондов развития регионов. Функционирует Единый портал ФРР, к которому обеспечен доступ населения | В процессе | | Разработан проект ППКР «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Типового положения о порядке формирования фондов развития регионов»  от 10 ноября 2014 года № 633», который в установленном порядке будет направлен на согласование госорганам. | | | | | |  | Техническое сопровождение работы веб-портала | В рамках республиканского бюджета | |
| 9.11 | Разработать Единый веб-портал фондов развития регионов и в пилотном режиме провести его апробацию. | Март 2020 года | Единый веб-портал разработан | В процессе | | Разработан информационный портал с доменным именем frr.gov.kg, который был протестирован в фондах Чуйской области и Ала-Букинского района. Проводятся соответствующие работы по его апробации в масштабах всей страны в пилотном режиме. | | | | | |  | Тестирование веб-портала | В рамках республиканского бюджета | |
| 9.12 | Использование существующих или создание новых площадок для проведения эффективного диалога МЭ с бизнес-сообществом. | Постоянно | Обеспечено активное взаимодействие с бизнес -сообществом.  Широкое освещение в СМИ мероприятий, проведенных с участием предпринимателей | Созданы площадки. Эффективный диалог МЭ с бизнес-сообществом есть. | | **Содержание выполненной работы:**  см.ниже | | | | | |  | Проведение встреч и рабочих совещаний на площадке МЭ.  Создание ЦПП в г.Ош, Джалал-абад и Баткен иКаракол | В рамках республиканского бюджета  96800 Евро на создание ЦПП | |
| **Содержание выполненной работы:**  Министерство на постоянной основе взаимодействует с субъектами предпринимательской деятельности путем обсуждения вопросов ведения предпринимательской деятельности и выработки мер по устранению проблем.  Существуют следующие постоянно действующие диалоговые площадки по рассмотрению вопросов предпринимательства:  - Совет по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве Кыргызской Республики;  - Совет по развитию бизнеса и предпринимательства при Торога Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;  - Комитет по развитию промышленности и предпринимательства Кыргызской Республики при Национальном совете по устойчивому развитию Кыргызской Республики.  Итогами работы обозначенных Советов является рассмотрение вопросов предпринимательской деятельности, выработка предложений по устранению проблемных вопросов, а также предложений по развитию предпринимательской деятельности, которые направляются в государственные органы Кыргызской Республики на рассмотрение и исполнение.  МРУ  По инициативе Министерства экономики для поддержки предпринимателей в регионах и предоставления достоверной информации и консультаций по вопросам ведения бизнеса планируется создать «Центры обслуживания предпринимателей» во всех регионах. На сегодняшний день созданы в г.Ош, Джалал-Абад и Баткен, где предоставляются консультации по вопросам ведения бизнеса.  по Нарынской области  6 апреля 2019 года в г. Нарын и 13 марта 2019 года в селе Кочкор были проведены информационные компании по ознакомлению с Постановлением Правительства Кыргызской Республики № 586 от 17 декабря 2018 года «О временном запрете (моратории) проведения проверок субъектов предпринимательства), где приняли участие представители бизнес-сообществ и государственных структур.  15 мая 2019 года в г.Нарын ОО”Агролид” при содействии проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций проведен круглый стол на тему “ О кредитах РКФР для малого и среднего бизнеса в аграрном секторе”, где приняли участие представители бизнес- сообщества области, которые информированы о кредитах РКФР , ознакомились о результатах деятельности РКФР, о новых финансовых продуктах РКФР для малого и среднего бизнеса.  - 27 мая 2019 года при поддержке проекта USAID “ Успешный аймак» проведен семинар на тему «Привлечение частного сектора в сферу оказания услуг», где приняли участие представители государственных органов и бизнес-сообществ.  16 августа 2019 года в г.Нарын проведен семинар «Караван экспорта» для бизнес-сообществ регионов при содействии ЖИА Кыргызстана и ЖИА “Нарын”. На меропритии приняли участие представители госорганов и представители экспортоориентированных предприятий Нарынской области. На семинаре были обсуждены такие вопросы как :  -обмен опытом по вопросам экспорта продукции между действующими отечественными экспортерами и потенциальными экспортерами;  - использование информационных технологий для продвижения отечественных продукций на экспорт.  8 октября 2019 года в г. Нарын Министерством экономики КР проведен семинар по разъяснению требований положений принятых технических регламентов Таможенного союза/Евразийского экономического союза (ТС/ЕАЭС), где приняли участие представители бизнес-сообщества и государственных органов Нарынской области.  В ходе проведенного мероприятия представители бизнес-сообществ получили информацию о Технических регламентах в области обеспечения безопасности пищевой продукции. Оформление и наличие товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость пищевой продукции. Основные требования к упаковке и маркировке продукции. Так же получили информации по ветеринарно-санитарной и фитосантарной безопасности продовольственного сырья и продукции животного и растительного происхождения для экспорта в страны ЕАЭС.  по Таласской области  21 октября 2019 года в г. Талас и Таласском районе был проведен круглый стол по антикоррупционной деятельности, в поддержку субъектов предпринимательства», при содействии Межрайонного отдела ГС БЭП при ПКР по Таласской области, а также с участием специалистов Таласского РО МРУ МЭ КР. На данном мероприятии специалистами Таласского регионального отдела была дана информация предпринимателям о Положении «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства», принятого ППКР № 56 от 29.01.2018 г., а также ППКР № 586 от 17.12. 2018 г. «О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства.  Все мероприятия области, проводимые с участием предпринимателей и бизнес-сообщества освещаются в СМИ.  по Иссык-Кульской области  6 декабря 2019 года в городе Каракол состоялась встреча с предпринимателями области по инициативе центра поддержки предпринимательства, деятельность которого финансируется (ОБСЕ). На встрече были обсуждены вопросы развития предпринимательства в регионе, деятельность государственных органов, касающихся сферы предпринимательства и взаимоотношения с ними, а также другие насущные темы в сфере предпринимательства.  В мероприятии участвовали более 30 представителей бизнес-сообществ и представители государственных контролирующих органов Иссык-Кульской области и правоохранительных органов.  В ходе работы данного мероприятия представителями ГНС, Иссык-Кульского регионального отдела МРУ МЭ КР, Госэкотехинспекции, ГСБЭП, госанэпиднадзора были предоставлены соответствующие информации предпринимателям по соответствующим вопросам.  6 декабря 2019 года в городе Каракол организована встреча с предпринимателями с участием представителей Министерства экономики Кыргызской Республики и эксперт-консультанта МЭ КР А. Чекирова. Во время встречи были обсуждены проблемные вопросы предпринимателей региона и пути их решения.  по Джалал-Абадской области  9 апреля 2019 года проведен семинар при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН по вопросу «О финансовых продуктах РКФР для малого и среднего бизнеса в аграрном секторе». Участвовали представители бизнес сообществ в аграрном секторе.  11 ноября 2019 года совместно с GIZ проведена встреча с бизнес структурами занимающими в туристической отрасли области.  12 ноября 2019 года совместно с ТСК «Биофермер» проведена встреча с представителями занимающие с производством органического хлопка региона.  13 ноября 2019 года совместно с ОсОО «Сельскохозяйственные консультативное службы» проведена встреча с представителями сельхозпродукции Сузакского района.  В ноябре месяце 2019 года проведена встреча с представителем сайта «Версия.кж» и на сайте опубликованы итоги социально-экономического развития Жалал-Абадской области за 10 месяцев 2019 года.  по Ошской области  10-11 сентября 2019 года в городе Ош проведена «Международная универсальная выставка – ярмарка «Юг Экспо - 2019», в которой приняли участие предприниматели из Баткенской, Жалал – Абадской и Ошской областей, сотрудники ПП ПКР в Ошской области, мэрии города Ош, государственных администраций районов, местные общественные организации, представители ОМСУ. В ходе работы «Международной универсальной выставки – ярмарки «Юг Экспо - 2019» был проведен Инвестиционный форум, в работе которого приняли участие 150 представителей бизнеса.  Также 14 июня 2019 года была проведена Международная универсальная выставка-ярмарка «Бизнес Леди Евразии - 2019». В рамках Международной универсальной выставки-ярмарки «Бизнес Леди Евразии - 2019» прошла Конференция на тему «Интеграция и развитие регионов», по итогам форума была принята резолюция. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.13 | Проведение мероприятий, направленных на повышение статуса успешных предпринимателей (инвесторов). | Постоянно | Проводятся мероприятия | Проводятся на регулярной основе | | **Содержание выполненной работы:**  см.ниже | | | | | |  | Организация мероприятий различного уровня, направленных на повышение статуса успешных предпринимателей (инвесторов). | В рамках республиканского бюджета | |
| **Содержание выполненной работы:**  В целях наращивания предпринимательского потенциала и компетенции ведения предпринимательской деятельности, министерством совместно с ПРООН организован семинар ЭМПРЕТЕК (от испанского emprendedores-предприниматели и technologia - технология) для предпринимателей, которая успешно реализуется ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) в 35 странах мира.  Основная задача Программы ЭМПРЕТЕК - формирование предпринимательского отношения к бизнесу; предпринимателей-лидеров, способных обеспечить рост малого бизнеса, и таким образом повысить занятость и доходы населения, в том числе и малообеспеченных слоев. 3 августа 2019 года в 18-00 ч. в здании АГУПКР состоялась официальная церемония закрытия пилотного тренинга ЭМПРЕТЕК с вручением сертификатов, впервые прошедшего в Кыргызстане и Центральной Азии для кыргызстанских предпринимателей по методологии Гарвардского университета.  Постановлением ПКР от 20.10. 2000 г. № 630, 20 сентября установлен ежегодным отмечаемым профессиональным праздником - Днем предпринимателя Кыргызской Республики. В этой связи, Министерством ежегодно проводится мероприятие, приуроченное ко дню предпринимателя Кыргызской Республики на высоком уровне с участием Премьер-министра Кыргызской Республики. Обозначенное мероприятие проводится с целью отметить значимый вклад субъектов предпринимательства в развитие экономики Кыргызской Республики, в рамках которого вручаются Правительственные и ведомственные награды. | | | | | | | | | | | | | | | |