**План мероприятий
Правительства Кыргызской Республики
по развитию женского предпринимательства в Кыргызской Республике
на 2021-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи** | **Меры/Действия** | **Срок реализации** | **Ожидаемые результаты (продукт)** | **Ответственные исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Направление I. Оптимизация законодательной базы и регулирования** |
| 1. 1
 | Оптимизация законодательства в сфере предпринимательства  | 1.1. Подготовить и внести изменения в нормативные правовые акты, регулирующие развитие венчурных фондов, краунфаудинга, платформ Р2Р, институтов ограниченного партнерства  | IV квартал 2023 г. | Разработан проект Закона Кыргызской Республики «О регулировании финансовых технологий»  | МЭГСРНФРБизнес ассоциации |
| 1. **2**
 | Оптимизация законодательства в сфере банковской деятельности с учетом задач гендерного развития | 2.1. Подготовить и внести изменения в нормативные правовые акты, регулирующие развитие альтернативных форм обеспечения, как складские расписки, контрактное финансирование, дебиторская задолженность и т.д., внедрения новых видов финансовых продуктов и инструментов без залогового кредитования, обслуживания экспортного кредитования для женщин-предпринимателей, с учетом специфики ведения предпринимательской деятельности женщинами предпринимателями, а также предоставления возможностей открытия банковского счета и бесплатного обслуживания счета в течение первых трех месяцев для женщин-предпринимателей | IV квартал 2023 г. | Разработан проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в законодательство Кыргызской Республики в сфере банковской деятельности» | МЭНБКРСБКБизнес ассоциации |
| 2.2. Подготовить и внести изменения в нормативные правовые акты, регулирующие развитие системы лизинговой поддержки малых и средних предприятий | IV квартал 2025 г. | Разработан проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О финансовой аренде (лизинге)» | МЭНБКРСБКБизнес ассоциации |
| 1. **3**
 | Оптимизация законодательства в сфере предпринимательской деятельности с учетом задач гендерного развития  | 3.1. Подготовить и внести изменения в нормативные правовые акты, предусматривающие гендерные квоты в тендерных отборах для поставщиков-предприятий малого женского бизнеса либо формирование «портфелей» государственных заказов без проведения государственных закупок без проведения тендера в отдельно выделенных секторах экономики, специально предназначенных для женщин-предпринимателей с учетом специфики | IV квартал 2023 г. | Разработан проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в законодательство Кыргызской Республики в сфере государственных закупок» | МЭМФОМСУБизнес ассоциации |
| 3.2. Подготовить и внести изменения в нормативные правовые акты в сфере стимулирования развития внешнеторговой деятельности и обеспечения условий эффективной интеграции экономики Кыргызской Республики, предусматривающие совершенствование инструментов для обслуживания экспортного кредитования | IV квартал 2023 г. | Разработан проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в законодательство Кыргызской Республики в сфере в сфере стимулирования развития внешнеторговой деятельности» | МЭ |
| 3.3. Подготовить и внести изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О новых принципах формирования и использования резерва кадров кандидатов на должности членов советов директоров, ревизионных комиссий и секретарей хозяйственных обществ с государственной долей участия», предусматривающие включение требований к гендерному составу (на уровне не более 70% лиц одного пола) в советах директоров компаний с государственной долей собственности | IV квартал 2022 г. | Разработан проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О новых принципах формирования и использования резерва кадров кандидатов на должности членов советов директоров, ревизионных комиссий и секретарей хозяйственных обществ с государственной долей участия» от 14 декабря 2014 года №710 | МТСРФУГИ |
| 3.4. Внесение изменений в Методику проведения анализа регулятивного воздействия нормативных правовых актов на деятельность субъектов предпринимательства предусматривающее включение анализа гендерного влияния разрабатываемых проектов нормативных правовых актов  | IV квартал 2023 г. | Разработан проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Методики проведения анализа регулятивного воздействия нормативных правовых актов на деятельность субъектов предпринимательства» от 30.09.2020 года № 504 | МЭБизнес ассоциации |
| 3.5. Подготовить и внести изменения в нормативные правовые акты, предусматривающее введение определения «женское предпринимательство» и дальнейшего внедрения дезагрегированной статистики в системе электронного правительства и предоставления государственных услуг, включая реестры юридических лиц Министерства юстиции Кыргызской Республики | IV квартал 2021 г. | Разработан проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в законодательство Кыргызской Республики в сфере развития предпринимательской деятельности и гендерного равенства» | МЭМТСРМЮНБКРБизнес ассоциации |
| 3.6. Подготовить и внести методику по определению критериев к проектам НПА направленных на поддержку и развитие женского предпринимательства, с определением отдельных критериев для оценки поддержки начинающим женщинам-предпринимателям | IV квартал 2022 г. | Разработан проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О мерах по оптимизации нормативных правовых актов затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства с учетом задач экономического и гендерного развития» | МЭМТСРБизнес ассоциации |
| 3.7. Подготовить и внести изменения, предусматривающие включение отдельной статьи расходов республиканского бюджета «Развитие женского предпринимательства». | IV квартал 2025 г. | Разработан проект Закона Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2026 год и прогнозе на 2027-2028 гг.»  | МЭМФБизнес-ассоциации |
| **Направление II. Оптимизация финансовой инфраструктуры** |
|  | Расширение доступа к финансовым услугам женщин-предпринимателей | 4.1. Расширение деятельности ОАО «Гарантийный фонд» за счет увеличения уставного фонда и привлечения донорских средств | IV квартал 2023 г. | Обеспечение 50% гарантий для женщин – предпринимателей клиентов обратившихся за гарантий | МЭГСРНФРГФКБизнес ассоциацииАМФО |
| 4.2. Внедрение механизма "Бизнес-ипотеки" для обеспечения предпринимателей основными фондами (здания, сооружения), а также приобретения объектов незавершенных строительств | IV квартал 2025 г. | Создание условий для начала женщинами ведения предпринимательской деятельности в объектах недвижимости, собственной производственной инфраструктуры | МЭСБКГФКОМСУБизнес ассоциации |
| 4.3. Внедрение системы сбора гендерно дезагрегированной статистики в области финансовой доступности | На постоянной основе | Мониторинг финансирования женского предпринимательства в целях получения оперативной информации о необходимых банковских продуктах направленных на развитие женского предпринимательства | МЭНБКРНСК |
|  | Повышение финансовой грамотности женщин | 5.1. Развитие институтов долгосрочного кредитования через формирование системы персонифицированного сопровождения женщин-предпринимателей | IV квартал 2023 г. | Обеспечение доступа женщин-предпринимателей к банковским услугам долгосрочного кредитования | НБКР |
| 5.2. Внедрение принципов ответственного финансирования и и стандартов корпоративного управления | IV квартал 2025 | Переход кредитных и инвестиционных учреждений банков на международные стандарты комплексной оценки рисков инвестирования, учета социальных и экологических последствий  | МЭНБКРГСРНФР |
| 5.3. Развитие цифровизации предоставления дистанционного оказания финансовых услуг для женщин-предпринимателей  | Постоянно | Развитие интегрированной цифровой среды, эффективного взаимодействия финансовых институтов, клиентов и государственных органов  | МЭНБКРБизнес ассоциации |
| **Направление III. Развитие предпринимательских навыков и усиление бизнес-ассоциаций** |
|  | Создание региональных Центров развития и поддержки женского предпринимательства и бизнес-инкубаторов | 6.1. Разработка и внедрение специальных образовательных программ и программ поддержки для действующих и начинающих женщин-предпринимателей и молодежи, развития цифровых навыков в предпринимательстве, а также обучения основам финансового планирования и бюджетирования проектов | IV квартал 2021 г. | Устранение проблем с нехваткой образовательных центров и программ, программ переквалификации и саморазвития для создания, развития или масштабирования своего бизнеса, разработка бизнес-планов для развития уже существующего или старта нового бизнеса, получения ресурсных возможностей по финансированию предпринимательской деятельности | МЭМТСРОМСУБизнес-ассоциации |
| 6.3.Организация работы «горячей линии» для субъектов женского предпринимательства, анализ поступающих обращений, принятие мер по защите прав и интересов женщин предпринимателей, выработка предложений по решению актуальных проблем развития бизнеса | IV квартал 2022 г. | Содействие устранения препятствий по развитию женского предпринимательства,продвижению продукции субъектов женского предпринимательства на рынке.Освещение деятельности субъектов женского предпринимательства в средствах массовой информации | МЭМТСРОМСУБизнес-омбудсменБизнес-ассоциации |
|  | Создание Интерактивного центра женского бизнеса | 7.1. Разработка и внедрение системы менторства (наставничества), оказание консультативной и психологической поддержки женщинам предпринимателям посредством ИКТ | IV квартал 2023 (2022) г. | Повышение профессиональных навыков и потенциала бизнес-ассоциаций представляющих и поддерживающих развитие женского предпринимательства | МЭБизнес-ассоциации |
| 7.2. Разработка и внедрение программ психологических тренингов и поддержки, для, количественного увеличения информации об успешной деятельности женщин-предпринимателей | IV квартал 2023 (2022) г. | Снижения страхов и гендерных стереотипов, продвижения позитивного имиджа женщин–предпринимателей, популяризация и тиражирование успешных бизнес-проектов женщин-предпринимателей из различных отраслей | МЭБизнес-ассоциации |
| 7.3. Предоставление на бесплатной или на льготной основе помещения для организации бесплатных IT- мероприятий, семинаров, воркшопов и хакатонов в Бишкеке и регионах для женщин-предпринимателей | На постоянной основе | Поддержка развития IT сектора  | ФУГИМэрии г.Бишкек и г.ОшПППКР в областях (по согласованию) |
|  | Поддержка и усиление бизнес-ассоциаций  | 8.1. Проведение тренингов для органов государственной и муниципальной власти, бизнес-сообществ по практическому использованию методов анализа регулятивного воздействия, с обязательным учетом гендерного подхода, оценивающего влияние на уровень развития женского предпринимательства | На постоянной основе | Усиление экспертного и аналитического потенциала ГО и ОМСУ, бизнес-ассоциаций, развитие государственно-частного диалога  | МЭАПЗИБизнес-ассоциации |