Приложение

**ПЛАН**

**мероприятий Кабинета Министров Кыргызской Республики**

**по реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи** | **Меры** | **Индикатор/ ожидаемый результат** | **Ответствен-ные** | **Сроки**  **реализа-ции** | **Средства**  **на реализацию (сумма)** |
| **I. Антикризисные меры** | | | | | | |
| * 1. **Борьба с распространением и последствиями коронавирусной инфекции COVID-19** | | | | | | |
|  | Укрепление потенциала оказания основных медицинских услуг для обеспечения возможностей реагирования в условиях чрезвычайной ситуации | Создание системы формирования необходимого запаса средств индивидуальной защиты в организациях здравоохранения, расходных материалов, тест-систем в целях своевременного проведения лабораторных исследований для населения, автоматизация процессов формирования запасов и учета | Обеспечение медицинских работников надлежащими условиями труда, необходимыми для исполнения профессиональной деятельности. Прозрачная автоматизированная система формирования запасов и учета средств индивидуальной защиты, расхода материалов, тест-систем | МЗ | I кв. 2022–  II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр нормативной правовой базы и исключение дискриминационных норм компенсационных выплат в условиях работы при чрезвычайном положении/ситуации, при проведении противоэпидемических работ, оказании стационарной медицинской помощи и на уровне ПМСП больным COVID-19 | Создание механизмов мотивации для сохранения кадрового потенциала в системе здравоохранения и оказания медицинской помощи на уровне ПМСП больным COVID-19 | МЗ, МЮ, МФ | I кв. 2022–  II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Закона КР «Об общественном здравоохранении КР», с учетом извлеченных уроков пандемии, предусмотрев полномочия и ответственность главного государственного санитарного врача КР | Принятие Закона КР «Об общественном здравоохранении КР» | МЗ, МЮ | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Цифровизация системы эпидемиологического надзора COVID-19 | Утвержденная и внедренная автоматизированная система эпидемиологического надзора COVID-19 | МЗ, МЦР | I кв. 2022–  II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Ежемесячное прогнозирование заболевания с использованием инновационной утвержденной методологии и цифровых технологий, с разработкой опережающих мер для лиц, входящих в группу риска | Утвержденная и внедренная инновационная методология прогнозирования заболевания с использованием цифровых технологий.  Опубликованные отчеты по прогнозам распространения COVID-19 c рекомендуемыми противоэпидемичес-кими мерами | МЗ | Постоянно | В рамках средств республиканского бюджета  и донорских организаций |
|  | Проведение и публикация научно-исследовательских разработок прогнозирования заболевания с использованием утвержденной инновационной методологии и цифровых технологий  Внедрение программ укрепления здоровья и профилактики COVID-19 для уязвимых и целевых групп населения | МЗ, МОН | Постоянно | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Определение целевых и уязвимых групп риска населения, требующих профилактических и противоэпидемических мер во время эпидемии | Принятие алгоритма проведения профилактических и противоэпидемических мер для целевых и уязвимых групп риска населения | МЗ | I кв. 2022–  II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение программ укрепления здоровья и профилактики COVID-19 через механизмы государственного социального заказа для уязвимых и целевых групп населения на основе инновационных подходов и цифровых технологий | Повышение уровня информированности и грамотности населения, особенно среди уязвимых и целевых групп по вопросам укрепления здоровья и профилактики COVID-19 | МЗ, МТСОМ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Создание и обеспечение деятельности информационного центра на базе Центра укрепления здоровья с целью формирования и регулярного обновления информации по вопросам укрепления здоровья и профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, ее последствиях, осложнениях | Действующий информационный центр, обеспечивающий объективной и постоянно обновляемой информацией по вопросам укрепления здоровья и профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, ее последствиях, осложнениях | МЗ, МТСОМ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Формирование и обеспечение деятельности бесплатных телефонных служб доверия для пожилых и ЛОВЗ, молодежных цифровых караванов здоровья, профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствиях, осложнениях | Повышение уровня информированности и грамотности населения, особенно среди уязвимых и целевых групп, по вопросам укрепления здоровья и профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 | МТСОМ, МКИСМП | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Определение перечня больниц, которые в первоочередном порядке вовлечены в процесс оказания медицинской помощи заболевшим | Закрепление списка больниц, оказывающих помощь больным COVID-19 | МЗ | I кв. 2022–  II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка новой редакции проекта Закона КР «Об охране здоровья граждан Кыргызской Республики», направленной на улучшение доступа и качества услуг здравоохранения, особенно в условиях ЧС и ЧП | Гармонизация законодательства и формирование эффективной системы управления здравоохранением | МЗ, МЮ | I кв. 2022–  III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Регулярное обновление алгоритмов, клинических руководств, протоколов по организации и оказанию первичной медико-санитарной медицинской помощи, стационарной специализированной помощи целевым и уязвимым группам риска населения, включая противоэпидемические мероприятия, в случаях инфицирования COVID-19 | Обеспечение широкого доступа к качественным услугам здравоохранения нуждающихся уязвимых слоев и целевых групп населения | МЗ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Целевая подготовка медицинских техников и биоинженеров | МЗ, МОН | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Создание и развитие интегрированной системы реабилитации для больных с хроническими заболеваниями и постковидным состоянием | МЗ, МТСОМ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Создание психологической службы для населения в условиях чрезвычайных ситуаций с учетом разработки методологической основы и стандартов оказания помощи | Расширение доступа к услугам психологической помощи и снижение числа случаев суицида, риска развития психических расстройств | МЗ, МТСОМ, МОН, МЧС | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Разработка и внедрение мер по усилению инфекционного контроля и обеспечению безопасных условий работы для медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь заболевшим | Определение алгоритма инфекционного контроля и обеспечение безопасных условий работы медицинских работников | МЗ | I кв. 2022–  II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Закона КР «О биологической безопасности» | Принятие закона, формирование законодательной базы по биобезопасности в стране | МЗ | II–III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание достаточного запаса средств индивидуальной защиты, лекарственных средств, медицинских аппаратов и техники, тест-систем с целью проведения лабораторных исследований для больных при подозрении на коронавирусную инфекцию в организациях здравоохранения, предоставляющих стационарные услуги, связанные с коронавирусной инфекцией | Своевременное обеспечение лекарственными средствами для лечения пациентов и тест-системами для проведения анализа больных с COVID-19 | МЗ, МЧС | I кв. 2022–  IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Организация специализированных возможностей для оказания помощи пациентам с легкой формой течения болезни по месту фактического проживания на уровне ПМСП | МЗ | I кв. 2022–  IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение должного контроля за обязательным ПЦР-тестированием или наличием сертификата о полученной вакцине от коронавирусной инфекции у прибывающих из зарубежных стран на территорию КР | Мониторинг за обязательным ПЦР-тестированием или наличием сертификата о полученной вакцине от коронавирусной инфекции у прибывающих из зарубежных стран на территорию КР, автоматизированный учет ПЦР-анализов | МЗ, МТК, ОАО «МАМ» (по согласованию), ГКНБ | На период ЧС | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Закладка в мобилизационный резерв необходимого объема медицинских препаратов согласно решениям Кабинета Министров КР | Формирование запаса мобилизационного резерва в объемах, достаточных для защиты населения в эпидемиологической ситуации, и внедрение системы автоматизированного учета | МЧС, МФ, МЗ | Ежегодно | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение полной автоматизации учета обращения лекарственных средств | Проведение ревизии цепочек поставок и запасов основных лекарственных препаратов и медицинского оборудования | Внесение предложений по регистрации поставок лекарственных препаратов и медицинского оборудования, маркировка лекарственных средств | МЗ | I кв. 2022–  II кв. 2022 | В рамках средств специальных счетов |
|  | Перевод в цифровой формат всех процессов и процедур деятельности Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ для оперативного заполнения справочников и классификаторов | Действующая электронная база данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения в КР | МЗ, МЦР | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение национальной системы прослеживаемости лекарственных средств и медицинских изделий на основе маркировки, реализация инвентаризационного контроля в организациях здравоохранения |
|  | Разработка мобильного приложения для населения с целью доступа к информации о качестве и ценах лекарственных средств, изделий медицинского назначения | Расширение доступа населения к прозрачной и открытой информации о качестве и ценах лекарственных средств, изделий медицинского назначения | МЗ, МЦР | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр системы регистрации и оценки качества лекарственных препаратов | Система регистрации и оценки качества лекарственных препаратов переведен в электронный формат | МЗ | IV кв. 2024– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр процедуры ценообразования на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно важных лекарственных средств | Обеспечение прозрачности и открытости в определении цены на лекарства | МЗ | II кв. 2022–  IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Законодательное регулирование вопросов оплаты труда в удаленном режиме работы | Разработка и внесение изменений и дополнений в Трудовой кодекс КР в целях регулирования вопросов оплаты труда в удаленном режиме работы, создания гибких условий работы | Принятые изменения и дополнения, внесенные в Трудовой кодекс КР, регулирующие удаленный режим работы, а также условия труда в ЧС и ЧП | МТСОМ | I кв. 2022–  IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание центра принятия решений в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения | Формирование единого центра управления | Консолидация всех финансовых ресурсов, обеспечение оперативности принятия финансовых решений по распределению ресурсов, смягчению правил организации государственных закупок | МФ, МЭК, МЧС | II кв. 2023–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Формирование цифровых социальных карт семей с низким уровнем доходов и нуждающихся в помощи | Внедрение инструмента для оказания целевой социальной помощи на основе автоматизированных данных «Санарип аймак» | МТСОМ, ГАГСМСУ, МЦР, МФ, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию),  ВПП ООН (по согласованию) | IV кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций, местных бюджетов,  ВПП ООН |
|  | Усиление системы социальной защиты для смягчения последствий распространения заболевания и поддержки нетрудоспособ-ных и социально уязвимых групп населения | Разработка и утверждение порядка и объема оказания государственной социальной, гуманитарной (продовольственной), медицинской помощи и предоставления единовременных социальных (гуманитарных) выплат в безналичной форме в условиях чрезвычайных ситуациях/положении нуждающимся уязвимым и целевым группам риска населения | Обеспечение доступа нуждающимся уязвимым и целевым группам риска населения к государственной социальной, гуманитарной (продовольственной), медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуациях/положении | МТСОМ, МФ, МЗ, МЧС | III кв. 2022–  I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и  донорских организаций |
|  | Разработка и утверждение упрощенного порядка назначения и выплаты государственных пособий, денежных компенсаций взамен льгот, пенсий и субсидий в условиях эпидемии, чрезвычайной ситуации/положения в безналичной форме | МТСОМ, МФ, МЗ, СФ | I кв. 2022–  III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Закона КР «О волонтерской деятельности», предусматривающего мотивационные механизмы развития и помощи | Создание нормативной правовой базы для правового регулирования и развития волонтерской и благотворительной деятельности | МТСОМ, МЮ, МЗ, МОН, МКИСМП, МЧС | IV кв. 2022–  II кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка законопроекта о внесении изменений и дополнений в Закон КР «О меценатстве и благотворительной деятельности» от 6 ноября 1999 года № 119 с целью гармонизации законодательства и усиления механизмов благотворительной помощи в период эпидемии, чрезвычайной ситуации/положения | МТСОМ, МЮ, МЗ, МОН, МКИСМП, МЧС | IV кв. 2022–  II кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр действующей информационной системы данных, поступлений, в том числе в рамках социальной мобилизации и распределения гуманитарной (продовольственной) помощи | Наличие открытой, прозрачной автоматизированной системы поступлений и распределения гуманитарной (продовольственной) помощи | МТСОМ | II кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Разработка и утверждение изменений и дополнений, внесенных в Положение о порядке размещения ребенка вне семьи, утвержденное постановлением правительства КР от 24 сентября 2013 года № 522, связанных с временным размещением детей вне семьи при лечении их родителей или законных представителей | Улучшение мер защиты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в условиях эпидемии, в период чрезвычайной ситуации/положения, необходимость соблюдения противоэпидемических требований, ограничений | МТСОМ | II кв. 2022–  IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Организация и проведение вакцинации населения | Реализация национального плана вакцинации от COVID-19 | Обеспечение доступности населения к вакцинации с правом выбора и доведение уровня вакцинации населения, входящего в группу риска, до 70 % | МЗ | II кв. 2022–  IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета, механизм COVAX, донорская и гуманитарная помощь |
|  | Изменение системы регистрации вакцин с учетом рекомендаций ВОЗ | МЗ | II кв. 2022–  IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и принятие порядка организации и развития услуг здравоохранения для вакцинации населения с вовлечением частных организаций здравоохранения при условиях государственного контроля за соблюдением условий безопасности вакцин и процедур вакцинации | МЗ | II кв. 2022–  IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение работ по интегрированию базы данных о вакцинированных и тестированных лицах с базами данных других стран с целью обеспечения беспрепятственного пересечения границ | Внедрение базы данных о вакцинированных и тестированных лицах в базу данных стран ЕАЭС и ЕС | МЗ, МИД, МТСОМ | II кв. 2022–  IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **1.2. Восстановление экономической активности** | | | | | | |
|  | Поддержка системообра-зующих предприятий, малого и среднего бизнеса | Строительство цементного завода ОсОО «Стандарт-цемент», мощностью 1200 тыс. тонн в год | Увеличение объемов производства строительной продукции, создание 100 новых рабочих мест | ПП ПКР в Ошской области | I кв. 2022–  II кв. 2023 | Частные инвестиции (86,0 млн долл. США) |
|  | Строительство Международного центра приграничной торговли «Сары-Таш» | Развитие приграничной инфраструктуры и торговли, создание 100 новых рабочих мест | ПП ПКР в Ошской области | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Частные инвестиции (105,0 млн долл. США) |
|  | Запуск производства коммерческих электромобилей на производственной базе ОАО «Ками-Моторс» | Организация производства первого электромобиля, разработанного в КР.  Создание дополнительных – от 40 до 100 рабочих мест, увеличение отчислений в бюджет | МЭК, АИР | III–IV кв. 2022 | Частные инвестиции |
|  | Организация сборочного производства пассажирских автобусов (на газомоторном топливе) и электробусов в КР на базе ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи» совместно с ПАО «Камаз» | Организация сборки электробусов и пассажирских автобусов, создание до 100 новых рабочих мест, параллельно организация сервисного обслуживания пассажирского транспорта | МЭК, АИР | II кв. 2022–  IV кв. 2024 | Частные инвестиции до 20 млн долл. США |
|  | Организация сборочного производства спецтехники для горнорудной отрасли на базе ОсОО «Кортэс» совместно с ООО «Четра» (г. Чебоксары, РФ) | Организация сборки спецтехники, создание дополнительных рабочих мест, увеличение отчислений в бюджет, обеспечение сервисного обслуживания спецтехники горнорудных компаний в КР | МЭК | I кв. 2022–  IV кв. 2024 | За счет собственных средств предприятия |
|  | Содействие полному вводу в эксплуатацию машиностроительного предприятия ОсОО «Кыргыз Унаа курулуш» (II этап) | Ввод в эксплуатацию второго этапа, запуск линии производство малотоннажных грузовиков, сборка электромобилей | Мэрия г. Ош (по согласованию), АИР | I кв. 2022–  II кв. 2026 | Частные инвестиции, в рамках средств донорских организаций |
|  | Расширение линейки изделий ОсОО «Автомашрадиатор» для поставки продукции в ПАО «Камаз» | Увеличение объемов производства на 200 млн сомов | МЭК | IV кв. 2022– II кв. 2026 | Собственные средства предприятия |
|  | Применение на ОсОО «ЧПК «Джунда» новейших технологий в сфере нефтепереработки, производства ГСМ, отвечающих стандартам К-4, К-5 | Привлечение прямых иностранных инвестиций, сокращение выбросов за счет производства продукции, соответствующей стандарту Евро-5. Поступление дополнительного налога в бюджет | МЭК, ПП ПКР в Чуйской области | II кв. 2022–  II кв. 2026 | Частные инвестиции (200,0 млн сом) |
|  | Обеспечение беспошлинной поставки сырой нефти из РФ в рамках соответствующего Соглашения (2016 г.) Более полная загрузка мощностей нефтеперерабатываю-щих заводов с производственным потенциалом до 1500 тыс. тонн сырой нефти | Увеличение объемов производства ГСМ на отечественных нефтеперерабатыва-ющих заводах (НПЗ), увеличение поступлений в бюджет | МЭ, МЭК | II кв. 2022– IV кв. 2024 | За счет собственных средств НПЗ |
|  | Строительство на базе АО «Кара-Балтинский горнорудный комбинат» производственной линии по переработке золотосодержащей руды, а также золото-извлекательной фабрики (ЗИФ) | Запуск рудной линии по переработке руды, строительство и запуск ЗИФ, создание 120 новых рабочих мест, обеспечение дополнительных налогов в бюджет | МЭК, ПП ПКР в Чуйской области,  АО «Кара-Балтинский горнорудный комбинат» (по согласованию) | II кв. 2023 | Частные инвестиции  (50,0 млн сом.) |
|  | Ввод в эксплуатацию новых горизонтов шахты Хайдарканского ртутного акционерного общества (ХРАО), увеличение объемов производства ртути, флюорита и металлической сурьмы | Увеличение объемов производства, отчислений в бюджет, создание дополнительных рабочих мест. Производство экспортоориентирован-ной продукции | МЭК, МФ | I кв. 2022– IV кв. 2024 | Частные инвестиции  (20,0 млн долл. США) |
|  | Модернизация и ввод в эксплуатацию фабрики ОАО «Кадамжайский сурьмяный комбинат» | Организация производства металлической сурьмы, создание дополнительных рабочих мест, увеличение отчислений в бюджет. Производство экспортоориентирован-ной продукции | МЭК, Специальный администратор (по согласованию),МФ | II кв. 2022– IV кв.2024 | Частные инвестиции |
|  | Строительство кирпичного завода ОсОО «Строй Комплект Монтаж», с производственной мощностью 10-30 тыс. кирпичей в сутки | Увеличение объемов производства строительной продукции, создание 70–80 новых рабочих мест | ПП ПКР в Чуйской области | I кв. 2023 | Частные инвестиции (28,0 млн долл. США) |
|  | Строительство мясокомбината ОсОО «Лист»в а/о Ак-Талаа Ат-Башинского района | Создание 80 новых рабочих мест | ПП ПКР в Нарынской области | II кв. 2022–  IV кв. 2025 | Частные инвестиции (950 тыс. долл. США) |
|  | Модернизация производства нефтеперерабатываю-щего завода «Кыргыз Петролеум Компани» ОАО «Кыргызнефтегаз» для достижения выпуска бензина (марки АИ-92, АИ-95, отвечающие требованиям ЕАЭС (К-4, К-5) | Увеличение объемов производства и поступление налогов и других платежей в бюджет | МЭК, МИД, ОАО «Кыргызнефте-газ» (по согласованию),  ПП ПКР в Джалал-Абадской области,  Мэрия г. Джалал-Абад (по согласованию) | I кв. 2022–  III кв. 2024 | Частные инвестиции (45,0 млн сом.) |
|  | Строительство завода по производству органического карбамида для сельского хозяйства | Производство органо-минерального удобрения для сельского хозяйства | МСХ, МЭК, ПП ПКР в Джалал-Абадской области | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | Частные инвестиции - 280 млн долл. США |
|  | Создание открытого акционерного общества «Кыргызиндустрия» в целях обеспечения модернизации промышленности и эффективного управления хозяйственными обществами с государственной  долей участия | Привлечение местных и иностранных инвесторов для открытия новых производственных мощностей, расширения и модернизации действующих предприятий | МЭК | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Открытие предприятия по разработке месторождений базальта | Увеличение объемов производства строительной продукции и композитных материалов, создание новых рабочих мест | МПРЭТН, МЭК, МФ, АИР, ЗАО «Кыргызиндус-трия» (по согласованию) | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций, частные инвестиции |
|  | Открытие предприятия по разработке месторождений волластонита |
|  | Открытие предприятия по разработке месторождений гипса |
|  | Накопление резервов для будущих поколений и финансирования неотложных мероприятий | Мобилизация финансовых ресурсов в Стабилизационном фонде | Финансирование приоритетных программ экономического развития | МФ, МЭК | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Увеличение объемов ресурсов консолидиро-ванного бюджета | Разработка и утверждение постановлением Кабинета Министров КР Плана мероприятий по достижению целевых показателей консолидированного бюджета | Достижение показателя ресурсной части консолидированного бюджета на 2022 год до уровня 400,0 млрд сомов | МФ | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Поддержка международной торговли и сотрудничества для быстрого восстановления экономики | Проведение работ на площадке ЕАЭС по снятию излишних барьеров во внешней торговле | Вынесение на заседания ВЭК ЕАЭС предложения о снятии барьеров во взаимной торговле | МЭК | I–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение работ на двусторонней основе с государствами – Китайской Народной Республикой, Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой | Проведение двусторонних переговоров для расширения торгово-экономического сотрудничества | МИД, МЭК, АИР, МФ | I–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение полной автоматизации импортно-экспортных операций с гармонизацией соответствующих процедур для беспрепятственного регионального транзита товаров | Перевод всех импортно-экспортных операций в электронный формат с гармонизацией соответствующих процедур для беспрепятственного регионального транзита товаров | МЭК, МФ, МТК | I кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках республиканского бюджета |
|  | Решение организационно-правовых и земельных вопросов для строительства логистического центра по заготовке, переработке, хранению и реализации сельскохозяйст-венной продукции | Реализация проекта строительства и функционирование 4 агро-логистических центров в Сузакском, районе Джалал-Абадской области, в Ноокатском районе Ошской области, городах Каракол и Токмок, при поддержке АБР в рамках программы ЭКАБ | Создание более 200 новых рабочих мест, увеличены налоговые поступления, повышен экспортный потенциал регионов | ПП ПКР в Джалал-Абадской области,  ПП ПКР в Ошской области, МЭК, Мэрии г. Каракол и Токмок (по согласованию) | I кв. 2022–  IV кв. 2025 | Частные инвестиции  (20,0 млн долл. США) |
|  | Реализация проекта строительства и функционирование 2 современных оптово-сельскохозяйственных рынков в Ысык-Атинском и Кара-Суйском районах при поддержке АБР в рамках программы ЭКАБ | Создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений, повышение экспортного потенциала регионов | МЭК, МСХ, ПП ПКР в областях | II кв. 2022–  IV кв. 2025 | Азиатский Банк Развития  (40,7 млн долл. США) |
|  | Создание торгово-логистического центра в г. Кызыл-Кия Баткенской области | Создание новых рабочих мест, повышение экспортного потенциала регионов | МЭК, МФ,  ПП ПКР в Баткенской области | II кв. 2022–  IV кв. 2025 | Азиатский банк развития  (15,0 млн долл. США) |
|  | Создание логистического центра, с. Кенеш Манасского района Таласской области | Увеличение объемов экспорта продукции | ПП ПКР в Таласской области | II кв. 2023–  III кв. 2024 | Частные инвестиции (350 млн сом.) |
|  | Обеспечение стабильными поставками продовольствен-ных товаров | Расширение номенклатуры продуктов питания в продовольственном фонде государственного материального резерва | Пополнение продовольственного запаса основными стратегическими продуктами питания, автоматизация учета продовольственных запасов | МЧС, МСХ, МФ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета (3011,8 млн сом.) |
|  | Закупка зерна продовольственной пшеницы у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей | Создание условий сбыта и хранения зерна продовольственной пшеницы. Поддержка отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей | МЧС, МФ | Ежегодно | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение переговоров с партнерами по стабильным поставкам, регулированию любых спекулятивных проявлений на внутреннем рынке продовольствия и товаров первой необходимости | Достижение договоренностей с поставщиками продовольственных товаров и товаров первой необходимости о поставках и пресечении спекулятивных проявлений | МСХ, МФ, МЭК | I кв. 2022–  III кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение механизмов для защиты и развития конкуренции в торговой деятельности, в том числе в рамках антимонопольного реагирования | Принятие нормативных правовых актов по развитию конкуренции в торговой деятельности | МЭК | I кв. 2022–  III кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение онлайн-системы мониторинга запаса продовольствия на уровне областей и районов | Запуск онлайн-системы мониторинга запаса продовольствия | МСХ, МЧС, МЦР, ПП ПКР в областях | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
|  | Обеспечение экономической и продоволь-ственной безопасности | Разработка мероприятий по импортозамещению отдельных продуктов питания | Принятие и реализация Дорожной карты импортозамещения отдельных продуктов питания | МСХ, МФ, МЭК | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
| **1.3. Качество и доступность образования в условиях пандемии COVID-19** | | | | | | |
|  | Улучшение качества образования в период пандемии COVID-19 | Разработка новых требований в системе управления образовательным процессом | Внедрение инновационных и цифровых подходов в системе управления образовательным процессом.  Система оценки деятельности руководителей Рай/ГорОО, общеобразовательных и дошкольных организаций | МОН | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка упрощенной системы сертификации кадров и лицензирования организаций дошкольного образования с ориентиром на стандарты раннего развития и правом предоставления услуг дошкольного образования | Увеличение охвата дошкольным образованием детей дошкольного возраста.  Принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих внедрение системы сертификации образовательных программ и услуг дошкольного образования | МОН | I–II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие рынка услуг дошкольного образования, независимо от форм собственности, за счет малокомплектных организаций дошкольного образования, предоставляющих безопасные услуги в условиях эпидемии | I–IV кв. 2023 |
|  | Создание и обеспечение деятельности центров методологической и технической поддержки для учителей по ведению уроков в режиме онлайн | Проведение тренингов для учителей по ведению уроков в режиме онлайн | МОН | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка специальных обучающих программ с использованием инновационных и цифровых технологий для стимулирования учащихся, в том числе девочек, их родителей и других законных представителей, развития цифровых навыков | Снижение гендерного цифрового разрыва | МОН, МЦР | II кв. 2022– IV кв. 2024 | В рамках средств партнеров по развитию |
|  | Обеспечение бесплатным интернет-трафиком и соответствующими техническими возможностями, включая компьютеры, ноутбуки, планшеты и мобильные устройства, детей-учащихся школ с ограниченными возможностями здоровья, из бедных семей, уязвимых и целевых групп населения | Обеспечение доступа к услугам школьного образования и увеличение охвата школьным образованием, в том числе в период эпидемии | МОН, МЦР | II кв. 2022– IV кв. 2025 | В рамках средств партнеров по развитию |
|  | Создание и внедрение единой цифровой платформы для всех образовательных программ и ресурсов для дистанционного (он-лайн) школьного образования | МОН, МФ, МЦР | II кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Обеспечение 1200 школ IT-инфраструктурой в соответствии с современными требованиями и программами в целях повышения качества школьного образования, и формирования цифровых навыков у учащихся школ | Доступ школы к широкополосному Интернету, обеспечение новой компьютерной техникой не менее 50 % государственных и муниципальных школ, корректировка школьного курса информатики | МОН, МФ | II кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета,  проект ВБ (Программа государственных инвестиций) примерно 18,8 млн долл. США |
| **1.4. Управление в условиях кризиса** | | | | | | |
|  | Повышение готовности системы управления к условиям кризиса | Создание Антикризисного комитета | Образование площадок для лиц, занимающих высшие государственные должности, для оперативного анализа ситуаций, проведения консультаций и принятия оперативных согласованных решений.  Разработка упрощенного алгоритма принятия управленческих решений в условиях кризиса | Управление политических и экономических исследований  АПКР | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание консультативных площадок для оперативного анализа и выработки решений по наиболее важным направлениям | Образование антикризисных консультативных советов по:  - продовольственной безопасности;  - фискальной консолидации;  - противоэпидеми-ческой деятельности и ликвидации социальных последствий распространения коронавирусной инфекции;  - восстановлению экономики и развитию конкурентоспособнос-ти | МСХ, МЭК, МЗ | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **II. Реформа управления – ядро развития** | | | | | | |
| **2.1. Реформа исполнительной власти** | | | | | | |
|  | Формирование профессиональ-ных институтов исполнительной власти | Создание координационного совета по реформированию системы государственного управления с участием гражданского общества, бизнеса и других заинтересованных сторон | Создание совещательного органа для оптимизации институтов исполнительной власти | Управление по подготовке решений Президента и Кабинета Министров АПКР | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание центра управления стратегическим развитием | Формирование единого центра, ответственного за сохранение концептуальных рамок и стандартов управления | Управление политических и экономических исследований  АПКР | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Построение системы государствен-ного управления, основанного на анализе данных (Data Driven Governance) | Разработка Концепции «Управление на основе данных» и плана реализации | Принятие Концепции и Плана по ее реализации. Достижение индикаторов, утвержденного плана по реализации Концепции | МЦР, НСК (по согласованию), государствен-ные органы и ведомства | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций, грантовые средства |
|  | Построение системы государственного управления, основанного на анализе данных (Data Driven Governance) |
|  | Запуск проекта  «Искусственный интеллект как база Больших данных» | Определение приоритетных сфер деятельности для использования искусственного интеллекта | МЦР | I кв. 2024– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Создание условий для повышения эффективности государствен-ного аппарата | Разработка проекта Государственной стратегии развития и формирования кадров в КР | Утверждение Государственной стратегии развития и формирования кадров в КР | ГАГСМСУ | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и внесение на утверждение в установленном порядке проекта типовых квалификационных требований к административным должностям государственной гражданской службы и муниципальной службы,  с учетом профессиональных и морально-этических качеств кандидатов | Четкое закрепление требований к кандидатам на государственную гражданскую службу и муниципальную службу | ГАГСМСУ | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка, апробация и валидизация тестов по компетенциям и методов оценивания компетенций при собеседовании | Наличие тестов по определению личностных и профессиональных качеств | ГАГСМСУ | I кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение тестов по оценке профессиональных компетенций с учетом равного доступа | Обновление и расширение системы оценки компетенций | ГАГСМСУ | I кв. 2024– IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение анализа законодательства, регулирующего вопросы подбора, расстановки и продвижения кадров на политические государственные и муниципальные должности, подготовка предложений по его совершенствованию | Меры (предложения) по обеспечению законности, конкурентности, открытости и равного доступа для кандидатов, а также их профессионализма и компетентности | ГАГСМСУ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и утверждение проекта НПА, регламентирующего вопросы проведения аттестации государственных гражданских и муниципальных служащих | Повышение стремления служащих к выполнению должностных обязанностей | ГАГСМСУ | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Запрет на назначение на государственные и муниципальные должности лиц с запятнанной репутацией, ранее замешанных в коррупционных преступлениях | Разработка проекта Закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», в котором предусмотреть норму о запрете на назначения на должности лиц, ранее судимых за уголовные преступления, связанных с коррупцией или хищением государственной и/или муниципальной собственности (независимо от того, погашена судимость или нет), а также лиц, включенных в Реестр лиц, освобожденных с государственной гражданской службы и муниципальной службы по отрицательным основаниям | Привлечение на государственную службу и муниципальную службу лиц с высокими морально-нравственными качествами | ГАГСМСУ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Формирование и размещение в открытом доступе Реестра лиц, уволенных с государственной службы (муниципальной службы) по отрицательным основаниям | Наличие информации в открытом доступе о лицах, причинивших ущерб государству | ГАГСМСУ | Постоянно | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение преемствен-ности кадров | Разработка методического руководства для государственных органов и органов местного самоуправления о наставничестве | Внедрение системы передачи знаний и навыков от опытного служащего вновь назначенному служащему | ГАГСМСУ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение квалификации и переподготовка служащих | Разработка и внедрение программы повышения квалификации и переподготовки служащих органов местного самоуправления по вопросам, входящим в их компетенцию, и вопросам, делегированным государственными органами | Включение курсов повышения квалификации служащих органов местного самоуправления в Государственный заказ на обучение служащих по вопросам, входящим в их компетенцию и вопросам, делегированным государственными органами | АГУПКР (по согласованию) | I кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение платформы онлайн-обучения служащих государственных органов и органов местного самоуправления | Создание платформы онлайн-обучения, дающей возможность прохождения служащими курсов и программ повышения квалификации | ГАГСМСУ,  АГУПКР (по согласованию) | I–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка курсов и программ повышения квалификации для внедрения в платформу онлайн-обучения служащих | Создание доступных условий прохождения служащими курсов и программ повышения квалификации | АГУПКР (по согласованию) | I кв. 2022– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Улучшение условий оплаты труда работников бюджетной сферы | Поэтапное повышение заработной платы и пенсий работников бюджетной сферы | Повышение заработных плат и пенсий:   * с 1 апреля 2022 года – работникам социальной сферы на 50 %; * с 1 сентября  2022 года – остальным работникам бюджетной сферы, за исключением военнослужащих, на 50 %; * ежегодное повышение заработной платы работникам бюджетной сферы на 20 %; * с 1 октября 2022 года – повышение пенсий на 50 % | МФ | III кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Цифровизация кадровых процессов | Внедрение программного обеспечения модуля «Электронное штатное расписание» АИС  «e-Kyzmat» в государственных органах и органах местного самоуправления | База данных о штатном расписании государственных органов и органов местного самоуправления | ГАГСМСУ, МЦР, МФ, государствен-ные органы, ОМСУ (по согласованию) | I–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка программного обеспечения «Аналитического блока» АИС «e-Kyzmat» | Создание возможности формирования статистических данных о кадровых процессах | ГАГСМСУ, МТСОМ, МЦР | I кв. 2022– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка модуля «Электронный личный кабинет служащего» АИС «e-Kyzmat» в целях доступности и управления данными | Возможность отслеживания служащими содержания своего «Личного кабинета» | ГАГСМСУ, МЦР | I кв. 2022– IV кв. 2024 | Потребность дополнительного финансирования в размере 1,8 млн сомов |
|  | Разработка программного обеспечения модуля «Электронная трудовая книжка» АИС  «e-Kyzmat» | Возможность ведения кадровых процессов в электронном режиме | ГАГСМСУ, МТСОМ, МЦР | I кв. 2022– IV кв. 2024 | Потребность дополнительного финансирования в размере 2,0 млн сомов |
|  | Модернизация модулей АИС «e-Kyzmat» «Конкурсный отбор» и «Резерв кадров» | Возможность электронной подачи и рассмотрения документов кандидатов для участия в конкурсных процедурах в резервы кадров | ГАГСМСУ, МЦР | I–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание достойных условий жизне-деятельности государствен-ных служащих и муниципальных служащих для эффективной работы | Разработка проекта программы «Келечек» | Определение мер построения эффективной кадровой политики, а также обеспечения социальным пакетом государственных и муниципальных служащих | ГАГСМСУ, МТСОМ, МФ | I–IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **2.2. Цифровизация управления и развитие цифровой инфраструктуры** | | | | | | |
|  | Развитие новых беспроводных систем (5G) | Определение перспективных полос радиочастот, сроков реализации, сценариев запуска тестовых испытаний, определение размера пилотной зоны | Тестовый запуск технологии пятого поколения 5G. Увеличение скорости передачи данных. Демонстрация трансляции высокой четкости, работы приложений виртуальной реальности, организация систем удаленного обучения, ведения деловых встреч | МЦР, операторы связи (по согласованию) | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение, развитие технологии межмашинной связи IoT M2M | Определение необходимости лицензирования технологии, определение эксплуатационно-технических параметров оборудования | Использование новых технологий межмашинной связи в сельском хозяйстве, автоматизация опасных и/или технологически сложных производств | МЦР | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение труднодоступ-ных, малонаселенных пунктов на территории КР доступом к сети  Интернет посредством ВОЛС | Мониторинг общей протяженности построенных и принятых операторами связи в эксплуатацию ВОЛС | Сокращение количества труднодоступных, малонаселенных пунктов, не имеющих доступа к сети Интернет посредством ВОЛС.  Рост протяженности построенных и принятых ВОЛС (км).  2021 г. – 34,240 км;  2022 г. – 37,240 км;  2023 г. – 40,240 км;  2024 г. – 43,240 км;  2025 г. – 46,240 км;  2026 г. – 49,240 км | МЦР | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Автоматизация бизнес-процессов в государствен-ных органах и органах местного самоуправления | Инвентаризация государственных информационных систем | Аналитический документ по итогам инвентаризации | МЦР, государствен-ные органы и ОМСУ | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Анализ бизнес-процессов государственных органов и ОМСУ | Составление перечня бизнес-процессов, подлежащих автоматизации |
|  | Обеспечение открытости государствен-ных данных | Запуск портала «Открытые данные» | Постоянное размещение (обновление) массива данных | Министерства и ведомства | Постоянно | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие взаимодействия информацион-ных систем и модернизация СМЭВ «Тундук» | Расширение информационного взаимодействия посредством СМЭВ «Тундук»:  G2B-Государство и бизнес;  G2C-Государство и гражданин;  G2G-Государство и государство | Упрощение получения государственных услуг и ликвидация бумажного документооборота при взаимодействии | МЦР, министерства и ведомства, ОМСУ (по согласованию),  коммерческие организации (по согласованию) | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Модернизация СМЭВ «Тундук» | Обновленный СМЭВ «Тундук» | МЦР | I кв. 2023 |
|  | Разработка необходимых сервисов и услуг для взаимодействия посредством СМЭВ «Тундук» | Увеличение количества сервисов и услуг | Государствен-ные органы и ОМСУ, МЦР | Постоянно |
|  | Цифровизация государствен-ных и муниципальных услуг | Инвентаризация и анализ государственных и муниципальных услуг | Определение Перечня услуг для перевода в электронный формат | Государствен-ные органы и ОМСУ (по сосгласованию), МЦР | I кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат | Увеличение количества услуг в электронном формате |
|  | Модернизация государствен-ного портала электронных услуг  (G2C-Государство и гражданин) | Реализация всех электронных услуг и сервисов на Государственном портале электронных услуг | Рост количества услуг и сервисов, реализованных на Государственном портале электронных услуг | МЦР, государствен-ные органы и ОМСУ | I кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Урегулирование деятельности в области идентификации международных уникальных идентифика-ционных кодов действующих и ввозимых на территорию КР устройств связи | Создание Государственной системы идентификации устройств связи | Увеличение доходов государства за счет поступления таможенных пошлин и налогов. Обеспечение безопасности государства и населения | МЦР, МЭК, ГКНБ, МВД, МФ | IV кв. 2022–  IVкв. 2023 | За счет средств операторов идентификации и иных средств |
|  | Реализация проекта «Национальная цифровая экосистема через интегрирован-ные смарт-платформы/ информацион-ные системы» | Развитие ИС «Санарип Аймак» | Взаимодействие ИС «Санарип Аймак» с ИС ГУ «Кадастр» в части выделения земельных участков под индивидуальное строительство.  База муниципального имущества | ГАГСМСУ, МСХ, МЦР, НСК (по согласованию) | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Подключение государственных органов, ОМСУ к АИС «Е-Кызмат» | Формирование базы данных и электронного архива для государственных гражданских служащих и муниципальным служащих | ГАГСМСУ, МЦР, министерства и ведомства, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2023– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение во всех государственных органах и ОМСУ СЭД «Infodocs» | Переход на электронный документооборот | МЦР,  министерства и ведомства, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022–  IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта концепции «Цифровая экономика Кыргызской Республики» | Определение концептуальных видений развития приоритетных направлений цифровизации экономики | МЦР | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка индекса измерения цифровой экономики | Определение индикаторов и инструментов оценки цифрового развития | МЦР, НСК (по согласованию), МЭК, заинтересован-ные министерства и ведомства | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Запуск проекта «Смарт города» | Разработка проектов Концепции «Смарт городов» и плана мероприятий по ее реализации | Утверждение Концепции «Смарт городов», которой охвачены направления городского управления, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис | МЦР, заинтересован-ные министерства и ведомства, ГАГСМСУ, мэрии городов (по согласованию) | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение проекта «Смарт город» в пилотном населенном пункте в соответствии с утвержденной Концепцией | Внедрение пилотного проекта «Умный город» |
|  | Создание и запуск платформы G-Cloud | Создание и обеспечение запуска Государственной платформы G-Cloud | Запуск платформы G-Cloud | МЦР | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение цифровых решений | Разработка проекта НПА, обеспечивающего запуск станций динамической системы весогабаритного контроля (ДСВК) | Запуск в эксплуатацию ДСВК, взимание сбора с грузовых транспортных средств | МФ, МТК | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта НПА предусматривающего внедрение автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВК) и взимания сбора с грузовых транспортных средств» | Принятие решения Кабинета Министров КР, предусматривающего внедрение автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВК) и взимание сбора с грузовых транспортных средств | МТК, МФ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение информационной системы по выдаче лицензий и разрешений | Внедрение информационной системы по приему заявлений в электронном формате для выдачи электронных лицензий, бланков разрешений на проезд по территориям иностранных государств, а также специальных разрешений для крупногабаритных и неделимых грузов | МТК | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Создание Центра оцифровки архивных данных | Запуск в эксплуатацию Центра. Оцифровка архивных документов | МЦР, МФ | I кв. 2022–IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и запуск единого портала по государственно-частному партнерству | Создание портала для онлайн-обучения по ГЧП, инструкций и других функций | МЭК | IV кв. 2022 | В рамках средств донорских организаций |
|  | Внедрение информационных систем по выдаче разрешительных документов на проектирование и строительство и проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, с подключением к системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» | Предоставление государственных услуг в электронном формате путем автоматизации процессов получения разрешительных документов на проектирование, строительство и иные строительные изменения объектов недвижимости | Госстрой | III кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Системное повышение цифровых компетенций и преодоление цифрового разрыва в доступе | Разработка проекта программы по повышению цифровой грамотности и обучению цифровым навыкам | Утверждение программы и процент реализации Плана программы | МЦР, МОН, ГАГСМСУ, МТСОМ, АГУПКР (по согласованию) | I кв. 2022–IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета, грантовые и донорские средства |
|  | Реализация комплексных мер по повышению цифровых навыков государственных и муниципальных служащих | Количество людей, прошедших курсы повышения цифровых навыков | ГАГСМСУ, МОН, МЦР, АГУПКР (по согласованию) | I кв. 2022–IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета, грантовые и донорские средства |
|  | Реализация комплексных мер по повышению цифровых навыков врачей и медицинских сестер, управленцев системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования | МЗ, МЦР | I кв. 2022–IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета, грантовые и донорские средства |
|  | Реализация комплексных мер через программы занятости по повышению цифровых навыков социально незащищенных категорий граждан (женщин, безработных и ищущих работу, ЛОВЗ, родителей детей ОВЗ, пожилых граждан и др.) | МТСОМ, МЦР | I кв. 2022–IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Реализация комплексных мер по повышению цифровых навыков среди молодежи через программы занятости | МКИСМП, МТСОМ, МЦР | I кв. 2022–IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
| **2.3. Реформа административно-территориального устройства** | | | | | | |
|  | Новая модель  административно-территориально-го устройства | Разработка Концепции административно-территориального устройства | Утверждение Концепции Кабинетом Министров КР | МЭК | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр распределения доходов между республиканским и местным бюджетами в соответствии с актуализированной Концепцией региональной политики КР | Увеличение доходов местного бюджета | МФ | I кв. 2023–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка пилотного проекта по укрупнению районов в Иссык**-**Кульской области и дорожной карты по реализации проекта | Утверждение постановления Кабинета Министров КР о запуске пилотного проекта | МЭК, НИСИ, ПП ПКР в Иссык-Кульской области, МСХ, ГАГСМСУ, МФ,  МЗ, МОН, МВД, МТК, Госстрой, МТСОМ, МКИСМП | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка новой редакции Закона КР «Об Административно-территориальном устройстве Кыргызской Республики» | Одобрение решением Кабинета Министров КР законопроекта, внесение в Жогорку Кенеш КР | МЭК | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Переход к комплексному развитию территорий | Разработка проекта Концепции региональной политики на 2023–2027 годы | Определение приоритетов и новых возможностей для развития регионов | МЭК, МСХ, ГАГСМСУ | II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение системы оценки деятельности полномочных представителей Президента КР в областях, местных государственных администраций на основе достижения единых показателей развития | Ежегодный рейтинг оценки деятельности полномочных представителей Президента КР в областях, местных государственных администраций, утвержденный решением Кабинета Министров КР | МЭК | Ежегодно | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение новой системы финансирования регионального развития на основе бюджета района | Постановление Кабинета Министров КР о внедрении  3-уровнего бюджета | МФ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Переориентация деятельности фондов развития регионов на реализацию экономических проектов | Освоение не менее 60 % средств фондов развития экономических проектов | МЭК, МФ | Ежегодно | В рамках средств республиканского бюджета, фондов развития регионов |
|  | Разработка специализиро-ванных программ развития приграничных территорий | Разработка Программы развития населенных пунктов Ошской области, граничащих с КНР, Узбекистаном и Таджикистаном | Утверждение Программы развития | МЭК, ПП ПКР в Ошской области, министерства и ведомства | III кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Разработка Программы развития населенных пунктов Джалал-Абадской области, граничащих с Узбекистаном и Таджикистаном | Утверждение Программы развития | МЭК, ПП ПКР в Джалал-Абадской области, министерства и ведомства | I кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Разработка Программы развития населенных пунктов Нарынской области, граничащих с КНР | Утверждение Программы развития | МЭК, ПП ПКР в Нарынской области, министерства и ведомства | I кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Разработка Программы развития населенных пунктов Чуйской области, граничащих с Казахстаном | Утверждение Программы развития | МЭК, ПП ПКР в Чуйской области, министерства и ведомства | I кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Разработка Программы развития населенных пунктов Иссык-Кульской области, граничащих с Казахстаном и КНР | Утверждение Программы развития | МЭК, ПП ПКР в Иссык-Кульской области, министерства и ведомства | I кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Разработка Программы развития населенных пунктов Таласской области, граничащих с Казахстаном | Утверждение Программы развития | МЭК, ПП ПКР в Таласской области, министерства и ведомства | I кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Создание специализиро-ванного института по подготовке и оценке региональных инвестиционных проектов | Разработка организационно-функциональной схемы института по подготовке и оценке региональных инвестиционных проектов | Утверждение организационно-функциональной схемы деятельности института по подготовке и оценке региональных инвестиционных проектов | МЭК,  АИР, ПП ПКР в областях, отраслевые министерства и ведомства | I кв. 2022– I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Запуск деятельности института по подготовке и оценке региональных инвестиционных проектов | Идентификация в каждом регионе 2–3 приоритетных отраслей, реализация не менее 2-х инвестиционных проектов национального уровня и 10 проектов регионального уровня, в том числе по ГЧП | МЭК,  АИР, ПП ПКР в областях, отраслевые министерства и ведомства | III кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Локализация целей устойчивого развития в регионах | Включение задач и мер по достижению ЦУР в программы/стратегии и планы социально**-**экономического развития областей, районов, городов и айылных аймаков | Интегрирование в программы регионов не менее 12 индикаторов ЦУР | ПП ПКР в областях, МГА, мэрии городов и айыл окмоту (по согласованию), МЭК, ГАГСМСУ | II кв. 2022– II кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Интеграция набора показателей ЦУР в систему мониторинга социально-экономического развития регионов | Создание системы мониторинга прогресса достижения ЦУР в регионах | МЭК, НСК (по согласованию) | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Продвижение кластерного подхода в регионах | Разработка инвестиционных паспортов областей и районов на основе кластерного развития | Разработка 40 инвестиционных паспортов районов и 7 инвестиционных паспортов областей | ПП ПКР в областях, МЭК, МГА, мэрии городов (по согласованию) | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение модели по формированию кластеров на уровне регионов | Реализация не менее 2-х кластерных проектов в год | МСХ, МЭК, ПП ПКР в областях | Ежегодно | В рамках средств республиканского бюджета |
| **2.4. Реформа фискальной системы** | | | | | | |
|  | Полная автоматизация (фискализация) налоговых процедур | Принятие соответствующих НПА по реализации прослеживаемости товаров, маркированных средствами идентификации | Запуск информационной системы прослеживаемости | МЭК, МФ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Перевод всех видов справок, выдаваемых налогоплательщикам, в электронный формат | Сокращение времени налогоплательщиков на исполнение налоговых обязательств и исключение коррупционных проявлений | МФ, МЭК, МЮ, МЦР, НСК (по согласованию) | IV кв. 2023– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
| Перевод всех видов отчетов, предоставляемых в налоговую службу, регистрации налогоплательщиков, выдачи бланков строгой отчетности в электронный формат |
| Перевод всех видов разъяснений в электронный формат |
|  | Полный перевод субъектов предпринимательства на использование ККМ- онлайн |
|  | Расширение перечня налогоплательщиков, обязанных применять счета-фактуры в электронном формате |
|  | Проведение комплексной интеграции систем таможенной службы и государственных органов по регистрации юридических лиц и граждан, в том числе иностранных граждан, движимого и недвижимого имущества, объектов предпринимательства с системой налоговой службы, с передачей баз данных в ГНС |
|  | Внедрение цифровой карты дислокации экономических субъектов в городах Бишкек и Ош | Создание системы дистанционного налогового контроля, упрощения ведения налогового учета субъектов предпринимательства | МФ | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка информационных систем прослеживаемости товаров, маркированных средствами цифровой идентификации, с интеграцией информационными системами таможенной и налоговой служб | Сокращение нелегального оборота товаров, увеличены поступления налогов | МФ | IV кв. 2022– I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Автоматизация подачи и оформление сопроводительных накладных и справок на пунктах учета товаров без учета бумажных версий вышеуказанных документов | Сокращение времени и ускоренное прохождение процедуры учета товаров на пунктах учета товаров | МФ, МЭК | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Принятие соответствующих НПА по обязательному применению электронной товарно- транспортной накладной налогоплательщиками | Контроль и учет перемещения товаров | МЭК, МФ | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Определение экономической эффективности и целесообразности дальнейшего использования и распространения системы администрирования контрольно-кассовых машин | Увеличение поступлений в государственный бюджет | МФ | I–II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внесение изменений в нормативные правовые акты в соответствии с функциональными возможностями системы администрирования контрольно-кассовых машин | МФ | III кв. 2022–  II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок | Утверждение и реализация распоряжения Кабинета Министров КР о проведении пилотного (экспериментального проекта) проекта по тестированию использования навигационных пломб при автомобильных перевозках товаров по территории КР | Снижение уровня «теневой» экономики | МЭК, МФ | II кв. 2022 | В рамках средств национального оператора |
|  | Разработка нормативных правовых актов по реализации Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок | МЭК, МФ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение программных продуктов для ускорения процессов таможенного оформления (электронная таможня) | Внедрение предварительного декларирования товаров при импорте для всех видов транспорта | Ускорение прохождения таможенного контроля в пунктах пропуска, в местах таможенного оформления посредством цифровизации таможенных операций | МФ | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Автоматизация совершения таможенных операций в отношении международных почтовых отправлений и экспресс-грузов | Сокращение времени совершения таможенных операций в отношении международных почтовых отправлений и экспресс-грузов | МФ, ГП «Кыргыз почтасы» (по согласованию) | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Интеграция цифровых платформ налоговой и таможенной служб, в том числе путем введения единой карточки налогоплательщиков | Обеспечение предоставления всех услуг и сервисов в электронном виде | МФ | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение единой цифровой платформы таможенной службы «Смарт Бажы», полностью интегрированной с аппаратно-программными комплексами, используемыми при проведении различных форм таможенного контроля | Автоматизация и ускорение таможенных процедур.  Сокращение времени проведения таможенных операций на 50 % | МФ | I кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение в промышленную эксплуатацию цифровой платформы «Санарип Тамга» для совместного контроля государственными органами в пунктах пропуска на основании Порядка взаимодействия контролирующих органов | Обеспечение информационного взаимодействия государственных контролирующих органов | МФ | I кв. 2022–IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **2.5. Реформа судебных и правоохранительных органов** | | | | | | |
|  | Обеспечение общественного порядка, безопасности граждан | Разработка проекта Концепции государственной политики по профилактике правонарушений | Определение правовой основы государственной политики в сфере профилактики правонарушений обозначит цели и задачи государственной политики, пути реализации, а также приоритетные направления государственной политики в сфере профилактики правонарушений | МВД, Генпрокуратура (по согласованию), ГКНБ | I–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Национальной стратегии в области безопасности дорожного движения на 2022-2026 годы и Плана по ее реализации | Принятие решения Кабинета Министров КР об утверждении Национальной стратегии безопасности дорожного движения КР на 2022-2026 годы.  Формирование и реализация государственной политики КР в области безопасности дорожного движения на национальном и местном уровнях | МВД, МТК | I–II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Программы Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2022-2025 годы | Принятие решения Кабинета Министров КР об утверждении Программы | МТСОМ, МВД | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и утверждение Национального плана действий по реализации концепции государственной политики по профилактике правонарушений | Принятие решения Кабинета Министров КР об утверждении Национального плана действий по реализации концепции государственной политики по профилактике правонарушений | МВД | I кв. 2022– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Изучение вопроса создания единого следственного органа, объединяющего в себе функции ведения следствия, осуществляемого соответствующими подразделениями МВД, Генпрокуратуры, ГКНБ и других правоохранительных органов на основе опыта Республики Казахстан и ближнего зарубежья | Аналитическая справка о целесообразности создания единого следственного органа | Генпрокуратура (по согласованию), МВД, ГКНБ | II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Изучение вопроса о целесообразности создания муниципальной полиции | Аналитическая справка о целесообразности создания муниципальной полиции | МВД | I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Расширение географических зон охвата камерами видеонаблюдения для повышения безопасности граждан | Расширение географических зон охвата, включение функций профилактики правонарушений и преступности в общественных местах населенных пунктов | МВД, МЦР, МТК, задействован-ные министерства и ведомства | IV кв. 2022– IV кв.2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание Координационного совета по профилактике правонарушений | Создание площадки для решения вопросов профилактики и предупреждения преступности | МВД | II кв. 2022– II кв. 2023 | В рамках средств донорских организаций |
|  | Борьба с организованной преступностью | Разработка проекта концепции государственной программы по противодействию организованной преступности на 2022–2026 годы | Усиление борьбы с организованной преступностью.  Искоренение негативного влияния преступных элементов на государственные органы и граждан КР | МВД, Генпрокуратура (по согласованию), ГКНБ | IV кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Закона КР  «О противодействии организованной преступности» |
|  | Противодей-ствие незаконному обороту наркотиков | Разработка проекта Закона КР «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» | Принятие Закона КР «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах», позволяющего:  - имплементацию международных норм (в рамках ООН и ЕАЭС);  - расширение списка предметов правового регулирования контроля над оборотом наркотиков;  - обеспечение доступа населения к лекарственным средствам наркотического ряда в медицинских целях в рамках системы здравоохранения | МВД | II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Утверждение Антинаркотической программы Кабинета Министров КР и Плана ее реализации на 2022–2026 годы | Принятие Антинаркотической программы Кабинета Министров КР и Плана ее реализации на 2022-2026 годы, направленной на:  - снижение предложения и спроса на незаконные наркотики;  - снижение вреда от потребления незаконных наркотиков;  - обеспечение наличия контролируемых веществ и доступа к ним исключительно для медицинских и научных целей | МВД | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение национального механизма оповещения о появлении новых синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ | Утверждение Концепции «О внедрении национальной системы оповещения о появлении новых синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ». Создание системы оповещения «ЭХО» | МВД | II кв. 2022– II кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение устойчивости развития правовой системы КР | Разработка проекта Концепции правовой политики КР до 2026 года | Утверждение Концепции | МЮ, МВД, ГКНБ, по согласованию: Верховный суд, Конституцион-ный суд, Генпрокуратура, Акыйкатчы, НАН, КГЮУ | II–III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Совершенство-вание процесса отправления правосудия | Разработка новой государственной целевой программы развития судебной системы КР до 2026 года | Принятие Программы | По согласованию: Совет судей, Верховный суд | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка НПА по внедрению дистанционного судопроизводства в Верховном суде КР и местных судах с применением технических средств связи | Обеспечение возможности удаленного рассмотрения уголовных, гражданских, экономических и административных дел.  Повышение качества и транспарентности правосудия | По согласованию: Верховный суд, Совет судей | I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение дистанционного судопроизводства в Верховном суде КР и местных судах с применением технических средств связи | II кв. 2023– II кв. 2025 |
|  | Разработка НПА по внедрению упрощенного (письменного) рассмотрения дел в кассационной инстанции | Исключение волокиты при рассмотрении дел в судах | Верховный суд (по согласованию) | I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внесение изменений в Закон КР «О защите прав потребителей» | Исключение компетенций суда по формуле «вправе», создающей дискреционные полномочия суда | МЭК | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **III. Формирование среды для развития** | | | | | | |
| **3.1. Инвестиционный и бизнес-климат, продвижение экспорта** | | | | | | |
|  | Создание благоприятных условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций | Создание Совета по инвестициям, в том числе по ГЧП при Президенте КР для решения вопросов развития ГЧП, в том числе вопросов по улучшению государственного управления ГЧП | Создание Совета по инвестициям и ГЧП при Президенте КР и создание структурных подразделений по вопросам ГЧП в государственных органах и ведомствах КР | МЭК | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Закона КР «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях» | Защита предпринимателей от штрафных санкций, которые нарушили правила конкуренции, не повлекших вредных последствий, и уточнение полномочий государственных органов при нарушении порядка государственного регулирования цен на лекарственные средства | МЭК | I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Улучшение финансовой инфрастуктуры ГЧП путем увеличения бюджета Фонда финансирования подготовки проектов ГЧП на сумму не менее 5 млн долл. США и создания гарантийных механизмов в рамках проектов ГЧП | Создание условий для диверсификации притока инвестиций в сектора экономики | МЭК, МФ, ОАО «Гарантийный фонд» (по согласованию) | II кв. 2022– II кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета, донорских организаций |
|  | Создание электронного онлайн-реестра факторов, негативно влияющих на деятельность предпринимателей (проблемных вопросов бизнеса) | Своевременное выявление проблемных вопросов, с которыми сталкиваются предприниматели, и принятие оперативных мер по их устранению | МЭК | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация проектов ГЧП в различных сферах | Подписаны соглашения о ГЧП с частным партнерами по проектам ГЧП в разных сферах с суммой инвестиций не менее 500 млн долл. США | МЗ, МФ, МЭК | IV кв. 2025 | Частные инвестиции |
|  | Принятие мер по стимулированию привлечения средств граждан, в том числе мигрантов, на реализацию инвестиционных проектов | Создание основ для инвестирования средств граждан и мигрантов в инвестиционные проекты на местах | МЭК | II кв. 2022– II кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр условий государственных гарантий при реализации крупных инвестиционных проектов | Создание особого режима «стратегического инвестора» с повышенными мерами поддержки и гарантиями безопасности | МЭК | II кв. 2022– II кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Формирование и реализация инвестиционных лотов | Создание условий для притока инвестиций | АИР, МЭК | II кв. 2022– II кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание центров обслуживания предпринимательства в городе Ош, а также в регионах страны | Создание центров обслуживания предпринимательства в городе Ош, а также в регионах страны | МЭК, МФ | I кв. 2023– IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Формирование специализированных зон, включая производственно-промышленные зоны, парков технологий, свободных экономических зон | Создание особых режимов регулирования предпринимательской деятельности без привязки к определенным территориям (экстерриториальность) | МЭК | I кв. 2022– II кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение реорганизации управления СЭЗ, в том числе привлечение коммерческих управляющих компаний международного уровня | Создание условий для развития экспортоориентирован-ных предприятий, а также расширение рынка сбыта продукции субъектов СЭЗ | МЭК | I кв. 2022– III кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие малого и среднего бизнеса | Внедрение принципов объединенных и комплексных проверок со стороны государственных контролирующих органов для декриминализации сферы экономических правонарушений | Сокращение административной нагрузки для бизнеса | МЭК | III кв. 2022– II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение механизма профилактических мер, направленных на оказание консультаций и информирование бизнеса с целью снижения рисков безопасности | Снижение административных барьеров со стороны госорганов для субъектов предпринимательства и создание эффективной системы | МЭК | IV кв. 2022– II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение оптимизации лицензируемых видов деятельности и разрешений | Пересмотр лицензируемых видов деятельности и разрешений | МЭК | IV кв. 2022– II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Перевод на цифровой формат процедуры выдачи лицензий и других разрешительных документов | Внедрение системы электронного лицензирования «Е-лицензирование».  Исключение контактов бизнеса с государственными органами-лицензиарами | МЭК, МЦР | II кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка единого регламента подключения к существующим инженерным сетям (электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения) | Упорядочение процедуры выдачи разрешительных документов, сокращение коррупционных проявлений | МЭ, МПРЭТН, Госстрой | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Принятие Закона КР  «О внедрении механизма комплексной экспертизы проектно-сметной документации (ПСД) | Сокращение сроков рассмотрения ПСД до 33 рабочих дней | Госстрой, МЮ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внесение изменений в Закон КР «О лицензионно-разрешительной системе Кыргызской Республики» | Регламентирование порядка проведения лицензионного контроля в сфере строительства. Утверждение Положения о лицензировании строительной деятельности | Госстрой, МЮ | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и запуск мобильного приложения для предпринимате-лей | Определение функциональных направлений нового программного обеспечения и разработка приложений | Доступное для скачивания и установления приложение в «Play Market» и «App Store» | МЭК, МЦР | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Создание возможностей получения необходимой информации по направлению зеленого предпринимательства | Возможность получения информации:  1) внедрение зеленых принципов ведения предпринимательства;  2) получение зеленого финансирования | МЭК, МЦР | IV кв. 2022 |
|  | Разработка и запуск Единой автоматизиро-ванной электронной  платформы для предпринимате-лей | Утверждение функционала и запуск тестовой версии платформы с предоставлением Паспорта предпринимателя | Функционирующая система с возможностью доступа предпринимателями | МЭК, МЦР | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Запуск автоматизированной онлайн-системы регистрации юридического лица в Социальном фонде и Налоговой службе | Возможность онлайн- регистрации юридического лица, а также в Социальном фонде и Налоговой службе | МЦР, МЭК, ТПП (по согласованию), МФ, СФ, МЮ | I кв. 2023 |
|  | Создание экосистемы для развития электронной торговли | Разработка Программы по поддержке и развитию электронной коммерции в КР на 2022–2025 годы | Принятие решения Кабинета Министров КР об утверждении Программы по поддержке и развитию электронной коммерции в Кыргызской Республике на 2022–2025 годы | МЭК, МЦР, МФ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Закона КР «О парке электронной коммерции» | Принятие Закона КР «О парке электронной коммерции» | МЭК, МЦР, МФ, НБ (по согласованию) | IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Привлечение инвестиций для образования Парка электронной коммерции | Создание Парка электронной коммерции | АИР, МФ, МЭК, МИД, МЦР | IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание условий для поддержки и продвижения экспорта | Разработка Национальной экспортной программы «Сделано в Кыргызстане» на 2023–2026 годы | Принятие решения Кабинета Министров КР об утверждении Национальной экспортной программы «Сделано в Кыргызстане» на 2023–2026 годы | МЭК, АИР, МФ, МСХ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Привлечение финансовых средств для создания логистического центра на территории порта в Бендер-Аббасе и/или Чабахаре | Создание логистического центра на территории порта в Бендер-Аббасе и/или Чабахаре для увеличения объема экспорта в страны юго-восточной Азии и Персидского залива | АИР, МТК, МИД, МЭК, МФ, МСХ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие национальной инфраструктуры качества (стандартизация, метрология, подтверждение соответствия, аккредитация) | Разработка программы развития эталонной базы:  изучение и оценка:   * имеющегося эталонного оборудования; * помещений для установки эталонного оборудования; * наличия персонала; * предложений по эталонному оборудованию по направлениям; * логистики.   Составление сметы на необходимое эталонное оборудование (включая логистику), ремонт помещений, обучение специалистов | Принятие постановления Кабинета Министров КР «Об утверждении программы развития эталонной базы КР на 2023–2026 годы» | МЭК | IV кв. 2023 | ≈112 млн сомов (бюджет, доноры) |
|  | Принятие в качестве национальных документов по стандартизации стандартов, включенных в Перечни стандартов к техническим регламентам:   * «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011); * «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2011); * «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017) | Содействие экспорту отечественной сельскохозяйственной продукции на рынки ЕАЭС и др. рынки | МЭК | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Принятие нового Закона КР «О техническом регулировании» | Создание нормативного правового условия для технического регулирования | МЭК | IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие креативной экономики | Разработка Концепции развития креативной экономики КР на 2022–2024 годы | Утверждение Концепции | МЭК,  МТСОМ | II кв. 2022– II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Закона КР «О Парке креативных индустрий» | Создание законодательных и организационных условий для развития креативных индустрий | МЭК,  министерства и  ведомства (рабочая группа) | I–II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание Парка креативных индустрий | Создание платформы (в том числе электронной) для взаимодействия представителей креативных индустрий с бизнес-структурами и зарубежными инвесторами | МЭК,  министерства и  ведомства | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Продвижение креативных индустрий через проведение международных выставок, фестивалей и т.д. | МКИСМП, МЭК | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Содействие в продвижении креативных индустрий на международных рынках | АИР, МЭК | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Содействие в создании портала креативных индустрий, посредством которого потенциальные инвесторы могли бы налаживать контакты с субъектами креативных индустрий, а также инвестировать в их проекты | АИР, МЭК | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **3.2. Транспортно-логистическая инфраструктура** | | | | | | |
|  | Решение проблемы транспортной изолирован-ности страны | Заключение межправительственного соглашения о строительстве железнодорожной магистрали «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» | Разработка ТЭО | МТК | I кв. 2022– IV кв. 2024 | В рамках средств донорских организаций (6 млн долл. США) |
|  | Разработка ТЭО проекта железной дороги Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече | Утверждение ТЭО | МТК, ГП «КТЖ» (по согласованию) | IV кв. 2022 | В рамках средств донорских организаций (1,5 млн долл. США) |
|  | Электрификация железнодорожного участка Турксиб – Балыкчы | Разработка ТЭО | МТК, ГП «КТЖ» (по согласованию) | IV кв. 2022–IV кв. 2024 | В рамках донорских организаций (от 1 до 1,5 млн долл. США) |
|  | Закупка подвижного состава (6 электровозов) | МТК, ГП «КТЖ» (по согласованию) | IV кв. 2026 | В рамках средств донорских организаций,  ориентировочно 30 млн долл. США |
|  | Начало работы по запуску международного коридора Аксу (КНР) – Барскоон – Балыкчы | Заключение межправительствен-ного соглашения о строительстве международного коридора | МТК | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реконструкция дороги Тюп–Кеген (участок 39–76 км и дорога Каркыра–Турук–Сары-Жаз) | Завершение реконструкции участка дороги Тюп–Кеген (участок 39–76 км) и участка дороги Каркыра–Турук–Сары-Жаз, протяженностью около 14 км | МТК | II кв. 2025 | В рамках средств Всемирного банка  (55,0 млн долл. США) |
|  | Реабилитация автодороги Ош–Баткен–Исфана (28–75 км) | Завершение реабилитации участка дороги (47 км)  Завершение строительных работ на 100 % | МТК | IV кв. 2026 | В рамках средств JICA, (13,642 млрд япон. иен) |
|  | Строительство моста на автодороге Тараз–Талас | Завершение моста | МТК | IV кв. 2024 | В рамках средств JICA, (1,785 млрд япон. йен) |
|  | Обеспечение развития транспортной инфраструктуры международных автотранспорт-ных коридоров | Строительство альтернативной автомобильной дороги Север–Юг, фаза 1, Участок с. Кызыл-Жылдыз – с. Арал (км 183–195), с. Казарман – г. Джалал-Абад (км 291–433) | Завершение основного объема строительных работ, ввод в эксплуатацию автодороги | МТК | III кв. 2023 | В рамках средств Экспортно-импортного банка Китая  (399,9 млн долл. США) |
|  | Строительство альтернативной автомобильной дороги Север–Юг, фаза 1, Участок с. Кызыл-Жылдыз – с. Арал (км 183–195), с. Казарман – г. Джалал-Абад (км 291–433) – завершение периода ответственности за дефекты | Завершение периода ответственности за дефекты, осуществление полного завершение проекта | МТК | III кв. 2024 |
|  | Проект соединительной дороги, коридоры ЦАРЭС 1 и ЦАРЭС 3 (89 км – 159 км), (Север–Юг, 3 фаза) Эпкин-Башкууганды | Завершение основного объема строительных работ, ввод в эксплуатацию автодороги | МТК | III кв. 2024 | В рамках средств АБР  (114,35 млн долл. США) |
|  | Реконструкция альтернативной автодороги Север–Юг, км 159–183 | Завершение устройства 14 км асфальтобетон-ного покрытия | МТК | IV кв. 2022 | В рамках средств Исламского банка развития и Саудовского фонда развития (33,8 млн долл. США) |
|  | Завершение строительных работ на 100 % | МТК | IV кв. 2023 |
|  | Реконструкция автодороги Суусамыр–Талас–Тараз, Фаза IV» (км 105-199) | Завершение строительных работ на 30 % | МТК | IV кв. 2026 | В рамках средств Арабской координационной группы (84,3 млн долл. США) |
|  | Дополнительное финансирование Проекта соединительной дороги, коридоры ЦАРЭС 1 и ЦАРЭС 3 участки Балыкчы – до поворота к перевалу Кувакы со стороны с. Кочкор (0 км –43 км) и Кочкор – Эпкин (62,4 км–89,5 км) | Завершение основного объема строительных работ, ввод в эксплуатацию автодороги | МТК | IV кв. 2023 | В рамках средств АБР (90,75 млн долл. США) |
|  | Реконструкция Иссык-Кульской кольцевой автомобильной дороги, участок Балыкчы–Корумду км 0–104 | Завершение строительных работ на 100 % | МТК | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета (4733,400 тыс. сом.) |
|  | Реконструкция Иссык-Кульской кольцевой автомобильной дороги, участок км 104–184,5 с.Корумду–с.Балбай | Завершение внутригосударствен-ных процедур по ратификации Кредитного соглашения с Кувейтским фондом арабского экономического развития | МТК | IV кв. 2022 | В рамках средств Арабской координационной группы (128 млн долл. США) |
|  | Начало строительных работ. Завершение строительных работ на 20 % | I–IV кв. 2024 |
|  | Завершение строительных работ на 40 % | IV кв. 2025 |
|  | Завершение строительных работ на 100 % | IV кв. 2026 |
|  | Строительство автодороги Балыкчы–Боконбаево–Барскоон (0–141 км) | Завершение строительных работ на 100 % | МТК | IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Подготовка проекта ГЧП «Строительство автодороги Алматы -Иссык-Куль» | Проведение юридического анализа | МТК, МЭК | IV кв. 2023 | В рамках средств АБР |
|  | Создание Дорожного фонда | Аккумулирование средств на обслуживание, ремонт и реконструкцию дорог | МТК, МФ | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Привлечение частных инвестиций в строительство и эксплуатацию автомобильных дорог и другой дорожно-транспортной инфраструктуры | Подписание не менее 3 соглашений ГЧП с частными партнерами по проектам ГЧП в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог и другой дорожно-транспортной инфраструктуры | МТК, МЭК | IV кв. 2023– IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета, частных инвестиций |
|  | Встраивание страны в международные авиамаршруты | Реализация проектов «Развитие и модернизация аэропортов ОАО «Международный аэропорт «Манас» | Подписание Соглашения ГЧП с частным партнером по проекту модернизации аэропортов ОАО «Международный аэропорт «Манас» | МЭК, МТК, ОАО  «МАМ» (по согласованию) | II кв. 2023 | Частные инвестиции |
|  | Строительство грузового терминала в Международном аэропорту «Ош» | Увеличение грузовых рейсов, привлечение грузоперевозчиков и получение прибыли от деятельности грузового терминала, предоставляя возможность отправлять/получать грузы через Международный аэропорт «Ош» | МТК, МЭК, ОАО «МАМ» (по согласованию) | II кв. 2022– IV кв. 2025 | Привлеченные средства и собственные средства ОАО «МАМ» |
|  | Начало реконструкции элементов аэропорта «Баткен» в Баткенской области | Увеличение пассажироперевозок внутри страны | МТК, МЭК, ОАО «МАМ» (по согласованию) | IV кв. 2022– IV кв. 2025 | Привлеченные средства и собственные средства ОАО «МАМ» |
|  | Строительство нового аэровокзального комплекса в Международном аэропорту «Иссык-Куль» | Увеличение количества обслуживаемых рейсов и пассажиров, создание комфортных условий для прибывающих/ убывающих пассажиров | МТК, ОАО «МАМ» (по согласованию) | II кв. 2023– IV кв. 2026 | Привлеченные средства и собственные средства ОАО «МАМ» |
|  | Реконструкция элементов аэродрома и строительство нового здания АВК в аэропорту «Каракол» | МТК, ОАО «МАМ» (по согласованию) | IV кв. 2022– IV кв. 2023 | Привлеченные средства и собственные средства ОАО «МАМ» |
|  | Строительство нового здания АВК в аэропорту «Нарын» | МТК, ОАО «МАМ» (по согласованию) | IV кв. 2022– IV кв. 2024 | Привлеченные средства и собственные средства ОАО «МАМ» |
|  | Обеспечение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий в сферах ж/д транспорта и авиации | Оптимизация расходов субъектов естественных монополий в сферах ж/д транспорта и авиации | Доступность услуг для потребителей | МТК, МЭК | Постоянно | В рамках средств республиканского бюджета |
| **3.3. Земельная реформа** | | | | | | |
|  | Модернизация управления земельными ресурсами | Разработка новой редакции Земельного кодекса КР | Создание правовых условий регулирования земельных правоотношений, в том числе в рамках ГЧП | МСХ, министерства и ведомства,  ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию) | I–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение инвентаризации земельного фонда КР с формированием цифровой карты земельных угодий сельскохозяйственного и иного назначения | Обновленный кадастр земельных угодий КР | МСХ | II кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета (350,0 тыс. сом.) |
|  | Проведение геоботанического и почвенного обследования пастбищных угодий | Утвержденный Реестр состояния пастбищных угодий КР | МСХ | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание онлайн-площадки для сделок с землями сельскохозяйственного назначения | Функционирующая Земельная биржа | МСХ | II кв. 2025–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка Концепции развития землепользования и рынка земли сельскохозяйственного назначения в КР на 2022–2026 годы | Создание правовых, экономических и социальных условий в управлении земельными ресурсами | МСХ | II кв. 2022–  I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Государственная поддержка ввода в сельскохозяй-ственный оборот новых земель | Освоение малопродуктивных земель путем модернизации, реабилитации и реконструкции ирригационных сооружений | Ввод в эксплуатацию 40 водохозяйственных объектов, освоение 62,9 тыс. га новых орошаемых земель | МСХ | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций (55,1 млрд сом.) |
|  | Улучшение мелиоративного состояния сельскохозяйственных угодий | Улучшение мелиоративного состояния земель на площади 50 тыс. га | МСХ | III кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций (500,0 млн сом.) |
|  | Строительство водохранилищ, бассейнов суточного регулирования и бассейнов декадного регулирования | Ввод 18 аккумулирующих сооружений общей емкостью около 487 млн м3 | МСХ | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций (55,1 млрд сом.) |
|  | Улучшение состояния ирригационных сооружений | Проведение текущего и капитального ремонта каналов протяженностью 439 км | МСХ | III кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Водный кодекс КР, Кодекс КР о нарушениях, Закон КР «Об объединениях (ассоциациях) водопользователей и союзах ассоциаций водопользователей» | Принятие Закона КР «Об объединениях (ассоциациях) водопользователей и союзах ассоциаций водопользователей» | МСХ | IV кв. 2022 | В рамках средств Всемирного банка |
|  | Освоение склоновых и предгорных земель | Освоение неиспользованных, невостребованных земель, склоновых и предгорных земель и введение их в сельскохозяйственный оборот | Освоено 20,0 тыс. га невостребованных земель сельскохозяйственного назначения и 5,0 тыс. га склоновых, предгорных земель | МСХ, ППП КР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию) | IV кв. 2026 | Средства республиканского бюджета в сумме 100 млн сом. |
| **3.4. Чистая питьевая вода** | | | | | | |
|  | Повышение доступа населения к услугам водоснабжения и водоотведения | Создание системы производственного мониторинга качества питьевой воды в сельской местности | Запуск системы производственного мониторинга качества питьевой воды в сельской местности | Госстрой | I кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Строительство систем питьевого водоснабжения сел республики | Улучшение доступа населения сельской местности к безопасной питьевой воде по итогам завершения строительства систем питьевого водоснабжения в 645 селах | МФ, Госстрой, ОМСУ (по согласованию), АРИС (по согласованию) | I кв. 2022– II кв. 2026 | 535,3 млн долл. США:  ВБ – 62,7 млн дол. США;  проект ВБ «Водная безопасность» в Иссык-Кульской и Баткенской областях – 100 млн долл. США;  Республика Корея – 100 млн долл. США;  ИБР – 23 млн долл. США;  ЕФСР – 48,2 млн долл. США;  ИБР и СФР – 60 млн долл. США;  АБР - 32,9 млн долл. США |
|  | Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в 24 городах республики, а также по проектам «Мырза-Аке, Куршаб и Ден-Булак», «Арсланбаб» | Улучшение доступа населения городов к безопасной питьевой воде и канализации по итогам завершения строительства и реабилитации систем питьевого водоснабжения и канализации в 24 городах республики | МФ, Госстрой, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022–  II кв. 2026 | В рамках средств ЕБРР (сумма проекта – 192,12 млн евро) |
|  | Реабилитация систем питьевого водоснабжения сел республики | Улучшение доступа населения к системам питьевого водоснабжения в 448 селах | МФ, Госстрой, ОМСУ (по согласованию), АРИС (по согласованию) | I кв. 2022–  II кв. 2026 | В рамках средств: АБР, ВБ, ИБР, ЕБРР, СФР, ЕФСР (12 136,0 млн сом.) |
|  | Обеспечение питьевой и поливной водой жителей сел приграничных сел Баткенской области | Разработка проектов решений Кабинета Министров КР о финансировании мероприятий по обеспечению питьевой и поливной водой жителей приграничных сел Баткенской области, а также по строительству ирригационных объектов для освоения новых орошаемых земель | Принятие решений Кабинета Министров КР | МЭК, Госстрой, МСХ, МФ, АРИС (по согласованию), ПППКР в Баткенской области, ОМСУ (по согласованию) | I–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Завершение мероприятий по обеспечению питьевой и поливной водой жителей приграничных сел Самаркандек, Паскы-Арык и Жаны-Бак Самаркандекского айылного аймака Баткенского района | Обеспечение питьевой и поливной водой жителей приграничных сел Самаркандек, Паскы-Арык и Жаны-Бак Самаркандекского айылного аймака Баткенского района | Госстрой, МСХ, МФ, АРИС (по согласованию), ПП ПКР в Баткенской области, ОМСУ (по согласованию) | I–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
| **3.5. Рынок труда и занятость** | | | | | | |
|  | Построение новой системы трудовых отношений | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование норм законодательства КР в сфере труда и трудовых отношений | Принятие нормативных правовых актов | МТСОМ, министерства и ведомства, по согласованию: ФПК, объединения работодателей | IV кв. 2022–  IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Разработка проекта комплексной программы по обеспечению достойным трудом (достойная заработная плата, достойная занятость, социальное партнерство) | Определение стратегических целей, приоритетных направлений и задач с учетом глобальных вызовов | МТСОМ, министерства и ведомства, по согласованию: ФПК, объединения работодателей, партнеры по развитию | IV кв. 2024–  IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Закона КР «О внесении изменений в Закон КР  «О содействии занятости в Кыргызской Республике»,  предусматривающего  упрощение процедур оказания услуг безработным гражданам и ищущим работу | Принятие Закона КР | МТСОМ | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающего сертификацию профессиональных квалификаций (государственных/ частных) | Принятие нормативного правового акта | МТСОМ | IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проработка вопроса о создании Научно-исследовательского института социально-трудовых отношений | Подготовка предложений о научно-методическом обеспечении государственной политики в сфере труда | МТСОМ, МОТ (по согласованию) | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание условий для цифровизации трудовых отношений | Разработка проекта Закона КР, предусматривающего внесение изменений в Трудовой кодекс КР, в части регулирования электронного документооборота в сфере трудовых отношений | Одобрение проекта Закона КР | МТСОМ, МЦР, по согласованию: ФПК, объединения работодателей | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и внедрение механизма электронного приема документов и выдачи электронных разрешений на работу иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в КР | Создание равных условий для иностранных граждан, желающих осуществлять трудовую деятельность в КР | МТСОМ, МЦР | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Концепции перехода на электронный трудовой договор | Принятие Концепции | МТСОМ, МЦР, ФПК (по согласованию) | IV кв. 2023–  IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Совершенство-вание системы оплаты труда государствен-ных гражданских и муниципальных служащих и повышение эффективности их деятельности | Разработка проектов постановлений Кабинета Министров КР, предусматривающих внесение изменений в постановления Кабинета Министров КР, регулирующие условия труда | Принятие постановления Кабинета Министров КР | МТСОМ, ГАГСМСУ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Программы совершенствования оплаты труда государственных гражданских и муниципальных служащих КР | Принятие Программы.  Реализация мер  по выполнению Программы | МТСОМ, ГАГСМСУ, МФ | III–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр методики прогнозирова-ния потребности в трудовых ресурсах на рынке труда исходя из перспективных потребностей экономики | Проведение оценок краткосрочной потребности в квалифицированной рабочей силе в пилотных регионах КР | Подготовка отчета по итогам пилотирования | МТСОМ, МЭК, НСК (по согласованию), ПП ПКР в областях,  ОМСУ (по согласованию) | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР, предусматривающего утверждение методики прогнозирования потребности в трудовых ресурсах на рынке труда с учетом опыта проведенной оценки краткосрочных потребностей в квалифицированной рабочей силе в пилотных регионах и внутренней миграции | Утверждение методики прогнозирования потребности в трудовых ресурсах на рынке труда | МТСОМ | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание условий для повышения уровня занятости населения и формирование новой модели профессиональ-ной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан и граждан, ищущих работу | Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР, предусматривающего утверждение Программы содействия занятости до 2026 года | Определение приоритетных направлений и задач в сфере содействия занятости населения | МТСОМ, МФ, МОН | IV кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР, предусматривающего упрощение и автоматизацию процедур оказания услуг безработным гражданам и ищущим работу | Внедрение упрощенного и автоматизированного механизма оказания услуг безработным гражданам | МТСОМ | IV кв. 2023– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка специальных программ содействия занятости и учебных центров, включающих основы предпринимательской деятельности, правовой, финансовой, цифровой грамотности молодежи, женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми, безработных и ищущих работу женщин, малообеспеченных граждан | Модернизация программ содействия занятости | МТСОМ, МОН, объединения работодателей (по согласованию) | II кв. 2022– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Реализация мер по содействию занятости безработных граждан путем обучения профессиям, востребованным на рынке труда, привлечения на оплачиваемые общественные работы | Реализация практических мерах по содействию занятости населения | МТСОМ, МОН, ОМСУ (по согласованию | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение исследования рынка частных агентств по трудоустройству и выработка рекомендаций о возможности ратификации Конвенции МОТ от 19 июня 1997 года № 181 «О частных агентствах занятости» | Подготовка отчета по итогам исследования с рекомендациями | МТСОМ, МЭК | I кв. 2022– III кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающего вовлечение и развитие, а также регулирование деятельности частных агентств занятости на внутреннем рынке труда с учетом Рекомендации МОТ «О частных агентствах занятости» от 19 июня 1997 года № 188 | Принятие нормативного правового акта | МТСОМ, МЭК | IV кв. 2023– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание центров по профориентации, особенно технического профиля, независимо от форм собственности с вовлечением работодателей | Создание условий для молодежи и безработных граждан по самостоятельному решению вопросов профессионального становления и подготовки к профессиональной карьере | МТСОМ, МОН, ПП ПКР в областях, по согласованию: мэрии городов, объединения работодателей | IV кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация мер по подготовке (переподготовке) квалифицированных специалистов по востребованным специальностям в соответствии с потребностями работодателей и населения, а также с учетом современных тенденций на рынке труда | Реализация практических мер по подготовке (переподготовке) специалистов | МОН, ОМСУ (по согласованию) | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проработка вопроса создания Фонда содействия занятости населения | Подготовка предложений с выводами и рекомендациями | МТСОМ, МФ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Организация краткосрочных курсов обучения по заказам работодателей, инвестиционных проектов и индивидуальных соискателей, в том числе граждан из малообеспеченных, многодетных семей, ЛОВЗ, внутренних мигрантов через Фонд развития навыков | Количество граждан, прошедших курс обучения (по факту) | МТСОМ | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций  (АБР – 500,0 тыс. долл. США) |
|  | Оказание поддержки развитию молодежных стартапов посредством государственных социальных заказов | Внедрение практики поддержки и финансирования проектов по развитию молодежных стартапов посредством государственных социальных заказов | МФ, МТСОМ, МКИСМП, Кыргызпатент | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Запуск профессиональных технических лицеев нового типа в 20 городах – точках экономического развития, предоставляющих услуги профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации молодежи, трудовым мигрантам, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, безработным и малообеспеченным гражданам и гражданам, ищущим работу | Проведение модернизации учебных центров на базе профессиональных технических лицеев | МОН, МТСОМ | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и реализация проекта «Новые модели профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных и малообеспеченных граждан и граждан, ищущих работу» на базе организаций начального и среднего профессионального образования независимо от форм собственности | Реформирование системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных и малообеспеченных граждан и граждан, ищущих работу | МТСОМ, МОН, ПП ПКР в областях, мэрии городов (по согласованию) | III кв. 2022– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета и привлеченных донорских средств |
|  | Цифровизация системы содействия занятости населения | Реализация мер по разработке и интеграции сервисов «Информационная поддержка соискателей и работодателей»,  «CV-matching», «Электронный трудовой договор», «Развитие системы «Работа без границ» в АИС «Работа без границ» государств-членов ЕАЭС | Создание условий для безработных граждан и работодателей в КР для поиска вакансий в государствах-членах ЕАЭС | МТСОМ | IV кв. 2022–  IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и внедрение в Информационную систему рынка труда (ИСРТ) нового функционала «Электронная биржа труда», «Анализ рынка труда» | Безработные граждане, в том числе ЛОВЗ, молодые специалисты могут оперативно/  дистанционно находить работу.  Созданы условия для оценки текущей ситуации и выявления потребностей рынка труда | МТСОМ | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение работ по совершенствованию Информационной системы рынка труда | Проведение оптимизации рабочих процессов ИСРТ | МТСОМ, МЦР | IV кв. 2022–  IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Совершенство-вание системы защиты прав граждан КР, находящихся за пределами страны | Разработка проекта распоряжения Кабинета Министров КР, предусматривающего одобрение проекта Меморандума о сотрудничестве между Кыргызской Республикой и Японией «О базовой основе информационного партнерства для надлежащего функционирования системы, касающейся иностранных трудовых ресурсов со статусом проживания «определенный квалифицированный работник» | Подписание Меморандума.  Создание условий для трудоустройства граждан КР в Японии | МТСОМ, МИД | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта распоряжения Кабинета Министров КР, предусматривающего одобрение Соглашения о привлечении граждан КР на сезонные работы в Республику Корея | Создание условий для трудоустройства граждан КР в Республике Корея | МТСОМ, МИД | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение системы менеджмента качества для частных агентств занятости (ЧАЗ) на основе международных стандартов ISO 9000 | Количество сертифицированных ЧАЗов на основе международных стандартов ISO 9000 | МТСОМ, МЭК,  Ассоциация ЧАЗов  (по согласованию) | IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация комплекса мер по повышению уровня правовой грамотности и информированности граждан по вопросам внешней миграции, в том числе о безопасной миграции | Повышение осведомленности граждан по вопросам миграции.  Количество распространенных памяток и брошюр.  Внедрение онлайн- платформ | МТСОМ, МИД, ОМСУ (по согласованию),  МО, НКО  (по согласованию) | IV кв. 2022–  IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **3.6. Финансовый рынок** | | | | | | |
|  | Повышение ликвидности акций стратегических компаний и привлечение необходимого капитала для модернизации и развития их потенциала | Проведение IPO компаний с реализацией до 10 % акций дополнительного выпуска на фондовом рынке | Повышение рентабельности стратегических компаний, а также усиление инвестиционного потенциала гражданского общества | МЭК, по согласованию: стратегические компании, профессиональ-ные участники РЦБ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и собственные средства компаний |
|  | Внесение изменений в Закон КР «О рынке ценных бумаг», в части устранения установленных барьеров при передвижении капиталов, инвестиций, финансовых услуг между государствами-членами  ЕАЭС | Взаимный допуск к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах-членах  ЕАЭС | МЭК | IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Оптимизация портфеля государствен-ных активов | Подготовка перечня хозяйствующих субъектов государственного сектора для:   * акционирования; * приватизации; * реорганизации; * ликвидации; * преобразования; * передачи ОМСУ; * передачи части функций государственных компаний частному сектору | Принятие решений Кабинета Министров КР | МЭК | I кв. 2022– II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Актуализация нормативной базы по приватизации государственного имущества | Разработка проекта Закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике» | МЭК | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение оценки деятельности органов управления хозяйствующих субъектов с госдолей по системе KPI | Внедрение системы вознаграждения и ответственности менеджеров, ориентированной на конкретные финансовые или отраслевые целевые показатели (коммерческие и некоммерческие показатели) | МЭК | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание государственной холдинговой (управляющей) компании по управлению государственными предприятиями и хозяйственными обществами с государственной долей участия | Принятие решений Кабинета Министров КР | МЭК | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание условий для развития страховой поддержки взаимной и внешней торговли государств-членов ЕАЭС | Cоздание национального института страхования экспорта | Запущена деятельность национального института страхования экспорта | МЭК, МФ | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Участие в Евразийской перестраховочной компании по перестрахованию экспорта в рамках Евразийского экономического союза | Подписание международного соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании в рамках Евразийского экономического союза |
|  | Выпуск муниципальных ценных бумаг, зеленых и социальных облигаций | Эмиссия и обращение на фондовой бирже муниципальных ценных бумаг | Покрытие сезонного дефицита местного бюджета, финансирование инфраструктурных объектов, требующих единовременных крупных средств, которыми не располагает местный бюджет. Финансирование проектов муниципалитета, направленных на решение экологических проблем | Мэрия г. Бишкек (по согласованию), МФ, МЭК, профессио-нальные участники РЦБ (по согласованию), ЗАО «КФБ» (по согласованию) | IV кв. 2023 | В рамках средств местного бюджета |
|  | Запуск финансового маркетплейса, позволяющего гражданам КР на одной платформе в онлайн-режиме приобретать финансовые продукты | Разработка, согласование и утверждение дорожной карты по запуску финансового маркетплейса | Наличие возможности для граждан КР на одной платформе в онлайн-режиме выбирать и приобретать финансовые продукты | По согласованию: ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», НБ, МЭК, коммерческие банки, операторы  платежных систем, платежные организации, небанковские финасово-кредитные организации | II–III кв. 2022 | Частное  финансирование |
| Реализация дорожной карты по запуску финансового маркетплейса | IV кв. 2022– II кв. 2025 |
| Тестирование и запуск финансового маркетплейса | III–IV кв. 2025 |
|  | Использование API (открытых программных интерфейсов) – технологий обмена данными между информацион-ными системами организаций | Разработка и утверждение нормативных правовых норм по использованию API (открытых программных интерфейсов) | Наличие возможности обмена данными между информационными системами организаций с использованием API (открытых программных интерфейсов) | По согласованию: НБ, коммерческие банки, операторы платежных систем , платежные организации,  ЗАО «МПЦ»,  ОЮЛ «Союз банков  Кыргызстана» | III кв. 2022– I кв. 2023 | Частное  финансирование |
|  | Повышение доступности к новым финансовым продуктам через развитие исламских принципов финансирования | Утверждение постановлений Национального банка КР по мере необходимости | Стимулирование расширения продуктовой линейки банковских услуг по исламским принципам финансирования и роста числа участников рынка исламского банкинга | По согласованию: НБ, коммерческие банки | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках собственных средств НБ и средств финансово-кредитных организаций |
|  | Совершенство-вание нормативной правовой базы в рамках гармонизации законодатель-ства государств- членов ЕАЭС в сфере финансового рынка | Внесение изменений в нормативные правовые акты Национального банка КР по итогам достижения концептуальных соглашений | Утверждение постановления Правления Национального банка КР | НБ (по согласованию), МЭК | I кв. 2022– IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие цифровых платежных технологий | Разработка прототипа платформы цифровой национальной валюты (цифровой сом) | Апробирование применения цифрового сома | НБ (по согласованию), МФ, МЭК, МЦР, ГКНБ, ГСФР, коммерческие банки (по согласованию), операторы платежных систем/платеж-ные организации (по согласованию) | II кв. 2022– IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета и собственных средств НБ |
|  | Повышение требований к профессио-нальным участникам рынка ценных бумаг | Внесение изменений в Положение о нормативных показателях достаточности собственных средств, устанавливаемых для профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства КР от 15 августа 2011 года № 467 | Рост уровня финансовой устойчивости, конкурентоспособ-ности финансовых организаций | МЭК | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внесение изменений в Положение о проведении квалификационной аттестации претендентов на право получения квалификационного свидетельства профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденное [постановлением](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/95233?cl=ru-ru) Правительства КР от 1 сентября 2011 года № 526 | Повышение качества и уровня услуг, предоставляемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг | МЭК | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Введение процедуры сертификации инвестиционных консультантов и рейтинговых агентств | Составление и разработка национальных перечней требований к осуществлению деятельности рейтинговых агентств и инвестиционных  консультантов | Создание института инвестиционных консультантов и рейтинговых агентств | МЭК | IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внесение изменений в Закон КР «О рынке ценных бумаг» в части введения деятельности инвестиционных  консультантов |
|  | Цифровизация процессов и услуг на фондовом рынке | Разработка и внедрение новой торговой системы для покупки и продажи ценных бумаг на фондовой бирже | Охват более широкого круга участников фондового рынка за счет удобства использования мобильной программы, повышение надежности системы, а также снижение операционных затрат | МЭК, по согласованию: фондовые биржи, профессиональ-ные участники РЦБ | II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание актуализированных реестров разрешений и лицензий субъектов небанковского финансового рынка |
|  | Внесение изменений в законодательство в сфере рынка ценных бумаг в целях регулирования  механизмов индивидуальных инвестиционных счетов | Рост рыночной активности участников торгов, ликвидности финансовых инструментов, широкий выбор инструментов инвестирования | МЭК, фондовые биржи (по  согласованию) | IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка НПА в целях создания Центральной базы данных, резервного реестра держателей ценных бумаг, Центра раскрытия корпоративной информации для повышения уровня информационного обеспечения инвесторов | Создание Центральной базы данных резервного реестра держателей ценных бумаг, Центра раскрытия корпоративной информации | МЭК,  по согласованию: ЗАО «КФБ», ЗАО «ЦД» | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение финансовой стабильности эмитентов на рынке ценных бумаг | Разработка проекта Закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» в целях внедрения инструментария по обеспечению финансовой стабильности, повышению уровня и культуры корпоративного управления участников рынка ценных бумаг, формированию системы подготовки кадров в области корпоративных финансов | Увеличение капитализации фондового рынка и повышение эффективности финансовых операций, прозрачности структуры акционерных обществ | МЭК, профессио-нальные участники РЦБ (по согласованию) | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение требований к платежеспособ-ности и финансовой устойчивости страховых организаций | Разработка нормативов для определения уровня платежеспособности страховых организаций (пруденциальные нормативы) с учетом повышения требований к качеству и структуре активов страховых  организаций | Введение новых нормативов платежеспособности  страховых организаций в части повышения требований к качеству и структуре активов  страховых организаций | МЭК | IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Совершенство-вание системы государствен-ного регулирования и надзора за страховой деятельностью | Разработка проекта новой редакции Закона КР «Об организации страхования» с учетом основных принципов страхования, рекомендуемых Международной ассоциацией страховых надзоров | Одобрение решением Кабинета Министров КР новой редакции Закона  КР «Об организации страхования в  Кыргызской Республике» | МЭК | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Совершенствование системы пенсионного обеспечения в целях создания справедливых условий для участников государственного пенсионного социального страхования, усиление страховых принципов назначения пенсий и стимулирование участия в пенсионной системе | Подготовка комплекса мер по оптимизации пенсионной системы | СФ, МЭК, МЦР | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств Социального  фонда и средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение проактивных услуг путем модернизации информационных систем в сфере пенсионного обеспечения | Предоставление проактивных услуг в сфере пенсионного обеспечения | СФ, МЦР | IV кв. 2023 | В рамках средств Социального  фонда |
|  | Разработка законопроекта, предусматривающего внесение изменений в законодательство по вопросам участия страховых организаций в системе пенсионного обеспечения граждан | Участие страховых организаций в системе пенсионного обеспечения граждан | МЭК | III кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание механизма тестирования по раннему предупреждению рисков, основанного на системе оценки рисков | Внедрение в работу программного комплекса по выявлению и раннему предупреждению рисков ухудшения финансового состояния страховых организаций на пилотной основе | МЭК | I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание условий для развития негосударствен-ного пенсионного обеспечения | Разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающего стимулирование развития негосударственного пенсионного обеспечения и деятельности негосударственных пенсионных фондов | Создание благоприятной правовой базы для различных видов негосударственного пенсионного страхования | МЭК,  негосударствен-ные пенсионные фонды (по согласованию) | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание универсальной биржевой площадки | Обращение на фондовой бирже всех финансовых инструментов: акций, облигаций, производных инструментов, виртуальных активов | Мобилизация свободных денежных средств через увеличение объемов биржевой торговли по инструментам финансового рынка | МЭК, МФ, по согласованию: НБ, профессиональ-ные участники РЦБ | III кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение электронного страхования | Разработка проекта Закона КР «О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики» в части заключения страхового договора в электронной форме | Принятие Закона КР «О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики» в части заключения страхового договора в электронной форме | МЭК, ОЮЛ «Кыргызская ассоциация страховщиков» (по согласованию) | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение механизмов по регулированию страхования в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспорт-ных средств | Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР «Об утверждении минимальных размеров страховых сумм, лимитов ответственности и тарифов страховых премий по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств» | Принятие постановления Кабинета Министров КР | МЭК, ОЮЛ «Кыргызская ассоциация страховщиков» (по согласованию) | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР «Об утверждении актов в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств» | Принятие постановления Кабинета Министров КР «Об утверждении актов в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств» | МЭК, ОЮЛ «Кыргызская ассоциация страховщиков» (по согласованию) | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка Положения о прямом регулировании при наступлении страхового случая в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств и Положения о страховом арбитре | Принятие постановления Кабинета Министров КР об утверждении положений, повышение требования к платежеспособности и финансовой устойчивости страховых организаций |
|  | Создание условий для участия страховых организаций в системе обязательного медицинского страхования | Разработка законопроекта, предусматривающего участие страховых организаций в системе обязательного медицинского страхования | Допущение страховых организаций к участию в системе обязательного медицинского страхования согласно законодательству | МЭК, МЗ, МТСОМ | III кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение механизмов по регулированию страхования в сфере обязательного страхования жилых помещений от пожара и стихийных бедствий | Разработка проекта Положения о страховом пуле | Принятие постановления Кабинета Министров КР, предусматривающего допуск страховых организаций к участию в системе обязательного страхования жилых помещений согласно законодательству | МЭК, МЧС, ОАО «Государствен-ная страховая организация» (по согласованию) | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение доступности и прозрачности финансовой отчетности организаций (субъектов небанковского рынка) | Создание Публичного депозитария финансовой отчетности | Внедрение Публичного депозитария финансовой отчетности | МЭК | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка порядка создания, управления Публичным депозитарием финансовой отчетности |
|  | Создание Международ-ного финансового центра в КР | Разработка и внесение проектов нормативных правовых актов, предусматривающих условия для функционирования Международного финансового центра в КР | Создание благоприятных инвестиционных условий и соответствующей правовой базы для привлечения инвестиций | МЭК, НБ (по согласованию) | IV кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение исламских принципов финансирования в области фондового рынка (сукук) и страхования (такафул) | Разработка и внесение проекта нормативного правового акта, предусматривающего стимулирование развития исламских принципов финансирования в области фондового рынка (сукук) и страхования (такафул) | Повышение привлекательности исламских финансовых инструментов и увеличение инвестиций | МЭК, МФ,  НБ (по согласованию) | I кв. 2023–  IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение целевых программ льготного кредитования бизнеса | Разработка государственной программы льготного кредитования бизнеса «Капитал для развития» | Принятие государственной программы. Начало выдачи льготных кредитов для малого и среднего бизнеса | МЭК, МФ, НБ (по согласованию) | III кв. 2022–  IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Расширение кредитных возможностей банков со 100 % государственной долей | Проведение ежегодной дополнительной капитализации ОАО «Айыл Банк», ОАО «РСК Банк» | Принятие решения Кабинета Министров КР о дополнительной капитализации банков со 100 % государственной долей | МФ, МЭК, по согласованию: ОАО «Айыл Банк», ОАО «РСК Банк» | Ежегодно, 2022–2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Финансирование национально значимых экономических проектов | Проведение работы по увеличению ресурсной базы РКФР для повышения инвестиционного потенциала, в том числе в рамках Соглашения между Правительствами РФ и КР, а также через привлечение средств российских и международных финансовых институтов, софинансирования в рамках инструментов ЕАЭС | Увеличение инвестиционного потенциала и рамок финансирования Российско-Кыргызским Фондом развития крупных инвестиционных проектов | МЭК, МФ, РКФР (по согласованию) | I кв. 2022– I кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Запуск деятельности Узбекско-Кыргызского Фонда развития | Сбор заявок на финансирование инвестиционных проектов | МЭК, МФ, УКФР (по согласованию) | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Запуск деятельности Венгерско-Кыргызского Фонда развития | Сбор заявок на финансирование инвестиционных проектов | МЭК, МФ, ВКФР (по согласованию) | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка нормативных правовых актов, направленных на создание Суверенного фонда развития и регулирование его деятельности | Принятие решений Кабинета Министров КР.  Запуск деятельности Суверенного фонда развития | МЭК, МФ | I кв. 2022–  III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета, доноров |
|  | Создание Банка развития КР | Запуск деятельности Банка развития КР | МФ, МЭК, НБ (по согласованию) | I кв. 2022–  IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета, доноров |
|  | Консолидация возможностей и ресурсного потенциала международных фондов развития, созданных на основе двусторонних соглашений | Создание консультационной площадки международных фондов развития, функционирующих в КР | Совместное финансирование крупных инвестиционных проектов в КР | РКФР, УКФР, ВКФР, коммерческие банки (по согласованию) | I кв. 2022 | В рамках средств РКФР, УКФР, ВКФР, коммерческих банков |
|  | Стимулирование торговли ценными бумагами и увеличение объемов биржевой торговли по инструментам фондового рынка | Внесение изменений в законодательство в сфере рынка ценных бумаг КР в целях регулирования механизмов индивидуальных инвестиционных счетов | Рост рыночной активности участников торгов, ликвидности финансовых инструментов, широкий выбор инструментов инвестирования | МЭК, ЗАО «КФБ» (по согласованию) | IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Закона КР «О товарной бирже» в целях формирования и дальнейшего развития единого биржевого рынка |
|  | Повышение уровня обязательной защиты депозитов, направленной на поддержание доверия к банковским сбережениям | Разработка проекта Закона КР о внесении изменений в Закон КР «О защите банковских вкладов (депозитов)» в части повышения размера компенсации (страхового возмещения) по депозитам вкладчиков при наступлении гарантийного случая | Увеличение размера компенсации (страхового возмещения) по депозитам вкладчиков при наступлении гарантийного случая | Агентство по защите депозитов, НБ (по согласованию), МЭК | III кв. 2022– III кв. 2023 | В рамках средств Агентства по защите депозитов |
|  | Совершенство-вание нормативной правовой базы в сфере аудиторской деятельности | Разработка проекта подзаконного акта, предусматривающего порядок проведения внешнего контроля качества аудита | Внедрение новой системы сертификации аудиторов | МЭК | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Устранение противоречий в законода-тельстве КР о накопительных пенсионных фондах | Разработка и внесение проекта Закона КР «О внесении изменений в Закон КР «О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике» в части выпуска ценных бумаг накопительным пенсионным фондом | Уточнение норм в законодательстве, касающихся деятельности накопительных пенсионных фондов, установление единых требований и исключение противоречий в части выпуска ценных бумаг накопительными пенсионными фондами | МЭК | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение доступности финансовых продуктов и услуг | Утверждение и реализация Стратегии повышения финансовой доступности на 2022–2026 годы | Расширение доступности финасовых услуг посредством реализации мероприятий, предусмотренных в Стратегии повышения финансовой доступности | НБ (по согласованию), МЭК, МФ, МЦР, заинтересован-ные организации | II кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и собственных средств НБ |
|  | Реализация государственной жилищной программы «Мой дом 2021-2026» | Увеличение объемов жилищного строительства, внедрение выдачи жилищных сертификатов и других механизмов | Привлечение инвестиций, в том числе за счет международных доноров и выпуска ценных бумаг | ОАО «ГИК» (по согласованию), МФ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Инвестиции на сумму не менее 25 млрд сомов и средства республиканского бюджета в размере не менее 10 млрд сомов.  Финансирование приобретения и строительства жилья не менее 740 000 кв. м;  - обеспечение жильем не менее 15 000 семей |
|  | Внедрение новых ипотечных продуктов | Запуск проекта «Зеленая ипотека» | Выдача ипотечных кредитов «Зеленая ипотека» | ОАО «ГИК» (по согласованию) | II кв. 2024 | Из средств KFW в рамках реализации 3 фазы на сумму в 9 млн евро |
| **3.7. Система государственных финансов** | | | | | | |
|  | Оптимизация и повышение эффективности расходов бюджета | Внедрение программного бюджетирования, ориентированного на результат, в увязке с национальными стратегическими документами | Ориентация системы бюджетирования на реализацию стратегических целей | МФ, министерства и ведомства | I кв. 2022–  IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Полная автоматизация процедур планирования и исполнения государственного бюджета на программной основе с учетом автоматизированной системы казначейства в пилотных министерствах здравоохранения, образования и науки, труда, социального обеспечения и миграции | Формирование прозрачной системы планирования и эффективного использования бюджетных средств | МФ, МЗ, МОН, МТСОМ | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение новых систем межбюджетных отношений, нацеленной на усиление полномочий и ответственности местных органов власти | Передача полномочий, усиление ответственности местных органов власти по формированию и исполнению местных бюджетов | МФ | I кв. 2022–  IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Снижение уровня внешнего долга | Разработка проектных предложений по обмену государственного внешнего долга на реализацию проектов развития в сфере охраны окружающей среды, экологии, «зеленой» экономики или с акцентом на реализацию программ в социальной сфере | Разработка проектных предложений по обмену государственного внешнего долга на проекты развития | МФ | IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение переговоров с кредиторами по реструктуризации и списанию государственного внешнего долга, в том числе на основе проектных предложений по обмену долга на реализацию проектов развития | Достижение договоренностей по реструктуризации и списанию государственного внешнего долга | МФ, МИД, МЭК, МЮ, МПРЭТН, МЭ, МТК, МСХ, НБ (по согласованию), заинтересован-ные министерства и ведомства | IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Совершенство-вание механизмов осуществления государствен-ных закупок | Внесение изменений в Закон КР «О государственных закупках» в части учета расчетов жизненного цикла товаров | Осуществление закупок с применением учета стоимости товаров в соотношении цена –качество | МФ | I–III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внесение изменений в Закон КР «О государственных закупках», предусматривающих возможность осуществления централизованных государственных закупок | Внедрение принципов централизованных государственных закупок товаров, работ, услуг и консультационных услуг | МФ | I кв. 2022– III кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **IV. Экономические приоритеты развития** | | | | | | |
| **4.1. Развитие «зеленой» экономики** | | | | | | |
| **Лесное хозяйство** | | | | | | |
|  | Создание единой информацион-ной интернет-платформы (на кыргызском, русском, английском языках) для меценатов и участников международного рынка компенсации CO2 из любых стран мира, желающих сажать лес в Кыргызстане | Создание интернет-платформы «Зеленые горы Кыргызстана» | Запуск работы интернет-платформы «Зеленые горы Кыргызстана» | МСХ, МЦР | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
|  | Разработка механизма привлечения средств меценатов и участников международного рынка компенсации CO2 для посадки леса | Определение условий для привлечения средств меценатов и участников международного рынка компенсации CO2 для посадки леса | МСХ | II кв. 2022 |
|  | Создание и запуск ГИС для мониторинга земель на интернет-платформе «Зеленые горы Кыргызстана» | Запуск ГИС на интернет-платформе «Зеленые горы Кыргызстана» | МСХ, МЦР | IV кв. 2022 |
|  | Принятие решения Кабинета Министров КР об аккумулировании средств для посадки леса | Создание Фонда посадки леса | МСХ, МФ, МЮ, МЭК, МПРЭТН, МИД | II кв. 2022 |
|  | Определение породы посадочного материала (в зависимости места производства) | Создание каталога пород посдадочного материала для каждого района | МСХ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
|  | Проведение информацион-ной кампании о необходимости увеличения территории леса и имеющемся для этого потенциале КР | Распространение информационных материалов (в том числе видеороликов) в сети Интернет, на телевидении | Проведение информационной кампании | МСХ | II–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
|  | Восстановление лесных экосистем | Разработка Программы по лесовосстановлению и лесоразведению в КР | Программа на основе научных данных по определению возможности восстановления лесных экосистем, облесению склонов и восстановлению пойменных лесов и т.д. | МСХ, МПРЭТН | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
|  | Совершенствование нормативных правовых актов в области управления природными ресурсами, в том числе разработка методологий комплексного управления природными ресурсами | Усиление институциональных и регулятивных систем для планирования и развития с учетом климатических факторов | МПРЭТН, МСХ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
|  | Внедрение методов рационального использования, сохранение и восстановление лесов | Облесение малопродуктивных земель путем создания лесных культур и плантаций | Создание культур и плантаций на площади 70 га малопродуктивных землях | МСХ | Ежегодно | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение прогноза развития и пожарной опасности с помощью моделей, космоснимков для быстрого реагирования | Внедрение современных технологий – ГИС, с применением спутниковых снимков для быстрого реагирования и принятия мер по сохранению лесов | МСХ | I–IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение новых передовых технологий по выращиванию посадочного материала в специализированных базовых питомниках в регионах республики | Создание специализированных базовых питомников в регионах | МСХ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Привлечение донорских средств для увеличения территории леса согласно обязательствам КР в рамках РКИК ООН (ОНУВ – 2021) | Создание экспертных групп по разработке проектных предложений для международных фондов и доноров (ВБ, ФАО, ВПП, GIZ, ПРООН, АБР и др.) | Создание экспертных групп по разработке проектных предложений по теме лес (ОНУВ 2021) | МСХ, МФ, МИД, МЭК, МПРЭТН | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
|  | Разработка и подача проектных предложений для увеличения территории леса и реаби-литации лесов, пастбищ в международные фонды и донорам (ВБ, ФАО, ВПП, GIZ, ПРООН, АБР и др.) | Поданы проектные предложения (не менее 14) | МСХ, МПРЭТН, МИД, МФ, МЭК, АИР | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
|  | Обеспечение доступа к льготным кредитам, ссудам и грантам, также лизинговой технике предпринимателям, занимающимся агролесоводством, садоводством, созданием лесных питомников и плантации | Предприниматели, занимающиеся агролесоводством, созданием лесных питомников и плантаций имеют доступ к льготным кредитам, ссудам и грантам, а также лизинговой технике | МСХ, МФ, МЭК, банки со 100 % государствен-ной долей, международ-ные фонды развития | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
|  | Установление сотрудничества с крупными транснациональ-ными компаниями, фондами и мировыми публичными лицами, заинтересован-ными в посадке леса в Кыргызстане | Проведение переговоров с транснациональными компаниями, фондами и мировыми публичными лицами | Заключение договоров на посадку деревьев | МСХ, МИД | II–III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
|  | Увеличение территории леса с привлечением к посадке леса волонтеров, студентов и школьников, местного населения и др. | Увеличение объема производства посадочного материала | Увеличено количество посадочного материала древесной и кустарной породы:   * до 8 млн шт.; * до 9 млн шт.; * до 15 млн шт. | МСХ | IV кв. 2022  IV кв. 2023  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
|  | Массовая посадка и посев леса на территории республики | Произведена посадка и посев леса в количестве 6 млн шт., в том числе:   * посадка – 4 млн шт.; * посев – 2 млн шт. | МСХ, ОМСУ (по согласованию) | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
|  | Произведена посадка и посев леса в количестве 7 млн шт., в том числе:   * посадка – 4,5 млн шт.; * посев – 2,5 млн шт. | IV кв. 2023 |
|  | Произведена посадка и посев леса в количестве 8 млн шт., в том числе:   * посадка – 5 млн шт.; * посев – 3 млн шт. | IV кв. 2024 |
|  | Произведена посадка и посев леса в количестве 10 млн шт., в том числе:   * посадка – 7 млн шт.; * посев – 3 млн шт. | IV кв. 2025 |
|  | Произведена посадка и посев леса в количестве 12 млн шт., в том числе:   * посадка – 9 млн шт.; * посев – 3 млн шт. | IV кв. 2026 |
|  | Обеспечение ухода и сохранности посаженного леса | Установка оросительных сетей, уход за лесом, охрана и защита леса | Установка оросительных сетей, охрана и защита посаженного леса | МСХ, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
|  | Микроклональ-ное размножение растений (in vitro) | Приобретение оборудования для микроклонирования растений (in vitro) | Приобретено необходимое оборудование для микроклонирования растений (in vitro) | МСХ, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
|  | Обучение персонала работе на оборудовании для микроклонирования растений | Производство растений посредством микроклонирования растений | МСХ, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
| **Садоводство** | | | | | | |
|  | Определение наиболее рентабельных сортов плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев с высокой приживае-мостью для дальнейшего регионального районирования | Проведение научно-практического исследования по выявлению наиболее рентабельных сортов плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев, определение степени приживаемости и дальнейшее районирование в соответствии со специализацией регионов республики | Формирование Перечня наиболее рентабельных сортов плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев, определение степени приживаемости и дальнейшее районирование по 7 регионам республики | МСХ,  по согласованию: НАН, КНАУ | I кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Совершенство-вание законодательной базы по развитию садоводства в горной местности | Разработка и внесение в Жогорку Кенеш КР проекта Закона КР «О внесении изменений в Земельный кодекс Кыргызской Республики», предусматривающего разрешение на посадку многолетних насаждений на малопродуктивных землях и деградированных пастбищах, а также введение запрета на посадку многолетних насаждений на пахотных землях | Проект Закона КР одобрен Кабинетом Министров КР и внесен в Жогорку Кенеш КР, создано  правовое условие для развития садоводства на малопродуктивных землях, деградированных пастбищах и сохранения пахотных земель в целях обеспечения продовольственной безопасности | МСХ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и реализация комплекного плана по озеленению селеопасных склонов вблизи населенных пунктов фисташками, миндалем и т.д. | Посадка фисташковых, миндальных деревьев на селеопасных склонах | МСХ | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение граждан КР посадочным материалом плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев согласно Перечню наиболее рентабельных сортов плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев | Формирование продуцируемой площади питомников, производящих посадочный материал плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев согласно Перечню | Формирование продуцируемой площади питомников с ежегодным увеличением на 100 % | МСХ | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Производство посадочного материала плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев согласно Перечню | Производство посадочного материала фруктовых и ореховоплодовых деревьев с ежегодным увеличением количества на 100 % | МСХ | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение системы контроля за производством посадочного материала и проведение ежеквартального аудита на местах производства посадочного материала | Загрузка результатов аудита и фото- и видеоотчетов о производстве посадочного материала ежеквартально на сайт «Сады Кыргызстана» | МСХ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Оказание консультационной помощи питомникам в сфере дендралогии | Оказание ежеквартальной консультационной поддержки питомников в сфере дендралогии | МСХ, КНАУ (по согласованию) | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Поставка на рынок Кыргызстана произведенного посадочного материала плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев | Организация пунктов продаж саженцев в каждом районном и областном центре | МСХ, ППП КР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию) | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Формирование единой информацион-ной интернет-платформы (на кыргызском и русском языках) для садоводов Кыргызстана | Создание интернет-платформы «Сады Кыргызстана» и его мобильного приложения | Запуск интернет-платформы «Сады Кыргызстана» | МСХ | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Загрузка на интернет-платформе «Сады Кыргызстана»:   * информации о наиболее рентабельных сортах плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев с высокой приживаемостью согласно Перечню; * перечня пунктов продаж саженцев с указанием места локации и контактов; * обучающих видео-роликов по садоводству на кыргызском и русском языках | Загрузка материалов на интернет-платформе «Сады Кыргызстана» | МСХ | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание системы онлайн-консультаций специалистом-садоводом на интернет-платформе «Сады Кыргызстана» | Создана на интернет-платформе «Сады Кыргызстана» система онлайн-консультаций специалистом садоводом | МСХ | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение дистанционного обучения для начинающих садоводов | Подготовка и распространение обучающих видео- и печатных брошюр для каждого сорта плодовых, плодово-ягодных и орехоплодовых деревьев из Перечня | Передача обучающих видео- и печатных брошюр по каждому сорту из Перечня в каждый айыл окмоту и ознакомление хозяйствующих субъектов с технологиями выращивания | МСХ | II–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Переориентация населения с неплеменного животноводства на ведение садоводства, согласно обязательствам КР в рамках РКИК ООН (ОНУВ 2021) | Проведение сравнительного анализа рентабельности садоводства и неплеменного животноводства | Опубликование отчета сравнительного анализа рентабельности садоводства и неплеменного животноводства и краткого варианта отчета в газетах и журналах на кыргызском и русском языках, в том числе в изданиях областного и районного масштаба, а также в интернет-изданиях (в 100 изданиях) | МСХ, СМИ (по согласованию) | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание и загрузка видеоролика, популяризирующего садоводство, на базе отчета сравнительного анализа рентабельности садоводства и неплеменного животноводства на интернет-платформе «Сады Кыргызстана» и его трансляция на каналах страны | Трансляция видео-ролика, популяризирующего садоводство, минимум 1 раз в неделю на 3 каналах страны | МСХ, МЭК, телеканалы (по согласованию) | IV кв. 2022 | Республиканский бюджет (200,0 тыс. сом.) |
|  | Обеспечение ирригации | Установка водоскважин и систем капельного орошения для садоводства | Установка 109 скважин и систем капельного орошения на землях многолетних насаждений на площади 300,0 га | МСХ, МФ | I кв. 2022– IV кв. 2026 | Республиканский бюджет (25,0 млн сом.) |
|  | Привлечение донорских средств для увеличения территории садов и снижения количества неплеменного скота согласно обязательствам КР в рамках РКИК ООН (ОНУВ – 2021) | Создание экспертных групп по разработке проектных предложений для международных фондов и доноров (ВБ, ФАО, ВПП, GIZ) | Создание 2 экспертных групп по следующим темам:   * садоводство (ОНУВ 2021); * животноводство (ОНУВ 2021) | МСХ, МЭК, МИД | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и подача проектных предложений для увеличения территории садов и снижения количества непородистого скота в международные фонды и донорам (ВБ, ФАО, ВПП, GIZ) | Подача более 14 проектных предложений в международные фонды и донорам | МСХ, МИД | IV кв. 2022– I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **Возобновляемые источники энергии и энергоэффективность** | | | | | | |
|  | Запуск процесса проектирования, разработки и запуска объектов ВИЭ | Проведение инвентаризации нормативной правовой базы в области ВИЭ, создание условий для реализации проектов, в том числе путем применения механизма ГЧП | Внесение соответствующих изменений в НПА в области ВИЭ | МЭ, АИР | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций, частные инвестиции |
|  | Внесение изменений в Закон КР «О возобновляемых источниках энергии» | I кв. 2022 |
|  | Разработка и  утверждение стратегии развития ВИЭ в КР | II кв. 2022 |
|  | Разработка шаблона/паспорта проекта ВИЭ, определяющего критерии объекта ВИЭ |
|  | Разработка алгоритма действий для инвестора, реализующего проекты по ВИЭ на территории КР |
|  | Разработка и утверждение 100 проектов по строительству объектов ВИЭ | Подготовка 50 проектов с полным пакетом документов (паспорт, исследование перспективных створов, отведение земельных участков, (ПТЭО) | МЭ, МСХ, МФ,  МПРЭТН,  МЧС, Госстрой | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета, частные инвестиции |
|  | Подготовка 50 проектов с полным пакетом документов (паспорт, исследование перспективных створов, отведение земельных участков, (ПТЭО) | МЭ, МСХ,  МКИСМП,  МПРЭТН,  МЧС,  Госстрой | IV кв. 2023 |
|  | Размещение информации (паспорт, фото и видеоматериалы створов и т.д.) по каждому проекту/объекту на официальном сайте уполномоченного органа в сфере энергетики и инвестиций КР | МЭ | По мере готовности каждого паспорта проекта |
|  | Обеспечение строительства и ввода в эксплуатацию объектов ВИЭ | Введение новых мощностей генерации электроэнергии минимум 150 МВт | МЭ | IV кв. 2022 | Частные инвестиции – 100 млн долл. США |
|  | Введение новых мощностей генерации электроэнергии минимум 250 МВт | IV кв. 2023 | Частные инвестиции – 100 млн долл. США |
|  | Введение новых мощностей генерации электроэнергии минимум 350 МВт | IV кв. 2024 | Частные инвестиции – 100 млн долл. США |
|  | Введение новых мощностей генерации электроэнергии минимум 550 МВт | IV кв. 2025 | Частные инвестиции – 100 млн долл. США |
|  | Улучшение обеспечения населения электроэнергией | IV кв. 2026 | Частные инвестиции  (22 млн долл. США) |
|  | Повышение эффективности потребления энергии | Разработка проекта Программы по энергосбережению в КР на 2022–2027 годы | Принятие Программы по энергосбережению в КР на 2022–2027 годы | МЭ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие альтернативных источников энергии | Разработка Программы развития ВИЭ на среднесрочный (долгосрочный) период | Утверждение Программы | МЭ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Принятие НПА, предусматривающего строительство и дальнейшее применение источника генерирующей мощности по договорному тарифу (в том числе на условиях аренды) для субъектов майнинга без применения ЛЭП энергохолдинга | Развитие ВИЭ, привлечение инвестиций | МЭ | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие микрогенерации электроэнергии | Предоставление права осуществления продажи произведенной на объектах микрогенерации электрической энергии в сеть | Внесение соответствующих изменений в законы КР «О возобновляемых источниках энергии» и «Об электроэнергетике». Разработка механизмов подключения, взаимозачета | МЭ | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка механизма финансирования энергоэффектив-ной модернизации зданий и установок ВИЭ для микрогенерации электроэнергии | Проведение работ по аккумулированию средств для развития энергосбережения и ВИЭ | Создание Республиканского фонда энергосбережения и ВИЭ | МЭ | IV кв. 2022 | Внебюджетное финансирование |
|  | Разработка механизма кредитования граждан, использующих установки возобновляемых источников энергии и желающих утеплить свое жилье | Выдача льготных кредитов для граждан, использующих установки возобновляемых источников энергии и желающих утеплить свое жилье |
|  | Разработка (актуализация) национальных строительных норм и правил с повышенными параметрами энергоэффектив-ности для существующих и новых общественных и жилых зданий в КР | Разработка плана мер по внедрению конкретных технологических решений в различных отраслях экономики КР | Актуализация следующих СНиП:  1) СНиП Здания жилые многоквартирные;  2) СНиП Котельные установки;  3) СНиП Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | МПРЭТН, Госстрой | IV кв. 2022 | В рамках средств донорских организаций (248,600 долл. США) |
| **«Зеленый» транспорт** | | | | | | |
|  | Переход на экологически чистые виды топлива и борьба с вредными выхлопными газами | Проработка с ЕЭК вопроса о продлении до 2025 года ввоза новых электромобилей без импортных таможенных пошлин | Увеличение количества электромобилей и электрозарядных станций | МЭК | II кв. 2022 | В рамках республиканского бюджета |
|  | Освобождение от оплаты НДС на ввозимые электрозарядные станции и их запасные части (комплектующие) | III кв. 2022 |
|  | Перевод действующего государствен-ного автопарка на электрический транспорт | Разработка проекта Программы по переводу государственного автопарка на электромобили (пилотный проект) | Внедрение электрического транспорта в государственный автопарк | МЭК | I–III кв. 2022 | В рамках республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Программы по созданию сети скоростных электрозарядных станций (зарядная инфраструктура) на территории КР | Создание зарядной инфраструктуры в Кыргызской Республике с учетом горной местности и доступа к электрическим линиям | МЭК | I кв. 2023 |
| **Управление отходами** | | | | | | |
|  | Сокращение образования отходов путем применения мер экономического регулирования в области обращения с товарами, подлежащими вторичной переработке, утилизации | Разработка проекта Закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР относительно регулирования оборота товаров, подлежащих вторичной переработке после утраты ими потребительских свойств» с учетом нормЕАЭС и международных требований | Принятие Закона КР | МПРЭТН, МЭК | I–II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Разработка проекта Концепции внедрения института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров | Принятие Концепции внедрения института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров | МЭК, МПРЭТН,  МФ, МСХ, МЗ, МЭ | II–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Разработка проектов решений Кабинета Министров КР об утверждении:  - Перечня товаров, подлежащих вторичной переработке, размера, порядка взимания утилизационного сбора на переработку вторичных отходов и утилизации;  - Порядка осуществления расширенных обязательств производителей, импортеров,  - Методики расчета утилизационного сбора за вторичную переработку сырья в КР | Принятие соответствующих постановлений Кабинета Министров КР | МПРЭТН, МЭК, МФ | I–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Внесение изменений в Кодекс КР о неналоговых доходах, предусматривающих нормы по:  - уплате сбора за вторичную переработку отходов (утилизационный сбор) производителями, импортерами товаров, подлежащих переработке после утраты ими потребительских свойств и утилизации;  - порядку субсидирования организаций по переработке вторичных отходов на софинансирование утвержденных в установленном порядке работ для покрытия расходов на сбор, транспортировку, переработку отходов от использования товаров, подлежащих вторичной переработке и утилизации за счет утилизационных сборов | Принятие закона КР о внесении изменений в Кодекс КР о неналоговых доходах по сбору за вторичную переработку отходов (утилизационный сбор) производителями, импортерами товаров, подлежащих переработке после утраты ими потребительских свойств и утилизации, и субсидированию организаций.  Разработка подзаконных актов Кабинета Министров КР | МФ, МПРЭТН, МЭК | I–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Сокращение и вывод из оборота отдельных видов одноразовых и  трудноперераба-тываемых товаров | Разработка проекта решения Кабинета Министров КР о введении запрета или количественных ограничений на импорт отдельных видов одноразовых неперерабатываемых и трудно-перерабатываемых товаров | Принятие постановления Кабинета Министров КР о введении мер нетарифного регулирования в отношении импорта отдельных видов одноразовых неперерабатываемых и и трудноперерабаты-ваемых товаров | МЭК, МПРЭТН | II–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Проработка механизма утилизации батарей электромобилей | Запуск механизма утилизации батарей электромобилей | МПРЭТН | I кв. 2023–  III кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Уменьшение объема отходов, предотвраще-ние их образования, их сокращение, переработка и повторное использование | Разработка комплексной программы по устойчивому управлению отходами и вторичными ресурсами | Принятие комплекса мер, направленных на создание правовых и институциональных предпосылок для эффективной системы управления отходами и вторичными ресурсами (снижение образования, переработка, вторичное использование, безопасная утилизация отходов) | МПРЭТН, МЭК, МСХ | I–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Пересмотр Порядка обращения с отходами производства и потребления в КР | Внесение изменений в соответствующие НПА, регламентирование требований к объектам обезвреживания, переработки, утилизации отходов, по использованию экологически безопасных технологий | МПРЭТН,  МСХ, МЭК, МЧС | III кв. 2022–  II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Внедрение системы раздельного сбора отходов | Сокращение отходов, несанкционированных свалок | МПРЭТН, МКИСМП, МЭК | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **Стимулирование внедрения принципов «зеленой» экономики** | | | | | | |
|  | Внедрение инструментов «зеленого» финансирования | Создание «Зеленой» финансовой корпорации | Привлечение климатического и «зеленого» финансирования в «Зеленую» финансовую корпорацию и интегрирование в финансовую систему КР | МЭК, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана» (по согласованию), МФ, МПРЭТН | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
|  | Разработка и реализация Дорожной карты по устойчивому финансированию в КР | Утверждение механизмов стимулирования «зеленого» финансирования | НБ (по согласованию), МЭК,  по согласованию:  ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана»,  ОЮЛ «Ассоциация микрофинан-совых организаций»,  ЗАО «КФБ»,  ОЮЛ «Кыргызская ассоциация страховщиков» | II кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств партнеров по развитию |
|  | Стимулирование внедрения принципов «зеленой» экономики в деятельность малого и среднего бизнеса | Организация ежегодного конкурса «Самый зеленый бизнес» с учреждением призового фонда | Проведение конкурса «Самый зеленый бизнес» с учреждением призового фонда | МЭК | IV кв. 2022 | В рамках средств партнеров по развитию |
|  | Стимулирование внедрения принципов «зеленой» экономики в деятельность местных сообществ | Организация ежегодного конкурса «Самый зеленый айыл окмоту» с учреждением призового фонда | Проведение конкурса «Самый зеленый айыл окмоту» с учреждением призового фонда | МЭК, МФ | IV кв. 2022 | В рамках средств партнеров по развитию |
| **4.2. Энергетика** | | | | | | |
|  | Реконструкция и модернизация существующих мощностей ГЭС | Замена всех четырех гидроагрегатов, ремонт затворов Токтогульской ГЭС | Прирост мощности ориентировочно на 240 МВт (20 %) | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» | IV кв. 2025 | В рамках средств АБР/ЕАБР (бюджет по Фазе 2, 3 – 226,4 млн долл. США: АБР – 126,4 млн долл. США, ЕАБР – 100 млн долл. США) |
|  | Реконструкция основного и вспомогательного оборудования Уч-Курганской ГЭС для обеспечения стабильной генерации электроэнергии в объеме более 180 МВт | Установка гидроагрегатов с повышением мощности с 45 до 56 МВт на Уч-Курганской ГЭС | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» | IV кв. 2026 | В рамках средств АБР (100 млн долл. США) |
|  | Замена основного силового оборудования Ат-Башинской ГЭС | Обеспечение прироста мощности ГЭС на 4 МВт (10 %) | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» | IV кв. 2022 | В рамках средств SECO  (19,82 млн швейц. франков) |
|  | Пуск второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 мощностью 120 МВт, строительство ОРУ-500 кВ | Уменьшение дефицита мощностей, прирост мощности 120 МВт, выдача дополнительной «запертой» мощности 30 МВт | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» | IV кв. 2025 | В рамках средств ЕАБР  (110 млн долл. США) |
|  | Реализация проекта CASA-1000 | Строительство линии электропередачи ВЛ 500 кВ «Датка-Сугд» протяженностью 455,7 км с дополнительной ячейкой на ПС «Датка» | Развитие экспортного потенциала, привлечение иностранных инвесторов в строительство объектов генерации на территории КР, увеличение ежегодного дохода за счет экспорта в летний период | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «НЭСК», МИД | IV кв. 2023 | В рамках средств МАР / ЕИБ / ИБР  (45 млн долл. США/70 млн евро/50 млн долл. США) |
|  | Строительство новых генерирующих мощностей в КР | Проведение первоочередных мероприятий для строительства новых генерирующих мощностей в КР | Поиск инвесторов, определение источников финансирования, разработка ТЭО и т.д. | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Частные инвестиции |
|  | Строительство Камбаратинской ГЭС-1 | Установленная мощность Камбаратинской ГЭС-1 составляет 1860 МВт (4 агрегата).  Объем энергии, вырабатываемый четырьмя агрегатами за среднемноголетний период, 5640 млн кВт.ч | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Частные инвестиции |
|  | Строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС | Установленная мощность  Верхне-Нарынского каскада ГЭС составляет 237,7 МВт со среднегодовой выработкой 942 млн кВт.ч, в т.ч.: Акбулунская – 87,4 МВт;  Нарынская-1 – 47,7 МВт;  Нарынская-2 – 47,6 МВт;  Нарынская-3 – 55 МВт | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Частные инвестиции |
|  | Строительство Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС | Суммарная установленная мощность Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС составляет 1305 МВт.  Состоит из 3-х ГЭС:  Каракольская – 33 МВт;  Кокомеренская ГЭС-1 – 360 МВт;  Кокомеренская ГЭС-2 – 912 МВт | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Частные инвестиции |
|  | Строительство Казарманского каскада ГЭС | Мощность Казарманского каскада ГЭС составляет 1160 МВт со среднегодовой выработкой 4 661,6 млн кВт.ч, в т.ч.:  Алабугинская – 600 МВт;  Карабулунская-1 – 149 МВт;  Карабулунская-2 – 163 МВт;  Тогузтороузская – 248 МВт | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Частные инвестиции |
|  | Строительство Сары-Джазского каскада ГЭС | Мощность Сары-Джазского каскада ГЭС составляет 1100 МВт со средней годовой выработкой 4,55 млрд кВт.ч электрической энергии | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Частные инвестиции |
|  | Строительство Чаткальского каскада ГЭС | Мощность Чаткальского каскада ГЭС составляет 1800 МВт со среднегодовой выработкой 2650 млн кВт.ч, в т.ч.:  Баркрауская – 700 МВт;  Нижнечаткальская – 1100 МВт | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Частные инвестиции |
|  | Строительство Ала-Букинского каскада ГЭС | Суммарная установленная мощность составляет 414 МВт:  Арпанская-1 – 136 МВт;  Арпанская-2 – 58 МВт;  Макмальская – 112 МВт;  Сазская – 108 МВт | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | Частные инвестиции |
|  | Строительство Куланакской ГЭС на реке Нарын | Выработка электроэнергии, мощность ГЭС 100 МВт | МЭ | I кв. 2022– IV кв. 2025 | Частные инвестиции (100 млн долл. США) |
|  | Строительство Кара-Бууринской ГЭС, Уч-Коргонский айылный аймак Манасского района | Улучшение обеспечения населения электроэнергией | МЭ | I кв. 2022–  I кв. 2023 | Частные инвестиции (22 млн долл. США) |
|  | Строительство Папанской МГЭС, Кара-Кульской МГЭС | Улучшение обеспечения населения электроэнергией | МЭ | I кв. 2022–  I кв. 2023 | Частные инвестиции  (25+20 млн долл. США) |
|  | Снижение потерь электроэнергии, рост производитель-ности труда в администриро-вании учета электроэнергии и сбора денежных средств | Приобретение и установка современной системы АСКУЭ, а также модернизация и укрепление распределительных сетей системы электроснабжения ОАО «Ошэлектро» | Снижение технических потерь электроэнергии, увеличение надежности электроснабжения, а также улучшение качества электроснабжения потребителей г. Ош | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «Ошэлектро» | IV кв. 2023 | В рамках средств ЕБРР (5 млн евро) |
|  | Внедрение системы АСКУЭ, а также модернизация сетей и оборудования ОАО «Востокэлектро» | Повышение надежности электроснабжения, сокращение потерь ОАО «Востокэлектро» | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «Восток-электро» | IV кв. 2023 | В рамках средств ЕБРР (6 млн евро) |
|  | Внедрение автоматической информационной системы коммерческого учета электрической энергии (АИСКУЭ) по всей стране | Снижение уровня потерь электроэнергии. Обеспечение прозрачности потребления энергии. Доведение охвата конечных потребителей умными счетчиками до 75 % | МЭ | IV кв. 2025 | В рамках средств международных финансовых институтов (11 млн долл. США) |
|  | Улучшение теплоснабжения | Модернизация индивидуальных общедомовых тепловых пунктов, установка приборов учета тепловой энергии и водомеров горячей воды с функциями удаленного снятия показаний (умные счетчики), замена и реконструкция магистральной тепловой сети «Восток» | Расширение зоны обслуживания ОАО «Бишкектеплосеть», увеличение надежности работы оборудования | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «Бишкек-теплосеть» | IV кв. 2023 | В рамках средств ВБ (31 млн долл. США) |
|  | Выработка механизмов взаимовыгодно-го сотрудничества по комплексному использованию водно-энергетических ресурсов страны | Подготовка концептуального документа/дорожной карты по водно-энергетическим ресурсам страны на ближайшую перспективу с учетом нынешних реалий | Определение шагов по эффективному использованию водно-энергетических ресурсов страны | МЭ, МСХ, МЭК, МИД, ГКНБ, НСК, ПП ПКР в областях, по согласованию: ОМСУ, КНТЦ «Энергия» | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Подготовка водно-энергетического баланса на ближайшую перспективу с ежегодным прогнозом | Принятие постановления Кабинета Министров КР об утверждении водно-энергетического баланса КР на период до 2026 года с ежегодным прогнозированием | МЭ, МЧС, МЭК, МИД, ГКНБ, МСХ, НСК, ПП ПКР в областях, по согласованию: ОМСУ, ОАО «НЭХК», КНТЦ «Энергия» | I кв. 2022–  I кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Подготовка топливно-энергетического баланса на ближайшую перспективу с учетом нынешних реалий | Принятие постановления Кабинета Министров КР об утверждении топливно-энергетического баланса КР на период до 2026 года | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭХК», КНТЦ «Энергия» | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение эффективности работы энергокомпаний | Передача мэриям:  г. Бишкек – ТЭЦ г. Бишкек, ОАО «Бишкек теплосеть»;  г. Ош – ТЭЦ г. Ош | Внедрение конкурентных механизмов ценообразования на электрическую энергию | МЭ, мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию) | I кв. 2022 | В рамках средств акционерных обществ |
|  | Создание объединенной распределительной электроэнергетической компании путем присоединения к ОАО «Северэлектро» региональных распределительных компаний ОАО «Востокэлектро», ОАО «Ошэлектро»; ОАО «Жалалабатэлектро» | Создание предпосылок и новых механизмов привлечения инвесторов в отрасль | МЭ, ОАО «НЭХК» (по согласованию) | I–IV кв. 2022 | В рамках средств акционерных обществ |
|  | Создание единой  электросетевой компании напряжением 0,4-500 кВ с последующим  выделением из нее функций по сбыту электрической энергии | Создание предпосылок и новых механизмов привлечения инвесторов в отрасль | МЭ, ОАО «НЭХК» (по согласованию) | I–IV кв. 2023 | В рамках средств акционерных обществ |
|  | Газоснабжение приграничных сел Баткенской области | Разработка предложений по газификации приграничных сел Баткенской области | Внесение предложений на рассмотрение Кабинета Министров КР | МЭ, МЭК,  ПП ПКР в Баткенской области, ОМСУ (по согласованию) | I–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Проработка вопроса о добыче и использовании природного газа в селе Ак-Турпак Кадамжайского района Баткенской области | Внесение в Кабинет Министров КР предложения о добыче и использовании природного газа | МЭ, МЭК,  ПП ПКР в Баткенской области, ОМСУ (по согласованию) | I–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
| **4.3. Сельское хозяйство и переработка** | | | | | | |
|  | Стимулирование развития средних и крупных перерабатываю-щих комплексов, логистических центров для экспорта продукции на внешние рынки | Разработка проекта Программы развития торгово-логистических центров в КР на 2024-2026 годы | Создание правовых условий по развитию торгово-логистических центров в КР | МСХ, МЭК,  ПП ПКР в областях | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности в КР на 2022-2026 годы | Создание правовых, экономических и социальных условий по развитию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | МСХ | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Привлечение инвестиций в строительство торгово-логистических центров | Направление инвестиционных средств на улучшение логистической и экспортной инфраструктуры | АИР, МСХ, МИД | I кв. 2022–  III кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций, частные инвестиции |
|  | Создание и функционирование индустриального торгово-логистического комплекса в районе пунктов пропуска «Карасу» и «Актилек» | Определение мест дислокации ИТЛЦ, проработка вопроса финансирования, обеспечения инженерно-техническими коммуникациями | МЭК, АИР, МИД | I кв. 2022–  III кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Проведение организационных мероприятий по переводу (трансформации) и отводу земель для строительства торгово-логистических центров | Перевод (трансформация) и отвод земельных участков для строительства торгово-логистических центров | МСХ, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр механизмов стимулирования развития агропромышлен-ного комплекса, в том числе за счет увеличения и структурирования финансовой поддержки со стороны государства | Стимулирование отраслей семеноводства и племенного животноводства посредством выделения дотационных средств | Выделение дотационных средств, закупка кондиционных семян высших репродукций сельскохозяйственных культур, племенных животных и племенных материалов, проведение сортообновлений, сортосмены, обновление племенного состава сельскохозяйственных животных | МСХ, МЭК | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета (936,8 млн сом., в том числе племенное животноводство –259,0 млн сом., семеноводство –677,8 млн сом.) |
|  | Развитие и стимулирование кластерного производства в сфере сельского хозяйства и пищевой перерабатывающей промышленности | Создание кластеров по производству молока, мяса, картофеля, овощей, плодов, меда | МСХ, МЭК, РКФР (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию),  ПП ПКР в областях | I кв. 2022– III кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Стимулирование процесса консолидации (укрупнения) крестьянских (фермерских) хозяйств в кооперативы и кластерные объединения | Крестьянские (фермерские) хозяйства укрупнены в кооперативы и кластерные объединения посредством применения средств проекта «Финансирование сельского хозяйства» | МСХ, МЭК, РКФР, коммерческие банки (по согласованию) | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета (250,0 млн сом.) |
|  | Строительство и оснащение оборудованием фитосанитарной лаборатории в Джалал-Абадской области | Создание условий по сертификации сельскохозяйственной продукции в Джалал-Абадской области | МСХ | III кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета (31,0 млн сом.) |
|  | Оснащение фитосанитарной лаборатории Баткенской, Нарынской областей | Создание условий по сертификации сельскохозяйственной продукции в Баткенской и Нарынской областях | МСХ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета (20,0 млн сом.) |
|  | Оснащение оборудованием Республиканской почвенно-агрохимической лаборатории Службы по земельным ресурсам МСХ | Установка современного оборудования в Республиканской почвенно-агрохимической лаборатории | МСХ | II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета (25,0 млн сом.) |
|  | Оснащение оборудованием двух химико-токсикологических лабораторий Департамента химизации, защиты и карантина растений МСХ | Установка современного оборудования в двух химико-токсикологическиях лабораториях | МСХ | II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета (21,0 млн сом.) |
|  | Запуск программы «Органическая продукция» | Разработка проекта новой редакции Закона КР «Об органическом сельскохозяйственном производстве» | Создание правовых условий по развитию органического сельскохозяйственного производства | МСХ | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Программы «Органическая продукция» по развитию органического сельскохозяйственного производства в КР на 2022–2026 годы | Создание правовых, экономических и социальных условий по развитию органического сельскохозяйственного производства | МСХ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Содействие развитию рынка органической сельскохозяйственной продукции | Экспорт органической продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья | МСХ, МЭК | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие халал-индустрии | Разработка порядка проведения и реализации системы добровольной сертификации, маркировки продукции и услуг на соответствие стандартам «Халал» на территории КР | Создание благоприятных условий для развития халал-индустрии | МЭК, ГУ «ЦРХИ» | IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и внедрение информационной системы прослеживаемости для сертифицированной халал-продукции | Система, обеспечивающая прослеживаемость и достоверность информации о сертифицированной продукции | МЭК, ГУ «ЦРХИ», МЦР, МСХ | II кв. 2022–  IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций  (1 млн сом.) |
|  | Разработка ТЭО мясного халал-парка (Соглашение Марракеш) | Утверждение ТЭО мясного халал-парка | По согласованию: мэрия города Бишкек,  мэрии городов, ОМСУ, МЭК,  ГУ «ЦРХИ»,  МСХ | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Строительство пилотного проекта мясного халал-парка (при наличии финансирования) | Начало строительства мясного халал-парка (при наличии финансирования) | IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций (8,5 млн сом.) |
|  | Модернизация муниципальных рынков для внедрения Модели улучшения условий поставки мясной продукции на внутренние рынки | Открытие современной заготовительной конторы на базе муниципального рынка «Орто-Сай», предусматривающей заготовку, хранение, упаковку, фасовку, оптово-розничную торговлю отечественными товарами под маркой «Made in Kyrgyzstan» и «Адал-Халал» | IV кв. 2024 | В рамках средств донорских организаций (3 млн сом.) |
|  | Внедрение требований к процессу убоя сельскохозяйственных животных, предназначенных для последующей реализации на специализированных убойных пунктах, с применением стандартов «халал» и технических регламентов ЕАЭС | Обеспечение качественной и безопасной мясной продукцией крупных переработчиков мясной продукции (изделий).  Улучшение ветеринарно-санитарных условий в убойных цехах | МСХ, МЗ, МГА, МЭК, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022–  IV кв. 2024 | В рамках средств донорских организаций |
|  | Обеспечение внутреннего продовольствен-ного рынка устойчивыми поставками продуктов питания с внешних рынков | Проведение переговоров с партнерами по развитию на предмет стабильности поставок продуктов питания первой необходимости | Заключение межгосударственных соглашений, обеспечение наличия продуктов питания, которых в стране недостаточно | МСХ, МФ, МЧС | I кв. 2022– III кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Регулирование ввоза и вывоза продуктов сельского хозяйства в случае продовольственного кризиса (изменение ставок НДС, установление, снятие запретов) | Регулирование порядка ввоза в страну и вывоза из страны продукции сельского хозяйства | МСХ, МЭК | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Технологическая модернизация агропромыш-ленного комплекса | Внедрение благоприятных условий по поставке сельскохозяйственной техники и механизированных средств производства предприятиям перерабатывающей промышленности, оборудования систем капельного орошения и тепличных хозяйств | Поставка сельскохозяйственной техники и оборудования систем перерабатывающей промышленности, капельного орошения и теплиц на сумму 426,0 млн сомов, обновление сельскохозяйственного технического парка | МСХ, МЭК, ОАО «Айыл Банк» (по согласованию) | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание условий по развитию специализированных агротехнических, агрохимических, зооветеринарных центров обслуживания крестьян (фермеров) | Создание в каждой области специализированных агротехнических, агрохимических, зооветеринарных центров обслуживания крестьян (фермеров) | МСХ, ПП ПКР в областях | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка механизмов государственно-частного партнерства по дальнейшему развитию семеноводческих и племенных хозяйств | Разработка механизмов деятельности семеноводческих и племенных хозяйств по принципу государственно-частного партнерства | МСХ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие товарно-сырьевой биржи сельскохозяйст-венной отрасли | Создание онлайн- платформы товарно-сырьевой биржи | Создание благоприятных условий для участников торгов по ведению деятельности в режиме онлайн. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса в экспорте продукции из КР | МСХ, МЭК | IV кв. 2026 | В рамках республиканского бюджета |
|  | Создание государственной брокерской конторы, организация взаимодействия государственной брокерской конторы с торгово-логистическими центрами, базами овощехранилищ | Создание условий по регулированию стоимости на внутреннем рынке по основным видам сельскохозяйственной продукции через интервенции на биржевых торгах, консолидированы потоки сельскохозяйственной продукции (работа по калибровке, сортировке, хранению, транспортировке к конечному потребителю) | МСХ, МЭК | IV кв. 2025 | В рамках утвержденного республиканского бюджета |
|  | Реализация орошаемого земледелия в Иссык-Кульской и Нарынской областях | Реализация действующего проекта «Развитие орошаемого земледелия в Иссык-Кульской и Нарынской областях до 2026 года» | Проведение мероприятий по реабилитации ирригационных сооружений Иссык-Кульской и Нарынской областей, улучшение водообеспеченности орошаемой пашни | МСХ | IV кв. 2026 | В рамках средств донорских организаций  (59,5 млн долл. США) |
|  | Реализация орошаемого земледелия в Чуйской области | Поиск международного донора, разработка проекта соглашения, ратификация соглашения и реализация проекта | Ратификация соглашения, реабилитация ирригационных сооружений, улучшение водообеспеченности | МСХ | IV кв. 2026 | В рамках средств донорских организаций  (25,0 млн долл. США) |
|  | Развитие рыбоводства «Аква-культура» | Реализация действующей Программы развития рыболовства и аквакультуры в КР на 2019–2023 годы | Разработка предложений по экономическому стимулированию роста производства рыбопосадочного материала | МСХ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета  (25,0 млн сом.) |
|  | Создание базы данных «АгроСмарт» | Разработка проекта Концепции развития цифрового сельского хозяйства в КР на 2022–2026 годы | Определение основных направлений развития цифровизации в сельском хозяйстве, создание базы данных всего агропромышленного производства | МСХ | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **4.4. Развитие туризма** | | | | | | |
|  | Продвижение национальных туристических услуг | Установка туристских указателей с QR-кодом, внедрение экологических стандартов для туризма, основанного на сообществах | Создание благоприятных условий для развития туризма и привлечение туристского потока. Обучение кадров сферы туризма | МКИСМП, ОМСУ (по согласованию), МФ, ПП ПКР в областях, ассоциации туризма (по согласованию) | II кв. 2022–  II кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета, привлеченные средства  (300 млн сом.) |
|  | Проведение мероприятий в рамках региональных проектов:  «ПУРПС ЦА-3»; «ЦАРЕС»; «ПРЭР», ЭКАБ, «Содействие в повышении энергоэффективности и производства возобновляемой энергии в секторе туризма на уровне сообществ в Центральной Азии», «Инициатива туризма по Шелковому Пути» |
|  | Кластерный подход в развитии туристического сектора | Формирование условий для запуска больших туристических кластеров со специализацией:  - горнолыжный – на базе города Каракол;  - историко-культурной – на базе города Ош;  - рекреационной – на базе города Джалал-Абад | Обеспечение развития сектора в интересах местного сообщества и субъектов туристической отрасли, с учетом оценки природной рекреационной емкости туристско-рекреационных зон | МЭК, МКИСМП, ГАГСМСУ, ПП ПКР в областях | II кв. 2023–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Запуск кластера «медицинский туризм» | Оказание реабилитационных услуг, основанных на природно-климатических особенностях страны, и создание соответствующей инфраструктуры | МЗ, МКИСМП, ПП ПКР в областях, ФПК (по согласованию) | II кв. 2023–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Закона КР о внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс КР в части определения категории земель для развития туризма | Принятие закона, определение категории земель для развития туризма | МСХ, МКИСМП, МГА, ОМСУ (по согласованию) | II кв. 2022– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Определение перечня объектов инфраструктуры туризма для подготовки инвестиционных проектных предложений | Подготовка инвестиционных предложений в сфере туризма | АИР, МКИСМП, МСХ, ФУГИ, МГА, ОМСУ (по согласованию) | II кв. 2022– III кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение оценки туристической емкости экосистемы озера Иссык- Куль | Определение емкости туристического потенциала озера Иссык- Куль | МПРЭТН, МКИСМП | II кв. 2022– III кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
|  | Создание фонда поддержки развития туризма в КР | Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР о Фонде поддержки развития туризма в КР | Принятие постановления Кабинета Министров КР, утверждение Положения о Фонде поддержки развития туризма в КР | МКИСМП | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Положения о Национальном совете по развитию туризма в КР и его состава | Принятие постановления Кабинета Министров КР об утверждении Положения о Национальном совете по развитию туризма в КР | МКИСМП | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Решение организационных и юридических вопросов передачи объектов туризма в Фонд развития туризма | Принятие Указа Президента КР, постановления Кабинета Министров КР | МКИСМП, МЭК, ОМСУ (по согласованию),государствен-ные органы | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Продвижение страны на мировых туристских рынках | Разработка проекта Стратегии развития туризма на 2022-2026 годы | Эффективное продвижение туризма и повышение имиджа КР | МКИСМП | II кв. 2022– II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Разработка туристического бренда КР | Повышение узнаваемости страны на мировом или региональном туристском рынке | МКИСМП | II кв. 2022– II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Улучшение инфраструктуры туристской зоны в  г. Каракол | Создание условий для развития курортно-туристской зоны, выделение средств в размере 1 млрд сом. | МКИСМП, мэрия г. Каракол (по согласованию), ПП ПКР в Иссык-Кульской области | II кв. 2022– II кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Определение основных направлений и принципов развития халал- туризма | Разработка проекта Концепции развития халал-туризма в КР | Принятие постановления Кабинета Министров КР | МЭК, ГУ «ЦРХИ»,  МКИСМП | IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка методических рекомендаций по внедрению турпакетов, соответствующих требованиям «халал» | Рост количества туристов из мусульманских стран |
| **4.5. Горная добыча** | | | | | | |
|  | Реализация крупных проектов по разработке месторождений полезных ископаемых | Запуск предприятий по разработке олововольфрамового месторождения Сары-Жаз | Создание новых рабочих мест | ПП ПКР в Иссык-Кульской области, МПРЭТН | IV кв. 2023 | Частные инвестиции |
|  | Реабилитация деятельности угледобывающего предприятия ОсОО «Жырдоргокомур» | Создание новых рабочих мест | МЭ, ПП ПКР в Иссык-Кульской области | II кв. 2023 | Частные инвестиции |
|  | Эффективное освоение действующих месторождений (Терек, Тереккан, Перевальное и др.) | Создание новых рабочих мест | ПП ПКР в областях | III кв. 2022– IV кв. 2022 | Частные инвестиции |
|  | Ввод в эксплуатацию новых месторождений (Андаш, Талды-Булак, Тоголок, Чаарат и др.) | Создание новых рабочих мест | МЭ, ПП ПКР в областях | I кв. 2024–  IV кв. 2025 | Частные инвестиции |
|  | Оказание содействия в вводе в эксплуатацию золотоизвлекательной фабрики Тохтозан, Солтон-Сары | Запуск горнодобывающего предприятия | ПП ПКР в Джалал-Абадской области, МПРЭТН, Госстрой | IV кв. 2023 | Частные инвестиции |
|  | Запуск работы ОАО «Национальная холдинговая компания «Наследие Великих Кочевников» | Аккумулирование имеющихся государственных ресурсов для реализации проектов в сфере недропользования и смежных отраслях экономики | МФ, МПРЭТН, МЭК, МЮ | I–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета, средства ОАО «Национальная холдинговая компания «Наследие Великих Кочевников» |
|  | Разработка ТЭО под каждый перспективный проект, соответствующий требованиям мировых стандартов | Запуск технических проектов для промышленного освоения месторождений полезных ископаемых | ОАО «Национальная холдинговая компания «Наследие Великих Кочевников» (по согласованию) | I–IV кв. 2023 | Средства ОАО «Национальная холдинговая компания «Наследие Великих Кочевников» |
|  | Совершенство-вание процессов лицензирования недропользова-ния, внешнеэко-номической деятельности и обеспечение прозрачности при использовании и распределении средств, поступающих от недропользова-телей | Создание условий для внедрения цифровой системы приема документов, проведения электронного лицензирования права пользования недрами (аукционные участки недр) | Сокращение искусственных барьеров и повышение прозрачности при получении лицензий на право пользования недрами | МПРЭТН, МФ, МЦР | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация цифрового решения по обеспечению рационального, прозрачного использования финансовых средств, поступающих от горнодобываю-щей отрасли | Создание цифровых платформ распределения финансовых средств, поступающих от горнодобывающих компаний в фонды, республиканский и местные бюджеты | Обеспечение прозрачности распределения финансовых средств и снижение конфликтного потенциала среди местного населения в местах расположения объектов недропользования | МФ, МЦР, МПРЭТН | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Совершенство-вание нормативных правовых актов в части рекультивации земель, нарушенных в процессе пользования недрами | Внесение изменений и дополнений в законодательство по рекультивации | Повышение ответственности недропользователей, гарантированная рекультивация месторождений | МПРЭТН, МЧС | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и утверждение требований к содержанию технических проектов | Внесение изменений в законодательство в части утверждения требований к содержанию технических проектов на проведение геолого-поисковых, геологоразведочных работ и разработку месторождений | Стандартизация технических проектов | МПРЭТН | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **4.6. Легкая промышленность** | | | | | | |
|  | Создание условий для развития и повышения конкуренто-способности продукции легкой промышлен-ности | Выделение простаивающих государственных и муниципальных зданий и помещений на льготной основе для организации швейного производства в регионах и содействие в обеспечении инженерной инфраструктурой, в т.ч. электроэнергией | Увеличение количества рабочих мест в регионах | ПП ПКР в областях, МЭК, МЭ | I кв. 2022– IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Подготовка проекта решения Кабинета Министров КР об одобрении и запуске Программы лизинга промышленного оборудования для предприятий легкой промышленности на льготных условиях | Утверждение Программы и запуск процессов реализации Программы | МЭК, МФ, по согласованию: РКФР, УКФР, ВКФР | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета  (420 тыс. сомов) |
|  | Подготовка проекта постановления Кабинета Министров КР «Об утверждении Программы развития легкой промышленности КР на 2022–2025 годы» | Принятие решения Кабинета Министров КР об утверждении Программы | МЭК, министерства и ведомства | III кв. 2022 | В рамках средств донорских организаций и средств, выделяемых на развитие регионов (322 млн сом.) |
|  | Строительство совместных предприятий по созданию хлопко-текстильного кластера (хлопкоочистительный завод, фабрика по производству пряжи, текстильная фабрика и машинно-тракторный парк, а также завод по производству масла) в Аралском айылном аймаке Ноокенского района, на площади 20 га | Создание 500 новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений | ПП ПКР в Джалал-Абадской области | I кв. 2022 - IV кв. 2023 | В рамках средств УКФР  (20,0 млн долл. США) |
|  | Запуск крупных кластерных производств | Проработка вопроса о предоставлении грантовых средств на строительство очистного сооружения для промышленной зоны проекта «Технополис для текстильно-швейного производства» в Чуйской области | Выделение грантовых средств в размере 1,7 млн долл. США | МЭК, МФ | IV кв. 2022 | В рамках средств донорских организаций (1,7 млн долл. США) |
|  | Оказание содействия в реализации проектов: ОсОО «Индустриальный парк «Силк Вей» и «Технополис» для текстильного и швейного производства в Чуйской области | Создание более 10 тыс. рабочих мест | МЭК, ПП ПКР в Чуйской области | II кв. 2022 - IV кв. 2026 | Частные инвестиции в сумме  100 млн долл. США и  25 млн долл. США |
|  | Содействие в организации и строительстве промышленного парка ОсОО «Кыргыз Текстиль ЛТД» (I–III этап) | Увеличение объемов выпуска продукции, поступления налогов в местный бюджет | Мэрия города Ош (по согласованию) МЭК, МЭ, МТК | I кв. 2022 - IV кв. 2024 | В рамках республиканского бюджета |
|  | Обеспечение промышленного парка ОсОО «Кыргыз Текстиль ЛТД» питьевой водой | Обеспечение промышленного производства инженерными коммуникациями | Госстрой, мэрия города Ош (по согласованию), МСХ | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского и местных бюджетов, частные инвестиции  (60 млн сом.) |
|  | Строительство 2,5 км дороги от г. Ош до территории промышленного парка ОсОО «Кыргыз Текстиль ЛТД» | МТК, мэрия города Ош (по согласованию) | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского и местных бюджетов, частные инвестиции  (75 млн сом.) |
|  | Выделение ОсОО «Кыргыз Текстиль ЛТД» дополнительных мощностей электроэнергии до 19 МВт | Замена автотрансформатора на ПС 220/110/10 кВ «Узловая» мощностью 125 МВА на 200 МВА | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭСК», «Ошэлектро» | II кв. 2022 | В рамках средств республиканского и местных бюджетов, частных инвестиций  (90 млн сом.) |
|  | Содействие ОсОО «Текстиль Транс» в запуске хлопкоочистительного завода с выпуском 12,0 тыс. тонн хлопкового волокна в сезон | Обеспечение производства собственным сырьем, выпуск 16 тыс. тонн кормов для животных и 45,0 тыс. тонн растительного масла с созданием дополнительных 300 рабочих мест | МЭК,  ПППКР в Чуйской области | IV кв. 2023 | Частные инвестиции (6 млн долл. США) |
|  | Содействие ОсОО «Декна Бишкек Текстиль» в запуске текстильного кластера по выпуску синтетических и полусинтетических тканей и швейных изделий на базе простаивающего Кара-Балтинского коврового комбината | Выпуск импортозамещающей продукции с созданием до 1 тысячи рабочих мест | АИР, МЭК,  ПП ПКР в Чуйской области | IV кв. 2022 | Частные инвестиции (25 млн долл. США) |
|  | Привлечение международного инвестора из числа известных брендов для размещения своего производства на территории КР | Привлечение инвесторов и проработка вопроса об организации производства брендовой продукции в КР | Ежегодный рост выпуска швейной продукции на 5 % | АИР, МЭК, МИД | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках республиканского бюджета и донорских организаций,  привлеченные инвестиции |
|  | Запуск лаборатории по испытаниям продукции легкой промышлен-ности, аккредитован-ной в соответствии с требованиями международного стандарта, с целью выполнения задач ЕАЭС | Разработка механизма реализации проекта по строительству и запуску лаборатории (прямые инвестиции) | Предприятия легкой промышленности имеют возможность получения сертификатов на свою продукцию | МЭК | IV кв. 2022 | В рамках республиканского бюджета и донорских организаций,  привлеченные инвестиции |
|  | Привлечение дополнительных ресурсов для финансирования строительства и оснащения лаборатории в рамках проектов международной донорской помощи | МЭК, международ-ные организации (по согласованию) | III кв. 2023 |
|  | Запуск лаборатории по испытаниям продукции легкой промышленности, соответствующей требованиям ЕАЭС, в целях обучения в одном из учебных заведений КР | Основание для проведения научных работ, студенты получат возможность обучаться по вопросам сертификации продукции | МОН, МЭК, международ-ные организации (по согласованию) | II кв. 2024– I кв. 2025 |
| **V. Социальное развитие** | | | | | | |
| **5.1. Социокультурное развитие, формирование гражданской идентичности** | | | | | | |
|  | Развитие гражданской идентичности Кыргыз жараны | Выполнение Плана мероприятий по реализации Концепции развития гражданской идентичности Кыргыз жараны в КР на 2021–2026 годы | Обеспечение условий и запуск механизмов продвижения Концепции | МКИСМП, государствен-ные органы, МГА,  ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Разработка и реализация межведомственной коммуникационной стратегии и медиаплана по информированию целевых групп населения с учетом интересов и возраста разных групп населения о гражданской идентичности | Обеспечение условий и запуск механизмов об осознании всеми гражданами себя Кыргыз жараны (гражданами КР) | МКИСМП, государствен-ные органы, ОМСУ (по согласованию) | I–II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Проведение анализа  и включение вопросов формирования гражданской идентичности и ценности многообразия в программы государственных учебных заведений и курсов повышения квалификации | Обучение вопросам формирования гражданской идентичности | МКИСМП, государствен-ные органы, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022– I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение защиты, сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия | Проведение ремонтно-реставрационных и консервационных работ недвижимых объектов историко-культурного наследия и улучшение их инфраструктуры: 1) Нарынская область – 4 объекта (Таш-Рабат, крепость Чолок-Коргон, кумбез Кырк-Чоро, городище Кошой-Коргон); 2) Таласская область – 1 объект (кумбез Арзымата); 3) Ошская область – 1 объект (Узгенский археолого-архитектурный комплекс); 4) Баткенская область – 1 объект (крепость Кан); 5) Чуйская область – 1 объект (башня Бурана); 6) Джалал-Абадская область – 1 объект (кумбез Имам-Ата); 7) г. Ош – 1 объект (наскальные изображения Сулайман-Тоо); 8) г. Бишкек – 2 объекта (здания Дома дружбы, дома Терентьева) | Количество исследованных, отреставрированных объектов историко-культурного наследия и улучшение инфраструктуры | МКИСМП | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета (200 млн сом.) |
|  | Защита объектов историко-культурного наследия путем разработки и утверждения проектов охранных зон недвижимых объектов историко-культурного наследия | Количество утвержденных проектов охранной зоны недвижимых объектов историко-культурного наследия и их отведенных территорий под историко-культурное назначение | МКИСМП | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета (67 млн 200 тыс. сом.) |
|  | Создание государственных музейных учреждений на объектах историко- культурного наследия республиканского, международного значения (ЮНЕСКО) и строительство зданий музеев: 1) Чуйская область – 2 объекта (городище Невакет, городище Суяб); 2) Ошская область – 2 объекта (Узгенский археолого-архитектурный комплекс, наскальные изображения Суроттуу-Таш (Айрымач-Тоо); 3) Таласская область – 2 объекта (городище Ак-Добо (Тебакет) и Атлах); 4) Джалал-Абадская область – 1 объект (наскальные изображения Саймалуу-Таш); 5) Иссык-Кульская область – 1 объект (Сан-Ташский могильник); 6) Баткенская область – 1 объект (на территории объектов историко-культурного наследия); 7) Нарынская область – 1 объект (на базе городища Кошой Коргон и Таш Рабат) | Создание (строительство) музейных учреждений | МКИСМП, Национальная комиссия КР по делам ЮНЕСКО (по согласованию) | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета (370 млн сом.) |
|  | Проведение археологических исследований, раскопок, документирования и музеефикации:  1) на городище Кузнечная крепость в г. Бишкек; 2) на городище Ключевское в г. Бишкек; 3) на городище Ак-Бууры в г. Ош;  4) на объекте историко-культурного наследия «Атлах» в Таласской области | Мероприятия по сохранению, музеефикации и созданию инфраструктуры туризма на средневековых городищах | МКИСМП, по согласованию: ОМСУ, мэрии городов Бишкек и  Ош | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета (410 млн сом.) |
|  | Внедрение эффективной системы учета, отчетности и сохранности памятников истории и культуры | Проведение инвентаризации и паспортизации памятников республиканского и местного значений | Обеспечение сохранности памятников и музеев республиканского и местного значений | МКИСМП | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка планов охраны и эвакуации коллекций музеев в случае ЧП и природных катастроф | МКИСМП, МЧС, МВД | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение регулярных тренингов для всех сотрудников музеев по организации документирования, цифровизации и эвакуации музейных коллекций | МКИСМП | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание государственного архива электронных документов | Создание государственного архива электронных документов | МЦР | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Строительство зданий Центрального государственного архива и Центрального государственного архива кинофотодокументов | Улучшение сохранности документов Национального архивного фонда | МЦР, МФ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Выявление и сбор архивных документов о Кыргызстане и кыргызах в архивах зарубежных стран | Пополнение Национального архивного фонда | МЦР, МФ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Открытие в КНУ имени Ж. Баласагына направления подготовки в области архивоведения | Подготовка историков-архивистов и обеспечение кадрами архивных учреждений | МОН, МЦР | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Сохранение и улучшение инфраструктуры объектов историко-культурного наследия | Включение серийной транснациональной номинации «Шелковый путь: Фергана Сырдарьинский коридор» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также таких объектов, как городище Узген, Шоробашат, Мады Кульбескан, Чанчаркан, Кайрагач и культурный ландшафт Сафид-Булан | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Кыргызстана | МКИСМП, Национальная комиссия КР по делам ЮНЕСКО (по согласованию) | III кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета (20 млн сом.) |
|  | Организация выставок в области ремесленни-чества в зарубежных странах | Организация «Каравана продуктов ремесленничества» для повышения экспортного потенциала ремесленной продукции | Сохранение, развитие культурных связей, повышение туристического и экономического потенциала | МКИСМП,  МИД | Ежегодно | В рамках средств республиканского бюджета  (40 млн сом.) |
|  | Подготовка и проведение национальных игр кочевников | Проведение в регионах национальных игр кочевников | Развитие и популяризация традиций, обычаев и культуры кочевой цивилизации, повышение имиджа страны, повышение туристического потенциала | МКИСМП, ПППКР в областях,  ОМСУ (по согласованию) | 1 раз  в два года | В рамках средств республиканского бюджета  (40 млн сом.) |
|  | Подготовка к участию и проведению Всемирных игр кочевников | Принятие комплекса мер по организации и обеспечению участия во Всемирных играх кочевников | Развитие обычаев и культуры кочевой цивилизации, повышение имиджа страны за рубежом, повышение туристического потенциала | МКИСМП, МИД | 1 раз  в два года | В рамках средств республиканского бюджета  (150 млн сом.) |
|  | Популяризация эпосов народов мира | Подготовка и проведение VII Всемирного фестиваля эпосов народов мира | Сохранение феномена эпоса, изучение народных традиций, обычаев и обрядов, фундаментальных ценностей народов мира в эпоху глобализации | МКИСМП, МИД | III кв. 2023– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета  (10 млн сом.) |
|  | Реализация проектов в сфере продвижения духовно-нравственных ценностей, укрепление социокультур-ной интеграции кыргызов, развитие и популяризация кыргызских национальных ремесел | Создание «Улуттук мурас борбору» (Центр национального наследия) на принципах государственно-частного партнерства для развития и популяризации кыргызских национальных ремесел, нематериального культурного наследия | Создание центра «Улуттук мурас борбору» на принципах государственно-частного партнерства | МКИСМП | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Организация информационного движения «История людей – история страны» о достижениях, успешных практиках для популяризации и продвижения духовно-нравственных ценностей и гражданской идентичности | 200 выступлений, 12 проектов в год «История людей – история страны».  Более 500 тыс. посетителей в социальных сетях Охват движением всех сел и городов в форматах онлайн и офлайн | Государствен-ные СМИ,  ОМСУ (по согласованию),  МГА | III кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение комплекса мероприятий в рамках Национальной программы «Кыргыз ааламы» и медиапроекта «Ала-Тоо», направленных на сохранение и укрепление социокультурной интеграции кыргызов, проживающих в стране и за рубежом | Развитие культурно-экономических связей с историческими местами.  10 проектов, 30 % охвата кыргызов, проживающих за рубежом | МКИСМП, МИД,  МЭК, по согласованию: ЭЛТР, КТРК | III кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание информационного портала kuttuel.kg | Функционирование информационного портала, создание условий для распространения материалов по духовно-нравственному развитию, проведение анализа и мониторинга реализации Концепции | МКИСМП | I кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание художественно-документальных фильмов, анимационных фильмов, игр для детей и взрослых на кыргызском языке на темы легенд, дастанов, игр, сказок, санжыра и размещение на вновь созданном сайте kuttuel.kg | Создание 3 художественных фильмов, 5 документальных фильмов, 3 мультфильмов,  3 онлайн-игр | МКИСМП | III кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация проекта «Даанышман», ориентированного на развитие у населения мировоззрения кочевой цивилизации и традиционных знаний | Создание художественных фильмов, документальных фильмов, мультфильмов,  книг и фотоальбомов | МКИСМП, МОН, НАН (по согласованию) | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Реализация проекта  «Шерине» в форме музыкальной программы «Салттуу музыка жумалыгы», направленного на укрепление межрегиональных связей | Проведение недельных фестивалей «Салттуу музыка жумалыгы» | МКИСМП | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Реализация проекта  «Культ сундук предков» через развитие материальных и духовных культур народов Кыргызстана и их пропаганду через деятельность музеев | Увеличение количества экспонатов в музеях, посещений музеев | МКИСМП | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Проведение комплекса мероприятий под общим названием «Мен – эмгекчилмин», направленных на формирование позитивного образа трудолюбивого человека | Создание рекламных роликов, короткометражных сюжетов, песен, картин | МКИСМП | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Внедрение новых цифровых решений в области культуры и искусства | Создание национальной электронной библиотеки | Создание национальной электронной библиотеки | МКИСМП, МЦР, МОН | I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета  (22 млн сом.) |
|  | Создание государственного электронного музейного каталога | Создание государственного электронного музейного каталога | МКИСМП, МЦР | II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета  (5 млн сом.) |
|  | Создание единой электронной системы учета билетного хозяйства учреждений культуры, театрально- зрелищных учреждений, музейных и библиотечных учреждений | Создание единой электронной системы учета билетного хозяйства учреждений культуры, театрально- зрелищных учреждений, музейных и библиотечных учреждений | МКИСМП, МЦР | III кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета  (15 млн сом.) |
|  | Укрепление потенциала и расширение сотрудничества субъектов государствен-ных конфессио-нальных отношений | Обеспечение обучения и повышения квалификации на системной основе членов межконфессиональных советов республиканского и регионального уровней | Повышение правомерности принятия решений, а также качества решений по вопросам, обсуждаемым на межконфессиональных советах.  Количество тренингов, семинаров в год | ГКДР, религиозные организации, НПО (по согласованию) | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Укрепление светских и правовых основ | Разработка проекта Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» в новой редакции | Принятие новой редакции Закона КР об урегулировании вопросов, касающихся религиозной сферы, таких как: учетная регистрация религиозных организаций, реформирование религиозного и религиоведческого образования и т.д. | ГКДР, МЮ | I–II кв.2022 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Совершенство-вание системы религиозного и религиоведчес-кого образования | Публикация на сайте ГКДР информации о зарубежных религиозных учебных заведениях, рекомендованных со стороны ГКДР | Получение гражданами КР, абитуриентами доступа к объективной информации о возможностях получения качественного религиозного образования за границей | ГКДР (по согласованию) | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Получение статуса постоянного партнера «ALTE» | Прохождение международного аудита ALTE на получение статуса полноправного члена | Статус постоянного партнера «ALTE» | ГУ «Кыргызтест»  при НКГЯ (по согласованию) | II кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Апробация электронного Web-портала для обучения государствен-ному и официальному языкам по системе «Кыргызтест» | Создание и апробация материально-технической базы для обеспечения широкого доступа к электронным учебникам | Цифровизация процесса обучения государственному и официальному языкам | ГУ «Кыргызтест»  при НКГЯ (по согласованию) | II кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Международный аудит на проведение тестирования по международно-му (английский) языку по системе «Кыргызтест» | Подготовка пакета регламентирующих документов | Получение разрешительных документов международного класса по системе «Кыргызтест» | ГУ «Кыргызтест»  при НКГЯ (по согласованию) | I кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка программного продукта (искусственного интеллекта) | Разработка технического задания для перевода с других языков и программного аппарата для анализа и понимания семантического содержания текста на кыргызском языке | Программный продукт для перевода с других языков на кыргызский язык, с кыргызского на другие языки и внедрение кыргызского языка в информационные технологии, реализуемые в рамках проектов «Искусственный интеллект» | НКГЯ (по согласованию) | II кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение конкурса «Город, дружественный детям и молодежи» | Стимулирование деятельности городов по созданию благоприятных условий для детей и молодежи | Проведение национального конкурса «Город, дружественный детям и молодежи», в котором приняли участия все города КР. Победители конкурса награждены денежными призами | МКИСМП, мэрии городов (по согласованию) | Один раз в два года | В рамках средств республиканского бюджета (7 млн сом. (раз в два года) до 2026 года потребность составит 21 млн сом.) |
|  | Внедрение республикан-ской молодежной школы лидеров «Келечек» | Стимулирование активной и одаренной молодежи для получения дополнительных полезных знаний, навыков и ценной информации | Получение знаний по улучшению лидерских качеств, патриотическому воспитанию и укреплению мягких навыков молодежи всех регионов КР ежегодно в количестве 100 человек | МКИСМП, Кыргызпатент | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках республиканского бюджета (3 млн сом. (ежегодно) до конца 2026 года потребность составит 15 млн сом.) |
| **5.2. Здоровая нация** | | | | | | |
|  | Стимулирование здорового и активного долголетия и разработка кардинальных преобразований в области здравоохране-ния, совершенство-вание системы управления и оказания услуг здравоохранения | Разработка и реализация плана мер по модернизации службы общественного здравоохранения с расширением ее функций, усилением мер профилактики и санитарно-эпидемиологического надзора с вовлечением ОМСУ и других секторов на основе применения инновационных и цифровых технологий | Утвержденный план по модернизации службы общественного здравоохранения.  Опубликованные отчеты по реализации плана по модернизации службы общественного здравоохранения | МЗ, ОМСУ (по согласованию) | II кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Разработка единой цифровой национальной системы оценки и управления рисками для здоровья | Функционирующая цифровая Национальная карта здоровья для анализа и оценки текущей эпидемиологической ситуации в стране | МЗ,  МЦР, МЧС | IV кв. 2022– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Разработка и внедрение технологий моделирования и прогнозирования различных сценариев распространения заболеваний, эпидемий и выработка рекомендаций по их предупреждению, снижению негативных последствий, в т.ч. от дорожно-транспортных происшествий | Создание системы прогнозирования и предупреждения негативных последствий распространения заболеваний и дорожно-транспортных происшествий | МЗ,  МЦР, МЧС, МВД | IV кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Создание и обеспечение деятельности института общественного здравоохранения на базе существующих и реорганизованных организаций общественного здравоохранения | Принятие нормативного правового акта | МЗ | II кв. 2022– III кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Завершение формирования единой медицинской информационной системы, интегрированной с информационными системами «Санарип Аймак», «Цифровой социальный паспорт» | Функционирующая единая медицинская информационная система, интегрированная с информационными системами «Санарип Аймак», «Цифровой социальный паспорт» | МЗ, МЦР | II кв. 2022– III кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Организация движения «Өзүңдөн башта» (Начни с себя), направленного на развитие массовых видов физической культуры и спорта, спорта под открытым небом, вклад каждого в развитие физкультуры и спорта в своем дворе/квартале/ улице/селе/городе, с учетом потребностей ЛОВЗ | Обеспечение 50 % охвата населения, проведение  100 мероприятий и реализация 100 проектов | МКИСМП,  государствен-ные СМИ,  ОМСУ (по согласованию),  МГА | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Совершенство-вание первичных медико-санитарных услуг, модернизация и оснащение центров семейной медицины с использованием современных инновационных и информацион-ных подходов | Пересмотр Программы государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью с целью включения профилактических услуг и усиления адресного подхода для целевых, уязвимых и ключевых групп населения | Улучшение охвата услугами здравоохранения приоритетных заболеваний на уровне первичной медико-санитарной помощи | МЗ | II кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и принятие постановления Кабинета Министров КР о порядке организации и проведения регулярных обязательных профилактических медицинских осмотров, скрининговых исследований детей и целевых групп взрослого населения | МЗ | II–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр механизма оплаты поставщикам ПМСП независимо от форм собственности, включая дистанционные услуги здравоохранения | МЗ | III кв. 2022– I кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Расширение рынка услуг ПМСП независимо от форм собственности, включая профилактические и дистанционные услуги, телемедицину с использованием цифровых технологий, механизмов и источников финансирования обязательного медицинского страхования |
|  | Внедрение электронной медицинской карты человека «Цифровой паспорт здоровья» на уровне ПМСП с раннего возраста и интегрированной во все уровни оказания медицинской помощи и организации здравоохранения независимо от форм собственности | Реализация проекта «Цифровой паспорт здоровья» | МЗ | II кв. 2022– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение квалификации врачей и медсестер, в том числе с использованием дистанционных форм | Подготовка и повышение квалификации врачей и медсестер в соответствии с потребностями населения | Создание системы подготовки по оказанию первой доврачебной медицинской помощи и развитию цифровой грамотности и повышению потенциала медицинских работников с ориентиром на предоставление дистанционных услуг здравоохранения и телемедицины | МЗ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и внедрение обучающих программ по оказанию первой доврачебной медицинской помощи в систему подготовки и переподготовки социальных работников, работников правоохранительных органов и военнослужащих | МЗ, МОН, МВД, МО, ГКНБ | II кв. 2022–  II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и утверждение механизмов согласованности между выпуском системы образования и спросом практического здравоохранения и регулирования подготовки узких специалистов | Совместный приказ МЗ и МОН | МЗ, МОН | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и внедрение системы подготовки и переподготовки эпидемиологов нового формата | МЗ, МОН | I–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Программы развития медицинского образования на 2022–2026 годы | Утверждение постановлением Кабинета Министров КР Программы развития медицинского образования на 2022–2026 годы | МЗ, МОН | I–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Совершенство-вание механизмов регулирования профессиональ-ной деятельности медицинских работников за счет вовлечения профессиональ-ных ассоциаций | Разработка и внедрение системы национального квалификационного тестирования (онлайн) медицинских и фармацевтических работников и независимой системы оценки компетенций на основе цифровых технологий | Создание центра оценки навыков и компетенций.  Количество медицинских и фармацевтических работников, прошедших национальное квалификационное тестирование (онлайн) | МЗ | I кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение потенциала профессиональных ассоциаций в непрерывном профессиональном развитии и оценке компетенций | Обновление приказа МЗ КР о делегировании аттестации медицинских и фармацевтических работников профессиональным ассоциациям | МЗ | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Введение новых современных технологий и модернизация существующих организаций здравоохранения | Открытие отделений экстренной медицинской помощи в районных больницах, с использованием внутреннего штата стационара | Повышение качества и оперативности оказываемой экстренной медицинской помощи | МЗ, ОМСУ по согласованию) | I кв. 2022– III кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение картирования всех мест дислокации пунктов экстренной медицинской помощи с учетом существующих нормативов | Рациональное использование имеющихся бригад скорой медицинской помощи, обеспечивающих круглосуточное обслуживание населения | МЗ | I кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Расширение лабораторно-диагностических услуг в регионах, в том числе посредством ГЧП | Улучшение доступа населения к качественным лабораторным услугам здравоохранения | МЗ | I кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение международных стандартов качества лабораторной службы | МЗ | I кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Разработка и внедрение лабораторной информационной системы, включающей все лаборатории независимо от форм собственности, интегрированной в единую медицинскую информационную систему | МЗ, МЦР | II кв. 2022– III кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Обновление и модернизация скорой медицинской помощи | Открытие единых диспетчерских пунктов на уровне районов, на базе районных больниц | Обеспечение населения экстренной медицинской помощью | МЗ | I кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обновление и обеспечение материально-технического, цифрового потенциала скорой медицинской помощи  гг. Бишкек и Ош | МЗ, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) | III кв. 2022– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета, местного бюджета гг. Бишкек и Ош, средств донорских организаций |
|  | Пересмотр системы оплаты труда работников скорой медицинской помощи гг. Бишкек и Ош с целью сохранения и привлечения профессиональных кадров |
|  | Предоставление цифровых информационных и коммуникационных инструментов всем диспетчерским центрам в соответствии с национальным (единым) стандартом, основанным на программном решении, реализованном в городе Бишкек | Улучшение доступа к услугам экстренной и скорой медицинской помощи жителей при эффективном использовании имеющихся ресурсов скорой помощи.  Единая и достоверная статистика | МЗ, МЦР, МТК, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) | II кв. 2022–  III кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов гг. Бишкек и Ош |
|  | Пересмотр логистической схемы управления и локализации станций скорой помощи в гг. Бишкек и Ош с использованием цифровых технологий |
|  | Цифровизация диспетчерской службы СМП г. Ош на базе программы станции скорой помощи  г. Бишкек | Улучшение доступа к услугам экстренной и скорой медицинской помощи жителей г. Ош | МЗ, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) | II кв. 2022–  III кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и местных бюджетов гг. Бишкек и Ош |
|  | Строительство и оснащение нового корпуса Республикан-ской инфекционной клинической больницы | Реализация проекта по строительству и оснащению нового корпуса Республиканской инфекционной клинической больницы на 130 коек в г. Бишкек | Улучшение состояния и качества медицинского обслуживания пациентов в Республиканской клинической инфекционной больнице, а также профилактика внутрибольничных инфекций | МЗ, МЭК | I кв. 2022– IV кв. 2025 | 27 млн долл. США (Республика Корея) |
|  | Усиление охраны материнства и детства | Строительство перинатальных центров в городах Бишкек, Талас, Ош | Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям | МЗ, МФ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и проведение скрининговых исследований для раннего выявления пороков развития у детей | Принятие нормативных правовых актов, направленных на снижение детской инвалидности | МЗ, МФ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация проекта «Умай-Эне», направленного на улучшение репродуктивного здоровья, подготовки к материнству и уходу за новорожденными | Охват 50 % молодых матерей, снижение материнской и детской смертности на 3 % | МЗ,  ОМСУ (по согласованию),  МГА | I кв. 2022– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Усиление профилактики и санитарно-эпидемиологи-ческого надзора за инфекционными заболеваниями | Обеспечение проведения плановой иммунизации согласно Национальному календарю профилактических прививок | Поддержание не менее 95 % охвата профилактическими прививками ежегодно детей до 2 лет | МЗ | I кв. 2023–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и внедрение системы эпидемиологического надзора, стандартов его операционных процедур на основе цифровых технологий, за инфекционными и неинфекционными заболеваниями | Приказ МЗ о внедрении эпиднадзора и публикация отчетов на сайте МЗ | МЗ | I кв. 2023– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Проведение информационно-коммуникационных кампаний, направленных на информирование общественности о вреде курения/употребления табака, укрепление здоровья и профилактику неинфекционных заболеваний, ВИЧ, туберкулеза, охрану репродуктивного здоровья, планирование семьи, охрану здоровья матери и ребенка, вакцинацию детей, с использование современных информационных технологий | Проведение информационно-коммуникационных кампаний с использованием современных информационных технологий (мобильные приложения) | МЗ, ОМСУ (по согласованию), МОН | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение профилактичес-ких осмотров, включая диагностические исследования населения высокогорных и труднодоступ-ных районов республики | Реализация проекта «Караван здоровья в Кыргызской Республике», финансируемого из средств Евразийского фонда стабилизации и развития | Раннее выявление, диагностика заболеваний, повышение качества и эффективности предоставления медицинской и профилактической помощи | МЗ | I–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание и обеспечение деятельности передвижных амбулаторных диагностических центров, особенно в труднодоступных и отдаленных регионах страны | МЗ | IV кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение новых механизмов медицинского страхования | Создание дифференцированной системы медицинского страхования в зависимости от приверженности здоровому образу жизни, включая сокращение потребления табака, алкоголя, соли и сахаросодержащих продуктов, а также повышение физической активности | Принятие нормативных правовых актов, стимулирующих развитие навыков здорового образа жизни | МЗ | I кв. 2024–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и внесение предложений о внесении изменений в законы КР «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию», «О государственном социальном страховании», «О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике» в части увеличения охвата застрахованных и совершенствования принципов тарификации страховых взносов | Улучшение охвата населения обязательным медицинским страхованием | МЗ | I кв. 2023–  I кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Изменение принципов и механизмов финансирования системы здравоохранения | Переход к механизму финансирования пациентов – «деньги следуют за пациентом» | Использование гражданами своих прав на лечение в организациях здравоохранения независимо от форм собственности | МЗ | I кв. 2024–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Привлечение бизнеса к оказанию услуг здравоохранения | Реализация не менее 3 инвестиционных проектов в сфере здравоохранения, в том числе по механизмам ГЧП | МЗ, МЭК | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр принципов функционирования Фонда обязательного медицинского страхования при МЗ | Задачи и функции Фонда пересмотрены и изменены | МЗ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание рынка реабилитацион-ных услуг и по медико-социальному уходу, социально-средовой инфраструкту-ры, способ-ствующей преодолению лицами с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) физических и психологичес-ких барьеров на пути к восстановлению | Подготовка специалистов реабилитации и абилитации | Внедрение системы подготовки реабилитологов на базе профессионального образования за счет бюджетных средств с использованием возможностей национальных и международных профессиональных ассоциаций | МЗ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание учебно-методического центра для развития инновационных подходов к оказанию реабилитационных услуг населению | Принятие нормативных правовых актов.  Реформирование технологий и работы медико-социальных экспертных комиссий с ориентиром на реабилитацию | МЗ, МТСОМ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и введение системы профессиональной сертификации персонала, оказывающего услуги медико-социального ухода | Принятие нормативных правовых актов.  Легализация неформального рынка медико-социального ухода | МЗ, МТСОМ | II кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Упрощение процедур лицензирования и аккредитация организаций, оказывающих услуги медико-социального ухода за детьми ОВЗ, ЛОВЗ, пожилыми | Увеличение количества организаций, легализация неформального рынка медико-социального ухода и создание рабочих мест | МЗ, МТСОМ, МЭК | II кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение инвестиционной привлекатель-ности отрасли физической культуры и спорта | Подготовка проектов ГЧП и организация конкурса в сфере создания инфраструктуры физической культуры и спорта | Подписание не менее 3 проектов ГЧП | МКИСМП, МЭК | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **5.3. Образованная нация** | | | | | | |
|  | Совершенство-вание системы переподготовки кадров и повышения квалификации в системе образования | Разработка и пилотирование системы национальной независимой сертификации кадров системы образования по результатам переподготовки и повышения квалификации | Пилотирование системы национальной независимой сертификации кадров системы образования | МОН | IV кв. 2022– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Упрощение системы переподготовки специалистов для системы образования в организациях образования независимо от форм собственности | Принятие нормативных правовых актов | МОН, МЮ | II–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Улучшение качества стратегического управления системой образования | Создание единой информационной системы образования, интегрированной с информационными базами социального обеспечения, здравоохранения и социального страхования | Функционирующая единая информационная система образования, интегрированная с информационными базами социального обеспечения, здравоохранения и социального страхования | МОН, МЦР, МЗ, МТСОМ | III–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Разработка и внедрение цифрового паспорта образования | Цифровой паспорт образования | III кв. 2023 |
|  | Разработка новой редакции проекта Закона КР «Об образовании в Кыргызской Республике» | Обеспечение доступа и качества всех образовательных услуг и программ независимо от форм собственности для всех граждан на протяжении всего жизненного цикла | МОН, МЮ | I–II кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение уровня охвата школьным и дошкольным образованием | Разработка и внедрение механизма государственного социального заказа для поддержки деятельности центров развития детей, семейных и общинных детских садов, детских центров адаптации, центров вечернего и выходного пребывания детей при обеспечении социальными услугами дошкольного образования уязвимых категорий | Увеличение финансирования через государственный социальный заказ. Развитие услуг дошкольного образования по поддержке уязвимых слоев населения | МОН, МФ | IV кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание 500 детских садов кратковременного пребывания  (по 100 ДОО ежегодно) | Получение доступа к программам дошкольного образования 40 тыс. детей дошкольного возраста по итогам реализации проекта | ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию), МОН, МФ | III кв. 2022–  IV кв. 2026 | За счет средств ВБ  (11,25 млн долл. США) |
|  | Строительство объектов дошкольного образования | Завершение строительства 52 детских садов по республике:  - Чуйская область – 11 объектов;  - Баткенская область – 6 объектов;  - Джалал-Абадская область – 7 объектов;  - Иссык-Кульская область – 3 объекта;  - Нарынская область – 6 объектов;  - Ошская область – 17 объектов;  - Таласская область – 2 объекта | Госстрой, МФ | IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета  (1532,9 млн сом.) |
|  | Пересмотр Санитарных эпидемиологических норм и правил для различных типов детских садов и программ дошкольной подготовки для создания безопасной обучающей среды и здорового образа жизни | Расширение охвата дошкольным образованием | МЗ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание онлайн-платформы «Обучающий паспорт» для педагогов, родителей и детей | Доступ материалов по образованию, уходу за детьми дошкольного возраста в онлайн-режиме | МОН,  КАО (по согласованию) | I кв. 2024–  IV кв. 2026 | В рамках средств ЮНИСЕФ |
|  | Реализация проектов ГЧП по строительству дошкольных образовательных учреждений в регионах КР с применением разных моделей ГЧП, в том числе с государственным софинансированием капитальных затрат в рамках ГЧП | Подписание Соглашения частным партнером по проекту | МОН, МЭК, МФ,  ПППКР в областях,  мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию) | I кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета,  частные инвестиции |
|  | Внедрение принципов подушевого финансирова-ния на всех уровнях образования | Разработка и внедрение обновленной модели нормативного (ваучерного) финансирования базового объема услуг дошкольного образования с ориентиром на стандарты раннего развития детей с учетом международного и регионального опыта и сотрудничества | Повышение эффективности финансирования дошкольного образования.  Наличие новой модели финансирования | МОН, МФ | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и ВБ |
|  | Пилотирование, мониторинг и оценка проекта новой модели управления в школе (финансовой и административной автономии) и внедрения обновленного подушевого (ваучерного) финансирования, развития инклюзивного образования, а также тестирования показателей достижений учащихся | Принятие решения Кабинета Министров КР о пилотировании проекта | МОН, МФ | I кв. 2022–  IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка нормативных правовых актов для пилотирования обновленного подушевого (ваучерного) финансирования на основе новых механизмов управления в школе (финансовой и административной автономии) | Улучшение охвата услугами школьного образования и показателей достижений учащихся.  Публикации отчетов по результатам мониторинга и оценки | МОН, МФ | III кв. 2023– I кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение ежегодного показателя покрытия нормативным финансированием – не менее 100% | Повышение качества школьного образования.  Показатель покрытия нормативным финансированием | МФ, МОН | I кв. 2024–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета  (4,5 млрд сом.) |
|  | Внедрение нормативного (подушевого) финансированиягосударственных спузов при МОН | Повышение эффективности деятельности спузов в предоставлении образовательных услуг | МОН | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр содержания и структуры школьных образовательных стандартов | Разработка и внедрение нового Государственного образовательного стандарта школьного общего образования, Базового учебного плана, обновление предметных образовательных стандартов начальной, основной и старшей школы | Повышение качества школьного образования.  Наличие разработанных стандартов | МОН | IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обновление учебно- методических комплексов по предметам математика, физика, химия, биология, информационные технологии путем разработки национальных учебно-методических комплексов и/или адаптации лучших международных практик | МОН | II кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и внедрение технологий цифровых учебников, программ чтения и получения знаний, навыков на электронных носителях | Создание единой цифровой платформы E-учебников | МОН, МЦР | II кв. 2023– III кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Системная подготовка школ страны к участию в Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся PISA | Степень подготовки по следующим направлениям PISA – естественные науки, математика, чтение и понимание, социальные навыки – решение проблем, компьютерная грамотность и иностранные языки | МОН | I кв. 2024–  IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие многоязычного образования (кыргызский, русский, английский) | Методическая поддержка детских садов и школ, работающих по программам многоязычного образования | Расширение доступа к программам многоязычного образования (охват 60 детских садов и 100 школ) | МОН | IV кв. 2023 | В рамках средств Фонда «Сорос-Кыргызстан» |
|  | Разработка Программы внедрения многоязычного и поликультурного образования на 2022–2030 годы | Расширение внедрения многоязычного и поликультурного образования | МОН | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Строительство объектов образования, отвечающих современным требованиям | Разработка проектно-сметной документации по строительству и своевременное качественное строительство объектов образования | Обеспечение безопасной образовательной среды (строительство и ремонт 102 зданий аварийных средних школ в регионах до 2026 года включительно) | Госстрой,  МФ | Ежегодно согласно Титульному списку | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Строительство школ «Достук» в г. Ош,  г. Каракол, Чуйской области | Снижение нагрузки на школы, создание безопасной образовательной среды | МОН, мэрии городов Ош, Каракол (по согласованию), ПП ПКР в Чуйской области | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | За счет средств Российской Федерации |
|  | Модернизация содержания образования общеобразо-вательных организаций с учетом открытия учебно-воспитательных комплексов «Кыргызские лицеи» (далее – УВК) | Отбор общеобразовательных организаций по регионам республики с целью открытия на их базе УВК | В каждом регионе открыты УВК | МОН, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание при УВК «кванториумов», лабораторных площадок как первоначальной ступени создания школьных технопарков для освоения перспективных инженерных направлений программирования, 3-D моделирования, лазерных технологий, робототехники, в том числе с использованием дистанционной формы обучения, с отечественными и зарубежными вузами | Количество открытых при УВК кванториумов и лабораторий | МОН, КАО (по согласованию) | I кв. 2024–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение программы горячего школьного питания для учеников начальных классов во всех школах КР согласно Закону КР «Об организации питания учащихся в общеобразова-тельных организациях» от 4 декабря 2019 года № 135 | Ежедневная организация горячего питания в школах (осуществление необходимых ремонтно-строительных работ пищеблоков и столовых школ, поставка обогащенной муки и необходимого пакета кухонного оборудования, обучение сотрудников, проведение информационно-разъяснительной работы) | Организация программы горячего школьного питания для учеников начальных классов в 100 % школах (общеобразовательных организациях) | МОН, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Осуществление в школах мероприятий по пропаганде здорового питания | Утвержденная программа для школ | МОН, МЗ | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | За счет средств партнеров по развитию |
|  | Обеспечение ежедневного безопасного школьного питания для детей младшего школьного возраста | Количество школ, обеспечивающих детей младшего школьного возраста разнообразной и полноценной едой | МОН, МЗ | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | За счет средств партнеров по развитию |
|  | Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы школьного питания | Принятие соответствующих НПА | МОН, МЗ | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | За счет средств партнеров по развитию |
|  | Создание и запуск системы подвоза учащихся «Школьный автобус» | Обеспечение подвоза учащихся к местам обучения и обратно на школьных автобусах | Принятие нормативных правовых актов | МГА, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2023–  IV кв. 2026 | Исходя из возможностей МГА и ОМСУ (решение местных бюджетов о распределении бюджета) |
|  | Изменение социального статуса и положения учителей | Увеличение размера заработной платы педагогических работников образовательных организаций на 50 % и пересмотр системы оплаты труда работников образования в стимулирующей части с ориентиром на показатели функциональной грамотности учащихся и детей | Стимулирование труда педагогических работников | МОН, МФ | I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и внедрение льготной ипотечной программы для педагогов, выделение земельных участков под ведение домашнего хозяйства и строительство жилья | Повышение статуса педагога, закрепление учителей на местах | МГА, ОМСУ (по согласованию), МОН, МФ | I кв. 2023–  IV кв. 2026 | В рамках средств местных бюджетов и республиканского бюджета |
|  | Обеспечение доступа домохозяйств к высокоскорост-ному широкополос-ному интернету вне зависимости от места их проживания и уровня доходов | Обеспечение абонентской платы за пользование школами сети Интернет со скоростью не менее 10Мб.сек и локальной сетевой инфраструктурой за счет средств местных бюджетов | Интернетизация школ республики | МГА, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | Исходя из возможностей МГА и ОМСУ (решение местных бюджетов о распределении бюджета) |
|  | Дополнение штатного расписания учебных заведений единицами для работы с информационными системами | Поддержание всех информационных систем в актуальном состоянии и разработка новых платформ | МОН, МФ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета  (880 млн сом.) |
|  | Создание специального государственного предприятия по разработке и управлению информационными системами в сфере образования |
|  | Принятие мер по улучшению качества подготовки рабочих кадров и специалистов с учетом требований работодателей | Реализация проекта по внедрению в системе начального профессионального образования эффективного социального партнерства | Новая форма социального партнерства, позволяющая в рамках запуска полного производственного цикла обеспечить постоянную связь бизнеса и обучения, а также повышение качества подготовки кадров | МОН | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и введение независимой сертификации профессиональных компетенций учащихся, включая прошедших обучение на предприятиях | Независимая сертификация, показывающая качество подготовки кадров и их соответствие требованиям рынка труда | МОН | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение соответствия содержания профессио-нального образования современным требованиям и запросам рынка труда | Проведение информационной профориентационной кампании с привлечением работодателей, вузов и спузов | Увеличение количества абитуриентов, выбравших для обучения инженерные направления подготовки и специальности | МОН | Ежегодно январь-июнь | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Совершенствование содержания высшего и среднего профессионального образования с учетом Национальной квалификационной рамки, профессиональных стандартов, позволяющих формировать программы высшего и среднего профессионального образования с учетом потребностей национального и международного рынков труда | Наличие разработанных обновленных государственных образовательных стандартов | МОН | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Включение в содержание ВПО и СПО вопросов устойчивого развития (изменения климата, энергоэффективности, применения возобновляемых источников энергии, экологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и др.) и принципов «зеленой» экономики | Владение компетенциями по вопросам устойчивого развития выпускниками вузов и спузов | МОН | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие дуального обучения в спузах, профессиональных лицеях и внедрение системы наставничества на предприятиях с четкими правами и обязанностями сторон | Увеличение количества учебных заведений, применяющих дуальное обучение | МОН, МТСОМ, объединения работодателей (по согласованию) | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Усиление научно-исследователь-ского направления деятельности вузов | Внесение изменений в действующие НПА в целях обеспечения условий для мотивации привлечения ученых, в том числе аспирантов, к научно-исследовательской и конструкторской работе | Внесение изменений в размеры стипендий студентам и учащимся государственных образовательных организаций начального, среднего и высшего профессионального образования КР и надбавки за ученую степень | МОН | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Переход на финансовую, академическую и управленческую самостоятельность вузов с изменением принципов финансирования и формирования тарифов на образование в вузах с ориентиром на результат | Последовательный рост поступлений от иностранных студентов в структуре бюджета | МОН, МФ | IV кв. 2022– I кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение системы грантового финансирования научных исследований | Рост impact фактора (индекс цитируемости научных исследований) | МОН, МФ | I кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и реализация проекта «вузы – инноваторы» | Интеграция вузовской науки в устойчивое инновационное развитие страны | МОН, МЭК | II кв. 2022– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Расширение вовлечения вузов в международные научные исследования | Увеличение удельного веса привлекаемых грантовых средств на НИР не менее 50 % в общей структуре НИР вуза | МОН | IV кв. 2023– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание молодежных технопарков с функцией общественных центров инноваций и креативных индустрий | Создание 4 центров на базе Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им.  Н. Исанова, Кыргызско- Российского Славянского университета им.  Б. Ельцина, Кыргызского государственного технического университета  им. И. Раззакова, Ошского технологического университета | МОН | I кв. 2024–  IV кв. 2026 | В рамках собственных средств вузов |
|  | Переориентация государственного заказа на прикладные исследования и улучшение качества исследовательской деятельности и экономической эффективности результатов работ | Наличие разработанного и пилотируемого проекта | МОН | IV кв. 2022 | В рамках средств собственных средств вузов и средств республиканского бюджета (150 млн сом.) |
|  | Расширение сотрудничества с высшими учебными заведениями в области подготовки кадров и осуществления совместных научных проектов | Ежегодное выделение вузами финансовых средств на развитие науки – не менее 1 % от общего размера собственных специальных средств вуза | Увеличение прикладных научных исследований в вузах | МОН | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках собственных средств вузов |
| **5.4. Инклюзивный рост** | | | | | | |
|  | Определение минимальных уровней социальной защиты | Проведение оценки системы социальной защиты населения на соответствие международным нормам и стандартам | Подготовка аналитической информации с выводами и рекомендациями | МТСОМ, МЗ,  МОН, СФ, по согласованию: ФПК, объединения работодателей | IV кв. 2023–  IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Концепции социальной защиты населения с учетом международных норм и рекомендаций МОТ о нормах социального обеспечения | Определение модельной системы социальной защиты, гарантирующей всем минимальные уровни социальной защиты | МТСОМ, МЗ,  МОН, СФ, по согласованию: ФПК, объединения работодателей | IV кв. 2025– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Обеспечение возможностей для вовлечения в профессиональ-ное обучение девушек и женщин | Разработка и внедрение специальных профориентационных и обучающих программ, направленных на привлечение в систему начального профессионального образования девушек и женщин | Количество девушек и молодых женщин, не имеющих профессионального образования, получающих профессиональные навыки, необходимые для трудоустройства и самозанятости | МОН | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Предоставление образовательных грантов (квот приема), выделяемых для приема в образовательные организации начального, среднего и высшего профессионального образования, особенно технического, молодым девушкам и женщинам из малообеспеченных семей, проживающих в высокогорных и отдаленных регионах | Расширение доступа молодых девушек и женщин к услугам профессионального образования | МОН | IV кв. 2023– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Усиление мер социальной защиты семей с детьми | Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР, предусматривающего повышение размера пособия по малообеспеченности | Увеличение размеров пособий по малообеспеченности на 20 % | МТСОМ, МФ | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета  (4702,6 млн сом.) |
|  | Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР, предусматривающего повышение размеров гарантированного минимального дохода и пособия по малообеспеченности | Увеличение размеров ГМД и пособий по малообеспеченности на 10 % | МТСОМ, МФ | IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета (5145,9 млн сом.,  (5811,3 млн сом.) |
|  | Рассмотрение вопроса создания Фонда будущих поколений для аккумулирования средств от добычи и эксплуатации невозобновляемых ресурсов в целях финансовой поддержки раннего развития детей и молодежи | Подготовка аналитической справки о целесообразности создания Фонда будущих поколений | МФ, МПРЭТН, МЭК, МЮ | I–IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение анализа и изучение вопросов введения оплачиваемого труда по уходу за ребенком до 3 лет в виде пособия на ребенка и оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком из различных источников финансирования | Подготовка аналитического отчета с рекомендациями | МТСОМ, МФ МПРЭТН, МЭК | I–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Содействие в реализации трудового потенциала малоимущих и малообеспечен-ных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Проведение пилотирования по внедрению социального контракта путем предоставления в лизинг техники и микрокредитного финансирования малоимущим и малообеспеченным семьям на основе социального контракта | Определение порядка оказания единовременной помощи малоимущим и малообеспеченным семьям на основе социального контракта | МТСОМ, МФ, МГА, ОМСУ (по согласованию) | IV кв. 2022–  II кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета,  ВПП ООН и донорских организаций |
|  | Разработка комплекса мер по итогам пилотирования системы социальных контрактов | Подведение итогов пилотирования и подготовка комплекса мер | МТСОМ, МГА, ОМСУ (по согласованию),  ПП ПКР в областях | III кв. 2023–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета,  средств ВПП ООН – 244 тыс. долл. США |
|  | Реализация доходоприносящих, инфраструктурных и обучающих проектов с участием малообеспеченных семей | Получение помощи в обмен на участие в общественно-полезных работах малообеспеченных семей с низким статусом продовольственной безопасности | МТСОМ, ПП ПКР в областях | IV кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Предупрежде-ние и пресечение любых форм семейного насилия | Внедрение коррекционных программ по изменению насильственного поведения для лиц, совершивших семейное насилие | Реализация практических мер по предотвращению повторных случаев семейного насилия | МГА, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию), МВД, МТСОМ | IV кв. 2023–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающего улучшение механизмов взаимодействия субъектов по охране и защите от семейного насилия | Принятие нормативного правового акта | МТСОМ, МВД, МОН | IV кв. 2023–  IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Усиление мер по социальной защите детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Внесение изменений в Положение о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Улучшение порядка выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | МТСОМ | IV кв. 2022–IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР, регламентирующего порядок функционирования автоматизированной базы данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Определение порядка функционирования автоматизированной базы данных детей | МТСОМ | IV кв. 2022–  IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Плана по поддержке семьи, защите детей и предотвращению жестокого обращения и насилия в отношении детей (2 этап) | Определение приоритетных задач/мер по вопросам поддержки семьи и защиты детей | МТСОМ | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и реализация комплекса мер по искоренению наихудших форм детского труда и принудительного труда | Определение и реализация мер по искоренению наихудших форм детского труда | МТСОМ, МВД, МОН, МЗ,  МГА, по согласованию: ОМСУ, НКО | IV кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Определение потребностей выпускников детского учреждения интернатного типа (ДУИТ) в обеспечении жильем либо земельным участком под индивидуальное жилищное строительство и решение вопроса постановки на учет для первоочередного предоставления жилья либо земельного участка | Определение потребностей и решение вопросов постановки на учет выпускников ДУИТ.  Количество выпускников детского учреждения интернатного типа, обеспеченных жильем, земельным участком (по факту) | МГА, Госстрой, МФ, МТСОМ,  ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию) | IV кв. 2023–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского и местного бюджета |
|  | Создание условий для укрепления и развития института семьи | Разработка и реализация комплекса мер по укреплению и развитию института семьи, семейных ценностей (культурно-массовые мероприятия, телесюжеты, тематические акции, кинопоказы, выставки, программы, конкурсы, социальные ролики и т.д.) | Реализация мер по укреплению авторитета семьи, базовых семейных ценностей | МКИСМП, МТСОМ, МОН, МЗ, МГА,  ОМСУ (по согласованию), НКО (по согласованию) | IV кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация комплекса мер по развитию семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление/удочере-ние, приемные (фостерные) семьи, опека и попечительство) | Доля детей, охваченных семейными формами устройства, из общего количества детей, оставшихся без попечения родителей (по факту) | МТСОМ, МОН, МВД,  МГА, ОМСУ (по согласованию) | IV кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение обучающих мероприятий по формированию родительской компетентности в семьях, принявших на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | Доля семей, прошедших обучение, из общего числа семей, принявших на воспитание детей (по факту) | МТСОМ, МОН, МЗ, МВД,  МГА, ОМСУ (по согласованию) | IV кв. 2022–IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и утверждение Плана действий по искоренению ранних и принудительных браков до 2023 года | Определение задач/мер по искоренению ранних и принудительных браков | МТСОМ, МВД, МОН, МЗ, МГА, ОМСУ, НКО (по согласованию) | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Проведение анализа действующего законодательства на соответствие международным трудовым нормам в сфере охраны материнства, в части регулирования вопросов назначения пособий по беременности и родам | Подготовка аналитического отчета с выводами и предложениями | МТСОМ,  ФПК (по согласованию) | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Проведение исследований по вовлечению мужчин в борьбу за гендерное равенство и ответственному отцовству, равному распределению неоплачиваемого труда в семье | Подготовка отчета по итогам исследования с выводами и рекомендациями | МТСОМ,  НКО (по согласованию) | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Поэтапное обеспечение физической доступности ЛОВЗ и маломобильных групп населения к социальной инфраструктуре | Проведение обследований объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности для ЛОВЗ | Выявление ограничений, препятствующих жизнедеятельности ЛОВЗ, и проведение оценки потребности в их устранении.  Разработка планов и программ физической доступности | ПП ПКР в областях, МГА, мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), Госстрой, МТСОМ, НКО (по согласованию) | IV кв. 2023–  IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация комплекса мер по созданию доступной среды для ЛОВЗ и маломобильных групп населения | Количество объектов социальной инфраструктуры, оборудованных специальными приспособлениями (по факту).  Количество транспортных средств, оборудованных специальными приспособлениями (по факту) | ПП ПКР в областях, МГА, по согласованию: мэрии гг. Бишкек и Ош, ОМСУ, Госстрой, МТСОМ, НКО (по согласованию) | IV кв. 2024–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского и местного бюджета |
|  | Обеспечение прав лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) | Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР, предусматривающего расширение категории получателей услуг персонального ассистента из числа ЛОВЗ, нуждающихся в постоянном уходе | Обеспечение доступа к услугам персонального ассистента ЛОВЗ старше 18 лет, нуждающихся в постоянном уходе | МТСОМ, МФ | IV кв. 2023– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР, предусматривающего увеличение размеров пособий для ЛОВЗ от общего заболевания | Увеличение размеров пособий для ЛОВЗ от общего заболевания | МТСОМ, МФ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета (266,0 млн сом.) |
|  | Создание условий для реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов | Разработка проекта постановления Кабинета Министров КР, предусматривающего утверждение программы «Доступная страна» | Определение приоритетных направлений, задач и мер по интеграции ЛОВЗ в общественную жизнь | МТСОМ, МЗ, МОН, МЭК, МФ, МЦР, Госстрой | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение анализа/исследований причин возникновения инвалидности и реабилитационной системы в КР | Подготовка отчета по итогам исследования с выводами и рекомендациями | МТСОМ, МЗ, МОН, МВД, партнеры по развитию (по согласованию) | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на реализацию положений Конвенции ООН о правах инвалидов | Принятие нормативных правовых актов | МТСОМ, МОН, МЗ | IV кв. 2022–  IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация комплекса мер по оптимизации системы оценки инвалидности и реабилитации ЛОВЗ в соответствии с принципами МКФ и Конвенции ООН о правах инвалидов | Реализация практических мер по оптимизации системы медико-социальной экспертизы | МТСОМ, МЗ, МОН, НКО (по согласованию | IV кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Продвижение политики гендерного равенства | Разработка и утверждение проекта Национальной стратегии по достижению гендерного равенства до 2030 года | Определение приоритетных направлений, задач и мер политики по достижению гендерного равенства | МТСОМ | I кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта распоряжения Кабинета Министров КР, предусматривающего образование межведомственной рабочей группы по разработке предложений по специальным мерам и повышению женского политического участия | Подготовка предложений по внедрению специальных мер | МТСОМ, МЮ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Организация и проведение национальных консультаций по обсуждению предложений по внедрению специальных мер | Доработка предложений по итогам обсуждений | МТСОМ, МЮ, МГА, НКО (по согласованию) | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающего внедрение специальных мер обеспечения гендерного представительства на политических государственных и муниципальных должностях и административных государственных и муниципальных должностях | Принятие нормативного правового акта | МТСОМ, МЮ | IV кв. 2023– IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение целевых проектов для поддержания женщин | Реализация проектов по поддержке женщин в науке.  Реализация проектов «Аялзат» и «Курманжан-датка». Возрождение и формирование образа «Курманжан-датка» у нынешнего поколения женщин | Реализация проекта «Женское лидерство в науке и IT».  Внедрение специализированных программ для женщин в отдаленных регионах и этнических сообществах | МОН, МТСОМ, МКИСМП | II кв. 2023– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета.  Партнеры по развитию |
|  | Поддержка уязвимых категорий этнических кыргызов | Реализация мер по оказанию содействия добровольному переселению этнических кыргызов, проживающих на Малом и Большом Памире Афганистана, в Кыргызскую Республику | Переселение этнических кыргызов из Афганистана, размещение на территории КР | МТСОМ, МГА, ОМСУ (по согласованию) | IV кв. 2022– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Принятие мер по решению социальных вопросов этнических кыргызов, проживающих на территории КР | Получение этническими кыргызами социальных гарантий и льгот в соответствии с законодательством | МТСОМ, МОН, МЗ, МГА, ОМСУ (по согласованию) | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **5.5. Рынок социальных услуг** | | | | | | |
|  | Пересмотр подходов к развитию рынка социальных услуг | Разработка проекта Закона КР, предусматривающего совершенствование социальных услуг и внедрение рыночных механизмов в систему социального обслуживания граждан | Определение принципов, условий и порядка предоставления социальных услуг, в том числе платных | МТСОМ | I кв. 2022– II кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающего повышение статуса социальных работников | Принятие нормативного правового акта | МТСОМ | IV кв. 2023– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение ваучерной системы финансирования социальных услуг в рамках государственного социального заказа и пересмотр нормативов финансирования с переходом на принцип «деньги идут за пациентом» | Реализация мер по внедрению ваучерной системы | МТСОМ, МОН, МЗ, МФ | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр стандартов оказания услуг с ориентиром на результаты развития детей с ограниченными возможностями здоровья или оказавшихся в трудной жизненной ситуации, лиц с инвалидностью, пожилых граждан и других представителей социально уязвимых слоев населения | Принятие нормативных правовых актов | МТСОМ | II кв. 2022–IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Разработка и внедрение обновленной методологии расчета стоимости социальных услуг | Принятие нормативных правовых актов | МТСОМ, МФ | I кв. 2023– I кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Проведение исследования с целью выявления мнения населения о социально-экономической ситуации в регионах, конкретных причин недовольства, видения перспектив, а также возможных направлений успешного развития социального предпринимательства в регионах | Подготовка аналитической информации с выводами и предложениями | МТСОМ, МЭК | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка проекта Закона КР «О внесении изменений в Закон КР «О государственной поддержке малого предпринимательства» в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие» | Принятие нормативного правового акта | МТСОМ, МЭК, МФ | IV кв. 2024– IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание/поддержка центров/служб для социально незащищенных категорий граждан (семей и детей, находящихся в трудной жизненнойситуации, ЛОВЗ, пожилых граждан, пострадавших от семейного насилия), в рамках государственного социального заказа, в т.ч. посредством социальных талонов (ваучер) | Получение необходимой помощи социально незащищенными категориями граждан.  Количество центров/служб для социально незащищенных категорий граждан (по факту) | МТСОМ, министерства, ведомства, ПП ПКР в областях,  мэрии гг. Бишкек и Ош, ОМСУ (по согласованию) | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие системы цифровых услуг | Проведение работы по упрощению процедур прохождения освидетельствования, переосвидетельствова-ния, установления факта инвалидности (автоматизация справки (форма 088/у) | Проведение работы по автоматизации процесса выдачи справок.  Создание условий для передачи справок/ данных без участия гражданина | МТСОМ, МЗ | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение сервиса «Электронная очередь на санаторно-курортное лечение» и «Электронная очередь на предоставление кресла-коляски» для ЛОВЗ | Запуск электронной очереди на получение услуг для ЛОВЗ | МТСОМ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение работы по автоматизации процедур назначения и выплаты государственных пособий и денежных компенсаций | Исключение случаев истребования от граждан бумажных справок/данных.  Перевод социальных выплат на безналичный расчет | МТСОМ, МЦР | IV кв. 2022–  IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Автоматизация учета, контроль и мониторинг индивидуальных программ медицинской и социальной реабилитации ЛОВЗ | Проведение работы по автоматизации | МТСОМ | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Завершение пилотирования и начало работы по внедрению базы данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Начало работы по внедрению автоматизированной базы данных по всей республике | МТСОМ | IV кв. 2022–  IV кв. 2024 | В рамках республиканского бюджета |
|  | Внедрение цифровой экосистемы на основе цифрового социального паспорта | Разработка цифрового социального паспорта на каждого гражданина с уровнем доходов ниже черты бедности и прожиточного минимума и нуждающихся в социальной и гуманитарной (продовольственной) помощи, имеющих статус ЛОВЗ, включая детей ОВЗ, пожилых граждан на основе автоматизированных данных «Санарип аймак» и интегрированной с информационными системами социального обеспечения, образования, здравоохранения и медицинского, социального страхования | Внедрение цифрового социального паспорта.  Внедрение инструментов для оказания целевой социальной помощи гражданам из уязвимых и целевых групп | МТСОМ, ГАГСМСУ, МЦР, МФ, МЗ, МОН, СФ, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию) | IV кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета, донорских организаций, местных бюджетов,  ВПП ООН |
|  | Обеспечение доступа граждан к национальному библиотечному фонду путем внедрения современных технологий | Оцифровка национального библиотечного фонда и создание цифрового механизма предоставления услуг населению | Современные инновационные методы организации библиотечного дела и оказание услуг населению | МКИСМП,  МЦР | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **VI. Внешняя политика и национальная безопасность** | | | | | | |
| **6.1. Обеспечение ключевых приоритетов национальной безопасности** | | | | | | |
|  | Упреждение угроз национальной безопасности | Разработка проекта Концепции национальной безопасности КР | Пересмотр системы взглядов, идей и принципов по защите личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз безопасности во всех сферах жизнедеятельности | Секретариат Совета безопасности | I–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация совместного с Международным союзом электросвязи и Всемирным банком по проекта созданию технической инфраструктуры команды реагирования на киберинциденты МЦР cert.ict.kg | Установление и настройка технических средств и оборудования для функционирования cert.ict.kg. Обучение специалистов подразделения | МЦР, МИД | I кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций (500 тыс. долл. США) |
|  | Обеспечение принятия проекта Закона КР «О внешней разведывательной деятельности» Жогорку Кенешем КР | Создание новой нормативной правовой базы для развития эффективной системы обеспечения национальной безопасности | ГКНБ | I–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение принятия проекта Закона КР «О контрразведывательной деятельности» Жогорку Кенешем КР | ГКНБ | I–IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Усиление мер, направленных на прием беженцев | Разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающего порядок взаимодействия государственных органов в ситуации прибытия лиц в экстренном массовом порядке на территорию КР | Принятие нормативного правового акта | МТСОМ, МИД, МВД | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация мер по внедрению проездного документа для беженцев по стандартам ИКАО (Международная организация гражданской авиации) | Принятие документа международного образца | МТСОМ, МИД, МВД, МЦР | IV кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **6.2. Обеспечение военной безопасности** | | | | | | |
|  | Военная безопасность | Пересмотр Военной доктрины КР | Внесение изменений в имеющиеся механизмы формирования мобилизационного резерва, а также в порядок обеспечения военнообязанных мобилизационного резерва, в особенности на приграничных территориях | МО | I кв. 2022– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Объединение ГП «БШЗ» и ОАО «БМЗ», восстановление единого производственного предприятия, организация на его базе изготовления станков и оборудования | Создание основ для обеспечения в рамках государственного заказа производства необходимого для Вооруженных Сил и других воинских формирований КР специальной продукции | МЭК, МФ, МО, АИР,  по согласованию: ОАО «БМЗ», ГП «БШЗ» | III кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета, частные инвестиции |
|  | Модернизация технологических линий ГП «БШЗ», расширение линейки производства специальной продукции |
|  | Организация производства беспилотных летательных аппаратов |
|  | Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса | Создание основ для обеспечения производства необходимых для Вооруженных Сил и других воинских формирований КР боеприпасов в рамках государственного заказа | МЭК, МО | III кв. 2022– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание условий для наращивания потенциала предприятий военно-промышленного комплекса, создания новых производственных предприятий для организации производства современного вооружения | Принятие государственной программы развития ВПК «Кыргыз Курал» | МЭК, МО | III кв. 2022– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **6.3. Безопасность границ** | | | | | | |
|  | Завершение юридического оформления линии Государствен-ной границы КР с сопредель-ными государст-вами и создание условий для стабильности и безопасности в приграничной зоне | Проведение ревизии частных земельных участков вдоль Государственной границы КР с целью выявления иностранных граждан, незаконно владеющих земельными наделами и другими видами недвижимого имущества, и возврата их в собственность КР | Проведение ревизии частных земельных участков вдоль Государственной границы КР и по итогам возвращение в собственность КР имущества иностранных граждан, незаконно владеющих земельными наделами и другими видами недвижимого имущества | ПП ПКР в областях, СП КМ по приграничным вопросам, МСХ, МГА, ОМСУ (по согласованию) | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Завершение процедур по делимитации и демаркации на участках кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской государственной границы | Проведение процедуры делимитации и демаркации на всех неописанных участках кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской государственной границы | Межправитель-ственная комиссия по приграничным вопросам, ГКНБ, МИД | IV кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие приграничных территорий | Подготовка генеральных планов развития приграничных территорий Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской областей | Подготовлены Генеральные планы развития приграничных территорий Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской областей | Госстрой,  ПП ПКР в Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской областях | IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация проекта Всемирного банка «Региональное экономическое развитие» в Баткенской, Ошской областях | Проект реализован в Баткенской, Ошской областях | МСХ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Модернизация пограничной инфраструктуры вне пунктов пропуска и в пунктах пропуска | Капитальное строительство подразделений охраны Государственной границы КР | Увеличение плотности охраны Государствен-ной границы КР | ПС ГКНБ, МФ | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Инженерное оборудование кыргызско-казахстанского участка государственной границы с привлечением подрядной организации | Соблюдение административно­правовых режимов на государственной границе, создание условий для предотвращения нарушений государственной границы, их своевременного обнаружения и задержания нарушителей | ПС ГКНБ, МФ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках республиканского бюджета |
|  | Обеспечение ПС ГКНБ современным вооружением, военной и специальной техникой, техническими средствами охраны Государствен-ной границы КР (ТСОГ) и пограничного контроля (ТСПК), средствами связи,  Автоматизиро-ванными системами технического контроля, системами инженерно-технической защиты и телевизионного наблюдения, системами контроля доступа и т.д. | Переоснащение всех структурных подразделений современным вооружением, боеприпасами, военной и специальной техникой | Повышение качества охраны Государствен-ной границы КР, мобильности и оперативности реагирования на изменение обстановки.  Организация устойчивой и непрерывной связи с подразделениями, дислоцированными в труднодоступных горных регионах | ПС ГКНБ, МФ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание проекта «Безопасная граница» по аналогии с проектом «Безопасный город» | Обеспечение современными автоматизированными системами визуального и технического контроля обстановки на Государственной границе КР и в пунктах пропуска | Оснащение техническими средствами контроля наиболее важных участков Государственной границы КР | ПС ГКНБ, МФ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание ситуационного центра (центра мониторинга обстановки) | Функционирование центров мониторинга в управлениях ПС в областях и Главного центра мониторинга в ЦА | ПС ГКНБ, МФ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **6.4. Внешняя политика** | | | | | | |
|  | Укрепление всестороннего сотрудничества со странами Центрально-Азиатского региона, союзниками и стратегическими партнерами, дружествен-ными государствами ближнего и дальнего зарубежья | Организация и проведение визитов на уровне глав государств, глав парламентов, глав правительств, глав внешнеполитических ведомств и на других уровнях | Благоприятные внешнеполитические условия для защиты и продвижения национальных интересов КР, решение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества | МИД | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Организация взаимных визитов/встреч на высоком, высшем и рабочем уровнях, проведение и участие в международных мероприятиях в рамках универсальных и региональных организаций | Продвижение национальных интересов КР в международных глобальных и региональных организациях, поддержание стратегических, союзнических и дружественных отношений |
|  | Повышение эффективности сотрудничества с международ-ными региональ-ными организа-циями в области борьбы с изменением климата | Продвижение национальных интересов КР в рамках конференций, механизмов РКИК ООН и Парижского соглашения, инициативы «Зеленая Центральная Азия», диалоговых площадок в формате «ЦА+», таких как «С5+1», «Корея=ЦА» и др. | Внедрение в КР инициатив по развитию «зеленых» технологий | МПРЭТН, МЭК, МИД, МФ | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Выдвижение международных инициатив КР | Обеспечение поддержки кандидатуры КР в Совете по правам человека ООН на период 2023-2025 годы | Продвижение национальных интересов КР посредством участия в решении глобальных и региональных проблем | МИД | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка перспективного плана продвижения кандидатуры КР в выборные органы международных организаций | Расширение возможностей КР в решении вопросов в рамках международных организаций | МИД, заинтересован-ные министерства и ведомства |
|  | Защита прав и обеспечение интересов граждан КР за рубежом | Мониторинг положения граждан КР в зарубежных странах и принятие мер по защите их прав и интересов | Обеспечение защищенности прав и интересов граждан КР | МИД | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Облегчение условий въезда, пребывания, осуществления трудовой деятельности, получения медицинской помощи, социальной защиты и др. для граждан КР в зарубежных странах | Создание благоприятных условий в зарубежных странах для реализации прав и интересов граждан КР |
|  | Расширение географии дипломатичес-кого присутствия КР в иностранных государствах | Открытие дипломатических и консульских учреждений КР в зарубежных странах | Создание условий для доступа граждан КР к консульскому обслуживанию | МИД | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Расширение сети института почетных консулов КР в иностранных государствах |
| Заключение соглашений с иностранными государствами в консульской сфере | Создание правовых оснований для защиты и реализации прав и интересов граждан КР за рубежом |
|  | Содействие в продвижении экспорта отечественных товаров | Содействие в организации специальных мероприятий (экономические форумы, бизнес-форумы, выставки и т.д.). | Выделение финансовых средств для поддержки участия предпринимателей | АИР, МЭК, МСХ, МИД, МФ, ТПП (по согласованию) | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Содействие в организации и проведении визитов потенциальных инвесторов, бизнес-делегаций в КР, организации и проведении встреч и переговоров | Создание благоприятных условий для реализации отечественных товаров в зарубежных странах | АИР, МИД, МЭК | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание института торговых представителей | Принятие решения Кабинета Министров КР о создании торговых представителей за рубежом | МЭК, МИД, МФ, ГКНБ | IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
| **VII.** **Особые приоритеты развития** | | | | | | |
| **7.1. Модернизация городов** | | | | | | |
|  | Формирование городских агломераций и прилежащих к ним опорных территорий | Обновление или разработка генеральных планов развития городов. Обеспечение топографическими съемками населенных пунктов КР | 100 % освоение средств республиканского бюджета на подготовку генеральных планов. Ежегодное утверждение не менее 4 генпланов местным кенешем | Госстрой | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета (50 млн сомов ежегодно) |
|  | Введение в систему городского благоустройства принципов экологического озеленения и доступности зеленых зон для населения в пределах 500 метров | Обеспечение не менее 2 % ежегодного роста зеленых насаждений в городах | Мэрии городов (по согласованию), МПРЭТН, МСХ | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского и местного бюджета |
|  | Ежегодная передача городам посадочного материала древесной и кустарной породы в количестве 1 млн шт. | Мэрии городов (по согласованию), МСХ | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского и местного бюджета |
|  | Принятие и реализация городских программ по оздоровлению экологии в городах Бишкек и Ош | Концентрация PM 2,5 не выше 20 % от рекомендуемого ВОЗ | Мэрии городов Бишкек, Ош (по согласованию) | II кв. 2023– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского и местного бюджета |
|  | Разработка сводной технологической карты градообразующих, кластерных, циклических предприятий (промышленных) | Принятие и реализация  технологической карты | Госстрой, МЭК, НИСИ | I кв. 2022–  IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
|  | Реализация проекта «Строительство международного делового центра «Бишкек-Сити» | Запуск работы государственной дирекции по реализации проекта «Строительство международного делового центра «Бишкек-Сити» | Обеспечение строительства крупнейшего делового, культурного и архитектурного центра.  Привлечение инвестиций и развитие инфраструктуры города Бишкек | Государствен-ная дирекция по реализации проекта «Строительство международ-ного делового центра «Бишкек-Сити» (по согласованию) | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Создание современного и устойчивого города | Реализация проекта «Строительство экологически чистого города Асман» и оказание полного содействия в организации строительства города | Принятие НПА, направленных на организацию/регулиро-вание строительства города Асман.  Начало строительства города | Государствен-ная дирекция по строительству экологически чистого города Асман (по согласованию), заинтересован-ные министерства и ведомства | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств донорских организаций |
|  | Обновление и запуск систем водоснабжения и водоотведения по современным технологиям | Строительство и реабилитация объектов санитарии в социальных учреждениях | Снижение уровня заболеваемости от кишечной инфекции в социальных учреждениях 50 сел | МЗ, МОН, АРИС (по согласованию) | IV кв. 2026 | В рамках средств ВБ, ЮНИСЕФ – (40,3 млн сом.) |
|  | Реализация проекта «Управление сточными водами Иссык-Куля» в городе Чолпон-Ата | Государственный акт о вводе в эксплуатацию очистного сооружения и повышение качества очистки сточных вод и улучшение экологии города Чолпон-Ата | МФ, Госстрой, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств АБР (32,4 млн долл. США) |
|  | Реализация проекта «Управление сточными водами Иссык-Куля» в городах Балыкчы, Каракол | Государственный акт о вводе в эксплуатацию очистного сооружения и повышение качества очистки сточных вод и улучшение экологии городов Балыкчы и Каракол | МФ, Госстрой, ОМСУ (по согласованию) | IV кв. 2026 |
|  | Запуск программы управления отходами | Разработка Концепции управления отходами в КР | Постановление Кабинета Министров КР об утверждении Концепции.  Определение основных направлений совершенствования управления отходами | МПРЭТН | IV кв. 2022 | В рамках республиканского бюджета |
|  | Внедрение новой системы управления мусорными полигонами | Разграничение полномочий между государственными органами и органами МСУ по управлению полигонами | МПРЭТН, Госстрой | II кв. 2022 | В рамках республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Развитие практики передачи сбора, вывоза и утилизации отходов частному сектору | Не менее 50 договоров аутсорсинга по управлению отходами | ОМСУ (по согласованию), МПРЭТН | IV кв. 2024 | В рамках республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Строительство мусороперерабатываю-щего завода | Разработка и утверждение ТЭО строительства завода | Мэрия города Ош (по согласованию) | IV кв. 2022 | Частные инвестиции |
|  | Строительство мусороперерабатываю-щего завода | Реализация проекта по строительству завода | Мэрия города Бишкек (по согласованию) | II кв. 2023– IV кв. 2025 | Частные инвестиции |
|  | Улучшение инфраструктуры городов | Обеспечение роста доходов городских бюджетов для целей развития | Рост городских бюджетов на капитальные вложения не менее 10 % в год | Мэрии городов (по согласованию), МФ | Ежегодно | В рамках местных бюджетов |
|  | Улучшение качества муниципальных дорог в городах республики | Ежегодный объем финансирования из республиканского бюджета не менее 500 млн сомов в год | МФ, ОМСУ (по согласованию) | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета |
|  | Реализация проекта ГЧП «Организация парковок вдоль дорог в городе Бишкек» | Подписание соглашения по проекту ГЧП | Мэрия города Бишкек (по согласованию), МЭК | II кв. 2022 | Частные инвестиции |
|  | Запуск и обеспечение функционирова-ния ЦОН в каждом городе | Открытие ЦОН:  городские – 10; районные – 17 | Увеличение количества ЦОН (наличие в каждом городе). Максимальная автоматизация процессов выдачи справок и разрешительных документов | МЦР, ГП «Инфоком» | IV кв. 2022– IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета (81 млн сом.) |
| **7.2. Устойчивость окружающей среды и изменение климата** | | | | | | |
|  | Гармонизация законодатель-ства в сфере радиационной безопасности | Проведение анализа законодательства и его гармонизация в соответствии с международными нормами и стандартами | Совершенствование нормативной и регулирующей инфраструктуры КР | МПРЭТН, МЗ | I кв. 2022–  IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение радиационной безопасности населения и окружающей среды от негативного воздействия ионизирующего излучения | Проведение инвентаризации источников ионизирующего излучения, используемых в КР | Обновление базы данных радиоактивных источников | МПРЭТН, МЧС, МЗ | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр нормативных правовых актов в области охраны атмосферного воздуха | Внесение изменений в Закон КР «Об охране атмосферного воздуха» и подзаконные акты | Пересмотр метода регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | МПРЭТН | I кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Снижение рисков воздействия химических веществ на здоровье человека и окружающую среду | Проведение национальной инвентаризации химических веществ | Национальный реестр химических веществ для включения в единый реестр химических веществ ЕАЭС | МПРЭТН | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Улучшение зонирования ООПТ | Проведение работы по зонированию ООПТ с помощью разработки ГИС-карт высокого разрешения для каждой зоны | Доработка и обновление схемы зонирования ООПТ | МПРЭТН, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022–  IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение экологического сознания населения | Разработка видеороликов, буклетов, формирование экопросвещения | Распространение материалов | МПРЭТН, НПО (по согласованию) | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Гармонизация национального законодатель-ства с междуна-родными нормами, в том числе с нормами ЕАЭС, в части обращения с отходами | Проведение анализа законодательства и приведение в соответствие с международными нормами | Совершенствование НПА | МПРЭТН, МЗ | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение качества очистки сточных вод очистных сооружений муниципальных предприятий КР | Регулярное определение эффективности работ очистных сооружений муниципальных предприятий республики, усиление мероприятий по повышению качества сточных вод | Оценка потребности и возможности по проведению реконструкции действующих очистных сооружений муниципальных предприятий и строительства новых муниципальных очистных сооружений | МПРЭТН, МЭК,  Госстрой,  по согласованию: мэрии городов, ОМСУ | I кв. 2022– IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Предотвращение экологических катастроф на территории КР, повышение эффективности обеспечения радиационной безопасности территорий, подвергшихся воздействию уранодобываю-щих производств | Реализация межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств» | Улучшение экологической обстановки и повышение социальной жизни населения, проживающего в  с. Мин-Куш Жумгальского района, с. Шекафтар Чаткальского района и г. Майлуу-Суу | МЧС | I кв. 2022– IV кв. 2023 (Согласно Решению СГП СНГ от 28 октября 2016 г. в г. Минск) | Бюджет Исполнительного комитета СНГ за счет взносов государств-участников реализации Программы, соответственно Российской Федерации (75 %), Республики Казахстан (15 %), Кыргызской Республики (5 %) и Республики Таджикистан (5 %) |
|  | Проведение работ по рекультивации площадок уранового наследия в поселке Шекафтар Чаткальского района, с. Мин-Куш Жумгальского района и г. Майлуу-Суу в рамках Рамочного соглашения, ратифицированного Законом КР от 2 августа 2017 года № 169 | МЧС | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств донорских организаций,  со Счета экологической реабилитации для Центральной Азии под управлением ЕБРР |
|  | Повышение сопротивляемос-ти и способности адаптироваться к опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям | Проведение защитных мероприятий на приграничных потенциально опасных участках реки Чу КР | Выделение целевых финансовых средств из республиканского бюджета, проведение работ на 15 объектах реки Чу (ежегодно по 3 объекта). Защита жилых домов, пограничных столбов, автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт, сельхозугодий вдоль границы с Республикой Казахстан | МФ,  ПП ПКР в Чуйской области, МЧС | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках республиканского бюджета, внебюджетных источников финансирования |
|  | Проведение аварийно-восстановительных работ, капитального строительства и специальных предупредительных и ликвидационных мероприятий на потенциально опасных участках республики | Защита жилых домов/сельхозугодий (га):  2022 г. – 14700/4500  2023 г. – 15200/4760  2024 г. – 16600/5100  2025 г. – 16900/5440  2026 г. – 17500/6720 | МЧС | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках республиканского бюджета, внебюджетных источников финансирования |
|  | Проведение инженерных  мероприятий по снижению оползневых рисков и установка системы мониторинга на 20 оползнеопасных участках | Снижение оползневых рисков и защита: 990 жилых домов (5 тыс. чел.), 39 социальных и промышленных объектов, объектов инфраструктуры, 196 га земель сельскохозяйственного назначения | МЧС, МПРЭТН | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Приобретение пожарной техники и пожарно-спасательного оборудования | Усиление потенциала пожарно-спасательных подразделений для своевременного реагирования | МЧС | I кв. 2022– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Строительство и реконструкция пожарно-спасательных частей | Выполнение строительства и реконструкция 5 пожарно-спасательных частей | МЧС | I кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Внедрение дистанционного метода обучения населения по вопросам безопасности в ЧС | Расширение охвата населения республики для повышения знаний по безопасности в ЧС | МЧС | I кв. 2022–  I кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка плана (2 этап – 2023–2026 годы) по реализации Концепции комплексной защиты населения и территории КР от чрезвычайных ситуаций на 2018–2030 годы | Утверждение Плана мероприятий (2 этап – 2023–2026 годы) по реализации Концепции комплексной защиты населения и территории КР от чрезвычайных ситуаций на 2018–2030 годы | МЧС | I кв. 2022–  I кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Приобретение специальной инженерной техники | Прием-передача приобретенной специальной инженерной техники и распределение между подразделениями | МЧС | I кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Укрепление потенциала противодействия стихийным бедствиям, в том числе связанным с климатическими изменениями, через реализацию приоритетов Сендайской рамочной программы, комплексную оценку и учет возможностей снижения рисков бедствий | Создание Национальной платформы по снижению риска бедствий для усиления взаимодействия между заинтересованными сторонами. Утверждение положения Национальной платформы | МЧС | I кв. 2022–  IV кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и интеграция в государственные стратегические документы мер по снижению риска бедствий и рисков развития медленно развивающихся опасностей и угроз, в том числе связанных с изменением климата | Подготовка комплексной оценки рисков развития медленно развивающихся опасностей и угроз и разработка механизмов и мер по их преодолению | МЧС, МПРЭТН, МСХ | III кв. 2022–  IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение мер по снижению риска бедствий в программы развития областей | Разработка отраслевых планов по снижению риска бедствий на областном уровне | МЧС, МПРЭТН, МСХ, МЭК | III кв. 2022–  IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Сокращение попадания химических веществ в окружающую среду и снижение негативного воздействия на здоровье людей | Проведение экологически безопасного обезвреживания устаревших пестицидов на могильнике в с. Сузак | Уничтожение устаревших пестицидов на территории крупного могильника Сузак-А | МПРЭТН, МСХ, МЗ | I кв. 2022–  IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение рационального освоения и эффективного использования земельных ресурсов | Внедрение ротационного использования пастбищных угодий (консервация деградированных пастбищ) для снижения деградации и сохранения экосистемы | Объявление моратория на использование деградированных пастбищ и проведение мониторинга пастбищными комитетами | МСХ | III кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Содействие обеспечению устойчивой практики государствен-ных закупок | Разработка типовых технических спецификаций для облегчения закупающим организациям формирования конкурсной документации с учетом критериев устойчивости производства и потребления | Внедрение устойчивых государственных закупок | МЭК, МФ, МПРЭТН | II кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение информирован-ности населения об устойчивом развитии и образе жизни в гармонии с природой | Продвижение идей и принципов экологически мотивированного поведения путем интеграции вопросов устойчивого потребления и производства, устойчивого образа жизни, экологической безопасности и охраны окружающей среды в систему непрерывного экологического образования и просвещения | Проведение тренингов, акций и семинаров для учителей, учеников, преподавателей по устойчивому потреблению и производству, формированию устойчивого образа жизни, экологической безопасности и охране окружающей среды в, как минимум, 4 регионах республики с охватом СОШ, местных сообществ | МПРЭТН, МОН | II кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Интеграция мер реагирования на изменение климата в политику, стратегии и планирование на национальном уровне | Формирование национальной политики по среднесрочному и долгосрочному планированию и реализации адаптационных мер к изменению климата в рамках Парижского соглашения РКИК ООН и ОНУВ | Разработка и утверждение Национального адаптационного плана (НАП) | МПРЭТН | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств донорских организаций,  при поддержке Зеленого климатического фонда |
|  | Разработка отраслевых программ по адаптации к изменению климата | Разработка планов адаптации для 3-х южных областей и 4-х приоритетных отраслей: чрезвычайные ситуации, здравоохранение, сохранение биоразнообразия, сельское хозяйство и ирригация | МПРЭТН, МЧС, МСХ, МЗ | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств донорских организаций,  при поддержке Зеленого климатического фонда |
|  | Подготовка четвертого национального сообщения КР по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) | Проведение инвентаризации выбросов парниковых газов, оценка и прогноз изменения климата и формирование национального сообщения | МПРЭТН | IV кв. 2022 | В рамках средств донорских организаций |
|  | Формирование национальной политики по планированию и реализации митигационных мер в рамках Парижского соглашения РКИК ООН и ОНУВ | Разработка и утверждение концепции развития с низким уровнем выбросов парниковых газов | МПРЭТН, министерства и ведомства | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Подготовка конкретных отраслевых проектов для подачи в Зеленый климатический фонд | Одобрение отраслевых проектов Зеленым климатическим фондом | МПРЭТН | II кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Оказание поддержки в аккредитации Национального финансового института в Зеленом климатическом фонде | Аккредитация Национального финансового института в Зеленом климатическом фонде | МПРЭТН | II кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Улучшение просвещения, распространения информации, образования по вопросам смягчения последствий изменения климата, адаптации к ним и раннему предупрежде-нию | Проведение информационных кампаний по вопросам изменения климата | Повышение информированности общества по вопросам последствий изменения климата и адаптации к ним | МПРЭТН | II кв. 2022–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пересмотр Государственного образовательного стандарта школьного общего образования, Базового учебного плана и, соответственно, обновление предметных образовательных стандартов начальной, основной и старшей школы, согласно которым в учебные предметы будет включена соответствующая тематика | Внесение изменений в ГОС, БУП, предметные стандарты в части климатического воспитания и образования | МОН, МПРЭТН | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение новых подходов в трудовом воспитании школьников – «Лучшая зеленая школа» | Вовлечение детей в совместную социальную деятельность по вопросам изменения климата  (Положение, информационная кампания, проведение конкурса) | МОН, МПРЭТН | I кв. 2022–  IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Сохранение, сдерживание деградации и восстановление природных экосистем и их услуг | Внесение изменений и дополнений в Закон КР «Об особо охраняемых природных территориях» о придании отдельным ледникам статуса ООПТ | Принятие НПА по приданию статуса особо охраняемых природных территорий некоторым ледникам | МПРЭТН | I кв. 2022–  III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Формирование кадастра особо охраняемых природных территорий (ООПТ) | Разработка кадастра ООПТ в виде информационной электронной системы | МПРЭТН | IV кв. 2023 | В рамках средств донорских организаций |
|  | Подготовка проектных документов по образованию двух новых государственных природных парков | Образование двух государственных природных парков (в Ошской и Баткенской областях) | МПРЭТН | I кв. 2023–  IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Подготовка обновленного перечня видов Красной книги | Проведение научных исследований, пересмотр и утверждение перечня краснокнижных видов биоразнообразия, подготовка информации для издания Красной книги | МПРЭТН, МСХ, НАН (по согласованию) | II кв. 2023–  IV кв. 2026 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация проектов при финансировании партнеров в области снижения рисков бедствий | Разработка и утверждение Концепции экологической безопасности КР | Сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений | МПРЭТН | III кв. 2022 | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и принятие Экологического кодекса КР | Регулирование общественных отношений в сфере взаимодействия человека и природы (экологические отношения) | МПРЭТН | IV кв. 2023 | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  | Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане | Совершенствование системы готовности и реагирования на стихийные бедствия | МЧС | IV кв. 2022–IV кв. 2025 | В рамках средств республиканского бюджета, грантовые средства |
|  | Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям | Приобретение инженерной техники, а также строительство 20 гидрологических постов и их оснащение | МЧС | IV кв. 2022– IV кв. 2024 | В рамках средств республиканского бюджета, грантовые средства |
|  | Создание условий для оперативного реагирования на ЧС с использованием авиационной техники и аэромобильных групп спасателей | Приобретение новых вертолетов для ликвидации последствий  ЧС | Осуществление пожаротушения в труднодоступной горной местности и перевозка крупногабаритных грузов на территории КР | МЧС | IV кв. 2022– IV кв. 2026 | В рамках средств донорских организаций, инвесторов, лизинг новых воздушных судов |
|  | Приобретение двух легких вертолетов типа Еврокоптер Н 125 для осуществления полетов санитарной авиации, оперативной переброски спасателей в места чрезвычайных ситуаций | Полеты по оказанию экстренной медицинской помощи населению, оперативная доставка спасателей в места чрезвычайных ситуаций в случае невозможности доставки наземным транспортом | МЧС | IV кв. 2022– IV кв. 2025 | В рамках средств донорских организаций |
|  | Приобретение среднего вертолета «Ансат» для осуществления перевозки пассажиров, доставки грузов | Полеты по обслуживанию населения, выполнение заказных полетов | МЧС | IV кв. 2022– IV кв. 2024 | В рамках средств донорских организаций, гранты международных организаций |
|  | Приобретение беспилотных летательных аппаратов | Полеты по мониторингу потенциально опасных участков с целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций. Уменьшение расходов, связанных с обслуживанием воздушных судов | МЧС | IV кв. 2023– IV кв. 2026 | В рамках средств донорских организаций |
|  | Приобретение грузовых транспортных самолетов типа Ан-26 | Возможность оперативной доставки большого объема гуманитарной помощи в случае возникновения глобальных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера | МЧС | IV кв. 2024– IV кв. 2026 | В рамках средств донорских организаций |
|  | Введение в эксплуатацию аэродрома «Байтик»: выполнение ремонтно-строительных работ на взлетно-посадочной полосе и установление ограждения | Возможность базирования воздушных судов на авиационной базе МЧС в селе Байтик | МЧС | IV кв. 2022– IV кв. 2023 | За счет собственных средств, привлечения инвесторов с возможностью совместного базирования на данном аэродроме |
|  | Сдача в эксплуатацию здания и ангара аэродрома | Размещение на данной базе складов с необходимыми материально-техническими ценностями, спасателей и технических средств для выполнения полетов | МЧС | IV кв. 2022– IV кв. 2023 | За счет собственных средств, привлечения грантов международных организаций |
|  | Получение сертификата аэродрома | Возможность выполнения взлетов, посадок, уменьшение времени на подготовку к вылету в случае ЧС, более оперативное выполнение поставленных задач | МЧС | IV кв. 2022– IV кв. 2023 | За счет собственных средств, привлечения инвесторов с возможностью совместного базирования на данном аэродроме |

**Список сокращений**

|  |  |
| --- | --- |
| АГУПКР | Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики |
| АПКР | Администрация Президента Кыргызской Республики |
| АИР | Агентство по инвестициям и развитию Кыргызской Республики |
| АИС | Автоматизированная информационная система |
| АРИС | Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики |
| ВБ | Всемирный банк |
| ВПП ООН | Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций |
| Госстрой | [Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики](http://gosstroy.gov.kg/ky/) |
| ГАГСМСУ | Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ГКНБ | Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики |
| ГКДР | [Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики](http://religion.gov.kg/ru/post/504) |
| ГИС | Геоинформационная система |
| ГФСУ | Государственный фонд сельскохозяйственных угодий |
| ГСФР | Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики |
| ГП | Государственное предприятие |
| ГП «КТЖ» | Государственное предприятие «НК» Кыргыз темир жолу» |
| ГУ | Государственное учреждение |
| ГУ «ЦРХИ» | Государственное учреждение «Центр по развитию халал-индустрии» |
| ЗАО «КФБ» | Закрытое акционерное общество «Кыргызская фондовая биржа» |
| ЗАО «ЦД» | Закрытое акционерное общество «Центральный депозитарий» |
| ЗАО «МПЦ» | [Закрытое акционерное общество «Межбанковский Процессинговый Центр»](https://ipc.kg/) |
| ЕАЭС | Евразийский эконономический союз |
| ЕБРР | Европейский банк реконструкции и развития |
| ЕИБ | Европейский инвестиционный банк |
| КАО | [Кыргызская академия образования](http://kao.kg/) |
| КНТЦ «Энергия» | Кыргызский научно-технический центр по энергетике |
| КГЮУ | Кыргызский государственный юридический университет |
| КНАУ | Кыргызский национальный аграрный университет |
| МВД | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики |
| МЗ | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
| МИД | Министерство иностранных дел Кыргызской Республики |
| МКИСМП | Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики |
| МОН | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
| МОТ | Международная организация труда |
| МСХ | Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики |
| МТК | Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики |
| МТСОМ | Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики |
| МЦР | Министерство цифрового развития Кыргызской Республики |
| МЧС | Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики |
| МФ | Министерство финансов Кыргызской Республики |
| МПРЭТН | Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики |
| МЭ | Министерство энергетики Кыргызской Республики |
| МЭК | Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| МО | Министерство обороны Кыргызской Республики |
| МЮ | Министерство юстиции Кыргызской Республики |
| МГА | Местная государственная администрация |
| НАН | Национальная академия наук Кыргызской Республики |
| НКГЯ | Национальная комиссия по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики |
| НБ | Национальный банк Кыргызской Республики |
| НСК | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики |
| НПА | Нормативный правовой акт |
| НКО | Некоммерческая организация |
| НПО | Неправительственная организация |
| НИСИ | Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики |
| НИР | Научно-исследовательская работа |
| ОМСУ | Органы местного самоуправления |
| ОАО | Открытое акционерное общество |
| ОАО «ЭС» | Открытое акционерное общество «Электрические станции» |
| ОАО «МАМ» | Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» |
| ОАО «НЭСК» | Открытое акционерное общество «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» |
| ОАО «НЭХК» | Открытое акционерное общество «Национальная энергетическая холдинговая компания» |
| ОАО «ГИК» | Открытое акционерное общество «Государственная ипотечная компания» |
| ОАО «БМЗ» | Открытое акционерное общество «Бишкекский машиностроительный завод» |
| ГП «БШЗ» | Государственное предприятие «Бишкекский штамповочный завод» |
| ООПТ | Особо охраняемые природные территории |
| ПППКР | Полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в области |
| ПМСП | Первичная медико-санитарная помощь |
| ПУРПС ЦА | Программа по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии |
| РГА | Районная государственная администрация |
| РФ | Российская Федерация |
| РКФР | Российско-Кыргызский Фонд развития |
| РКИК ООН | Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата |
| РЦБ | Рынок ценных бумаг |
| УКФР | Узбекско-Кыргызский Фонд развития |
| ВКФР | Венгерско-Кыргызский Фонд развития |
| ПС ГКНБ | Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики |
| СМИ | [Средства массовой информации](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) |
| СФ | Социальный фонд Кыргызской Республики |
| СП КМ по приграничным вопросам | Специальное представительство Кабинета Министров Кыргызской Республики по приграничным вопросам |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ТПП | Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики |
| ФГМР | Фонд государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики |
| ФАО | Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации Объединенных Наций |
| ФПК | Федерация профсоюзов Кыргызстана |
| ФУГИ | Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| COVAX | Глобальный доступ к вакцинам COVID-19 |