ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 5 августа 2014 года № 445

Об утверждении Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по присоединению Кыргызской Республики к Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 года № 74

В целях реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по присоединению Кыргызской Республики к Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 года № 74, признавая важность намерений, обозначенных в Заявлении глав государств Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации о Плане мероприятий ("дорожной карте") по присоединению Кыргызской Республики к Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, подписанном 29 мая 2014 года в городе Астана, Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Правительства Кыргызской Республики по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по присоединению Кыргызской Республики к Таможенному Союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (далее - План мероприятий).

2. Министерствам, государственному комитету, административным ведомствам и другим государственным органам Кыргызской Республики, задействованным в реализации вышеуказанного Плана мероприятий:

- принять исчерпывающие меры по неукоснительному исполнению Плана мероприятий в установленные сроки;

- разработать и по согласованию с Министерством экономики Кыргызской Республики утвердить в установленном порядке ведомственные планы по реализации Плана мероприятий;

- ежемесячно до 25 числа представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство экономики Кыргызской Республики.

3. Министерству экономики Кыргызской Республики ежемесячно в срок до 30 числа представлять обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 8 августа 2014 года N 61

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

| Премьер-министр Кыргызской Республики |  | Дж.Оторбаев |
| --- | --- | --- |

|  |  | Утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 августа 2014 года № 445 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Правительства Кыргызской Республики по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по присоединению Кыргызской Республики к Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 года № 74

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. В сфере таможенного администрирования |  |  |  |
| 1. Присоединение к Таможенному кодексу Таможенного союза и международным договорам государств - членов Таможенного союза, регулирующим таможенные правоотношения в Таможенном союзе |  |  |  |
| 1 | Актуализация перечня международных договоров, регулирующих таможенные правоотношения в Таможенном союзе, присоединение к которым для Кыргызской Республики является обязательным одновременно с присоединением к Таможенному союзу (далее - ТС), с включением в него Соглашения о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств - членов ТС от 21 мая 2010 года | ГТС совместно с Евразийской экономической комиссией | До 25 июля 2014 года |
| 2 | Актуализация перечня решений Комиссии ТС и Евразийской экономической комиссии (далее - ЕЭК), принятых в соответствии с Таможенным кодексом ТС и международными договорами, регулирующими таможенные правоотношения, принятие к исполнению которых обязательно для присоединения Кыргызской Республики к ТС | ГТС | До 25 июля 2014 года |
| 3 | Определение перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики, в которые потребуется внести изменения для приведения их в соответствие с таможенным законодательством ТС либо которые необходимо отменить | МЭ ГТС | До 25 июля 2014 года |
| 4 | Подготовка и применение порядка перемещения товаров и автотранспорта физическими лицами в соответствии с порядком, установленным таможенным законодательством ТС и с учетом положений международного договора о присоединении Кыргызской Республики к ТС Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (далее - договор о присоединении): |  |  |
|  | - разработка в Кыргызской Республике нормативного правового акта, направленного на гармонизацию порядка перемещения товаров и автотранспорта физическими лицами; | МЭ ГТС | 31 августа 2014 года(прим.) |
|  | - применение порядка перемещения физическими лицами товаров и автотранспорта в соответствии с порядком, установленным таможенным законодательством ТС | ГТС МЭ | В соответствии со сроками, указанными в договоре о присоединении |
| 5 | Организация работы с предварительными решениями: | ГТС |  |
|  | - разработка проекта нормативного правового акта Кыргызской Республики об утверждении порядка принятия предварительных решений о классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ТС (далее - ТН ВЭД ТС) в соответствии с Таможенным кодексом ТС; |  | 31 августа 2014 года(прим.) |
|  | - формирование централизованной базы данных предварительных решений о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС и обеспечение доступа к ней нижестоящих таможенных органов; |  | 1 января 2015 года |
|  | - порядок информирования участников внешнеэкономической деятельности о принятых таможенной службой предварительных решениях; |  | 1 января 2015 года |
|  | - организация направления в ЕЭК информации о предварительных решениях о классификации товаров по ТН ВЭД ТС |  | 1 января 2015 года |
| 6 | Обеспечение возможности применения транзитной декларации, декларации на товары, пассажирской таможенной декларации и декларации на транспортное средство, соответствующих требованиям таможенного законодательства ТС, а также порядка их заполнения и совершения с ними таможенных операций | ГТС | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 7 | Обеспечение применения форм таможенных документов, установленных таможенным законодательством ТС | ГТС | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 8 | Принятие мер, направленных на взаимное признание средств таможенной идентификации | ГТС | 1 января 2015 года |
| 9 | Принятие мер, направленных на приведение форм проведения таможенного контроля в Кыргызской Республике в соответствие с таможенным законодательством ТС, методов и практики их применения - в соответствие с методами и правоприменительной практикой его проведения в государствах - членах ТС | ГТС | 1 января 2015 года |
| 10 | Организация взаимодействия должностных лиц таможенных служб государств - членов ТС и Кыргызской Республики по образцу взаимодействия, предусмотренному Соглашением о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах по вопросам деятельности представительств таможенных служб государств - членов ТС в рамках Евразийского экономического сообщества от 22 июня 2011 года | ГТС | 1 января 2015 года |
| 11 | Оценка эффективности системы управления рисками Кыргызской Республики и осуществление информационно-технического обеспечения процесса управления рисками в целях применения унифицированных механизмов, выработанных на основе правоприменительной практики в сфере таможенного администрирования в государствах - членах ТС | ГТС | 1 января 2015 года |
| 12 | Определение переходных положений в отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, позволяющих включить таможенных брокеров, владельцев складов временного хранения, владельцев таможенных складов и владельцев магазинов беспошлинной торговли, осуществляющих свою деятельность в Кыргызской Республике, в соответствующие реестры, предусмотренные Таможенным кодексом ТС | ГТС | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 13 | Приведение размера суммы гарантии по книжкам международных дорожных перевозок (МДП) в соответствие с установленным размером суммы гарантии в государствах - членах ТС | ГТС МТК | 1 января 2015 года |
| 14 | Разработка проекта закона Кыргызской Республики, регулирующего таможенные правоотношения, в котором будут реализованы отсылочные нормы на Таможенный кодекс ТС или на законодательство ТС | МЭ ГТС | 31 августа 2014 года (с учетом вступления силу указанного закона одновременно с присоединением Кыргызской Республики к ТС) |
| 15 | Разработка проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики о внесении изменений в Уголовный Кодекс Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности в целях обеспечения соблюдения требований таможенного законодательства ТС и нормативные правовые акты Кыргызской Республики, регулирующие таможенные правоотношения | МЭ ГТС | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 16 | Разработка проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики о внесении изменений в нормативные правовые акты Кыргызской Республики, связанных с присоединением Кыргызской Республики к ТС | МЭ ГТС | 2015 год (в течение согласованного периода после присоединения) |
| 17 | Разработка проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики о признании утратившими силу нормативных правовых актов Кыргызской Республики, не соответствующих таможенному законодательству ТС | МЭ ГТС | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 18 | Исследование вопроса применения двусторонних и многосторонних соглашений, заключенных Кыргызской Республикой с государствами, не являющимися членами ТС, и их влияния на процесс таможенного администрирования | МЭ МИД МФ ГТС | 31 августа 2014 года |
| 19 | Разработка плана приведения двусторонних и многосторонних соглашений, заключенных Кыргызской Республикой с государствами, не являющимися членами ТС, в соответствие с договорно-правовой базой ТС | МЭ МИД МФ ГТС | 31 августа 2014 года |
| 2. Приведение таможенных информационных технологий и информационно-программных средств Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики в соответствие с таможенным законодательством ТС |  |  |  |
| 20 | Завершение работ по созданию и внедрению Единой автоматизированной информационной системы (далее - ЕАИС) Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики | ГТС | 1 января 2015 года |
| 21 | Организация учебно-методических семинаров для должностных лиц Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики по вопросам реализации таможенных информационных технологий и общих таможенных процессов в государствах - членах ТС | ГТС | В течение 2014 года (по согласованию Кыргызской Республики с государствами - членами ТС) |
| 22 | Анализ бизнес-процессов с использованием таможенных информационных технологий и информационно-программных средств в соответствии с таможенным законодательством ТС | ГТС | До 29 июля 2014 года |
| 23 | Проведение модернизации ЕАИС Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики в целях реализации требований нормативных и иных документов ТС по перечню согласно приложению | ГТС МФ | 1 января 2015 года(*) |
| 24 | Проведение модернизации ЕАИС Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики в целях реализации функционирования общих таможенных процессов: - реализация адаптеров, необходимых для обмена данными с интегрированной информационной системой внешней и взаимной торговли ТС; - контроль таможенного транзита; - подтверждение фактического вывоза товаров через внешние границы государств - членов ТС; - учет и контроль временно ввозимых на территории государств - членов ТС транспортных средств; - обмен нормативно-справочной информацией между таможенными службами государств - членов ТС; - обмен информацией в соответствии с Соглашением о взаимной административной помощи таможенных органов государств - членов ТС от 21 мая 2010 года; - обмен информацией в соответствии с Соглашением об организации обмена информацией для реализации аналитических и контрольных функций таможенных органов государств - членов ТС от 19 октября 2011 года; - обмен информацией в соответствии с иными соглашениями, предусматривающими обмен информацией между таможенными службами государств - членов ТС, в том числе о результатах проведенного таможенного контроля | ГТС МФ | 1 января 2015 года(*) |
| 25 | Модернизация ЕАИС Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики, в части развития и совершенствования системы управления рисками с целью приведения ее в соответствие с подходами к осуществлению процедур таможенного контроля с использованием автоматизированной системы управления рисками, применяемыми в таможенных органах государств - членов ТС (с учетом существующей практики таможенного администрирования в государствах - членах ТС) | ГТС МФ | 1 января 2015 года(*) |
| 26 | Проведение обучения должностных лиц работе с модернизированной ЕАИС Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики | ГТС МФ | 1 января 2015 года(*) |
| 27 | Организация и проведение тестирования, испытаний и приемки в эксплуатацию ЕАИС Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики | ГТС МФ | 1 января 2015 года(*) |
| 28 | Организация системы передачи данных между ЕЭК и таможенными службами Кыргызской Республики и государств - членов ТС (в рамках работ по созданию интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли ТС) | ГТС МФ | 1 января 2015 года(*) (начало передачи данных - с момента присоединения) |
| 3. Приведение пунктов пропуска (мест перемещения товаров и транспортных средств) в соответствие с таможенным законодательством ТС |  |  |  |
| 29 | Анализ обустройства и технического оснащения пунктов пропуска (мест перемещения товаров и транспортных средств) и определение приоритетности в их обустройстве ("первоочередные", "перспективные", "воздушные" и "оптимизируемые") | ГТС ТС ГИВФБ М3 МТК ГСКН | До 29 августа 2014 года |
| 30 | Обустройство и материально-техническое оснащение "первоочередных" пунктов пропуска (мест перемещения товаров и транспортных средств) в соответствии с Едиными типовыми требованиями к оборудованию и материально-техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного и транспортного контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через внешнюю границу ТС, утвержденными Решением Комиссии ТС от 22 июня 2011 года № 688: | ГТС ГПС ГИВФБ М3 МТК ГСКН МФ | 1 января 2015 года(*) |
|  | а) в части автодорожного пункта пропуска (далее - АДПП) "Иркештам" (кыргызско-китайский участок государственной границы): - внедрение ЕАИС оснащение: системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); системой бесконтактного измерения температуры у физических лиц (2 шт.); инспекционно-досмотровым комплексом (далее - ИДК) (1 шт.); системой электронного учета автотранспортных средств (2 шт.); системой инженерных средств охраны, контроля доступа и охранной сигнализации (1 шт.); видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, в КПП, в залах оформления пассажиров и проведения контроля грузов и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб); системой сбора и утилизации биологических отходов (1 шт.); системой очистки и дезинфекции транспортных средств (1 шт.); системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); системами резервного электропитания (1 шт.); системой обнаружения оружия, наркотических средств и других товаров, запрещенных к ввозу и вывозу |  |  |
|  | б) в части АДПП "Торугарт" (кыргызско-китайский участок государственной границы): - внедрение ЕАИС оснащение: системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); системой бесконтактного измерения температуры у физических лиц (1 шт.); ИДК (1 шт.); системой электронного учета автотранспортных средств (2 шт.); системой инженерных средств охраны, контроля доступа и охранной сигнализации (1 шт.); видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, в КПП, в залах оформления пассажиров и проведения контроля грузов и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб); системой сбора и утилизации биологических отходов (1 шт.); системой очистки и дезинфекции транспортных средств (1 шт.); системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); системами резервного электропитания (1 шт.); системой обнаружения оружия, наркотических средств и других товаров, запрещенных к ввозу и вывозу |  |  |
|  | в) в части АДПП "Достук" (кыргызско-узбекский участок государственной границы): - внедрение ЕАИС оснащение: системой радиационного контроля (переносным оборудованием); системой бесконтактного измерения температуры у физических лиц (2 шт.); системой осмотра (досмотра) багажа и ручной клади физических лиц (2 шт.); системой осмотра (досмотра) транспортных средств и товаров (2 шт.); ИДК (1 шт.); системой электронного учета автотранспортных средств (2 шт.); системой автоматического (поосного) определения весовых параметров и габаритных размеров автотранспортных средств (1 шт.); системой обнаружения оружия, наркотических средств и других товаров, запрещенных к ввозу и вывозу (2 шт.); системой инженерных средств охраны, контроля доступа и охранной сигнализации (1 шт.); видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, в КПП, в залах оформления пассажиров и проведения контроля грузов и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб); системой сбора и утилизации биологических отходов (1 шт.); системой очистки и дезинфекции транспортных средств (1 шт.); системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); системами резервного электропитания (1 шт.); системой обнаружения оружия, наркотиков и других товаров, запрещенных к ввозу и вывозу |  |  |
|  | г) в части АДПП "Кызыл-Кия" (кыргызско-узбекский участок государственной границы): - внедрение ЕАИС оснащение: системой радиационного контроля (переносным оборудованием); системой автоматического (поосного) определения весовых параметров и габаритных размеров транспортных средств (1 шт.); ИДК (1 шт.); системой инженерных средств охраны, контроля доступа и охранной сигнализации (1 шт.); видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, в КПП, в залах оформления пассажиров и проведения контроля грузов и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб); системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); системами резервного электропитания (1 шт.); системой обнаружения оружия, наркотических средств и других товаров, запрещенных к ввозу и вывозу |  |  |
|  | д) в части железнодорожного пункта пропуска (далее - ЖДПП) "Кара-Суу" (кыргызско-узбекский участок государственной границы): - внедрение ЕАИС оснащение: системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); системой автоматического определения весовых параметров и габаритных размеров транспортных средств (1 шт.); ИДК (1 шт.); системой инженерных средств охраны, контроля доступа и охранной сигнализации (1 шт.); видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, в КПП, в залах оформления пассажиров и проведения контроля грузов и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб); системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); системами резервного электропитания (1 шт.); системой обнаружения оружия, наркотических средств и других товаров, запрещенных к ввозу и вывозу |  |  |
|  | е) в части ЖДПП "Кызыл-Кия" (кыргызско-узбекский участок государственной границы): - внедрение ЕАИС оснащение: системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); системой автоматического определения весовых параметров и габаритных размеров транспортных средств (1 шт.); ИДК (1 шт.); системой инженерных средств охраны, контроля доступа и охранной сигнализации (1 шт.); видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, в КПП, в залах оформления пассажиров и проведения контроля грузов и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб); системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); системами резервного электропитания (1 шт.); системой обнаружения оружия, наркотических средств и других товаров, запрещенных к ввозу и вывозу |  |  |
|  | ж) в части ЖДПП "Джалал-Абад" (кыргызско-узбекский участок государственной границы): - внедрение ЕАИС оснащение: системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); системой автоматического определения весовых параметров и габаритных размеров транспортных средств (1 шт.); ИДК (1 шт.); системой инженерных средств охраны, контроля доступа и охранной сигнализации (1 шт.); видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, в КПП, в залах оформления пассажиров и проведения контроля грузов и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб); системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); системами резервного электропитания (1 шт.); системой обнаружения оружия, наркотических средств и других товаров, запрещенных к ввозу и вывозу |  |  |
|  | з) в части ЖДПП "Шамалдысай" (кыргызско-узбекский участок государственной границы): - внедрение ЕАИС оснащение: системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); системой автоматического определения весовых параметров и габаритных размеров транспортных средств (1 шт.); ИДК (1шт.); системой инженерных средств охраны, контроля доступа и охранной сигнализации (1 шт.); видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, в КПП, в залах оформления пассажиров и проведения контроля грузов и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб); системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); системами резервного электропитания (1 шт.); системой обнаружения оружия, наркотических средств и других товаров, запрещенных к ввозу и вывозу |  |  |
| 31 | Обустройство и материально-техническое оснащение "перспективных" пунктов пропуска (мест перемещения товаров и транспортных средств) в соответствии с Едиными типовыми требованиями к оборудованию и материально-техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного и транспортного контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через внешнюю границу ТС, утвержденными Решением Комиссии ТС от 22 июня 2011 года № 688 | ГТС ГПС ГИВФБ МЗ МТК ГСКН | 1 января 2015 года(*) |
| 32 | Обустройство и материально-техническое оснащение "воздушных" пунктов пропуска (мест перемещения товаров и транспортных средств) в соответствии с Едиными типовыми требованиями к оборудованию и материально-техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного и транспортного контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через внешнюю границу ТС, утвержденными Решением Комиссии ТС от 22 июня 2011 года № 688: |  |  |
|  | а) в части авиационного пункта пропуска "Манас": - внедрение ЕАИС оснащение: системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); системой бесконтактного измерения температуры у физических лиц (7 шт.); системой осмотра (досмотра) багажа и ручной клади физических лиц (7 шт.); ИДК (1 шт.); системой инженерных средств охраны, контроля доступа и охранной сигнализации (1 шт.); видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, в КПП, в залах оформления пассажиров и проведения контроля грузов и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб); системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); системами резервного электропитания (1 шт.); системой обнаружения оружия, наркотиков и других товаров, запрещенных к ввозу и вывозу | МТК ГТС ГПС ГИВФБ М3 ГСКН МФ | 1 января 2015 года(*) |
|  | б) в части авиационного пункта пропуска "Ош": - внедрение ЕАИС оснащение: системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); системой бесконтактного измерения температуры у физических лиц (5 шт.); системой осмотра (досмотра) багажа и ручной клади физических лиц (5 шт.); ИДК (1 шт.); системой инженерных средств охраны, контроля доступа и охранной сигнализации (1 шт.); видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, в КПП, в залах оформления пассажиров и проведения контроля грузов и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб); системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); системами резервного электропитания (1 шт.); системой обнаружения оружия, наркотиков и других товаров, запрещенных к ввозу и вывозу | МТК ГТС ГПС ГИВФБ М3 ГСКН МФ | 1 января 2015 года(*) |
|  | в) в части авиационного пункта пропуска "Иссык-Куль": - внедрение ЕАИС оснащение: системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); системой бесконтактного измерения температуры у физических лиц (5 шт.); системой осмотра (досмотра) багажа и ручной клади физических лиц (5 шт.); ИДК (1 шт.); системой инженерных средств охраны, контроля доступа и охранной сигнализации (1 шт.); видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, в КПП, в залах оформления пассажиров и проведения контроля грузов и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб); системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); системами резервного электропитания (1 шт.); системой обнаружения оружия, наркотиков и других товаров, запрещенных к ввозу и вывозу | МТК ГТС ГПС ГИВФБ М3 ГСКН | 1 января 2015 года (в случае принятия решения об открытии авиарейсов с государствами, не являющимися членами ТС) |
|  | г) в части авиационного пункта пропуска "Каракол": - внедрение ЕАИС оснащение: системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); системой бесконтактного измерения температуры у физических лиц (5 шт.); системой осмотра (досмотра) багажа и ручной клади физических лиц (5 шт.); ИДК (1 шт.); системой инженерных средств охраны, контроля доступа и охранной сигнализации (1 шт.); видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, в КПП, в залах оформления пассажиров и проведения контроля грузов и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб); системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); системами резервного электропитания (1 шт.); системой обнаружения оружия, наркотиков и других товаров, запрещенных к ввозу и вывозу | МТК ГТС ГПС ГИВФБ М3 ГСКН | 1 января 2015 года (в случае принятия решения об открытии авиарейсов с государствами, не являющимися членами ТС) |
|  | д) в части авиационного пункта пропуска "Баткен - аэропорт": - внедрение ЕАИС оснащение: системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); системой бесконтактного измерения температуры у физических лиц (5 шт.); системой осмотра (досмотра) багажа и ручной клади физических лиц (5 шт.); ИДК (1 шт.); системой инженерных средств охраны, контроля доступа и охранной сигнализации (1 шт.); видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, в КПП, в залах оформления пассажиров и проведения контроля грузов и организации доступа к ним пограничной и таможенной служб); системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); системой резервного электропитания (1 шт.); системой обнаружения оружия, наркотиков и других товаров, запрещенных к ввозу и вывозу | МТК ГТС ГПС ГИВФБ М3 ГСКН |  |
| 33 | Проведение консультаций и переговоров с представителями уполномоченных органов Республики Узбекистан по вопросу дальнейшего функционирования пунктов пропуска (мест перемещения товаров и транспортных средств) на кыргызско-узбекском участке государственной границы, закрытых в 2010 году: автодорожные пункты пропуска "Кенсай", "Бек-Абад", "Кара-Багыш", "Карасуу", "Ынтымак", "Маданият", "Баймак", пункты упрощенного пропуска "Сейдикум" и "Сумсар" | ГТС ГПС ГИВФБ М3 МТК ГСКН МИД ГКНБ ПППКР в Ошской и Джалал-Абадской областях | 1 января 2015 года |
| 34 | Проведение консультаций и переговоров с представителями уполномоченных органов Республики Таджикистан о дальнейшем функционировании пунктов пропуска (мест перемещения товаров и транспортных средств) на кыргызско-таджикском участке государственной границы: ДПП "Кулунду", АДПП "Бор-Добо" | ГТС ГПС ГИВФБ М3 МТК ГСКН МИД ГКНБ ПППКР в Ошской и Баткенской областях | 1 января 2015 года |
| 35 | Обустройство и материально-техническое оснащение "оптимизируемых" пунктов пропуска (мест перемещения товаров и транспортных средств) на кыргызско-таджикском участке государственной границы в соответствии с Едиными типовыми требованиями к оборудованию и материально-техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного и транспортного контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через внешнюю границу ТС, утвержденными Решением Комиссии ТС от 22 июня 2011 года № 688(**): |  |  |
|  | а) в части АДПП "Карамык" (кыргызско-таджикский участок границы): - строительство оснащение: системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); системой автоматического (поосного) определения весовых параметров и габаритных размеров транспортных средств (1 шт.); ИДК (1 шт.); системой инженерных средств охраны, контроля доступа и охранной сигнализации (1 шт.); видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, в КПП, в залах оформления пассажиров и проведения контроля грузов и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб); системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); системами резервного электропитания (1 шт.); системой обнаружения оружия, наркотиков и других товаров, запрещенных к ввозу и вывозу | ГТС ГПС ГИВФБ МЗ МТК ГСКН МЭ МФ | В сроки, установленные в рамках реализации проекта по региональному усовершенствованию приграничных служб ЦАРЭС |
|  | б) в части АДПГТ "Кайрагач" (кыргызско-таджикский участок государственной границы) - оснащение: системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); системой инженерных средств охраны, контроля доступа и охранной сигнализации (1 шт.); ИДК (1 шт.); видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, в КПП, в залах оформления пассажиров и проведения контроля грузов и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб); системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); системами резервного электропитания (1 шт.); системой обнаружения оружия, наркотиков и других товаров, запрещенных к ввозу и вывозу | ГТС ГПС ГИВФБ М3 МТК ГСКН МФ | 1 января 2015 года(*) |
|  | в) в части АДПП "Кызыл-Бель" (кыргызско-таджикский участок государственной границы) - оснащение: системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); ИДК (1 шт.); системой инженерных средств охраны, контроля доступа и охранной сигнализации (1 шт.); видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, в КПП, в залах оформления пассажиров и проведения контроля грузов и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб); системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); системами резервного электропитания (1 шт.); системой обнаружения оружия, наркотиков и других товаров, запрещенных к ввозу и вывозу | ГТС ГПС ГИВФБ М3 МТК ГСКН МФ | 1 января 2015 года(*) |
| 36 | Открытие на кыргызско-казахстанской государственной границе упрощенных пунктов пропуска без проведения таможенного контроля (Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года) | ГПС ГТС МИД | 1 января 2015 года |
| 37 | Проведение учебно-методических семинаров для должностных лиц Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики по вопросам применения технических средств таможенного контроля (по согласованию с государствами - членами ТС) | ГТС | 1 января 2015 года |
| 4. Выполнение иных мероприятий в части таможенного администрирования |  |  |  |
| 38 | Определение источников, сроков и объемов финансирования мероприятий, предусмотренных настоящим планом мероприятий ("дорожной картой") в части таможенного администрирования | ГТС МФ ГПС МТК М3 ГИВФБ | 31 августа 2014 года |
| 39 | Направление уведомлений (нотификаций) в Секретариат Всемирной торговой организации (далее - ВТО) в связи с внесением изменений в нормативную правовую базу Кыргызской Республики в соответствии с требованиями соответствующих соглашений ВТО | МЭ | 2015 год (в соответствии с требованиями ВТО) |
| 40 | Обеспечение совместного мониторинга выполнения мероприятий, направленных на присоединение Кыргызской Республики к ТС, в сфере таможенного администрирования | ГТС | 1 раз в квартал 2014 года |
| 41 | Регулярное информирование ЕЭК о ходе выполнения мероприятий, направленных на присоединение Кыргызской Республики к ТС, в сфере таможенного администрирования | ГТС МЭ | 1 раз в квартал 2014 года |
| 42 | Внесение технических изменений в действующие технологии и технические условия обмена, модернизация информационно-программных средств таможенных служб государств - членов ТС для реализации общих таможенных процессов в связи с присоединением Кыргызской Республики к ТС. Интеграция ЕАИС ГТС к информационной системе ТС | ГТС | 1 января 2015 года |
| 43 | Информирование участников внешнеэкономической деятельности в средствах массовой информации и сети Интернет о проводимой работе | МЭ ГТС | На постоянной основе |
| 44 | Разработка проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики о внесении изменений в нормативные правовые акты Кыргызской Республики в части отмены на кыргызско-казахстанской государственной границе и в аэропортах, открытых для международных сообщений, таможенного контроля в отношении товаров, которые перемещаются из (в) Кыргызской Республики на (с) территории государств - членов ТС и страной происхождения которых является Кыргызская Республика либо государство - член ТС | ГТС | 2015 год (в соответствии со сроком, определенным протоколом (договором) о присоединении) |
| 45 | Разработка проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики о внесении изменений в нормативные правовые акты Кыргызской Республики в части отмены на кыргызско-казахстанской государственной границе и в аэропортах, открытых для международного сообщения, таможенного контроля в отношении перемещаемых товаров между Кыргызской Республикой и государствами - членами ТС, а также иностранных товаров, помещенных под соответствующие таможенные процедуры, предусматривающие перемещение товаров по единой таможенной территории ТС, в соответствии с условиями такого перемещения | ГТС | 2015 год (в соответствии со сроком, определенным протоколом (договором) о присоединении) |
| 46 | Анализ возможности проведения уполномоченным органом Кыргызской Республики операций, связанных с помещением перемещаемых товаров под иные таможенные процедуры, помимо таможенного транзита, на кыргызско-китайской государственной границе в случае возможного увеличения товаропотока | ГТС | 31 августа 2014 года |
| II. В сфере технического регулирования |  |  |  |
| 1. Присоединение к Соглашению о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года, Соглашению об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории ТС от 11 декабря 2009 года и Соглашению о взаимном признании аккредитации органов по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия, от 11 декабря 2009 года |  |  |  |
| 47 | Проведение сравнительно-правового анализа требований нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере технического регулирования и смежных сферах и договорно-правовой базы ТС, а также определение актов Кыргызской Республики, в которые потребуется внесение изменений | МЭ | 31 августа 2014 года |
| 48 | Разработка проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики о внесении изменений в нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере технического регулирования в связи с присоединением к ТС и представление в ЕЭК соответствующей информации. Информирование государств - членов ТС о внесенных изменениях в нормативные правовые акты Кыргызской Республики | МЭ, министерства и ведомства Кыргызской Республики | В течение 2014-2015 годов |
| 49 | Проведение анализа обязательств Кыргызской Республики в сфере технического регулирования как члена ВТО, а также обязательств, предусмотренных международными договорами и соглашениями, заключенными Кыргызской Республикой с третьими странами (в том числе в рамках СНГ). Информирование государств - членов ТС о результатах этого анализа и представление государствам - членам ТС предложений, подготовленных по результатам анализа | МЭ | 1 января 2015 года |
| 50 | Подготовка предложений по определению сроков переходного периода до вступления в силу технических регламентов ТС | МЭ, министерства и ведомства Кыргызской Республики | 1 ноября 2014 года |
| 51 | Разработка программ консультаций со специалистами уполномоченных органов в области технического регулирования по вопросам применения технических регламентов ТС на территории Кыргызской Республики | МЭ | 1 января 2015 года, далее - на регулярной основе |
| 52 | Подготовка плана мероприятий по обеспечению прямого действия на территории Кыргызской Республики технических регламентов ТС и необходимых для их применения решений ЕЭК, касающихся следующих вопросов: - определение уполномоченного органа, обеспечивающего формирование и ведение национальной части Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ТС, утвержденного Решением Комиссии ТС от 7 апреля 2011 года № 620; - определение уполномоченного органа, осуществляющего формирование и ведение национальной части единых реестров документов по оценке (подтверждению) соответствия, предусмотренных техническими регламентами ТС, а также их оперативное размещение на официальном сайте уполномоченного органа с обеспечением свободного доступа к ним; - определение уполномоченных органов, осуществляющих государственную регистрацию объектов технического регулирования, предусмотренную соответствующими техническими регламентами ТС; - определение уполномоченных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов ТС; - включение органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ТС | МЭ | 1 ноября 2014 года |
| 53 | Проведение консультаций и оказание содействия бизнес-сообществу Кыргызской Республики по вопросам применения технических регламентов ТС и проведение заседаний "круглых столов" по вопросам, связанным с пищевыми продуктами и внедрением системы ХАССП, а также по вопросам легкой промышленности | МЭ МСХМ М3 МФ МОН | В течение 2014 года, далее - на регулярной основе(*) |
| 54 | Повышение квалификации сотрудников уполномоченных органов Кыргызской Республики в области технического регулирования на базе ЕЭК, а также на базе обучающих центров государств - членов ТС (по согласованным государствами - членами ТС вопросам) | МЭ МФ МСХМ | 1 января 2015 года, далее - на регулярной основе(*) |
| 55 | Подготовка, обучение и повышение квалификации сотрудников органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Кыргызской Республики по вопросам внедрения технических регламентов ТС, в том числе на базе обучающих центров государств - членов ТС | МЭ МФ | 1 января 2015 года, далее - на регулярной основе(*) |
| 56 | Проведение сотрудниками ЕЭК и сотрудниками органов государств - членов ТС консультаций сотрудников органов по сертификации испытательных лабораторий (центров) Кыргызской Республики по вопросам обеспечения готовности к реализации технических регламентов ТС | МЭ ГИВФБ М3 МСХМ | 1 января 2015 года, далее - на регулярной основе |
| 57 | Дооснащение испытательных лабораторий (центров), в том числе в рамках реализации государственных программ, принятых в Кыргызской Республике (по результатам исполнения пунктов 54 и 55 настоящего Плана мероприятий ("дорожной карты") | МЭ ГИВФБ М3 МФ МСХМ | До 2018 года(*) |
| 58 | Направление уведомлений (нотификаций) в Секретариат ВТО в связи с внесением изменений в нормативную правовую базу Кыргызской Республики в соответствии с требованиями соответствующих соглашений ВТО (в том числе Соглашение ВТО по техническим барьерам в торговле) | МЭ МОН | 2015 год (в соответствии с требованиями ВТО) |
| 59 | Создание центра безопасности и испытаний пищевой продукции (Кыргызский государственный технический университет им.И.Раззакова совместно с Московским государственным университетом пищевых производств) | МОН М3 МФ | 2015-2017 годы(*) |
| III. В сфере санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер |  |  |  |
| 1. Присоединение к Соглашению ТС по санитарным мерам от 11 декабря 2009 года |  |  |  |
| 60 | Разработка проекта нормативного правового акта Кыргызской Республики об утверждении Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории ТС, утвержденного Решением Комиссии ТС от 28 мая 2010 года № 299, дли применения на территории Кыргызской Республики | М3 | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 61 | Приведение области компетенции государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за выполнением обязательных требований к продукции согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах в области технического регулирования, действующих на территории Кыргызской Республики до вступления в силу технических регламентов" от 30 июня 2006 года № 473 в соответствие с Единым перечнем товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории ТС, утвержденным Решением Комиссии ТС от 28 мая 2010 года № 299 | М3 МФ МЭ | 31 августа 2014 года(*)(прим.) |
| 62 | Приведение перечня товаров, подлежащих контролю, утвержденного постановлениями Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении перечней товаров, ввозимых в Кыргызскую Республику, подлежащих фитосанитарному контролю и санитарно-эпидемиологическому контролю при перемещении через государственную границу Кыргызской Республики" от 1 апреля 2009 года № 206 и "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 6 июня 2003 года № 329 "О санитарно-эпидемиологическом контроле по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы Кыргызской Республики" от 12 марта 2007 года № 74 в соответствие с Единым перечнем товаров подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории ТС, утвержденным Решением Комиссии ТС от 28 мая 2010 года № 299 | М3 | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 63 | Разработка проекта нормативного правового акта Кыргызской Республики об утверждении Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии ТС от 28 мая 2010 года № 299, для применения на территории Кыргызской Республики | М3 | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 64 | Проведение модернизации испытательных (исследовательских) лабораторий государственной санитарно-эпидемиологической службы в целях приведения их в соответствие с требованиями ТС | М3 МФ | 2014-2020 годы(*) |
| 65 | Внедрение методов (методик), применяемых для целей оценки (подтверждения) соответствия продукции санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, установленным техническими регламентами ТС и Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) | М3 МФ | 2014-2020 годы(*) поэтапно |
| 66 | Осуществление проверки лабораторий, осуществляющих свою деятельность в области санитарных мер, на предмет их включения в Единый реестр органов по сертификации (оценке соответствия) и испытательных лабораторий (центров) ТС и проведение соответствующих мероприятий по их включению в указанный реестр | МЭ М3 МФ | 1 декабря 2014 года(*) |
| 67 | Применение Положения о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за линями и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу ТС, подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную границу ТС и на таможенной территории ТС, утвержденного Решением Комиссии ТС от 28 мая 2010 года № 299 | М3 | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 68 | Представление в ЕЭК информации о пунктах пропуска через государственную границу Кыргызской Республики и утверждение перечня санитарно-карантинных пунктов пропуска через государственную границу Кыргызской Республики | ГТС М3 | 1 января 2015 года |
| 69 | Оценка готовности зданий, помещений, сооружений, компетентности персонала, необходимых для организации санитарно-карантинного контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Кыргызской Республики, на соответствие Единым типовым требованиям к оборудованию и материально-техническому оснащению зданий, помещений и сооружении, необходимых для организации пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного и транспортного контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через внешнюю границу ТС, утвержденным Решением Комиссии ТС от 22 июня 2011 года № 688 | М3 МТК ГИВФБ ГТС ГПС | 1 января 2015 года |
| 70 | Подготовка плана мероприятий, необходимых для обеспечения соответствия пунктов пропуска Единым типовым требованиям к оборудованию и материально-техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного и транспортного контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через внешнюю границу ТС, утвержденным Решением Комиссии ТС от 22 июня 2011 года № 688 | ГТС М3 МТК ГПС ГИВФБ | 2015 год |
| 71 | Разработка порядка взаимодействия государственных контролирующих органов в пунктах пропуска | ГТС ГПС ГИВФБ М3 МТК | 31 августа 2014(прим.) |
| 72 | Оснащение санитарно-карантинных пунктов пропуска на кыргызском участке таможенной границы ТС оборудованием в соответствии с Типовыми требованиями к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещении и сооружений, необходимых для организации санитарно-карантинного контроля в автомобильных (автодорожных), железнодорожных речных, морских пунктах пропуска и в пунктах пропуска в аэропортах (воздушных пунктах пропуска) на таможенной границе ТС, предусмотренными Решением Комиссии ТС от 28 мая 2010 года № 299 | М3 ГИВФБ МФ | 1 января 2015 года(*) |
| 73 | Обсуждение условий использования уполномоченными органами Кыргызской Республики автоматизированных информационных систем в сфере государственного санитарно-эпидемиологического надзора(*) | М3 | До конца 2015 года |
| 74 | Обучение специалистов, осуществляющих санитарно-карантинный контроль по вопросам санитарной охраны территории ТС, включая обучение специалистов по вопросам работы с информационными системами в сфере государственного санитарно-эпидемиологического надзора | М3 МФ | В течение 2014-2015 годов(*) |
| 75 | Разработка проекта нормативного правового акта Кыргызской Республики, определяющего уполномоченный орган в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кыргызской Республики | М3 | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 76 | Введение государственной регистрации продукции (товаров) с использованием Единой формы документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров), утвержденной Решением Комиссии ТС от 28 мая 2010 года № 299 | М3 | 1 января 2015 года |
| 77 | Применение Единой формы документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров), утвержденной Решением Комиссии ТС от 28 мая 2010 года № 299 | ДПЗГСЭН при М3 | 1 января 2015 года |
| 78 | Формирование национального реестра свидетельств о государственной регистрации продукции (товаров) и его интеграции в Единый реестр свидетельств о государственной регистрации, утвержденный Решением Комиссии ТС от 28 мая 2010 года № 299 | М3 | 1 января 2015 года |
| 79 | Оснащение лабораторий по проведению лабораторных исследований с использованием методов и методик, позволяющих проводить исследования продукции (товаров) на соответствие установленным в ТС показателям санитарно-эпидемиологической безопасности и безвредности продукции | М3 МФ | 1 января 2015 года(*) |
| 2. Присоединение к Соглашению ТС по ветеринарно-санитарным мерам от 11 декабря 2009 года |  |  |  |
| 80 | Разработка проекта нормативного правового акта Кыргызской Республики об утверждении Единого перечня товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденного Решением Комиссии ТС от 18 июня 2010 года № 317, для применения на территории Кыргызской Республики | ГИВФБ | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 81 | Разработка проекта нормативного правового акта Кыргызской Республики об утверждении Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю, утвержденных Решением Комиссии ТС от 18 июня 2010 года № 317, для применения на территории Кыргызской Республики | ГИВФБ | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 82 | Разработка проекта нормативного правового акта Кыргызской Республики об утверждении Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе ТС и таможенной территории ТС, утвержденного Решением Комиссии ТС от 18 июня 2010 года № 317, для применения на территории Кыргызской Республики | ГИВФБ | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 83 | Разработка проекта нормативного правового акта Кыргызской Республики об утверждении Положения о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденного Решением Комиссии ТС от 18 октября 2011 года № 834, для применения на территории Кыргызской Республики | ГИВФБ | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 84 | Разработка проекта нормативного правового акта Кыргызской Республики об утверждении Единых форм ветеринарных сертификатов ТС, утвержденных Решением Комиссии ТС от 18 ноября 2010 года № 455 | ГИВФБ | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 85 | Разработка проекта нормативного правового акта Кыргызской Республики об утверждении технических условий по формату и регламенту передачи данных форм реестров организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, утвержденных Решением Комиссии ТС от 17 августа 2010 года № 342 | ГИВФБ | 1 января 2015 года |
| 86 | Изготовление штампов ветеринарного надзора, бланков документов и журналов в соответствии с Положением о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе ТС и таможенной территории ТС, утвержденным Решением Комиссии ТС от 18 июня 2010 года № 317 | ГИВФБ | 1 января 2015 года |
| 87 | Разработка и изготовление бланков Единых форм ветеринарных сертификатов в соответствии с Решением Комиссии ТС от 18 ноября 2010 года № 455 | ГИВФБ МФ | 1 января 2015 года(*) |
| 88 | Приведение реестра предприятий Кыргызской Республики и реестра предприятий третьих стран, осуществляющих ввоз подконтрольных товаров на территорию Кыргызской Республики, в соответствие с формами, утвержденными Решением Комиссии ТС от 17 августа 2010 года № 342, и ведение таких реестров в соответствии с Положением о порядке формирования и ведения реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), ввозимых на таможенную территорию ТС, утвержденным Решением Комиссии ТС от 7 апреля 2011 года № 624 | ГИВФБ | 1 января 2015 года |
| 89 | Обустройство и оснащение зданий, помещений и сооружений пунктов пропуска таможенной границы ТС оборудованием и средствами, необходимыми для организации ветеринарного контроля в соответствии с Едиными типовыми требованиями, утвержденными Решением Комиссии ТС от 22 июня 2011 года № 688 | ГИВФБ МФ | 1 января 2015 года(*) |
| 90 | Организация ветеринарного контроля в соответствии с Положением о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе ТС и на таможенной территории ТС, утвержденным Решением Комиссии ТС от 18 июня 2010 года № 317 | ГИВФБ | 1 января 2015 года |
| 91 | Представление в ЕЭК списка пунктов пропуска Кыргызской Республики, на которых осуществляется ветеринарный контроль при импорте, экспорте и транзите подконтрольных товаров | ГИВФБ | 31 августа 2014 года |
| 92 | Разработка проекта нормативного правового акта Кыргызской Республики, определяющего уполномоченный орган в области ветеринарии Кыргызской Республики | ГИВФБ | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 93 | Внедрение и использование уполномоченным органом Кыргызской Республики в области ветеринарии автоматизированных информационных систем в сфере государственного ветеринарного надзора, используемых уполномоченными органами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, с учетом необходимости обучения сотрудников уполномоченных органов Кыргызской Республики | ГИВФБ МФ | 1 января 2015 года(*) |
| 94 | Оснащение ветеринарных лабораторий Кыргызской Республики и представление их списка для включения в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ТС, осуществляющих оценку соответствия продукции, включенной в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках ТС, с выдачей единых документов, утвержденный Решением Комиссии ТС от 7 апреля 2011 года № 620 | ГИВФБ МФ | 1 января 2015 года(*) |
| 95 | Осуществление зонирования территории Кыргызской Республики, внедрение в Кыргызской Республике системы эпизоотического мониторинга и представление в ЕЭК сводного перечня опасных и карантинных болезней животных | ГИВФБ МФ | 2014 год - I квартал 2015 года(*) |
| 96 | Разработка проекта нормативного правового акта Кыргызской Республики об утверждении Решения Комиссии ТС об эквивалентности санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер и о проведении оценки риска от 18 октября 2011 года № 835, для применения на территории Кыргызской Республики | ГИВФБ | 1 января 2015 года |
| 97 | Разработка проекта нормативного правового акта Кыргызской Республики об утверждении Решения Комиссии ТС о применении международных стандартов, рекомендаций и руководств от 22 июня 2011 года № 721 | ГИВФБ | 1 января 2015 года |
| 98 | Разработка проекта нормативного правового акта Кыргызской Республики об утверждении порядка государственной регистрации лекарственных средств и кормовых добавок для применения в ветеринарии на территории Кыргызской Республики | МСХМ ГИВФБ МФ | 31 августа 2014 года(*)(прим.) |
| 99 | Формирование национальной части Единого реестра лекарственных средств для применения в ветеринарии, диагностических систем, средств для противопаразитарных обработок животных и кормовых добавок для животных | МСХМ ГИВФБ | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 100 | Аудит системы ветеринарно-санитарного контроля в Кыргызской Республике, в том числе в пунктах пропуска на государственной границе Кыргызской Республики, в соответствии с Соглашением ТС по ветеринарно-санитарным мерам от 11 декабря 2009 года | ГИВФБ | В течение 2014 года |
| 101 | Применение при ввозе продукции из третьих стран форм Единых ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную территорию ТС подконтрольные товары из третьих стран, утвержденных Решением Комиссии ТС от 7 апреля 2011 года № 607 | ГИВФБ | 1 января 2015 года |
| 102 | Ознакомление сотрудников ЕЭК и уполномоченных органов государств - членов ТС с системой санитарно-эпидемиологического и ветеринарно-санитарного контроля в Кыргызской Республике, в том числе в пунктах пропуска на государственной границе Кыргызской Республики | ГИВФБ М3 | В течение 2014 года |
| 3. Присоединение к Соглашению ТС о карантине растений от 11 декабря 2009 года |  |  |  |
| 103 | Применение Перечня подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе ТС и таможенной территории ТС, утвержденного Решением Комиссии ТС от 18 июня 2010 года № 318 | ГИВФБ | 1 января 2015 года |
| 104 | Применение Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории ТС, утвержденного Решением Комиссии ТС от 18 июня 2010 года № 318 | ГИВФБ | 1 января 2015 года |
| 105 | Приведение пунктов пропуска через государственную границу Кыргызской Республики в соответствие с Едиными типовыми требованиями к оборудованию и материально-техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного и транспортного контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через внешнюю границу ТС, утвержденными Решением Комиссии ТС от 22 июня 2011 года № 688, для осуществления фитосанитарного контроля | ГИВФБ МТК ГТС ГПС ГСКН МФ | До 2017 года(*) |
| 106 | Осуществление информационного обмена в сфере карантинных фитосанитарных мер | ГИВФБ | С 29 августа 2014 года |
| 107 | Разработка нормативного правового акта Кыргызской Республики, определяющего уполномоченный орган, осуществляющий функции карантинного фитосанитарного контроля (надзора) | ГИВФБ | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 108 | Представление в ЕЭК перечня карантинно-фитосанитарных пунктов, оборудованных на пунктах пропуска через государственную границу Кыргызской Республики | ГИВФБ | 30 декабря 2014 года |
| 109 | Принятие единых форм разрешительных записей (штампов) и актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), утвержденных Решением Комиссии ТС от 9 декабря 2011 года № 894 | ГИВФБ | 1 января 2015 года |
| 110 | Формирование и материально-техническое оснащение лабораторий по карантину растений для надлежащего выявления и идентификации карантинных вредных организмов | МСХМ ГИВФБ МФ | До 2017 года(*) |
| 111 | Аудит системы карантинного фитосанитарного контроля в Кыргызской Республике, в том числе в пунктах пропуска на государственной границе Кыргызской Республики, включая инспектирование территории Кыргызской Республики на наличие карантинных объектов, представляющих карантинный фитосанитарный риск для государств-членов ТС, в соответствии с Соглашением ТС о карантине растений от 11 декабря 2009 года | ГИВФБ | В течение 2014 года |
| 112 | Обеспечение мониторинга выполнения мероприятий, направленных на присоединение Кыргызской Республики к ТС | ГИВФБ | Ежемесячно |
| 113 | Направление государствам - членам ТС результатов совместного с Кыргызской Республикой мониторинга выполнения мероприятий, направленных на присоединение Кыргызской Республики к ТС | ЕЭК | 1 месяц после завершения мониторинга |
| 114 | Регулярное информирование ЕЭК и уполномоченных органов государств - членов ТС в области ветеринарии о ходе выполнения мероприятий по вопросу присоединения Кыргызской Республики к ТС | ГИВФБ | В соответствии со сроками, установленными настоящим планом |
| 115 | Направление уведомлений (нотификаций) в Секретариат ВТО в связи с внесением изменений в нормативную правовую базу Кыргызской Республики в соответствии с требованиями соответствующих соглашений ВТО | МЭ | 2015 год (в соответствии с требованиями ВТО) |
| 116 | Проведение анализа принятых обязательств Кыргызской Республики как члена ВТО, в сфере санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, а также предусмотренных международными договорами и соглашениями, заключенными Кыргызской Республикой с третьими странами (в том числе в рамках СНГ), подготовка и представление в ЕЭК предложений по актуализации обязательств Кыргызской Республики | ГИВФБ МЭ | 31 августа 2014 года |
| 117 | Координация работы по подготовке и направлению уведомлений (нотификаций) в Секретариат ВТО в связи с принятием/изменением законодательства ТС в сфере санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер | МЭ | 1 января 2015 года |
| 118 | Обучение и стажировка сотрудников уполномоченных органов и лабораторий Кыргызской Республики в сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер | ГИВФБ М3 МФ | 2014-2016 годы(*) (в сроки, установленные уполномоченными органами ТС и Кыргызской Республики) |
| IV. В сфере транспорта и инфраструктуры |  |  |  |
| 1. Присоединение к Соглашению об осуществлении транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе ТС от 22 июня 2011 года |  |  |  |
| 119 | Обеспечение мероприятий по обмену информацией органов транспортного контроля государств - членов ТС и Кыргызской Республики | МТК МФ | 1 июля 2015 (не позднее 6 месяцев после присоединения(*)) |
| 120 | Определение перечня международных договоров в части вопросов транспорта, составляющих договорно-правовую базу ТС, присоединение к которым для Кыргызской Республики является обязательным | МТК | До 29 августа 2014 года |
| 121 | Исследование вопроса применения двусторонних и многосторонних соглашений в области транспорта и коммуникаций, заключенных Кыргызской Республикой с государствами, не являющимися членами ТС, и их влияния на сферу транспорта после присоединения Кыргызской Республики к ТС | МТК | До 30 августа 2014 года |
| 122 | Определение перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики, которые требуют внесения изменений для приведения в соответствие с договорно-правовой базой ТС | МТК | До 1 августа 2014 года |
| V. В сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования |  |  |  |
| 123 | Принятие соответствующих мер по присоединению Кыргызской Республики к следующим международным договорам: - к Соглашению о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 января 2008 года, Соглашению об условиях и механизме применения тарифных квот от 12 декабря 2008 года, Протоколу о предоставлении тарифных льгот от 12 декабря 2008 года и Протоколу об условиях и порядке применения в исключительных случаях ставок ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок Единого таможенного тарифа, от 12 декабря 2008 года; - к Соглашению об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу ТС, от 25 января 2008 года; - к Соглашению о единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран от 25 января 2008 года, Соглашению о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в отношении третьих стран от 9 июня 2009 года и Соглашению о правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами от 9 июня 2009 года; - к Соглашению о порядке перемещения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров по таможенной территории ТС от 24 октября 2013 года | МЭ ГТС ГСКН ГНС | 1 января 2015 года |
| 124 | Уточнение результатов и исходных данных анализа сравнения тарифных обязательств Кыргызской Республики и Российской Федерации перед ВТО | МЭ | 31 августа 2014 года |
| 125 | Разработка проекта нормативного правового акта Кыргызской Республики об утверждении товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ТС и пояснений к ней для применения на территории Кыргызской Республики | МЭ ГТС | В течение 2014-2015 годов, но не позднее даты вступления в силу договора о присоединении |
| 126 | Подготовка статистических данных в соответствии с ТН ВЭД ТС по объемам импорта и экспорта Кыргызской Республики за три календарных года, предшествующих году утверждения настоящего плана, по перечню подсубпозиций ТН ВЭД ТС, по которым конечный уровень обязательств Российской Федерации перед ВТО выше уровня обязательств Кыргызской Республики перед ВТО | МЭ | До 29 ноября 2014 года |
| 127 | Проведение анализа Единого таможенного тарифа ТС и таможенного тарифа Кыргызской Республики с учетом объемов внешней торговли стран за три календарных года, предшествующих году утверждения настоящего плана, в части перечня товаров, по которым конечный уровень обязательств Российской Федерации перед ВТО выше уровня обязательств Кыргызской Республики перед ВТО | МЭ | 2014 год (в течение 3 месяцев после выполнения пункта 128) |
| 128 | Определение перечня товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного периода Кыргызской Республике необходимо применение ставок ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок, установленных Единым таможенным тарифом ТС | МЭ | 30 декабря 2014 года |
| 129 | Уточнение результатов анализа Единого таможенного тарифа ТС и таможенного тарифа Кыргызской Республики с учетом вступления Республики Казахстан в ВТО (при необходимости) | МЭ | С даты завершения отчета рабочей группы по вступлению Республики Казахстан в ВТО |
| 130 | Направление в Секретариат ВТО уведомления о сохранении права переговоров по изменению обязательств по таможенным тарифам на следующий 3-летний период | МЭ | 15 декабря 2014 года |
| 131 | Проведение консультаций по вопросу определения механизма и содержательной части проведения переговоров со странами - членами ВТО по изменению обязательств Кыргызской Республики перед ВТО в соответствии со статьями XXIV и XXVIII Генерального соглашения по тарифам и торговле от 1994 года (далее - ГАТТ) | МЭ | 1 января 2015 года, далее - на регулярной основе |
| 132 | Проведение переговоров и принятие соответствующих мер по заключению соглашений с заинтересованными странами - членами ВТО по изменению обязательств Кыргызской Республики перед ВТО в соответствии со ст.28 ГАТТ | МЭ | 2015-2016 годы |
| 133 | Проведение сравнительного анализа режима предоставления тарифных льгот в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и договорно-правовой базой ТС | МЭ | 2014 год |
| 134 | Применение единых мер таможенно-тарифного регулирования в торговле товарами с третьими странами, включая предоставление тарифных льгот и применение тарифных квот | МЭ | 2015 год (в сроки, установленные в договоре о присоединении) |
| 135 | Разработка проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики о внесении изменений в нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере таможенно-тарифного регулирования в связи с присоединением к международным договорам в сфере таможенно-тарифного регулирования | МЭ | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 136 | Направление уведомлений (нотификаций) в Секретариат ВТО в связи с внесением изменений в нормативную правовую базу Кыргызской Республики в области таможенно-тарифного регулирования в соответствии с требованиями соответствующих соглашений ВТО | МЭ | В соответствии с требованиями ВТО |
| 137 | Принятие к исполнению Кыргызской Республикой от имени Правительства Кыргызской Республики решений Комиссии ТС и ЕЭК по вопросам таможенной стоимости товаров | ГТС | 1 января 2015 года |
| 138 | Разработка проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики о внесении изменений в нормативные правовые акты Кыргызской Республики в связи с присоединением к международным договорам по вопросам таможенной стоимости | МЭ ГТС | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 139 | Направление уведомлений (нотификаций) в Секретариат ВТО в связи с внесением изменений в нормативную правовую базу Кыргызской Республики в сфере таможенной стоимости товаров в соответствии с требованиями соглашений ВТО | МЭ | В соответствии с требованиями ВТО |
| 140 | Принятие к исполнению Кыргызской Республикой от имени Правительства Кыргызской Республики решений Комиссии ТС и ЕЭК, принятых в соответствии с международными договорами, в сфере нетарифного регулирования | МЭ ГТС | 1 января 2015 года |
| 141 | Разработка проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики о внесении изменений в нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере нетарифного регулирования в связи с присоединением к международным договорам в сфере нетарифного регулирования | МЭ | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 142 | Исследование вопроса применения двусторонних и многосторонних соглашений, заключенных Кыргызской Республикой с государствами, не являющимися членами ТС (после присоединения к ТС), в части наличия норм, освобождающих от применения мер нетарифного регулирования | МЭ | 31 августа 2014 года |
| 143 | Направление уведомлений (нотификаций) в Секретариат ВТО в связи с внесением изменений в нормативно-правовую базу Кыргызской Республики в области нетарифного регулирования в соответствии с требованиями соответствующих соглашений ВТО | МЭ | 1 января 2015 года в соответствии с требованиями ВТО |
| 144 | Проведение рабочих встреч по вопросам ввоза на таможенную территорию ТС и вывоза с таможенной территории ТС озоноразрушающих веществ и продукции, содержащей озоноразрушающие вещества | МЭ | 1 января 2015 года |
| 145 | Проведение учебно-методических семинаров для должностных лиц таможенных органов Кыргызской Республики по вопросам таможенно-тарифного и нетарифного регулирования | МЭ | 1 января 2015 года |
| VI. В сфере применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер |  |  |  |
| 1. Присоединение к Соглашению о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам от 25 января 2008 года и Протоколу о предоставлении органу, проводящему расследования, сведений, содержащих в том числе конфиденциальную информацию, для целей расследований, предшествующих введению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам, от 19 ноября 2010 года |  |  |  |
| 146 | Выработка механизма унификации действующих специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер (с возможным включением соответствующих положений в проект протокола о присоединении Кыргызской Республики к ТС) | МЭ | 31 августа 2015 года |
| 147 | Унификация действующих специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер | МЭ | 2015 год (не позднее даты отмены внутренних таможенных границ между ТС и Кыргызской Республикой) |
| 148 | Подготовка проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам от 25 января 2008 года, в части зачисления и распределения специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в соответствии с аналогичными механизмами для ввозных таможенных пошлин (в случае необходимости) | МФ МЭ | 31 августа 2015 года |
| 149 | Открытие требуемых в соответствии с Соглашением от 25 января 2008 года кодов бюджетной классификации в отношении: сумм поступлений (возвратов) специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, включая суммы поступлений (возвратов) специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, обязанности по уплате которых возникли до присоединения Кыргызской Республики к Соглашению от 25 января 2008 года; сумм распределенных специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, перечисленных на счета в иностранной валюте других государств - членов ТС; сумм зачисленных в бюджет доходов от распределения специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин; сумм специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, поступивших в бюджет от других государств - членов ТС; сумм распределенных специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, перечисление которых на счета в иностранной валюте других государств - членов приостановлено | МФ | 1 января 2015 года |
| 150 | Разработка проекта нормативного правового акта Кыргызской Республики об утверждении Положения о порядке обмена между уполномоченными органами государств - членов ТС информацией, связанной с зачислением, распределением, перечислением и возвратом специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, утвержденного Решением Коллегии ЕЭК от 16 мая 2012 года № 60, для применения на территории Кыргызской Республики | МФ | До 1 декабря 2014 года (не менее чем за 1 месяц до даты присоединения) |
| 151 | Проведение тестирования механизма распределения специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин (в случае необходимости) | МФ НБ | До 1 ноября 2014 года (не менее чем за 2 месяца до даты присоединения(*)) |
| 152 | Введение порядка уплаты специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин через единый счет для зачисления и распределения сумм специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в Национальном банке Кыргызской Республики | МФ НБ | До 1 ноября 2014 года (не менее чем за 2 месяца до присоединения) |
| 153 | Направление уведомлений (нотификаций) в Секретариат ВТО в связи с внесением изменений в нормативную правовую базу Кыргызской Республики | МЭ | 2015 год (в соответствии с требованиями ВТО) |
| VII. В сфере торговой политики |  |  |  |
| 154 | Проведение анализа обязательств Кыргызской Республики в сфере торговой политики, предусмотренных двусторонними и многосторонними соглашениями, заключенными Кыргызской Республикой с государствами, не являющимися членами ТС (в том числе в рамках СНГ) | МЭ | 31 августа 2014 года |
| 155 | Принятие соответствующих мер по приведению обязательств Кыргызской Республики, упомянутых в пункте 156 настоящего Плана, в соответствие с договорно-правовой базой ТС | МЭ | По отдельному согласованному графику |
| 156 | Проработка вопросов по привлечению Кыргызской Республики к переговорам по заключению преференциальных торговых соглашений ТС с третьей стороной на основе утвержденных директив | МЭ совместно с ЕЭК | 1 января 2015 года |
| 157 | Проработка вопросов по внесению предложений в части изменения режима предоставления преференций в рамках двусторонних договоренностей Кыргызской Республики с третьими странами в соответствии с нормативной правовой базой ТС | МЭ | 1 января 2015 года |
| VIII. В сфере финансовой политики |  |  |  |
| 1. Присоединение к Соглашению о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в ТС от 25 января 2008 года, Протоколу о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в ТС от 11 декабря 2009 года, Протоколу о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в ТС от 11 декабря 2009 года и Протоколу об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств - членов ТС об уплаченных суммах косвенных налогов от 11 декабря 2009 года, включая приложения 1-3 |  |  |  |
| 158 | Приведение налогового законодательства Кыргызской Республики в соответствие с нормативной правовой базой ТС в сфере косвенного налогообложения, в том числе: | МЭ МФ ГНС |  |
|  | - разработка проекта нормативного правового акта Кыргызской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики в части администрирования взимания косвенных налогов при ввозе товаров, выполнении работ, оказании услуг в условиях отсутствия таможенного оформления и таможенного контроля; |  | 31 августа 2014 года(прим.) |
|  | - принятие соответствующих внутриведомственных и иных документов (приказов министерств, разъяснительных писем, утверждение форм отчетности и деклараций и др.) |  | Не менее 3 месяцев после внесения изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики |
| 159 | Выполнение Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики организационно-правовых мероприятий по реализации положений Протокола об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств - членов ТС об уплаченных суммах косвенных налогов от 11 декабря 2009 года, в том числе утверждение правил заполнения заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и формы заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, организации информационного обмена | ГНС МФ | 1 января 2015 года |
| 160 | Разработка проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики о денонсации отдельных действующих двусторонних международных договоров Кыргызской Республики с государствами - членами ТС, регулирующих вопросы косвенного налогообложения | МЭ МФ ГНС | 2015 год (в течение согласованного периода после присоединения) |
| 161 | Создание технологической платформы информационной системы (согласование требований к формату и структуре обмениваемой информации, последующее внедрение в эксплуатацию программных продуктов с учетом согласованных требований к составу и структуре информации и общего форматно-логического контроля) | ГНС МФ | До 1 января 2015 года (не менее чем за 3 месяца до момента присоединения) |
| 162 | Проведение тестового обмена информацией в электронном виде между налоговыми органами государств - членов ТС об уплаченных суммах косвенных налогов с применением средств криптографической защиты информации | ГНС МФ | После внесения изменений в Протокол об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств - членов ТС об уплаченных суммах косвенных налогов от 11 декабря 2009 года |
| 2. Присоединение к Соглашению ЕЭК об установлении и применении в ТС порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие)" от 20 мая 2010 года |  |  |  |
| 163 | Создание экспертной группы по направлению "Применение механизма зачисления сумм ввозных таможенных пошлин в связи с присоединением Кыргызской Республики к ТС" и подготовка предложений по нормативам распределения ввозных таможенных пошлин, согласование этих нормативов с государствами - членами ТС | МФ МЭ ГТС НБ | 31 августа 2014 года |
| 164 | Рассмотрение расчетов нормативов распределения ввозных таможенных пошлин на заседаниях Коллегии и Совета ЕЭК и их последующее утверждение Высшим Евразийским экономическим советом | МФ МЭ ГТС НБ | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 165 | Подготовка проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение ЕЭК от 20 мая 2010 года | МФ МЭ ГТС НБ совместно с ЕЭК | 1 января 2015 года |
| 166 | Разработка проекта нормативного правового акта о введении порядка уплаты таможенных платежей через единый счет для зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин в Национальном банке Кыргызской Республики | МФ НБ | До 1 октября 2014 года (не менее чем за 3 месяца до момента присоединения) |
| 167 | Открытие требуемых в соответствии с Соглашением ЕЭК от 20 мая 2010 года кодов бюджетной классификации в отношении: - сумм поступлений (возвратов) ввозных таможенных пошлин, включая суммы поступлений (возвратов) ввозных таможенных пошлин, обязанности по уплате которых возникли до присоединения Кыргызской Республики к Соглашению ЕЭК от 20 мая 2010 года; - сумм распределенных ввозных таможенных пошлин, перечисленных на счета в иностранной валюте других государств - членов ТС; - сумм зачисленных в бюджет доходов от распределения сумм ввозных таможенных пошлин; - сумм ввозных таможенных пошлин, поступивших в бюджет от других государств - членов ТС; - сумм поступивших в бюджет процентов за просрочку, установленных Соглашением ЕЭК от 20 мая 2010 года ТС; - сумм распределенных ввозных таможенных пошлин, перечисление которых на счета в иностранной валюте других государств-членов ТС приостановлено | МФ | 1 января 2015 года |
| 168 | Применение Правил о единых принципах ведения учета ввозной таможенной пошлины по методу начисления, утвержденных Решением Комиссии ТС от 8 декабря 2010 года № 493 | МФ ГТС | 1 января 2015 года |
| 169 | Выполнение казначействами, центральными таможенными органами и национальными (центральным) банками действий, необходимых для вступления проектов международных договоров в силу, в том числе: - открытие Центральным казначейством Министерства финансов Кыргызской Республики в Национальном банке Кыргызской Республики единого счета для зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации; - приведение в соответствие с требованиями Соглашения ЕЭК от 20 мая 2010 года межведомственных соглашений между Национальным банком Кыргызской Республики и Центральным казначейством Министерства финансов Кыргызской Республики по обслуживанию счетов Правительства Кыргызской Республики в Национальном банке Кыргызской Республики; - открытие казначействами государств-членов ТС в национальных (центральном) банках государств - членов ТС счетов в национальной валюте Кыргызской Республики; - открытие Центральным казначейством Министерства финансов Кыргызской Республики счетов в иностранной валюте (белорусских рублях, казахских тенге, российских рублях) в Национальном банке Кыргызской Республики; - обмен с казначействами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации информацией о счетах в иностранных валютах и другой информацией, необходимой для осуществления перечисления сумм ввозных таможенных пошлин; - согласование с казначействами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации формы обмена информацией; - информирование казначейств государств - членов ТС о нерабочих днях, установленных в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; - заключение международных договоров корреспондентского счета в белорусских рублях с Национальным банком Республики Беларусь, в казахстанских тенге с Национальным банком Республики Казахстан и в российских рублях с Центральным банком Российской Федерации; - заключение международных договоров корреспондентского счета между Национальным банком Кыргызской Республики и национальными (центральными) банками государств - членов ТС в национальной валюте Кыргызской Республики | МФ НБ ГТС | До 1 ноября 2014 года (не менее чем за 2 месяца до момента присоединения(*)) |
| 170 | Тестирование механизма обмена информацией в электронном виде между казначействами государств - членов ТС по зачислению и распределению поступлений ввозных таможенных пошлин, устранение замечаний | МФ | До 1 ноября 2014 года(*) (не менее чем за 2 месяца до момента присоединения) |
| 171 | Разработка проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики и межведомственных соглашений Кыргызской Республики в сфере порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) в части их приведения в соответствие с Соглашением ЕЭК от 20 мая 2010 года | МФ НБ ГТС | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 3. Присоединение к Протоколу о порядке обмена информацией, связанной с уплатой ввозных таможенных пошлин, от 19 октября 2011 года |  |  |  |
| 172 | Разработка проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики о внесении изменений в нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере обмена информацией, связанной с уплатой ввозных таможенных пошлин в соответствии с Протоколом от 19 октября 2011 года | МФ ГТС | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 4. Присоединение к Договору о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ТС от 19 декабря 2011 года |  |  |  |
| 173 | Разработка проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики о внесении изменений в нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу в соответствии с Договором от 19 декабря 2011 года | ГТС ГСФР ГНС ГСБЭП МЭ | 31 августа 2014(прим.) |
| 174 | Формирование базы данных о перемещении через границу Кыргызской Республики валюты и (или) денежных инструментов физическими лицами на основе сведений, содержащихся в дополнительном формуляре пассажирской таможенной декларации "Декларация наличных денег и (или) денежных инструментов" | ГТС ГСФР ГНС МФ | 1 января 2015 года(*) |
| 5. Присоединение к Договору о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ТС от 5 июля 2010 года |  |  |  |
| 175 | Разработка проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики о внесении изменений в нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу в соответствии с Договором от 5 июля 2010 года | ГТС ГНС МЭ НБ | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 6. Проведение консультаций, учебно-методических семинаров и обмен опытом |  |  |  |
| 176 | Проведение консультаций и обмен опытом со Сторонами по исполнению Соглашения о механизме зачисления и распределения сумм таможенных пошлин, иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие | МФ ГТС ГНС НБ | 2014-2015 годы |
| 177 | Проведение учебно-методических семинаров для должностных лиц Кыргызской Республики по вопросам финансовой политики | МФ ГТС ГНС НБ | 2014-2015 годы |
| IX. В сфере статистики |  |  |  |
| 178 | Разработка нормативного правового акта Кыргызской Республики, определяющего уполномоченный орган ответственным за ведение и предоставление органам законодательной и исполнительной власти Кыргызской Республики и ЕЭК данных статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли товарами путем издания соответствующего нормативного правового акта Кыргызской Республики (внесение изменений в действующий) | Нацстатком ГТС ГНС | 31 августа 2014 года(прим.) |
| 179 | Организация государственного статистического наблюдения по взаимной торговле Кыргызской Республики с государствами - членами ТС путем подготовки и реализации плана мероприятий по организации этого наблюдения (с учетом нормативно-правовой базы ТС в области статистики взаимной торговли, а также опыта государств - членов ТС по ее реализации), разработки и утверждения статистического инструментария, а также привлечения к мероприятиям по организации государственного статистического наблюдения по взаимной торговле органов государственной власти Кыргызской Республики | Нацстатком ГТС ГНС НБ МФ | 2014 год и далее постоянно(*) |
| 180 | Организация консультаций и встреч по вопросам статистики, в том числе статистики внешней и взаимной торговли товарами, между Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики, Национальным банком Кыргызской Республики, Государственной таможенной службой при Правительстве Кыргызской Республики и Департаментом статистики ЕЭК | Нацстатком НБ ГТС ГНС НБ МФ | 2014 год и далее постоянно(*) |
| X. Иные мероприятия по развитию инфраструктуры |  |  |  |
| 181 | Проведение мероприятий по техническому оснащению и инженерному оборудованию кыргызского участка таможенной границы ТС, в том числе вне пунктов пропуска | ГПС МФ | 2014-2015 годы(*) |

______________________

(*) Срок исполнения установлен при условии наличия источников и необходимых объемов финансирования.

(**) Требует уточнения в случае принятия решения о присоединении Республики Таджикистан к ТС.

(Прим.) - примечание: срок 31 августа 2014 года установлен, как крайний срок для принятия проектов нормативных правовых актов решениями Правительства Кыргызской Республики, даты вступления в силу которых будут определены с момента присоединения Кыргызской Республики к ТС либо в другие сроки, которые будут обозначены в Договоре о присоединении Кыргызской Республики к ТС, включая проекты нормативных правовых актов, которые в дальнейшем будут внесены на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.