РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 1 июня 2017 года № 194-р

В целях реализации Концепции развития халал-индустрии в Кыргызской Республике, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 июня 2015 года № 385, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":

1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции развития халал-индустрии в Кыргызской Республике на период 2017-2020 годов (далее - План мероприятий) согласно приложению.

2. Возложить на Министерство экономики Кыргызской Республики общую координацию работы по реализации Плана мероприятий.

3. Министерствам и административным ведомствам, задействованным в реализации Плана мероприятий:

- обеспечить своевременное и неукоснительное исполнение Плана мероприятий;

- ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Министерство экономики Кыргызской Республики.

4. Министерству экономики Кыргызской Республики ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе реализации в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

| Премьер-министр Кыргызской Республики |  | С.Жээнбеков |
| --- | --- | --- |

Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Концепции развития халал-индустрии в Кыргызской Республике на период 2017-2020 годов

| № | Мероприятия | Меры/Действия | Ожидаемый результат (индикатор) | Источник финансирования | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные направления реализации задач по созданию халал-индустрии в Кыргызской Республике § 1. Разработка системных документов по созданию и регулированию халал-индустрии |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение семинаров-тренингов и подготовка специалистов в области халал-индустрии (кадровый потенциал) | 1. Разработка Программы обучения и подбор кадров. 2. Организация учебных мероприятий с привлечением международных экспертов для консультаций (Институт стандартов и метрологии исламских стран SMIIC, Исламский Институт Малайзии и др.) | Повышение профессионального уровня специалистов государственных органов, частного сектора в области халал-индустрии | Международные доноры (по согласованию) | МЭ, МСХППМ, МЗ | 2017-2018 годы |
| 1.2 | Разработка нормативно-технической и руководящей документации, направленной на благоприятное развитие халал-индустрии | Разработка и утверждение проекта постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке и правилах реализации халал-продукции на территории Кыргызской Республики" | Формирование благоприятных условий для развития халал-индустрии путем создания базы нормативно-технических документов (стандарты, положения, правила и другая руководящая документация), взаимное признание региональных стандартов и стандартов "халал" зарубежными странами | Международные доноры (по согласованию) | МЭ, МСХППМ, МЗ | 2017 год |
| 1.3 | Подготовка КЦА к проведению аккредитации ООС | Подбор и обучение специалистов КЦА в качестве ведущих оценщиков, оценщиков и технических экспертов по соответствующим видам продукции требованиям KMCTS OIC SMIIC 1:2012, KMC TS OIC SMIIC 2:2012, KMC TS OIC SMIIC 3:2012. Прохождение практической стажировки по аккредитации в рамках деятельности Института стандартов и метрологии исламских стран (SMIIC), Исламского Института Малайзии и др. Актуализация процедур по аккредитации в соответствии с требованиями КМС TS OIC SMIIC 3. Участие в деятельности комитета по аккредитации АС SMIIC | Включение в реестр КЦА специалистов для привлечения их к работе по аккредитации ООС халал-продукции в качестве ведущих оценщиков, оценщиков и технических экспертов. Проведение работы по аккредитации ООС халал-продукции в соответствии с едиными требованиями стран-членов SMIIC | Международные доноры (по согласованию) | МЭ | 2017 год |
| 1.4 | Подготовка и обучение квалифицированных специалистов и экспертов | Подбор и обучение специалистов в качестве технических экспертов по религии с целью привлечения их к работе по аккредитации ОС халал-продукции, взаимодействие с ДУМК КР по данным вопросам | Создание базы квалифицированных специалистов и экспертов. Привлечение их в качестве технических экспертов развития халал-индустрии | Международные доноры (по согласованию) | МЭ, МЗ, Исламский банк развития (по согласованию) | 2017 год |
| § 2. Создание и развитие инфраструктуры халал-индустрии |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поддержка представителей малого и среднего бизнеса (производителей/фермеров), занимающихся производством и реализацией халал-продукции | 1. Определение возможности предоставления льготных условий для производства и реализации халал-продукции. 2. Содействие в поиске торговых партнеров по импорту/экспорту халал-продукции | Повышение конкурентоспособности представителей малого и среднего бизнеса, занимающихся производством и реализацией халал-продукции. Рост объема и ассортимента халал-продукции, производимой отечественными производителями | Международные доноры (по согласованию) | МСХППМ, МЭ | Постоянно |
| 2.2 | Проведение образовательно-просветительской работы среди населения о стандарте "халал" | 1. Выпуск телевизионных программ для населения Кыргызстана, которое получит полную и достоверную информацию по стандарту "халал". 2. Учреждение информационного бюллетеня "Адал.KG" на кыргызском и русском языках. 3. Создание автоматизированной системы управления "Адал.KG". 4. Организация и проведение совещаний, семинаров, круглых столов в регионах Кыргызской Республики | Повышение осведомленности и просвещение населения о сфере халал-индустрии | Международные доноры (по согласованию) | МСХППМ, МЭ | Постоянно |
| 2.3 | Создание условий для формирования национального "бренда" по производству конкурентоспособной халал-продукции на местном и международном уровнях | Активизация деятельности Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики по международному сотрудничеству производителей халал-продукции | Обеспечение устойчивости бизнеса и расширение рынков сбыта | Международные доноры (по согласованию) | ТПП (по согласованию), МЭ, МСХППМ, МИД | Постоянно |
| 2.4 | Рассмотрение возможности создания халал-парка | Разработка ТЭО на создание халал-парка | Развитие кластера по производству мяса и мясной продукции, соответствующей ТРЕАЭС и стандартам "халал" | Международные доноры (по согласованию) | МЭ, МСХППМ, МЗ | 2017-2020 годы |
| 2.5 | Развитие и модернизация муниципальных рынков | Проведение анализа существующих муниципальных рынков с учетом требований ТР ЕАЭС. Выработка мер по их совершенствованию и повышению уровня технического оснащения лабораторий, камерами холодильного хранения на местах | Муниципальные рынки, отвечающие требованиям ТР ЕАЭС. Возможность проведения выставок-ярмарок. Предоставление льгот уязвимым слоям населения. Снижение себестоимости продукции. Обеспечение прослеживаемости реализуемой продукции на рынках. Увеличение доли халал-продукции, реализуемой на муниципальных рынках. Помощь фермерским и крестьянским хозяйствам, кооперативам и ассоциациям в поставке сырья через стационарные убойные цеха | Международные доноры (по согласованию) | Мэрии городов (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), МСХППМ, МЭ, МЗ, ГИВФБ | 2017-2020 годы |
| § 3. "Зеленая экономика" как основа халал-индустрии |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие органического производства, включая производство халал-продукции | Внедрение стандартов на органическую продукцию. Взаимодействие с Федерацией органического движения КР и др. Подготовка органов по сертификации органической продукции, включая обучение персонала, наличие соответствующих документов и др. | Обеспечение нормативной документацией на органическую продукцию, развитие деятельности в области органического производства. Выдача сертификата "халал". Ведение реестра и мониторинг выданных сертификатов на халал-продукцию | Международные доноры (по согласованию) | МСХППМ, МЭ, МЗ | 2017-2020 годы |
| 3.2 | Обучение специалистов Министерства экономики Кыргызской Республики и ЦСМ с целью привлечения их к разработке, внедрению и сертификации на предприятиях Системы экологического менеджмента ИСО 14001. Прохождение практической стажировки по внедрению и сертификации в рамках деятельности Турецкого института стандартов (TSE) и Института промышленных исследований и стандартов Малайзии (SIRIM) | Подбор, обучение и практическая стажировка специалистов ЦСМ с целью привлечения их по разработке, внедрению и сертификации на предприятиях Системы экологического менеджмента ИСО 14001 | Проведение работ по разработке, внедрению и сертификации на предприятиях Системы экологического менеджмента ИСО 14001 на предприятиях Кыргызской Республики. Внедрение на территории Кыргызской Республики новых стандартов ИСО 9001:2015, ИСО 14001:2015 в качестве национальных | Международные доноры (по согласованию) | МЭ, МСХППМ, МЗ | 2017-2020 годы |
| § 4. Улучшение эпидемиологической, ветеринарно-санитарной и фитосанитарной систем |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Укрепление потенциала санитарной, ветеринарной, фитосанитарной служб и службы стандартизации | 1. Создание необходимой нормативно-правовой базы, устанавливающей требования: а) к продукции и связанным с ней процессам, оказанию услуг; б) к проведению оценки соответствия (аккредитации органов по оценке соответствия надзора) халал-продукции требованиям нормативных правовых актов (нормативных документов) Кыргызской Республики, включая утверждение проведения процедур, связанных с проведением подтверждения соответствия и аудита/инспекции субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по выпуску халал-продукции и оказанию услуг | - обеспечение нормативно-технической базой в области халал-индустрии; - механизмов (институционализация, современная нормативно-правовая и инфраструктурная база), направленная на обеспечение безопасности халал-продукции и стимулирование развития халал-индустрии в Кыргызской Республике | Международные доноры (по согласованию) | МСХППМ, ГИВФБ, МЗ, МЭ | 2017-2020 годы |
| 4.2 | Создание лабораторий, отвечающих международным требованиям технических регламентов и международных стандартов | - модернизация/строительство современных испытательных лабораторий; - проведение широкомасштабной работы по обучению и внедрению элементов системы анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР) | - современные комбинаты, цеха по убою скота, соответствующие требованиям технических регламентов Таможенного союза, с соблюдением принципов системы контроля НАССР и стандартов "халал"; - подготовленные специалисты и сотрудники государственных органов и частного сектора в области (НАССР). Создание системы по анализу рисков всех этапов цепочки производства халал-продукции, гарантирующей обеспечение безопасности продукции, связанных с ней процессов производства "от фермы до стола" (контроль за процессами от создания племенных хозяйств до поставки готовой продукции потребителям) | Международные доноры (по согласованию) | МСХППМ, ГИВФБ, МЗ | 2017-2020 годы |
| 4.3 | Модернизация/строительство современных убойных цехов, мясоперерабатывающих предприятий, отвечающих ТРЕАЭС и стандартам "халал" | Внедрение требований к процессу убоя сельскохозяйственных животных, предназначенных для последующей реализации на специализированных убойных пунктах, с применением стандартов "халал" | - обеспечение качественной и безопасной мясной продукцией крупных переработчиков мясной продукции (изделий); - обеспечение надлежащего государственного ветеринарного надзора за соблюдением ветеринарно-санитарных требований | Международные доноры (по согласованию) | МСХППМ, ГИВФБ, МЗ, местные государственные администрации и органы местного самоуправления | 2017-2020 годы |
| 4.4 | Создание ассоциаций и общественного органа по защите прав потребителей халал-продукции | Участие в подготовке условий для создания ассоциации и выполнения ими уставных задач | Обеспечение достоверности производства халал-продуктов в соответствии с установленными требованиями стандартов "халал"; формирование национальной ассоциации производителей пищевой халал-продукции, отвечающей требованиям технических регламентов и стандартов "халал" для пищевой продукции; удовлетворение потребности потребителей халал-продукции | Международные доноры (по согласованию) | МЗ, ГААР, МСХППМ, ГИВФБ, МЗ | 2017-2020 годы |
| 4.5 | Идентификация сельскохозяйственных животных и зонирование территорий | Зонирование регионов в целях предупреждения возникновения возможных болезней животных | Улучшение зооветеринарной эпизоотической ситуации в республике | Международные доноры (по согласованию) | ГИВФБ, МСХППМ, МЗ | 2017-2020 годы |
| 4.6 | Инвентаризация убойных цехов, пунктов (площадок) на соответствие ветеринарным, санитарным требованиям | Образование межведомственных рабочих групп для проведения инвентаризации убойных цехов, пунктов (площадок) на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям | Выработка конкретных предложений по упорядочению работы и инвентаризации убойных цехов, внесение в реестр ЕАЭС предприятий по переработке молочных и мясных продуктов | Международные доноры (по согласованию) | МЭ, ГИВФБ, МСХППМ | 2017-2020 годы |
| 4.7 | Определение приоритетов развития халал-индустрии в Кыргызской Республике | Изучение и анализ внедрения стандартов "халал" в других отраслях (пищевой и легкой промышленности, туризма, банковской сферы, образования, парфюмерии, косметики, фармакологии и самый широкий спектр услуг) | Широко развитый и конкурентоспособный рынок халал-продукции и услуг, способный обеспечить гарантию качества предоставляемых халал-продукции и услуг на внутреннем и на внешнем рынке | Международные доноры (по согласованию) | МЭ, МСХППМ, МЗ | Постоянно |

Список сокращений:

| МЗ | - | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
| --- | --- | --- |
| МЭ | - | Министерство экономики Кыргызской Республики |
| ГИВФБ | - | Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики |
| МСХППМ | - | Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики |
| КЦА | - | Кыргызский центр аккредитаций |
| ЦСМ | - | Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики |
| НБКР | - | Национальный банк Кыргызской Республики |
| ДУМК | - | Духовное управление мусульман Кыргызстана |
| ТР ЕАЭС | - | Технические регламенты Евразийского экономического союза |
| ТПП | - | Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики |
| ОМСУ | - | Органы местного самоуправления |
| ГААР | - | Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики |
| ООС | - | Органы по оценке соответствия |