**О Т Ч Е Т**

**о ходе исполнения Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики**

**Плана мероприятий по реализации государственной антикоррупционной стратегии на 2025-2027 годы**

Наименование государственного органа: **Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики**

Период отчета (квартал, год): **1 квартал 2025 года.**

| **Подпункт, пункт, глава[[1]](#footnote-1)** | **Наименование****мероприятий[[2]](#footnote-2)** | **Сроки[[3]](#footnote-3)** | **Результаты реализации** **(проведенная работа)** | **Статус[[4]](#footnote-4)** | **Причины неисполнения или частичного исполнения** | **Финансирование мероприятий****(сумма в сомах)** | **Исполнитель /****соисполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1, пункт 5, пп.2. | Разработка и внесение в нормотворческие органы соответствующих проектов нормативных правовых актов, предусматривающих: – проведение проверки (анализа) сведений, указанных в Единой налоговой декларации, на предмет соответствия расходов доходам;- порядок взаимодействия органов налоговой службы с органами прокуратуры о передаче материалов анализа при представлении декларации после установленного срока либо наличия в представленной декларации неполных и/или недостоверных сведений. | 2026 год | 12 марта 2025 года на площадке МЭК проведено совещание с участием ГП КР и ГНС, на котором принято решение: 1.ГНС при МФ КР совместно с ГП КР в срок до 14 апреля 2025 года разработать и направить в МЭК КР для дальнейшего инициирования проект постановления КМ КР «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О мерах по реализации требований статьи 107 Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 16 декабря 2022 г. №687, предусматривающее:– внедрение правовых механизмов проверки соответствия расходов доходам; – установление порядка взаимодействия органов налоговой службы с органами прокуратуры, регулирующего процедуру передачи материалов анализа сведений, указанных в Единой налоговой декларации физического лица, замещающего или занимающего государственную и муниципальную должность2. МЭК КР направить проект на согласование по министерствам и ведомствам. | В процессе |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для госорганов.Средства партнеров по развитию. | МЭК, МФ, УГОПК, ГП, ИГО, эксперты (по соглас.) |
| Глава 2Пп.1 п.1  | Инвентаризация и анализ действующих нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения антикоррупционной экспертизы  | 1 полугодие 2025 года  | По мере проведения анализа действующих нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения антикоррупционной экспертизы, Министерством будут направлены предложения в уполномоченный орган | Не начато  |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для госорганов.Средства партнеров по развитию. | ГП УГОПКМЮАДСЖКМинистерства и ведомства |
| Глава 5 П 1. Пп. 2. | Закрепление в положениях нормативных правовых актов, определяющих правовые и организационные основы деятельности министерства и подведомственных подразделений, в должностных инструкциях ответственности руководителей за действие (бездействие) подчиненных сотрудников, посредством создания внутренней системы предупреждения коррупции, обеспечения регулярного контроля за соблюдением законов, состоянием служебной дисциплины. | III квартал2025 года | Проводится работа по анализу правовых актов, определяющих организационные основы деятельности министерства и подведомственных подразделений с целью закрепления ответственности руководителей за действие (бездействие) подчиненных сотрудников, посредством создания внутренней системы предупреждения коррупции, обеспечения регулярного контроля за соблюдением законов, состоянием служебной дисциплины. Предложения будут направлены в ГАГСМСУ. | В процессе |  | Не требуется | ГАГСМСУ, УГОПК, АДС, минведы |
| Глава 5 Пп.1.3. | Разработка нормативного правового акта по утверждению стандартов антикоррупционного поведения в министерстве в соответствии с едиными стандартами антикоррупционного поведения государственного и муниципального служащего. | После принятия типовых Стандартов | Планируется разработка Стандартов антикоррупционного поведения Министерства по итогам принятия типовых стандартов | Не начато  |  | Не требуется | УГОПК, ГАГСМСУ, АДС |
| Глава 5 П.2. | Участие в разработке комплекса мер по улучшению условий для привлечения высококвалифицированных специалистов и сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности работы в государственных органах и ОМСУ и снижения рисков проявления коррупции в секторе государственного управления | 2025-2027 годы | Министерство готово оказать содействие в рамках своей компетенции при разработке и внедрении мер со стороны ГАГСМСУСлужба антимонопольного регулирования при МЭК (далее – САР)Служба в рамках своей компетенции разработала локальные акты для сохранения кадрового потенциала и повышения мотивации к эффективному труду.В отчетном периоде утвержден План ротации в целях предупреждения коррупционных рисков. Сотрудникам, подлежащим ротации, были направлены письменные уведомления.Кыргызский центр аккредитации при МЭК (далее – КЦА)В рамках реализации задачи по снижению коррупционной мотивации КЦА предусмотрены вопросы по снижению коррупционных рисков в государственных услугах, выполняемых КЦА.Так, постоянно при создании экспертной группы по оценке, заполняется Декларация о беспристрастности и конфиденциальности каждым членом ЭГ. Принятие решения по аккредитации проводится другой назначенной комиссией, а не комиссией, которая проводила оценку для снижения коррупционных рисков.На каждом этапе оценки, принятия решения предусмотрен мониторинг ответственным лицом для снижения коррупционных рисков.С 09.01.2025 года:- создано 63 экспертных группы (подписано порядка 70 Деклараций о беспристрастности и конфиденциальности);- проведено 20 первичных экспертиз;- проведено 12 повторных экспертиз;- проведена 21 оценка на месте;- создано 45 комиссий по принятию решения (каждый член которых также подписал Декларацию о беспристрастности и конфиденциальности);- принято 44 решений по подтверждению аккредитации и 1 отказ в аккредитации. | В процессе  |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для государственных органов и ОМСУ | ГАГСМСУ,министерства и ведомства |
| Проведение кадровых ротаций в целях предотвращения конфликта интересов и снижения риска возникновения коррупции | 2025–2027 годы | В течении 1 квартала 2025 года кадровых ротаций в целях предотвращения, снижения риска возникновения коррупции не проводилось.В связи с тем, что процесс сменяемости кадров идет постоянно необходимости в проведении таких ротаций не было. | На начато |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для госорганов. | ГАГСМСУ, минведы |
| Глава 5 П.3.пп.1  | Обеспечение соблюдения служащими министерства норм этики, усиление информационно-разъяснительной работы по неукоснительному соблюдению служащими требований Кодекса этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики. | 2025–2027 годы | В Министерстве и подведомственных подразделениях функционируют Комиссии по этике. Для сотрудников, впервые поступивших на госслужбу, проводится семинар по соблюдению ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной службы, а также этических норм: в первом квартале 2025 года - для 1 сотрудника.Комиссия по этике проводит информационно-разъяснительную работу для новых сотрудников, знакомит их с требованиями Кодекса этики, а также с годовым отчетом о работе комиссии по этике.Со всеми вновь принятыми государственными служащими, а также сотрудниками, временно замещающими их, подписывается обязательство о принятии на себя ограничений, а также заполняется декларация о частных интересах. Проводится разъяснительная работа по данному вопросу. | В процессе |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для госорганов | УГОПК, ГАГСМСУ |
| Глава 5 П.4. | Проведение обучающих тренингов, семинаров для сотрудников по вопросам управления конфликтом интересов и коррупционными рисками, соблюдения этических норм, формированию антикоррупционной модели поведения и снижению коррупционной мотивации. | 2025–2027 годы | Для сотрудников, впервые поступивших на госслужбу проведен семинар по соблюдению ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной службы, а также этических норм: в первом квартале 2025 года для 1 сотрудника.29 января 2025 года в Министерстве представители ГКНБ провели разъяснительную работу в рамках принятого и вступившего в силу  Закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере противодействия коррупции». Министерство в целях установления основных направлений внутренней антикоррупционной политики разработало Декларацию о надлежащем управлении и добропорядочности Министерства экономики и коммерции, как основы для построения системы предупреждения коррупции (приказ МЭК от 30.12.2024 г. № 125.  Принципы Декларации применимы ко всем сотрудникам системы Министерства, включая руководство. Декларация определяет основополагающие принципы и требования к профессиональной честности и является выражением ценностей, которых придерживается Министерство в целях обеспечения надлежащего управления. | В процессе |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для госорганов. | УГОПК, ГАГСМСУ, МФ, АГУПКР, АДС |
| Глава 6пункт 1пп.1. | Проведение анализа нормативных правовых актов, направленных на автоматизацию процессов взаимодействия органов власти с гражданами и частным сектором, обеспечение прозрачности и открытости процедур и процессов принятия решений, повышение информированности общества | 2025 год | Проведен анализ нормативных правовых актов, направленных на выдачу лицензий / заключений / разрешений на экспорт / импорт / транзит специфических товаров. На основании проведенного анализа разработан проект постановления в новой редакции о порядке выдачи электронного разрешительных и иных документов для осуществления внешнеэкономической деятельности по принципу «единого окна», который направлен на согласование по министерствам и ведомствам за исх. 17-3/7822 от 26.03.2025 года.Департамент по делам банкротства (далее – ДДБ)Проводится анализ нормативных правовых актов в сфере банкротства с целью внедрения оценки деятельности специальных администраторов по ключевым показателям эффективности. Служба регулирования и надзора за финансовым рынком (далее – СРНФР). В настоящее время проводится анализ действующих нормативных правовых актов и практик, выявление пробелов и ограничений в части доступа к информации, подготовка предложений по внедрению инструментов общественного контроля и открытого взаимодействия с гражданским обществом. | В процессе |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для госорганов | УГОПК, МЦР, МЭК, минведы, ОМСУ |
| Глава 6пункт 1пп.2. | Принятие мер по сокращению перечня документов (справок, сведений и др.), требуемых от физических и юридических лиц при предоставлении услуг, данные по которым можно получить через СМЭВ "Тундук" | 2025–2026 годы | КЦАПроведен анализ документов, которые могут быть получены через СМЭВ «Тундук» для подачи заявки на аккредитацию. По итогам анализа разработана единая форма договора для услуг по аккредитации вместо 3-х договоров. В настоещее время переводится на государственный язык | В процессе |  |
| Глава 6пункт 1пп.3. | Упрощение административных процедур в государственных органах и ОМСУ, связанных с выдачей разрешительных документов, государственной регистрации, предоставлением информации | 2025-2027 годы | Разрабатывается техническое задание для внедрения выдачи разрешительных документов на продукцию двойного назначения в сфере экспортного контроля посредством информационной системы «единого окна».КЦАНа сайте КЦА размещена инструкция по подаче заявки в системе «е-аккредитация». При модернизации системы будет проведена работа по приведению в соответствие с инструкцией по подаче заявки.ГП «Центр единого окна» (далее – ГП ЦЕО).С 20 мая 2024 года ГП ЦЕО запустило онлайн-сервис для регистрации пользователей в ИСЕО <https://signup.trade.kg>. Данный сервис предоставляет возможность всем участникам внешнеэкономической деятельности зарегистрироваться в ИСЕО онлайн для подачи заявок на получение разрешительных и иных необходимых документов. Основная цель онлайн-сервиса - обеспечить доступность процесса регистрации для пользователей ИСЕО. | В процессе  |  |
| Глава 6пункт 2 пп. 1. | Разработка и внесение в ЖК проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственных и муниципальных услугах», предусматривающий возможность передачи государственных и муниципальных услуг частным юридическим лицам, аккредитованным государством (на аутсорсинг). | I полугодие 2025 года | Министерством в установленном порядке был внесен на рассмотрение в АПКР от 3 февраля 2025 года № 13/2663 проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственных и муниципальных услугах».Однако, в целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы Кыргызской Республики» от 10 марта 2025 года № 83, указанный законопроект был отозван письмом Министерства от 28 марта 2025 года № 13/8186. По итогам анализа проект закона доработан и находится на стадии согласования с государственными органами в установленном порядке.  | ЧастичноВ процессе  | Вносятся дополнения в законопроект для реализации ключевых направлений работы по дебюрократизации | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для госорганов. | МЭК, МЦР, МЮ, ОМСУ, УГОПК, АДС, минведы, ЖК |
| Глава 6пункт 2 пп. 2. | Разработка Типового положения о государственной аккредитации юридических/физических лиц на предоставление государственных и муниципальных услуг, предусматривающего методические указания по организации проведения анализа функций государственных органов исполнительной власти и ОМСУ по предоставлению услуг для организации аутсорсинга, а также по определению порядка анализа готовности рынка для определения и оценки варианта передачи государственных и муниципальных услуг государственных органов и ОМСУ в аутсорсинг. | III квартал 2025 года | Проводится комплексное исследование международного опыта с целью сбора и систематизации материалов, анализа собранных данных, разработки оптимальной структуры Типового Положения | В процессе |  |  | МЭК, УГОПК, МЦР, минведы, ОМСУ |
| Глава 6,пункт 3 | Рассмотрение и анализ обращений (жалоб), связанных с коррупционными правонарушениями с принятием мер по недопущению и предупреждению коррупции | 2025–2027 годы | Министерством и подведомственными подразделениями планируется разработка внутреннего порядка проведения анализа обращений, который предусматривает также принятие мер по предупреждению и недопущению коррупции. | В процессе  |  | Не требуется | Минведы, ГП, УГОПК |
| Глава 7,пункт 1, пп.1. | Проведение анализа применения нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений, направленных на:- обеспечение законности и полноту формирования доходов, бюджетных ассигнований, реализацию государственных проектов, процессов предоставления налоговых льгот, приватизации объектов государственной (муниципальной) собственности;- принятие мер по повышению бюджетной прозрачности посредством публикации бюджетных документов, усиление механизмов контроля и надзора за расходованием бюджетных средств, вовлечение гражданского общества в бюджетные процессы, повышение осведомленности граждан при использовании новых цифровых технологий | II полугодие 2025 года | В рамках исполнения данной меры в адрес ГНС при МФКР и ГТС при МФКР направлено письмо от 12 февраля 2025 года №21-3/3481 о предоставлении предварительной оценки эффективности действующих налоговых льгот в рамках 3-этапа (2025 год) согласно приложению 6 к Порядку оценки эффективности налоговых льгот, утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об оценке эффективности налоговых льгот» от 4 августа 2023 года №388. | В процессе |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для государственных органов | МФ,МЭК,СП,ГАУГИ,ОМСУ,ИГО,эксперты (по согласованию) |
| Глава 7,пункт 2  | Принятие комплекса мер, направленных на увеличение доли безналичных платежей и расчетов | 2025–2027 годы | В рамках данной задачи МЭК на ежеквартальной основе представляет в НБКР информацию об исполнении Плана мероприятий Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике на 2023-2027 годы. Информация по исполнению Плана направлена в адрес Национального банка Кыргызской Республики за №24-1/790 от 15 января 2025года. | В процессе  |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для госорганов  | НБ, МФ, МЭК |
| Глава 7, пункт 10 | Разработка и внедрение правовых и институциональных механизмов обеспечения идентификации и верификации бенефициарных владельцев юридических лиц с целью формирования уполномоченным государственным органом электронной базы данных о бенефициарных владельцах юридических лиц, созданных и зарегистрированных на территории Кыргызской Республики | 2025 год | СРНФР предоставляет по письменному запросу уполномоченного государственного органа в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов информации о конечных бенефициарах, поднадзорных Службе регулирования и надзора за финансовым рынком для дальнейшего формирования электронной базы данных о бенефициарных владельцах юридических лиц, созданных и зарегистрированных на территории Кыргызской Республики. | В процессе |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для госорганов | МФ (ГСФР), МЭК, МЮ, ЖК |
| Глава 8, пункт 1, пп. 1. | Разработка и внесение в ЖК проекта Предпринимательского кодекса Кыргызской Республики, определяющего правовые основы, гарантии защиты предпринимательской деятельности, направленного на создание благоприятной деловой среды, минимизацию коррупционных рисков. | 2025–2026 годы | Проект Предпринимательского кодекса вместе с законопроектом «О введении в действие Предпринимательского кодекса Кыргызской Республики» направлены министерством (исх.№ 19-2 от 24.03.2025 г.) в Администрацию Президента Кыргызской Республики для вынесения их на рассмотрение экспертно-рабочей группы по совершенствованию законодательства Кыргызской Республики, регулирующего вопросы привлечения инвестиций, в том числе зарубежных, развития туризма, авиации, лицензионно-разрешительной системы, а также в целях исключения избыточных контрольных функций государственных органов, образованной распоряжением Президента Кыргызской Республики от 15 февраля 2024 года РП № 20. После рассмотрения экспертной рабочей группой Администрации Президента КР данные проекты будут направлены на согласование в государственные органы. | В процессе |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для госорганов.Средства партнеров по развитию | МЭК, бизнес-сообщества (по согл.), АДС, ЖК |
| Глава 8, пункт 1, пп. 2. | Оценка деятельности государственных контролирующих органов в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» | Ежегодно,в течение I квартала  | Согласно Положению о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 января 2018 года № 56 Оценка проводится ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным.Соответствующая оценка подготовлена в ближайшее время будет направлен в Администрацию Президента Кыргызской Республики | В процессе |  | МЭК, ГП |
| Глава 8, пункт 2. | Модернизация и обновление портала proverka.gov.kg Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики | 2025 год | Для бесперебойной работы портала МЭК КР (proverka.gov.kg) совместно с Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проводится модернизация портала. Суть модернизации портала заключается в полноценном обновлении технической части ресурса. В ходе работы внедряются новые функции, улучшается производительность, а также разработки QR-кода предписания (без физической подписи сотрудника уполномоченного органа ответственного за согласование проверок), что даст сокращение по времени проведения процедуры согласования проверок деятельности субъектов предпринимательства, осуществляемых государственными контролирующими органами.В рамках модернизации портала, Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики издан Приказ № 31 от 10 марта 2025 года «Об утверждении рабочей группы по созданию нового официального портала по проверкам деятельности субъектов предпринимательства, осуществляемых государственными контролирующими органами». В настоящее время данная рабочая группа ведет работу в данном направлении.  | В процессе |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для госорганов.Средства партнеров по развитию. | МЭК, ГП |
| Глава 8, пункт 3. | Проведение широкой информационной кампании о преимуществах и выгодах стандарта ISO 37001 и принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | 2025 год | СРНФР была проведена активная работа с представителями ОсОО и АО для внедрения профессиональных стандартов добросовестного управления.В частности, проведена встреча 3 марта 2025 года с ОсОО «Первая металлобаза» ОсОО «Альфа Ойл», ОАО «Манас» ОАО «ГИК». В рамках реализации мероприятий была проведена адаптация и внедрение корпоративных стандартов: предложены изменения в кодекс корпоративного управления для соответствия международным требованиям и стандарту ISO 37001, что обеспечит соблюдение принципов антикоррупционного комплаенса в коммерческих организациях. | В процессе |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для госорганов.Средства партнеров по развитию. | МЭК (СРНФР) |
| Глава 8, пункт 4. | Разработка механизмов внедрения добросовестного корпоративного управления | 2025–2027 годы | В настоящее время в соответствии с техническим заданием разрабатывается front-end и back-end части автоматизированной информационной системы «Публичный депозитарий финансовой отчетности».Текущий статус разработки:Front-end:Разработка пользовательского интерфейса с учетом удобства и доступности;Адаптивность интерфейса для различных устройств;Разработка отчетов субъекта.Back-end:Реализация серверной логики и бизнес-процессов;Обеспечение безопасности данных и аутентификации пользователей. | В процессе |  | МЭК (СРНФР) |
| Глава 8, пункт 5. | Возобновление активной работы института уполномоченного лица по защите прав субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмена), регламентировав его правовую и институциональную основу деятельности. | 2025–2026 годы | Министерством разработан проект Предпринимательского кодекса Кыргызской Республики. В разработанном проекте Кодекса заложена специальная глава об Уполномоченном по защите прав субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмена), определяющая статус и полномочия бизнес-омбудсмена, порядок функционирования и взаимоотношения с государственными органами с целью установления его роли в защите прав предпринимателей. При этом в проект Кодекса интегрированы законодательные инициативы, заложенные в законопроектах «О государственной поддержке субъектов предпринимательства» и «Об Уполномоченном (Бизнес-омбудсмене) при Президенте Кыргызской Республики по защите прав субъектов предпринимательства», подготовленные со стороны Администрации Президента Кыргызской Республики.Министерством на сегодняшний день внесен в Администрацию Президента Кыргызской Республики письмом (за исх. № 19-2/7421 от 24.03.2025г.) проект Кодекса и законопроект «О введении в действие Предпринимательского кодекса Кыргызской Республики» для вынесения на рассмотрение экспертно-рабочей группы по совершенствованию законодательства Кыргызской Республики, регулирующего вопросы привлечения инвестиций, в том числе зарубежных, развития туризма, авиации, лицензионно-разрешительной системы, а также в целях исключения избыточных контрольных функций государственных органов, утвержденной распоряжением Президента Кыргызской Республики от 15 февраля 2024 года РП № 20. После рассмотрения экспертной рабочей группой Администрацией Президента КР данные проекты будут направлены на согласование в государственные органы. | В процессе |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для госорганов.Средства партнеров по развитию. | МЭК, Бизнес-омбудсмен, бизнес-сообщества (по согл.), ЖК |
| Глава 8, пункт 6,пп. 1.  | Проведение на периодичной основе: 1) мониторинга соблюдения процедур урегулирования споров и обжалования решений, вынесенных по итогам проверок, включающего в себя анализ доступности и эффективности механизмов и каналов обжалования решений, защиту прав предпринимателей; 2) анализа практики и результатов проводимых проверок, включая выявление случаев злоупотребления полномочиями, коррупционных проявлений или необоснованных действий государственных и муниципальных органов. | 2025–2027 годы | За I квартал 2025 года согласованы проверки, проводимые уполномоченными государственными органами в отношении субъектов предпринимательства: 5819 плановых проверок, 472 внеплановые проверки. Отклонено проведение 488 проверок. Случаев злоупотребления полномочиями, проявлений коррупции или необоснованных действий со стороны контролирующих органов за указанный период не выявлено.КЦАОрганизация рассмотрения поступающих жалоб и апелляций1.Подтверждение получения жалобы.Создание комиссии по жалобам.2.Решение Комиссии по жалобам и апелляциям (при поступлении);3.При установлении несоответствий с в работе КЦА или экспертных групп, проведение корректирующих действий 4.Ответ жалобщику по результатам решения комиссии по жалобам и апелляциям.В отчетном периоде выполнено для2 жалоб по органам контроля,7 жалоб по органам сертификации продукции | В процессе  |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для госорганов. Средства партнеров по развитию | ГП, МЭК, АДС, БО (по согл.) |
| Глава 8, пункт 6,пп. 2. | Разработка и внедрение в работе уполномоченных государственных органов автоматизированной информационной системы, позволяющий формировать список риск-ориентированных субъектов, подлежащих проверке по выявленным критериям риска. Предусмотреть обратную связь с субъектами предпринимательства, обеспечить открытый доступ к документам на сайтах уполномоченных государственных органов, регламентирующих процесс проведения проверок с описанием прав субъектов предпринимательства. | 2025–2026 год | Совместно с Генеральной прокуратурой и ОБСЕ проводится модернизация портала proverka.gov.kg с целью обновления технической части ресурса. В ходе работы будут внедрены новые функции, позволяющие формировать список риск-ориентированных субъектов, подлежащих проверке по выявленным критериям риска.В рамках модернизации портала, Министерством издан Приказ № 31 от 10 марта 2025 года «Об утверждении рабочей группы по созданию нового официального портала по проверкам деятельности субъектов предпринимательства, осуществляемых государственными контролирующими органами». В настоящее время данная рабочая группа ведет работу в данном направлении.  | В процессе |  |  | МЭК, уполномоченнеы органы, МФ, МЦР |
| Глава 8, пункт 6,пп. 3. | Внедрение в официальный портал МЭК по проверкам деятельности субъектов предпринимательства электронной цифровой подписи (ЭЦП) при регистрации проверок субъектов предпринимательства. | 2025–2026 год | В целях обеспечения стабильной работы портала МЭК КР (proverka.gov.kg) совместно с Генеральной прокуратурой и при поддержке ОБСЕ проводится его модернизация. Обновляется техническая часть, внедряются новые функции, включая генерацию QR-кода предписания без физической подписи, что позволит ускорить согласование проверок. После завершения данного этапа планируется внедрение электронной цифровой подписи (ЭЦП) при регистрации проверок субъектов предпринимательства. | В процессе |  |  | МЭК, уполномоченнеы органы, МФ, МЦР |
| Глава 8, пункт 6,пп. 4. | Разработка и внедрение правовых механизмов проверки субъектов предпринимательства, проводимой правоохранительными, налоговыми и другими уполномоченными органами, исключительно после их регистрации в органах прокуратуры, предусмотрев обратную связь с предпринимателями, открытый доступ на сайтах уполномоченных органов к документам, регламентирующим процесс проверок с описанием прав субъектов предпринимательства. | 2025–2026 годы | Министерством был разработан и в установленном порядке был внесен в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере проведения проверок субъектов предпринимательства» предусматривающий проведение проверок субъектов предпринимательства, проводимых правоохранительными, налоговыми и другими уполномоченными органами, исключительно после их регистрации в органах прокуратуры. Данный законопроект был приостановлен на заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. | Частично исполненоЗаконопроект был приостановлен на заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. |  |  | МЭК, ГП, ГКНБ, МВД, минведы, БО, бизнес-сообщества (по согл.), АДС, ЖК |
| Глава 9, пункт 1, пп.1, 2, 3 | Принятие мер по внедрению электронного управления в Кыргызской Республике | 2025-2026 годы | Министерство проводит соответствующую работу в рамках реализации данных мероприятий, которая освещена в настоящем отчете. Министерство готово сотрудничать с МЦР в целях развития электронного управления, передачи данных в СМЭВ «Тундук» и освоения цифровых технологий.  | В процессе |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для государственных органов.Средства партнеров по развитию | МЦР,УГОПК,министерства и ведомства  |
| Развитие СМЭВ «Тундук» с обеспечением обмена данными между государственными органами и коммерческими организациями |
| Функционирование системы государственного управления на основе цифровых технологий обработки, передачи и распространения информации, предоставления услуг в электронном формате |
| Глава 9,пункт 2 | Создание единого формата базы данных национальных ПДЛ, с интеграцией со СМЭВ "Тундук" и размещением сервиса в Каталоге решений межведомственного взаимодействия участниками СМЭВ "Тундук" | I полугодие 2025 года | Основным разработчиком является ГАГСМСУ, в связи с чем Министерство готово оказать содействие в рамках своей компетенции при разработке и внедрении единой базы данных национальных публичных должностных лиц со стороны ГАГСМСУ. | Не начато |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для госорганов. | ГАГСМСУ, МФ, МЦР, минведы, ОМСУ |
| Глава 9,пункт 5 пп. 1. | Использование электронных форматов разрешительных документов при таможенном оформлении таможенными органами. | 2025–2027 годы  | Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 20 апреля 2021 года № 157 утвержден Перечень ведомств/организаций, взаимодействующих при оформлении документов через информационную систему «единого окна» (далее – ИСЕО). ИСЕО позволяет участникам внешнеэкономической деятельности в электронном формате подавать заявку на получение разрешительных и иных документов, а также обеспечивает заинтересованным сторонам доступ к выданным документам и необходимым данным, включая таможенные органы для осуществления таможенных операций.Согласно пункту 4 данного постановления со стороны ГТС при осуществлении таможенных операций обеспечивается принятие и использование электронных документов, выданных посредством ИСЕО*.* | В процессе |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для госорганов. | МФ (ГТС), ГП «Инфосистемс», МЭК (ГП ЦЕО) |
| Глава 9, пункт 6,пп. 1и 2 | Внесение изменений в нормативные правовые акты, предусматривающие оптимизацию административных процедур при подготовке документов для осуществления внешнеторговых операций посредством применения цифровых технологий. | 2025–2027 годы | Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 20 апреля 2021 года № 157 утверждено Положение о порядке выдачи разрешительных и иных документов государственными органами и иными организациями для осуществления внешнеэкономической деятельности по принципу «единого окна», а также Перечень ведомств/организаций, взаимодействующих при оформлении документов через информационную систему «единого окна» (далее – ИСЕО). ИСЕО позволяет участникам внешнеэкономической деятельности в электронном формате подавать заявку на получение разрешительных и иных документов, а также обеспечивает заинтересованным сторонам доступ к выданным документам и необходимым данным, включая таможенные органы для осуществления таможенных операций. | В процессе |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для госорганов.Средства партнеров по развитию. | МЭК (ГП ЦЕО) |
| Использование ИСЕО для выдачи в электронном формате лицензий / заключений / разрешений на экспорт/импорт/транзит специфических товаров. | Постоянно | Лицензии, заключения и разрешения на экспорт, импорт и транзит специфических товаров передаются через систему ИСЕО. За 2024 год через систему ИСЕО было выдано 256 000тыс. разрешительных документов. | В процессе |  |
| Глава 9, пункт 8 | Продолжение процессов оптимизации Информационной сети «е-аккредитация» по всем этапам аккредитации, кроме процесса оценки на месте.  | 2025–2027 годы | В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены модернизация информационной системы «е-аккредитация» с учетом интегрирования с единой информационной системой ЕАЭС (в рамках общего процесса №36). Для модернизации (обеспечение возможности поиска) «Реестра органов по оценке соответствия (далее – ООС), аккредитованных в органах аккредитации других государств и признанные в КЦА» КЦА проводит работу по поиску источников финансирования. Направлены письма в донорские организации КОIKA, GIZ, ITC по обеспечению финансирования разработки технического задания на модернизацию реестра.Также разосланы письма в компанииГП Инфо Система, ГУ Салык сервис, ГУ УкукNoventiq, Компания «IFS», Компания «Urmattuu Group», КП Компания A Studio, КП Компания Prosoft, КП Компания ОсОО «Центр бизнеса и инноваций». Заявки на аккредитацию принимаются через информационную систему «е-аккредитация» с конца 2020 года.С 9 января 2025 система «е-аккредитация» тестируется в режиме продолжения этапов работ по аккредитации, начиная с этапа «экспертиза документов».  | В процессе |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для госорганов.Средства партнеров по развитию. | МЭК (КЦА) |
| Глава 9, пункт 10 | Продолжение поэтапной технической работы по подключению сервера к СМЭВ «Тундук» | 2025–2027 годы | В процессе работы по подключению сервера к СМЭВ "Тундук" будет осуществляться поэтапная техническая настройка, включая настройку сетевых интерфейсов, проверку безопасности, тестирование взаимодействия с системой. | В процессе |  | Республиканский бюджет. Средства международных доноров,грантовые средства. | МЭК (ЦСМ), МЦР |
| Разработка информационного фонда в области обеспечения единства измерений | Ведутся переговоры с Росстандартом о передаче Кыргызстандарту информационной системы ФГИС «Аршин» в области обеспечения единства измерений | В процессе |  |
| Глава 9, пункт 11 | 1. Обеспечение перевода предоставления государственных и муниципальных услуг, включая выдачи лицензий и разрешений, в электронно-цифровом формате посредством Государственного портала электронных услуг и цифрового взаимодействия государственных (муниципальных) органов через СМЭВ "Тундук", применение цифровых технологий в процессе осуществления административной процедуры, внедрение во всех отраслях экономики АИС, интеграция с другими АИС | 2025-2026 годы  | ЦРХИ (Центр развития халал-индустрии при МЭК)Продолжается работа по разработке и внедрению информационной прослеживаемости для сертифицированной халал продукции с последующей интеграцией в Тундук, что предусматривает также внедрение системы QR-кодов для сертифицированной халал продукции и модернизацию сайта Центра. ДДБПланируется осуществление перевода электронных лицензий специального администрирования для проведения процедур банкротства в электронно-цифровой формат.ГП ЦЕООбеспечение перевода предоставления государственных и муниципальных услуг, включая выдачи лицензий и разрешений, в электронно-цифровом формате посредством Государственного портала электронных услуг и цифрового взаимодействия государственных (муниципальных) органов через СМЭВ.В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О порядке выдачи разрешительных и иных документов государственными органами и организациями для осуществления внешнеэкономической деятельности по принципу «единого окна»» от 20 апреля 2021 года №157 и Требованиями к взаимодействию информационных систем в СМЭВ «Тундук», утвержденными постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики №200 от 11 апреля 2018 года, Информационная система «единого окна» подключена к системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук», обеспечивающей эффективное и межведомственное взаимодействие и обмен электронными данными с информационными системамиКЦААИС КЦА имеет взаимодействие с СМЭВ «Тундук», заявки на аккредитацию подаются через «е-аккредитация» посредством регистрации на СМЭВ "Тундук".Принято 17 заявок на аккредитацию/ аккредитацию в дополненнительной области 8 января с 2025 г | В процессе |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для госорганов.Средства партнеров по развитию. | Минведы, ОМСУ, МЦР |
| Глава 9, пункт 12 | Принятие организационных и практических мер по расширению информированности граждан о возможности получения государственных (муниципальных) услуг (справки и т.д.) через интернет-ресурсы | 2025-2027 годы | ДДБРассматриваются вопросы по привлечению специалистов для усовершенствования официального сайта ДДБ с целью обеспечения функционала для публикации электронных квартальных отчетов.На данный момент проводится анализ возможностей использования серверных решений и облачных хранилищ для надежного хранения и обеспечения доступа к отчетам.На стадии рассмотрения находится процесс регистрации участников для обеспечения их участия в аукционах, организуемых специальными администраторами.В настоящее время проводится анализ интерфейса опросника с целью улучшения его функциональности и удобства для пользователей.КЦАПредусмотрены способы распространения информации об услуге через:– государственный портал электронных услуг (portal.tunduk.kg); – СМИ (газеты, радио, телевидение);– официальный сайт КЦА: [www.kca.gov.kg](http://www.kca.gov.kg).– информационные стенды, брошюры, буклеты;– личное обращение и контакты по телефону;– взаимодействие кандидатов/АООС через онлайн приемную с КЦА (вопрос-ответ). Адреса, номера телефонов и режим работы вместе со стандартом государственной услуги размещаются на стенде, официальном сайте КЦА.Разработан проект брошюры на русском/кырг языках по инфраструктуре качества в рамках проекта Физико-технического института Германии ПТБ | В процессе |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для государственных органов | МЦР,министерства и ведомства |
| Глава 9, пункт 19,пп. 2 | 2. Периодическое обнародование на официальных сайтах государственных органов и ОМСУ информации об их деятельности, о проводимой работе по предупреждению коррупции, внедрение цифровых технологий программно-информационного обеспечения, позволяющих обеспечить свободный доступ граждан к информации, а также развитие мобильных приложений.Освещение актуальных материалов о деятельности через пресс-службы государственных органов и ОМСУ | 2025–2027 годы | Размещается на официальном сайте министерства информации об этапах конкурса на замещение вакантной административной госдолжности.В рамках проекта Всемирного Банка «Эффективное управление для экономического роста» (EGED) совместно с МЭК и Экспертной группой подготовлены новые методические руководства для ОМСУ и районов по разработке программ социально-экономического развития (ПСЭР) районов, городов и айылных аймаков. Цель методики – предоставить органам местного самоуправления КР рекомендуемый инструментарий для эффективной и единообразной подготовки собственных программ социально-экономического развития, основанных на данных ИС «Санарип Аймак».Центр стандартизации и метрологии при МЭК (далее – Кыргызстандарт) проводится регулярное обновление разделов на официальных сайтах Кыргызстандарта с информацией о текущей деятельности, планах, реализуемых проектах и достигнутых результатах, также информация о проводимых конкурсов на госзакупки.ДДБ: В рамках текущих инициатив Департаментом по делам банкротства при МЭК рассматриваются вопросы **модернизации веб-ресурса** с целью оптимизации предоставления квартальных отчетов в электронном формате, что включает в себя **редизайн** интерфейса и внедрение механизмов **автоматизации** публикации и хранения данных. В связи с этим, проводятся работы по **интеграции** новых технологий для повышения доступности и безопасности информации.САР: В целях обеспечения широкого доступа граждан и бизнес сообщества к информации, обеспечения принципов прозрачности работы, а также адвокатирования конкуренции, Службой постоянно на официальном сайте www.antimonopolia.gov.kg, а также на различных информационных ресурсах размещается информация о деятельности антимонопольного органа.На официальном сайте и в средствах массовой информации опубликовано 97 материалов и даны 25 интервью. Сайт (количество посещений) - 19.907. На постоянной основе при участии СМИ проводятся семинары, тренинги, круглые столы, конференции и другие мероприятия.Служба инициировала процесс модернизации официального сайта в целях повышения его производительности, обеспечения надежной кибербезопасности, а также улучшения функционала для граждан, где предусмотрены:-Оптимизация скорости работы сайта для удобства пользователей;-Усиление кибербезопасности для защиты данных и бесперебойного функционирования;- Внедрение обновленного окна для граждан с возможностью удобной подачи обращений и их оперативной обработки;- Улучшение серверной инфраструктуры для повышения стабильности и отказоустойчивости;- Развитие интерфейса сайта для хранения и защиты важной информации;- Общие мероприятия по модернизации и обновлению платформы в соответствии с современными технологическими стандартами.На текущий момент процесс находится в стадии рассмотрения и принятия решений. В связи с этим Служба направила запрос на финансирование указанных мероприятий. | В процессе  |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для госорганов.Средства партнеров по развитию | Минведы, ОМСУ, МЦР, УГОПК |
| Глава 10, пункт 2  | Организация и проведение республиканских, международных конференций, круглых столов на антикоррупционную тематику и участие в подобных мероприятиях | 2025-2027 годы | Министерство примет участие в мероприятиях, организуемых уполномоченными органами на антикоррупционную тематику. Кроме этого, уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции Министерства принимает участие в различных мероприятиях, посвященных антикоррупционной тематике в целях просвещения студентов и гражданского общества  | В процессе  |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для государственных органов.Средства партнеров по развитию | УГОПК,АДС,АГУ при ПКР,НИСИ,министерства и ведомства,учреждения образования и науки,ИГО,эксперты (по согласованию) |
| Глава 11, пункт 1, пп.2 | Обеспечение процесса реализации государственной программы антикоррупционной информационной политики с участием ответственных государственных, муниципальных органов, научных, культурных и образовательных учреждений и организаций, институтов гражданского общества, бизнес-сообщества и средств массовой информации | 2025-2027 годы | Министерство принимает участие в мероприятиях, организуемых уполномоченными органами по реализации государственной программы антикоррупционной информационной политики. Так, Министерством направлены предложения для включения в проект антикоррупционной Медиа-стратегии в Министерство юстиции (исх. №04/8603 от 02.04.2025 г.).  | В процессе |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для государственных органов.Средства партнеров по развитию | УГОПК,МЮ,МОН,АГУ при ПКР,АДС,министерства и ведомства,ИГО,эксперты,бизнес-сообщество (по согласованию) |
| Глава 12, пункт 1, пп.2  | Проведение на постоянной основе исследований в целях установления коррупционных проявлений и рисков в деятельности государственных органов и ОМСУ, их учет, изучение регламентирующих документаций, проведение опросов, мониторинга и анализа, освещение степени коррупционности опубликование отчета | 2026-2027 годы | Министерство примет участие в исследованиях в области противодействия коррупции, проводимых уполномоченными органами, а также в процессах сбора данных и опросов в целях проведения исследований. | В процессе |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для государственных органов.Средства партнеров по развитию | УГОПК,НИСИ,АДС,министерства и ведомства |
| Глава 13, пункт 1, пп. 2. | Принятие участия министерства в программе Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, реализуемой Антикоррупционной сетью по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития (Сеть ОЭСР) в рамках своей компетенции. | Постоянно  | Министерство принимает активное участие в программе Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, реализуемой Антикоррупционной сетью по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития (Сеть ОЭСР) в рамках своей компетенции. На этапе разработки и утверждения Дорожная карта Министерства по реализации рекомендаций 5-го раунда мониторинга программы до 2026 года | В процессе |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для госорганов. | ГП, АП, МИД, минведы |
| Глава 13, пункт 1, пп. 3. | Принятие участия Кыргызской Республики в Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), являющейся одной из девяти региональных групп, созданных по типу ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в различных регионах мира |  | В 2024 году Министерства по приглашению Председателя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма приняло участие в заседаниях рабочих групп и 41-м Пленарном Заседании ЕАГ, в период с 25 по 29 ноября 2024 года в г. Индаур, Республика Индия.В рамках заседания рабочих групп рассмотрен отчета о ходе реализации Программы амнистия капиталов Кыргызской Республики (Закон Кыргызской Республики о добровольной легализации и амнистии активов физических лиц), а также рассмотрение данного вопроса на Пленарном заседании ЕАГ. | В процессе |  |  |  |
| Глава 14, пункт 4 | Участие в подведении итогов реализации I этапа антикоррупционных плановых мероприятий и разработке проекта II этапа Плана мероприятий по реализации Государственной стратегии по противодействию коррупции в Кыргызской Республике на 2028–2030 годы. | II полугодие2027 года | Министерство примет участие в подведении итогов реализации I этапа антикоррупционных плановых мероприятий и разработке проекта II этапа Плана мероприятий по реализации Государственной стратегии по противодействию коррупции в Кыргызской Республике на 2028–2030 годы. | Не начато |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для госорганов. | УГОПК, АП, минведы, АДС |
| Глава 15, пункт 1 | Разработка правовых механизмов системы мониторинга и оценки реализации государственной антикоррупционной стратегии, основанной на индикаторах результативности и эффективности, а также единой формы отчета о мониторинге, с рассмотрением возможности его автоматизации | I полугодие 2025 года | Министерство приняло участие в работе по разработке правовых механизмов системы мониторинга и оценки реализации государственной антикоррупционной стратегии, основанной на индикаторах результативности и эффективности, а также единой формы отчета о мониторинге. Предложения Министерства были направлены в адрес Генеральной прокуратуры за исх. №. №07-2/5728 от 05.03.2025. | В процессе |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для государственных органов.Средства партнеров по развитию | УГОПК,АДС,МЦР,ГП, министерства и ведомства |
| Глава 15, пункт 2 | Проведение внутреннего мониторинга для подготовки отчета о ходе реализации антикоррупционных мероприятий, с учетом количественных и качественных показателей | 2025–2027 годы(ежегодно) | По итогам внутреннего мониторинга формируется сводная информация о ходе реализации антикоррупционных мероприятий. В соответствии с поручением Генеральной прокуратуры подготовлена информация за 1 квартал 2025 года  | В процессе |  | Республиканский бюджет в пределах средств, предусмотренных для госорганов. | УГОПК, задействованные госорганы, ОМСУ |

Примечание: в отчете должны быть отражены все касающиеся ответственных исполнителей/соисполнителей мероприятия (независимо от наступления сроков их реализации), связанные с исполнением Плана мероприятий по реализации Стратегии.

1. Указать номер подпункта, пункта и главы Плана мероприятий по реализации Государственной стратегии по противодействию коррупции в Кыргызской Республике на 2025-2030 годы (для I этапа на среднесрочный период 2025-2027 годов), утвержденного Указом Президента Кыргызской Республики от 05.06.2024 года УП № 137; [↑](#footnote-ref-1)
2. Указать наименование мероприятий, вытекающих из Плана мероприятий по реализации Государственной стратегии по противодействию коррупции в Кыргызской Республике на 2025-2030 годы; [↑](#footnote-ref-2)
3. Указать сроки исполнения, вытекающие из Плана мероприятий по реализации Государственной стратегии по противодействию коррупции в Кыргызской Республике на 2025-2030 годы.

4 не начато; в процессе; частично исполнено; исполнено; не исполнено [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)