**Приложение 2**

**План мероприятий по реализации Национальной экспортной программы «Сделано в Кыргызстане» на 2023-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи** | **Мероприятия по реализации** | **Ожидаемые результаты** | **Сроки исполнения** | **Исполнители** | **Ресурсное обеспечение** |
| **НАПРАВЛЕНИЕ 1: ПРОДВИЖЕНИЕ ЭКСПОРТА** | | | | | |
| **Цель 1. Создание эффективной экосистемы продвижения экспорта и развития экспортного потенциала** | | | | | |
| Задача 1.1. Усиление государственных механизмов по продвижению экспорта | 1.1.1. Создание эффективного специализированного государственного института по развитию экспорта | Создана государственная организация, уполномоченная за продвижение экспорта с соответствующим финансированием и техническим оснащением | 30 марта 2023 года | МЭК, МФ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 1.1.2. Проведение исследования потребностей экспорт ориентированных компаний, а также лучших мировых практик по развитию экспорта и определить список услуг в сфере торговой аналитики, экспортного консалтинга и продвижения экспорта | Определен перечень услуг, предоставляемых Госорганом по продвижению экспорта    Утверждена структура Госоргана по продвижению экспорта    Проведены переговоры с международными финансовыми институтами и иными партнерами по развитию по вопросам практической реализации услуг Госоргана по продвижению экспорта | 30 июня 2023 года | Госорган по продвижению экспорта | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 1.1.3. Провести обучение персонала по вопросам экспортного консалтинга, торговой аналитики и продвижения экспорта | Более 15 сотрудников способны самостоятельно реализовывать услуги по торговой аналитике и продвижению экспорта  Более 100 компаний ежегодно получают услуги по торговой аналитике и продвижению экспорта | Регулярно с 30 августа 2023 года | Госорган по продвижению экспорта | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 1.1.4. Проводить совершенствование квалификации персонала по вопросам экспортного консалтинга, торговой аналитики и продвижения экспорта | Проводятся мероприятия по повышению потенциала и квалификации сотрудников по вопросам экспорта | Постоянно | Госорган по продвижению экспорта | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 1.1.5. Разработка Экспортной акселерационной программы по продвижению продукции на целевые рынки (включая критерии отбора, сроки участия, требования к участникам, типы со-финансирования от бизнеса, целевые показатели результатов и др.) | Утверждено Положение об участии в Экспортной акселерационной программе    Объявлен конкурс и отобраны не менее 20 пилотных компаний для участия в Экспортной акселерационной программе | 30 октября 2023 года | Госорган по продвижению экспорта | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 1.1.5. Реализация программ финансирования для участников Пилотной программы продвижения экспорта | Определены источники финансирования и утвержден бюджет для финансирования Экспортной акселерационной программы    Заключены Соглашения с международными финансовыми институтами и иными партнерами по развития для реализации Экспортной акселерационной программы    Выделено не менее 400 млн сомов для финансирования Экспортной акселерационной программы:  - Не менее 80 млн сомов для выдачи грантов  - Не менее 320 млн сомов для выдачи кредитов    Выдано не менее 20 кредитов и 20 грантов для продвижения экспорта пилотным компаниям | 30 октября 2023 года | Госорган по продвижению экспорта | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 1.1.7. Создания реестра участников Экспортной акселерационной программы | Опубликован список пилотных компаний Экспортной акселерационной программы    Более 200 потенциальных импортеров заходили на сайт export.gov.kg и изучали профили пилотных компаний | 30 октября 2023 года | Госорган по продвижению экспорта | В пределах выделенных бюджетных ассигнований |
| 1.1.8. Определение перечня целевых рынков (географическая и товарная диверсификация) и целевых секторов продукции для исследования | Определены приоритетные целевые рынки и целевые продуктовые сектора для глубокого исследования и для входа | 30 сентября 2023 года | Госорган по продвижению экспорта | В пределах выделенных бюджетных ассигнований |
| 1.1.9. Улучшение доступа к информации по целевым рынкам для продвижения продукции экспортеров | Проведены кабинетные исследования целевых рынков  Разработка и публикация материалов по обзору рыночных возможностей, профилей рынка, профилей секторов, руководств по входу на целевые рынки | Постоянно | Госорган по продвижению экспорта | В пределах выделенных бюджетных ассигнований |
| 1.1.10. Составление и регулярное обновление баз данных экспортеров, поставщиков услуг для экспорта | Проводится ежегодный сбор данных по экспортерам и публикуется на веб-сайте export.gov.kg | Ежегодно | Госорган по продвижению экспорта | В пределах выделенных бюджетных ассигнований |
| 1.1.11. Проведение информационной кампании «Караван экспорта» и встреч с предприятиями во всех регионах | Бизнес-сообщество информировано о деятельности Госоргана по продвижению экспорта, МИД КР и иных государственных и негосударственных организаций по продвижению экспорта    Более 100 компаний ежегодно проходят обучение по вопросам экспорта в рамках «Каравана экспорта» | Ежегодно в ноябре-декабре | Госорган по продвижению экспорта | Привлечение донорской помощи |
| 1.1.12. Определение перечня международных выставок и организация участия экспортеров для входа на целевые рынки на период 2023-2026 годы | На основе перечня целевых рынков, определены и отобраны торговые выставки для участия на период 2023-2026 годы    Оказана поддержка в подготовке, организовано участие в не менее 11 международных выставках и содействие в проведении переговоров ежегодно:  2023 год – не менее 2 выставок;  2024 год – не менее 3 выставок;  2025 год – не менее 3 выставок;  2026 год – не менее 3 выставок. | Постоянно | Госорган по продвижению экспорта,  МИД, ТПП | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 1.1.12. Реализация программы/мероприятий по продвижению продукции на целевые рынки | На основе перечня целевых рынков, а также на основе существующих межправительственных комиссий определены и отобраны страны для организации выездных торговых миссий на период 2023-2026 годы    Организовано совместно с дипломатическими миссиями участие в не менее 14 торговых въездных и выездных миссиях на целевые страны и содействие в проведении переговоров ежегодно:  2023 год – не менее 2 торговых миссий;  2024 год – не менее 4 торговых миссий;  2025 год – не менее 4 торговых миссий;  2026 год – не менее 4 торговых миссий. | Регулярно начиная с 30 октября 2023 года | Госорган по продвижению экспорта,  МИД, | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 1.1.13. Определения перечня текущих проектов и программ, связанных с развитием и продвижением экспорта | Составлен перечень текущих и запланированных проектов и программ по развитию предпринимательства, торговли и экспорта | 30 апреля 2023 года | Госорган по продвижению экспорта, МЭК | В пределах выделенных бюджетных ассигнований |
| 1.1.14. Мобилизация ресурсов для реализации Экспортной акселерационной программы и иных мероприятий по продвижению экспорта на период 2023-2026 годы | Проведение переговоров и интеграция Экспортной акселерационной программы в текущие и запланированные проекты и программы, финансируемые международными организациями и донорами | 30 июня 2023 года | Госорган по продвижению экспорта | В пределах выделенных бюджетных ассигнований |
| Задача 1.2. Эффективное государственно- частное сотрудничество для развития экспортного потенциала | 1.2.1. Создание Экспортного совета при Кабинете Министров КР | Мобилизация средств для повышения эффективности деятельности технического секретариата Экспортного совета, определены источники финансирования деятельности Экспортного совета | 30 июня 2023 года | Администрация Президента КР, МЭК, МФ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований |
| 1.2.2. Формирование состава Экспортного совета и определение операционного плана и графика заседаний Экспортного совета | Утверждены состав Экспортного совета и план мероприятий | 30 июля 2023 года | Администрация Президента КР, МЭК, Минфин | В пределах выделенных бюджетных ассигнований |
| 1.2.3. Проведение регулярных заседаний Экспортного совета при КМ КР | Выявление и обсуждение проблем в реализации Программы развития экспорта, а также иные проблемы, связанные с экспортом | Ежеквартально | Экспортный совет КР, Госорган по продвижению экспорта, МЭК | В пределах выделенных бюджетных ассигнований |
| 1.2.4. Продвижение сотрудничества между бизнесом, государственными институтами и консалтингом по продвижению и развитию экспорта | Разработка механизма взаимодействия по продвижению экспорта между бизнес-консалтингом, производителями и экспортерами | 30 октября 2023 года |  |  |
| 1.2.5. Проведение мониторинга и анализа реализации Программы развития экспорта Кабинета Министров КР | Осуществлен регулярный сбор информации о ходе реализации Программы развития экспорта Кабинета Министров КР    Подготовлен регулярный отчет и инфографика для информирования широкой общественности о ходе реализации Программы развития экспорта Кабинета Министров КР | Постоянно | Экспортный совет КР, МЭК | В пределах выделенных бюджетных ассигнований |
| 1.2.6. Создание и обеспечение удобного пользования реестром бизнес консалтинговых компаний и экспертов в сфере экспорта и смежным тематикам | Разработан и опубликован реестр бизнес-консультантов в сферах, связанных с проектами по продвижению экспорта на веб-сайте export.gov.kg    Определены тематики для заказа консалтинговых исследований и работ для продвижения экспорта | 1 октября 2023г. | Госорган по продвижению экспорта | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 1.2.7. Создание в регионах страны платформ по повышению навыков и квалификации по развитию экспорта | Созданы совместно с бизнес-ассоциациями и регулярно функционируют площадки по повышению экспортного потенциала во всех регионах страны | 30 сентября 2023 года | Госорган по продвижению экспорта,  ПППКР в областях | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| Задача 1.3. Повышение экспортного потенциала предпринимателей из разных секторов и регионов | 1.3.1. Проведение конкурса «Лучший экспортер КР» | Вознаграждение по различным номинациям    Продвижение достижений в сфере экспорта    Внедрение системы поощрения за достижение высоких экспортных показателей (например, в виде предоставления стенда на 1-2 выставках за счет государства, получение 100%-го финансирования на покрытие расходов по участию в торговой миссии или профессиональной стажировки) | 30 декабря 2023 года | Госорган по продвижению экспорта,  МИД, МЭК, Экспортный совет | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 1.3.2. Обучение предпринимателей основам экспортной деятельности (экспортный маркетинг, международные переговоры, экспортные контракты и др.) | Обучено представителей менеджмента и собственников бизнеса не менее 200 компаний | Постоянно | Госорган по продвижению экспорта,  МИД, Экспортный совет | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 1.3.3. Проведение программ профессиональных стажировок для менеджеров экспортных компаний по изучению опыта производства продукции и ведения бизнеса за рубежом | Прошли стажировку за рубежом представители менеджмента и собственники бизнеса | Постоянно | Госорган по продвижению экспорта,  МИД, Экспортный совет | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| **Цель 2. Усиление международной интеграции экспортеров и продвижение имиджа бренда «Сделано в Кыргызстане»** | | | | | |
|  | Разработка концепции по международному продвижению имиджа продукции "Сделано в Кыргызстане" | Разработана и утверждена Концепция по международному продвижению имиджа продукции "Сделано в Кыргызстане" | 30 мая 2023 года | Госорган по продвижению экспорта,  МИД, | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| Задача 1.4. Создание условий по повышению международной узнаваемости продукции «Сделано в Кыргызстане» | 1.4.1. Разработка брендбука для повышения имиджа продукции «Сделано в Кыргызстане» | Разработан и согласован брендбук для повышения имиджа продукции «Сделано в Кыргызстане» | 30 июля 2023 года | Госорган по продвижению экспорта, МИД, МСХ, МКИТ, бизнес-сообщество КР (по согласованию) | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 1.4.2. Разработка дизайна национального стенда «Сделано в Кыргызстане» для использования на международных выставках | Определен формат и дизайн стандартного национального стенда «Сделано в Кыргызстане» для использования на международных выставках (размер, дизайн и логистика). | 30 августа 2023 года | Госорган по продвижению экспорта, МКИТ, МЭК, МСХ, МИД, бизнес-сообщество КР (по согласованию) | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи  1 млн.сом |
| 1.4.3. Разработка медиа контента для продвижения бренда «Сделано в Кыргызстане» | Подготовлены короткие видео ролики, тизеры для соцсетей, фотографии для баннеров и растяжек на английском языке и языках целевых рынков | 30 октября 2023 года | Госорган по продвижению экспорта, МКИТ  МИД | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| Задача 1.5. Усиление роли загранучреждений для продвижения экспорта | 1.5.1. Внедрение эффективного механизма по межведомственному взаимодействию между загранучреждениями МИД КР и государственной организацией по продвижению экспорта по вопросам сбора торговой информации и организации мероприятий по продвижению экспорта (торговые миссии и выставки) | Разработано и реализовано межведомственное положение о взаимодействии и оперативном обмене информации по вопросам продвижения экспорта, включая, и не ограничиваясь организацией участия в торговых выставках и миссиях, а также сборе и обработки информации | 30 октября 2023 года | Госорган по продвижению экспорта,  МИД, торговые представители МЭК | В пределах выделенных бюджетных ассигнований |
| 1.5.2. Оказание содействия для отечественных экспортеров и их представителей в открытии торговых домов или шоу-румов для реализации и демонстрации экспортной продукции на целевых рынках | Открыто не менее 10 торговых домов или шоу-румов на целевых рынках, на которых представлен широкий перечень экспортной продукции | Постоянно | Госорган по продвижению экспорта, МФ, МИД | В пределах выделенных бюджетных ассигнований |
| 1.5.3. Внедрение показателей эффективности деятельности загранучреждений по вопросам продвижения экспорта | Разработаны и внедрены ключевые индикаторы эффективности деятельности загранучреждений по вопросам продвижения экспорта | 30 октября 2023 г. | МИД, Экспортный совет, | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 1.5.4. Разработка формата работы деятельности групп по сотрудничеству между деловыми кругами КР и зарубежных стран (целевые рынки и страны для изучения опыта) | Созданы группы сотрудничества между деловыми кругами КР и деловыми кругами ключевых стран и регионов на базе Экспортного совета    Организованы награждения грамотами, медалями и памятными призами за заслуги в продвижении взаимной торговли для представителей иностранных организаций (ТПП, министерства и ведомства, оказавшие поддержку в вопросах экспорта продукции КР) | Постоянно | Госорган по продвижению экспорта, ТПП КР (по согласованию),  МИД, МЭК, МСХ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 1.5.5. Формирование календаря мероприятий по обсуждению конкретных вопросов сотрудничества в сфере поставок продукции, а также презентации проектов экспортных возможностей | Проводятся регулярно деловые визиты и обсуждение вопросов взаимной торговли с целевыми странами и регионами | Постоянно | Госорган по продвижению экспорта, ТПП КР (по согласованию),  МИД, МЭК | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| **НАПРАВЛЕНИЕ 2: УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ** | | | | | |
| **Цель 1. Оптимизация внешнеторговых формальностей, уменьшение времени и материальных затрат экспортеров на их выполнение** | | | | | |
| Задача 2.1. Упрощение процедур экспорта приоритетной продукции, предоставление экспортерам нового уровня сервиса | 2.1.1. Разработать концепцию реализации «Сонун-сервисов» для экспортеров приоритетной продукции | Разработана и утверждена концепция внедрения «Сонун-сервисов» для экспорта приоритетной продукции | 1 июня 2023 г. | МЭК КР, ГП ЦЕО, ТС МФ КР, МСХ, МЦР | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 2.1.2. Разработать план реализации концепции «Сонун-сервиса», закрепить ответственные государственные органы | Разработан и утвержден план реализации концепции | 1 июня 2023г. | МЭК КР, ГП ЦЕО, ТС МФ КР, МСХ, МЦР | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 2.1.3. Провести пилотный проект по реализации «Сонун-сервиса» относительно одного вида приоритетной продукции | Пилотный «Сонун-сервис» реализован для одного из видов приоритетной продукции | 25 ноября 2023г. | МЭК КР, ГП ЦЕО, ТС МФ КР, МСХ, МЦР | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 2.1.4. Разработать сквозные регламенты оказания услуг экспортерам в рамках «Сонун-сервиса» | Разработаны и утверждены сквозные регламенты, регулирующие применения «Сонун-сервисов» | 25 апреля 2024г. | МЭК КР, ГП ЦЕО, ТС МФ КР, МСХ, МЦР | В пределах выделенных бюджетных ассигнований |
| 2.1.5. Масштабировать пилотную зону на другие виды продукции | «Сонун-сервисы» внедрены на другие виды приоритетной продукции | 15 декабря 2024г. | МЭК, ГП ЦЕО, ТС МФ КР, МСХ, МЦР | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| Задача 2.2. Ускорение подготовки товаров к экспорту и перемещения товаров через пункты пропуска | 2.2.1. Реализовать возможность по самостоятельному таможенному декларированию экспортных товаров.  Запретить требовать предоставление товаросопроводительных документов при экспорте. | Экспортеры самостоятельно могут заполнить и отправить через Интернет декларацию на товары. | 15 январь 2024г. | ТС МФ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований |
| 2.2.2. Реализовать алгоритмы автоматической регистрации деклараций на товары и автоматического выпуска товаров для экспортных товаров. | 100% - таможенных деклараций на товары, помещенные под процедуру экспорт, автоматически регистрируются, решения по выпуску товаров принимается автоматически для 80% поданных деклараций | 25 март 2024г. | ТС МФ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований |
| 2.2.3. Установить снижение размера сборов за таможенные операции на 25-50% от базового уровня при использовании систем электронного декларирования товаров | Величина таможенных сборов для деклараций, поданных экспортерами электронным способом снижена на 25-50% от базового уровня | 10 апрель 2024г. | ТС МФ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований |
| 2.2.4. Внедрить систему электронной очереди на границе, учитывающей степень риска товаров, товары приоритетного экспорта, категорию участников ВЭД, скоропортящиеся товары и другие параметры | Перевозчики предварительно получают информацию о нагрузке в пункте пропуска и могут получить талон в электронной очереди | 10 апрель 2024г. | ТС МФ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 2.2.5. Реализовать совместный (скоординированный) контроль на границе и (или) делегировать отдельные формы государственного контроля таможенным органам | Таможенные органы осуществляют документальный контроль на границе в интересах других государственных органов | 1 июнь 2024г. | ТС МФ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 2.2.6. Перенести проставление печатей на оригиналах разрешительных и товаросопроводительных документах на этап убытии товаров в пунктах пропуска | У экспортеров имеется возможность все необходимые печати, удостоверяющие легальность документов в стране импорта поставить при убытии товаров в пункте пропуска | 1 сентября 2023г. | ТС МФ, МСХ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований |
| 2.2.7. Создать специальные условия ускоренного перемещения через таможенные границы для скоропортящихся товаров | Для экспортеров скоропортящейся продукции созданы отдельные полосы для пересечения пунктов пропуска, либо в случае ограниченности инфраструктуры реализована приоритетная очередь | 10 апреля 2024 г. | ТС МФ, ГКНБ, МТК, МСХ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 2.2.8. Развивать институт уполномоченного экономического оператора для экспортеров, установив для производственных компаний, занимающихся экспортом готовой продукции (импортом комплектующих и материалов для ее производства) нулевого размер обеспечения, адаптировав критерии финансовой устойчивости под требования экономического развития, предусмотрев налоговые льготы и иные меры государственной поддержки | Внесены изменения в законодательство ЕАЭС, касающихся критериев получения статуса УЭО и перечня упрощений, для удовлетворения потребностей и с учетом особенностей деятельности экспортеров КР | 20 октябрь 2024г. | ТС МФ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 2.2.9. Опубликовать конфиденциальную информацию из реестров выданных разрешительных документов и сведений (регистрационные данные, документы об оценке соответствия, сертификаты происхождения, лицензии, доверенности и т.д.) | Участники ВЭД могут получить доступ к открытым реестрам государственных органов | 25 декабрь 2024г. | Госорган по продвижению экспорта, МЭК КР, ГП ЦЕО, ТС МФ КР, ГНС МФ КР, МСХ, МЦР | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| Задача 2.3. Обеспечение поэтапного перехода на безбумажные разрешительные документы | 2.3.1. Реализовать механизм взаимного признания разрешительных электронных документов и данных в рамках двусторонних и многосторонних соглашений | Заключены международные двусторонние и многосторонние соглашения, закрепляющие механизм признания выданных разрешительных документов в электронном виде | 25 июнь 2024г. | МЭК | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 2.3.2. В рамках СНГ и в торговле с КНР реализовать систему само-сертификации страны происхождения товаров по аналогии с европейской системой в рамках ВСП+ | Сертификат происхождения в электронном виде применяется со странами СНГ и в КНР | 25 октябрь 2024г. | НАИ при ПКР, ТПП КР, ГП ЦЕО | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 2.3.3. Разработать и опубликовать типовые формы контрактов, заявок на страховые и транспортные услуги на Торговом информационном портале | Экспортеры могут проще формировать документацию и организовывать транспортировку | 1 июня 2024 г. | МЭК, ГП ЦЕО, АМАП КР | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| Задача 2.4. Улучшение осведомленности экспортеров о действующих правилах, вопросах продвижения и поддержки экспорта | 2.4.1. Обеспечить своевременное обновление Торгового информационного портала | Портал торговой информации содержит актуальную информацию о правилах экспорта продукции | постоянно | ГП ЦЕО | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 2.4.2. Разместить интерактивные реестры транспортных, экспедиторских, страховых компаний, а также реестр таможенных представителей на Торговом информационном портале | Экспортеры могут выбрать партнеров и отправить им заявку по рекомендуемой на портале форме | 10 марта 2023г. | Госорган по продвижению экспорта, ГП ЦЕО, АМАП КР, Ассоциация таможенных брокеров КР | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 2.4.3. В пилотном режиме внедрить программу экспортного коучинга | Разработана и внедрена программа экспортного коучинга | 20 октябрь 2023г. | Госорган по продвижению экспорта, МЭК | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| **НАПРАВЛЕНИЕ 3: ДОСТУП К ФИНАНСАМ** | | | | | |
| **Цель 1: Обеспечение экспортерам приоритетных секторов доступа к финансам** | | | | | |
| Задача 3.1. Улучшение доступа к финансам для экспортоориентированных предприятий | 3.1.1. Разработка и внедрение новых финансовых инструментов (торгового финансирования) для экспортных операций, а также продвижение существующих инструментов | Разработаны и внедрены новые финансовые инструменты в банковской системе для использования в экспортных поставках  Расширено применение существующих инструментов (торговое финансирование, аккредитивы, до экспортное и экспортное финансирование, контрактное финансирование и лизинг). | 25 декабря 2023 г | Госорган по продвижению экспорта,  НБКР (по согласованию, коммерческие банки (по согласованию) | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 3.1.2. Повышение осведомленности предпринимателей-экспортеров в части использования перспективных финансовых инструментов для развития экспорта; | Информирование экспортеров о финансовых инструментах для развития экспорта. | 25 декабря 2023 г. | Госорган по продвижению экспорта,  НБКР (по согласованию, коммерческие банки (по согласованию) | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 3.1.3. Определить критерии предоставления кредитов для экспортеров | Определены критерии предоставления кредитов для экспортеров | 25 декабря 2023 г. | Госорган по продвижению экспорта,  НБКР (по согласованию, коммерческие банки (по согласованию) | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской |
| 3.1.4. Определить необходимость сопровождения экспортных кредитов со стороны банков и ответственность участников экспортных поставок. | Банки внедрили программы сопровождения экспортных кредитов со стороны банков и ответственность участников экспортных поставок | 25 октября 2023г. | НБКР, Коммерческие банки (по согласованию) | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 3.1.5. Определить критерии поддержки экспортеров из республиканского бюджета при экспорте более 50% производимой продукции. | Определены критерии поддержки экспортеров из республиканского бюджета при экспорте более 50% производимой продукции. | 25 декабря  2023 г. | НБКР, Коммерческие банки (по согласованию) | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 3.1.6. Рекомендовать фондам развития довести кредитование экспортно ориентированных предприятий не менее 50% от кредитного портфеля; | Фондами развития (РКФР, УКФР, ВКФР и другие) довели кредитование экспортно ориентированных предприятий не менее 50% от кредитного портфеля | 25 декабря  2024 г. | МФ, Фонды развития (РКФР, УКФР, ВКФР и другие) (по согласованию | Средства фондов |
| 3.1.7. Увеличение капитала и активов фондов развития на 10-50% и направление кредитование экспортно ориентированных предприятий не менее 50% от кредитного портфеля. | Увеличены капитал и активы фондов развития на 10-50% и направлены на кредитование экспортно ориентированных предприятий не менее 50% от кредитного портфеля. | Постоянно | Фонды развития (РКФР, УКФР, ВКФР и другие) (по согласованию) | Средства фондов |
| 3.1.8. Разработка проекта Закона «О синдицированных кредитах» для поддержки экспортеров. | Разработан проект Закона «О синдицированных кредитах» | 25 декабря 2023 г. | МФ, МЭК, НБКР, (по согласованию), ОАО «Гарантийный фонд» (по согласованию) | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской |
| Задача 3.2. Внедрение системы страхования поставок для экспорта продукций | 3.2.1. Подготовка обоснования создания экспортно-кредитного и страхового агентства при ОАО «Гарантийный фонд»; | Подготовлено обоснование создания экспортно-кредитного и страхового агентства при ОАО «Гарантийный фонд»; | 25 апрель 2023 г. | Госфиннадзор, НБКР, (по согласованию), ОАО «Гарантийный фонд» (по согласованию) | Средства ОАО «Гарантийный фонд» (по согласованию) |
| 3.2.2. Создание экспортно-кредитного и страхового агентства при ОАО «Гарантийный фонд»; | Созданы экспортно-кредитного и страхового агентства при ОАО «Гарантийный фонд»; | 25 июня 2024 г. | Госфиннадзор, МФ, ОАО «Гарантийный фонд» (по согласованию) | Средства ОАО «Гарантийный фонд» (по согласованию) |
| 3.2.3. Разработка и внедрение инструмента страхования экспортных поставок (страхование экспорта; страхование факторинговых операций; страхование финансового лизинга; страхование экспортных контрактов и другие); | Разработаны инструменты страхования экспортных и импортных поставок в не менее 50% экспортных и импортных поставках; | 25 декабря 2023 г. | Госфиннадзор, Госорган по продвижению экспорта, страховые организации (по согласованию) | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской |
| 3.2.4. Повышение осведомленности предпринимателей экспортеров в части использования страховых инструментов для развития экспорта | Повышен уровень осведомленности предпринимателей экспортеров в части использования страховых инструментов для развития экспорта. | 25 декабря  2025 г. | Госфиннадзор, Госорган по продвижению экспорта, страховые организации (по согласованию) | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| Задача 3.3. Создание условий для привлечения коммерческими банками средств в капитал и активы банков. | 3.3.1. Увеличение требований к капиталу банков и их практическая реализация | Принято решение об увеличении требований к капиталу банков и их практическая реализация | 25 декабря 2023г | НБКР, Коммерческие банки (по согласованию) | Средства коммерческих банков |
| 3.3.2. Привлечение дополнительных кредитных средств в коммерческие банки для дальнейшего кредитования экспортно ориентированных предприятий | Ежегодное привлечение средств в активы коммерческих банков для кредитования экспортно ориентированных предприятий. | 25 декабря 2025 г. | Коммерческие банки (по согласованию) | Средства коммерческих банков |
| 3.3.3. Увеличение кредитования экспорта коммерческими банками с 5% от вновь выданных кредитов до 10% | Увеличено кредитование экспорта коммерческими банками с 5% от вновь выданных кредитов до 10% | 25 декабря 2026 г. | НБКР, Коммерческие банки (по согласованию) | Средства коммерческих банков |
| Задача 3.4. Создание инфраструктуры поддержки частного сектора -экспортеров. | 3.4.1. Проведение мероприятий с предприятиями-экспортерами по содействию и внедрению системы корпоративного управления предприятием | Мероприятия по содействию и внедрению системы корпоративного управления предприятием проведены; | Постоянно | Госфиннадзор, ОАО «Гарантийный фонд», ТПП (по согласованию), бизнес-сообщество КР (по согласованию | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 3.4.2. Рекомендовать НБКР предусматривать ежегодно в бюджете средства на увеличение капитала ОАО «Гарантийный фонд», привлекать средства международных доноров для увеличения капитализации ОАО «Гарантийный фонд»; | Увеличен капитал ОАО «Гарантийный фонд», привлечены средства международных доноров для увеличения капитализации и активов ОАО «Гарантийный фонд» | 25 декабря 2023 г. | НБКР , ОАО «Гарантийный фонд» | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 3.4.3. Определить одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «Гарантийный фонд» предоставление гарантий для экспортоориентированных предприятий. | Определен одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «Гарантийный фонд» предоставление кредитов и гарантий для экспортоориентированных предприятий. |  | ОАО «Гарантийный фонд», коммерческие банки (по согласованию), Госорган по продвижению экспорта | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| Рекомендовать коммерческим банкам и ОАО «Гарантийный фонд» внедрить факторинговые операции по сделкам экспортеров | Внедрены факторинговые операции для экспортеров | 25 март 2024 года | ОАО «Гарантийный фонд», коммерческие банки (по согласованию) | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| **НАПРАВЛЕНИЕ 4: НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАЧЕСТВА** | | | | | |
| ***Цель 1: Совершенствование правовых механизмов и обеспечение внедрения международных/региональных стандартов для продвижения продукции на экспортные рынки*** | | | | | |
| Задача 4.1. Обеспечение требований по исполнению СФС мер, ТР ТС, требований к продукции импортирующей стороны и стандартов | 4.1.1. Повышение потенциала СФС служб по внедрению анализа риска при введении и применении CФC мер, связанных с экспортом продукции | Проведение обучения на регулярной основе в соответствии с международными стандартами и рекомендациями. | Постоянно | МСХ  МЗ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 4.1.2. Разработка Программы контроля за содержанием вредных веществ и их остатков в организме живых животных и продукции животного происхождения | Программа контроля за содержанием вредных веществ и их остатков в организме живых животных и продукции животного происхождения, упрощение поставок экспортной продукции | 20 июня 2024 г. | МСХ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 4.1.3. Разработка Программы по созданию в КР зон свободных от ящура в соответствии с международными стандартами. Вид подконтрольных товаров: животные, продукты убоя и продукты переработки мяса, молоко и молочные продукты | Программа по зонированию Иссык-Кульской, Нарынской областей на пилотной основе. Установление статусов Иссык-Кульской, Нарынской областей благополучных с вакцинацией зон по ящуру.  Снижения издержек для бизнеса при прохождении процедур ветеринарного контроля/надзора в стране пребывания | 20 мая 2026 г. | МСХ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 4.1.4. Получение сертификатов о признании статусов Международного эпизоотического бюро (при необходимости) | Сертификаты о признании статусов Международного эпизоотического бюро | 25 декабря 2026 г. | МСХ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 4.1.5. Внедрение процедур фитосанитарной сертификации в соответствии с международными стандартами по фитосанитарным мерам ISPM №7 и 12 | Признание системы фитосанитарной сертификации странами- импортерами, упрощение поставок на экспортные рынки | 25 июля 2025 г | МСХ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 4.1.6. Разработка и внедрение национальной системы прослеживаемости подкарантинной продукции, включая свежие фрукты, овощи, картофель, сухофрукты, орехи, фасоль | Разработка Порядков и внедрение   национальной системы прослеживаемости для свободного перемещения:  -  подкарантинной продукции;  - животных и продукции животного происхождения. | 20 декабря 2025 г | МСХ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 4.1.7. Разработка и внедрение национальной системы прослеживаемости животных и продукции животного происхождения "от фермы до прилавка", включая молоко и молочные продукты, мясо и мясные продукты, *мед* *натуральный* | Упрощение процедур, связанных с необходимостью выпуска продукции в обращение на рынок   и сокращение затрат на их проведение на 10-20% | 20 декабря 2025 г. | МСХ  МЗ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований, привлечение донорской помощи |
| 4.1.8. Подготовка предложений по актуализации Перечней стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения ТР ЕАЭС и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции с учетом принятия международно признанных методов тестирования на экспортные виды продукции | Перечень стандартов к ТР ТС/ЕАЭС направлен в Комиссию ЕЭК на рассмотрение в отношении пищевой продукции по ТР ТС 021/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 023/2011, TP ТС 027/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 051/2021;  - в отношении продукции легкой промышленности (текстиль и швейные изделия, в т.ч. традиционные изделия ручной работы, обувь) по ТР ТС 017/2011, ТР ТС 007/2011 | Ежегодно | ЦСМ, МЭК | В пределах выделенных бюджетных ассигнований |
| 4.1.9. Применение международных,  региональных стандартов, стандартов других государств на методы испытаний (исследований) на экспортную продукции | Количество принятых   стандартов. Повышение уровня гармонизации национальных стандартов до 58% | Постоянно | ЦСМ, МЭК | В пределах выделенных бюджетных ассигнований |
| 4.1.10. Разработка Закона «О стандартизации» | Принятие Закона «О стандартизации» | 25 июня 2024 г. | МЭК, ЦСМ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований |
| 4.1.11. Актуализация перечня обязательных требований продукции, действующих в странах экспорта | Перечень обязательных требований продукции, действующих в странах экспорта, включая КНР, Турция, ЕС, стран Персидского залива, размещен на официальном интернет портале | 25 июля 2023 г. | НАИ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований |
| 4.1.12. Опубликование на официальных интернет-ресурсах информации:  - об обязательных и добровольных требованиях к продукции,  - о процедурах допуска на рынки страны экспорта продукции,  - о требуемых документах,  - об уполномоченных (назначенных) органах в странах экспорта | Информация о требованиях, процедурах допуска на рынки страны экспорта продукции, необходимых документах, уполномоченных органах и стоимости услуг доступна на официальных сайтах соответствующих министерств и ведомств | 25 декабря 2023 г. | Госорган по продвижению экспорта, МСХ, МЗ, МЭК | В пределах выделенных бюджетных ассигнований |
| ***Цель 2. Модернизация институтов по оценке соответствия и метрологии в целях содействия продвижению продукции на экспортные рынки*** | | | | | |
| Задача 4.2. Достижение достаточной технической компетентности  лабораторной инфраструктуры  и расширение спектра предоставляемых услуг | 4.2.1. Определение назначенных испытательных лабораторий (Центров), обеспечивающих проведение испытаний и/или исследований *в области применения СФС мер*:  **Испытательная лаборатория  контроля качества ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок (г. Бишкек**)  - с проведением экспертизы качества, эффективности и безопасности ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок для целей государственной регистрации и сертификации | Принято постановление Кабинета Министров КР  Охват контроля качества, эффективности и безопасности ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок  Обеспечение подтверждения технической компетентности | 25 декабря 2023г.  25 июля 2025 г. | МСХ  (Департамент по регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок при МСХ) | В пределах выделенных бюджетных ассигнований привлечение донорской помощи |
| 4.2.2. **Центр ветеринарной диагностики и экспертизы Ветеринарной службы (г. Бишкек и г.Ош)** – с проведением ветеринарно-диагностических исследований; испытаний продовольственного сырья животного происхождения, в том числе молоко, мясо всех животных, мед натуральный, рыбав целях ветеринарно-санитарной экспертизы | Охват испытаний продовольственного сырья животного происхождения  ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 040/2016  Обеспечение подтверждения технической компетентности | 25 декабря 2025 г. | МСХ  ЦВДиЭ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи |
| 4.2.3. **Центральная лаборатория по карантину растений Департамент химизации, защиты и карантина растений** (г. Бишкек и г. Ош)  - с выявлением и идентификацией карантинных вредных объектов и регулируемых не карантинных вредных организмов в подкарантинной продукции (фрукты, овощи свежие, картофель, сухофрукты, фасоль и орехи) | Охват испытаний подкарантинной продукции, поставляемой на экспорт и предупреждение распространения вредителей. Обеспечение подтверждения технической компетентности | 25 декабря 2025 г. | МСХ  Департамент химизации, защиты и карантина растений | В пределах выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи |
| 4.2.4**.Контрольно-токсикологические лаборатории Департамента химизации, защиты и карантина растений (г. Бишкек и г. Ош )**  - с проведением исследований\испытаний минеральных удобрений и пестицидов, почв, воды  за  контролем растительной продукцией | Охват исследования\испытания минеральных удобрений и пестицидов, почв, воды  Обеспечение подтверждения технической компетентности | 25 декабря 2025 г. | МСХ Департамент химизации, защиты и карантина растений | В пределах выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи |
| 4.2.5. Проработка вопроса по **созданию ихтиопатологической лаборатории**; включая выбор(строительство) помещения, разработку/принятие документов, по проведению диагностических исследований по выявлению возбудителей инфекционного и инвазионного заболеваний рыб водоёмов и среды обитания; обучение специалистов ИЛ | Внедрение эффективных методов борьбы с болезнями рыб и других гидробионтов внутренних водоемов, а также оказание помощи рыбоводческим хозяйства и предприятиям | 25 декабря 2026 г. | МСХ  Департамент рыбного хозяйства  ЦВД и Э | В пределах выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи |
| 4.2.6. Определение назначенных испытательных лабораторий (Центров), *обеспечивающих проведение испытаний экспортной пищевой продукции*  **Центр лабораторных испытаний Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора (г. Бишкек и г. Ош)** – с проведением испытаний упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду;  **Центр лабораторных испытаний Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора (г. Бишкек и г. Ош)**  **и**  **Лаборатория испытаний пищевой и ссельскохозяйственной продукции Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии Центра стандартизации и метрологии**  с проведением испытаний намолоко пастеризованное и молочную продукцию; мясную, рыбную продукцию, напитки безалкогольные,  включая национальные напитки, сухофрукты и орехи | Охват испытаний ИЛ ДПЗ и ГСЭН (г. Бишкек и г. Ош) по ТР ЕАЭС 044/2017  Обеспечение подтверждения технической компетентности  Охват испытаний ИЛ ДПЗ и ГСЭН (г. Бишкек и г. Ош) и ИЛ БЦИСМ (Бишкеке) по ТР ТС 021/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 023/2011, TP ТС 027/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ЕАЭС 040/2016  Обеспечение подтверждения технической компетентности | 25 декабря 2024 г. | МЗ,  МЭК,  ДПЗ и ГСЭН, БЦИСМ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи |
| 4.2.7. Определение назначенных испытательных лабораторий (Центров), обеспечивающих проведение испытаний товаров легкой промышленности, включая текстиль, швейные и трикотажные изделия, в т.ч. традиционные изделия ручной работы, обувь:  **Центр лабораторных испытаний Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора (г. Бишкек)**  **Испытательная лаборатория товаров народного потребления, тары и упаковки Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии** | Принято постановление КМ КР  Охват испытаний ИЛ ДПЗ и ГСЭН (г. Бишкек) и ИЛ БЦИСМ (Бишкеке) по ТР ЕАЭС 017/2011 и ТР ЕАЭС 007/201 Обеспечение подтверждения технической компетентности | 25 декабря 2023г.  25 декабря 2024 г. | МЗ (ДПЗ и ГСЭН)  МЭК | В пределах выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи |
| 4.2.8. Разработка и утверждение Дорожных карт по дооснащению назначенных лабораторий и увеличению объема требуемых испытаний | Дорожные карты разработаны и утверждены приказом руководителей ведомств с указанием видов продукции, испытаний и/или исследований, которые планируется обеспечить в соответствии с требованиям и методами рынков ЕАЭС, зарубежных стран, с указанием ответственных исполнителей» | 25 декабрь 2023 г. | МСХ  МЗ  МЭК | В пределах выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи |
| 4.2.9. Обеспечение приоритетного бюджетного финансирования на затраты, связанные с дооснащением назначенных лабораторий (реализация дорожной карты) при проведении испытаний и/или исследований для экспортной продукции, включая в том числе:  - приобретение и внедрение международных методик и проведение испытаний по ним;  - приобретение реактивов и референс –материалов;  - систематическое участие в программах проверки квалификации, отвечающих требованиям ISO|IEC 17043 | Разработка и принятие механизма приоритетного бюджетного финансирования опорных лабораторий на проведение испытаний и/или исследований для экспортной продукции | Ежегодно | МФ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи |
| 4.2.10. Создание и усиление потенциала поставщиков программ проверки квалификации на качество в области пищевых продуктов, включая воду | Внедрение и расширение услуг поставщиков программ проверки квалификации на качество в области пищевых продуктов, включая воду по микробиологическим и химическим показателям | 25 декабрь 2026 г. | МЗ (ДПЗ и ГСЭН)  ГП «Центральная лаборатория» Департамента геологии и недропользования МПРЭТН | В пределах выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи |
| 4.2.11. Обучение специалистов лабораторий международным \региональным методам исследований/испытаний в сфере реализации СФС мер и готовой продукции | Специалисты лабораторий обучены методам исследований/испытаний продукции требованиям международных/региональных стандартов | Постоянно | МСХ, ЦСМ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи |
| 4.2.12. Обучение персонала лабораторий предприятий пищевой отрасли и легкой промышленности методам испытаний для целей производственного контроля | Персонал лабораторий прошел обучение методам испытаний. Улучшены процессы | Постоянно | МСХ, МЗ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи |
| Задача 4.3. Усиление потенциала органов по сертификации продукции, калибровочных и поверочных лабораторий. | 4.3.1. Создание правовой основы для формирования и развития института экспертов по сертификации продукции | Принятие постановления Кабинета Министров КР «Требования к экспертам по сертификации (экспертам-аудиторам), порядок подтверждения их компетентности, формирования и ведения единого реестра экспертов по сертификации (экспертов-аудиторов)» | 20 сентября 2023г. | Госорган по продвижению экспорта,  МЭК | В пределах выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи |
| 4.3.2. Создание органа по сертификации Системы менеджмента безопасности пищевой безопасности | Создание и подтверждения компетентности органов по сертификации в соответствии с ИСО/МЭК 17021. | 20 июля 2025 г. | ЦСМ при МЭК | Бюджет ЦСМ при МЭК и привлечение донорской помощи |
| 4.3.3. Содействие в создании органа по сертификации сельскохозяйственного органического производства | Уменьшение издержек бизнеса при сертификации СМК и сельскохозяйственного органического производства в аналогичных международных органах по сертификации СМК в 2-3 раза | 25 декабря 2026 г | МСХ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи |
| 4.3.4. Внедрение калибровки оборудования:  • иономеров (нитратомеров);  - поляриметров;  - кондуктометров для измерения удельной электропроводности;  -люксметров;  - газоанализаторов, дымомеров;  - измерителя шума и вибрации строботахометров | Внедрены калибровочные услуги в 6 новых областях, лаборатории подтвердили техническую компетентность | 20 декабря 2025 г. | ЦСМ  БЦИСМ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи |
| 4.3.5. Создание государственных (территориальные органы ЦСМ) и частных калибровочных лабораторий 2-го уровня по калибровке средств измерений, участвующих в процессе измерения давления, температуры, массы. | Государственные и частные калибровочные лаборатории 2-го уровня внедрили калибровочные услуги в регионах в 3 новых областях, лаборатории подтвердили техническую компетентность | 25 декабря 2025 г. | ЦСМ, Ошский ЦИСМ, Каракольский ЦИСМ, Чолпон-Атинский ЦИСМ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи |
| 4.3.6. Поддержка аккредитации лабораторий, оказывающих услуги по поверке средств измерений в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 17020 | Подтверждение технической компетентности при оказании услуг по поверке | 20 июля 2024 г. | ЦСМ и его территориальные подразделения | В пределах выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи |
| ***Цель. Цифровая трансформация Национальной инфраструктуры качества*** | | | | | |
| Задача 4.4. Цифровизация данных об обязательных требований к продукции и форм оценки соответствия | 4.4.1. Обеспечение выдачи протоколов испытаний в электронном виде  4.4.2. Обеспечение выдачи ветеринарных и фитосанитарных сертификатов в электронном виде и ведение базы электронных данных  4.4.3. Обеспечение выдачи сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в электронном виде | Выдача документов в электронном виде и разработка сервиса формирования полного набора данных. | 20 июля 2025 г.  20 декабря 2026 г.  25 июля 2026 г. | МСХ  ГП «Единое окно» в сфере внешней торговли»  МЦР | В пределах выделенных бюджетных ассигнований |
| 4.4.4. Интеграция национальной информационной системы в сфере фитосанитарии при прослеживаемости подкарантинной продукции, ввезенной на таможенную территорию Союза и перемещаемой по таможенной территории Союза | Внедрение и введение в действие общих процессов подкарантинной продукции при прослеживаемости и присоединение к информационной системе ЕАЭС | 20 декабря 2026 г. | *МЦР*  *МСХ* | В пределах выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи |
| 4.4.5. Интеграция национальных информационных систем при прослеживаемости животных и продукции животного происхождения посредством интегрированной информационной системы Союза | Внедрение и введение в действие общих процессов прослеживаемости товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) и присоединение к информационной системе ЕАЭС | 25 декабря 2026 г | МЦР  МСХ  МЗ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи |
| 4.4.6. Создание и интеграция национальной информационной системы информирования о выявлении опасной (несоответствующей) продукции в рамках ЕАЭС | Внедрение и введение в действие общих процессов по формированию, ведению и использованию системы информирования об опасной продукции ЕАЭС. Обеспечение надлежащей защиты и гарантий качества, безопасности обращаемых товаров | 25 декабря 2026 г | МЗ  МСХ  МЦР | В пределах выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи |
| ***Цель: Создание условий повышения конкурентоспособности компаний*** | | | | | |
| Задача 4.5. Внедрение международных стандартов на системы менеджмента и развитие инноваций | 4.5.1. Повышение уровня знаний сельхозпроизводителей и соответствующих государственных органов о требованиях Международного стандарта Global G.A.P. | Проведение обучения на регулярной основе | Постоянно | МСХ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи |
| 4.5.2. Разработка национального руководства по толкованию (интерпретации) требований стандарта GLOBAL G.A.P. | Национальный Интерпретационный документ по Системам комплексных поставок сельскохозяйственной продукции V5.2 (фрукты и овощи) согласно GLOBAL G.A.P. | 25 июня 2024 г | МСХ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи |
| 4.5.3. Повышение уровня знаний сельхозпроизводителей и соответствующих государственных органов о ведении органического сельского хозяйства | Проведение обучения на регулярной основе | Постоянно | МСХ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи |
| 4.5.4. Повышение уровня знаний производителей, государственных органов, бизнес-структур, в сфере внедрения Халал - продукции, стандартов систем менеджмента ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC 22000 | Проведение обучения на регулярной основе | Постоянно | МСХ, МЗ, МЭК, Центр «Хала индустрии»  МЗ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи |
| 4.5.5. Повышение потенциала местных консультантов по системам менеджмента | Повышен потенциал сертифицированных экспертов по системам менеджмента  Global GAP, ISO 22000, FSSC 22000 ISO 9001, 14001 в 2 раза | Постоянно | МСХ, ЦСМ | В пределах выделенных бюджетных ассигнований и привлечение донорской помощи |